Concilium

Framework de planejamento de obras de infraestrutura

Modelagem conceitual — núcleo do framework e perfil de aplicação

Versão 2.3 · documento vivo · perfil ativo: AGIS

# Sumário executivo

Este documento define Concilium, framework de planejamento de obras de infraestrutura. Ele formaliza o modelo conceitual de dados, fluxos de derivação, e regras de validação que sustentam o processo de planejamento — independente de qual construtora o utilize, qual obra esteja sendo orçada, ou qual configuração de mercado esteja em vigor.

O documento é estruturado em duas partes claramente separadas. A primeira parte descreve o núcleo do framework — abstrações, entidades, pipeline e regras estruturais que valem para qualquer construtora de infraestrutura no Brasil. A segunda parte documenta o primeiro perfil de aplicação — a construtora AGIS — com seus valores concretos: tabelas referência usadas, faixas de margem-alvo, fórmula de BDI, formato de saída esperado. Essa separação responde ao requisito de tornar o sistema agnóstico de construtora ao mesmo tempo que mantém um caso de aplicação real e validável.

Princípio organizador central: separar três naturezas de conhecimento que historicamente se misturam em planilhas operacionais — a estrutura genérica do problema (núcleo), a configuração específica de cada construtora (perfil), e os dados particulares de cada obra (projeto). Essa separação responde a três requisitos simultâneos: permitir que engenheiros júnior operem o sistema com guardrails fortes; permitir que toda a metodologia (BDI, encargos, praticabilidade) seja dinamicamente alterável por papéis apropriados; e preservar a possibilidade de no futuro o framework atender mais de uma construtora sem reescrita.

## Escopo declarado

Concilium tem escopo deliberadamente focado para evitar abstração prematura:

- Geográfico: Brasil. Estruturas tributárias, regimes trabalhistas (CLT) e instituições de referência (DNIT, Caixa, agências estaduais) são assumidas brasileiras no núcleo. Pontos de extensão estão preparados onde o custo é trivial (tabelas referência, fonte climática, moeda) para preservar opcionalidade futura

- Tipos de obra: terraplenagem, pavimentação e saneamento. Obras lineares de infraestrutura. Edificações verticais e obras industriais não são cobertas, pois introduziriam complexidades de modelagem (sequenciamento vertical, pavimentos, instalações) fora do escopo atual

- Construtoras: framework atende uma construtora real (AGIS) hoje. Estrutura de perfis preserva a possibilidade de adicionar outras construtoras sem alterações no núcleo, mas governança multi-tenant e self-service de configuração não são requisitos atuais

## Estrutura do documento

- Glossário do domínio — termos técnicos usados no documento, marcados como termos de framework ou termos de perfil

- Parte I — Núcleo do framework: estrutura, entidades, pipeline e validações que valem para qualquer construtora de infraestrutura no Brasil

- Parte II — Perfil de aplicação: AGIS: valores concretos preenchidos pela construtora atual em cada ponto de configuração

- Decisões confirmadas e pendentes — onde stakeholders ratificaram e onde ainda falta consenso

- Mapeamento aba-a-entidade — rastreabilidade entre planilha original da AGIS e o modelo do framework

- Próximos passos — o que fazer com este documento

# Glossário do domínio

Termos técnicos usados ao longo do documento. Cada termo é marcado como FRAMEWORK (conceito do núcleo, válido para qualquer construtora) ou PERFIL (aparece apenas em perfis específicos de construtora ou jurisdição). Esta marcação ajuda a identificar quando o vocabulário cruza a fronteira entre o genérico e o particular.

| Termo | Tipo | Definição |
| --- | --- | --- |
| BDI | FRAMEWORK | Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual aplicado sobre o custo direto para chegar ao preço de venda. Cobre administração central, lucro, tributos, riscos e despesas financeiras. Faixa específica é definida no perfil da construtora |
| CPU | FRAMEWORK | Composição de Preço Unitário. Receita técnica que define quanto custa executar uma unidade de um serviço. Lista os insumos consumidos por unidade, suas quantidades e custos. É a célula computacional fundamental do orçamento |
| EAP | FRAMEWORK | Estrutura Analítica de Projeto. Lista hierárquica e ordenada dos serviços que compõem o escopo da obra, com seus quantitativos. Definida em última instância pelo contrato |
| Encargos sociais | FRAMEWORK | Percentuais que incidem sobre o salário base da mão de obra. Como o framework assume jurisdição brasileira, encargos seguem a estrutura CLT (INSS patronal, FGTS, férias, 13º). Valores específicos vivem no perfil de jurisdição |
| Equipe direta | FRAMEWORK | Conjunto de pessoas e equipamentos diretamente envolvidos na execução de um serviço específico. Tem custo fixo mensal e permanência derivada do cronograma do serviço |
| Equipe indireta | FRAMEWORK | Estrutura de apoio à obra que não executa diretamente serviços contratados. Categorias específicas (administração, topografia, laboratório, etc.) variam por perfil de construtora |
| Fonte climática | FRAMEWORK | Provedor de dados climáticos históricos consumido pelo cálculo de praticabilidade. Implementação concreta vive no perfil de jurisdição |
| Lock contratual | FRAMEWORK | Mecanismo pelo qual um projeto fixa quais versões de tabelas referência e do catálogo da construtora estavam vigentes no momento de sua aprovação. Garante que recálculos posteriores não alterem orçamentos arquivados |
| Permanência | FRAMEWORK | Quantidade de meses que uma equipe direta ficará alocada na obra para executar seu serviço. Derivada do cronograma |
| Perfil de construtora | FRAMEWORK | Conjunto de configurações que personaliza o framework para uma construtora específica: catálogo CPU, banco de mão de obra e equipamentos, faixas-alvo de margem, política de aprovação, formato de saída esperado |
| Perfil de jurisdição | FRAMEWORK | Conjunto de configurações que personaliza o framework para um contexto regulatório/geográfico: quais tabelas referência consumir, regime trabalhista vigente, fonte climática, moeda |
| Ponto de equilíbrio | FRAMEWORK | Reconciliação entre o custo fixo planejado da equipe direta e o custo de venda derivado das CPUs. O delta entre os dois precisa ser próximo a zero — divergências grandes indicam que a CPU não reflete a equipe real |
| Praticabilidade | FRAMEWORK | Percentual de dias produtivos por mês considerando precipitação histórica da região da obra. Calculada a partir de dados climáticos cruzados com limiares definidos no perfil |
| Snapshot | FRAMEWORK | Cópia congelada de dados de referência ou catálogo no momento em que um projeto foi aprovado. Suporta o lock contratual |
| Tabela referência | FRAMEWORK | Tabela externa de composições e preços usada como base. Implementações concretas (SICRO, SINAPI, GoInfra, RSMeans, etc.) vivem em perfis de jurisdição |
| GoInfra | PERFIL | Tabela referência mantida pelo Goinfra (Agência Goiana de Infraestrutura). Aparece no perfil de jurisdição Brasil |
| Meteoblue | PERFIL | Provedor de dados climáticos usado como fonte climática no perfil de jurisdição Brasil |
| SICRO | PERFIL | Sistema de Custos Referenciais de Obras, mantido pelo DNIT. Aparece no perfil de jurisdição Brasil |
| SINAPI | PERFIL | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, mantido pela Caixa. Aparece no perfil de jurisdição Brasil |

# Parte I — Núcleo do framework

Esta parte descreve as estruturas, entidades e regras que compõem o núcleo de Concilium. Tudo aqui é independente de construtora específica e valeria para qualquer empresa de obras lineares de infraestrutura operando no Brasil. Valores concretos (preços, faixas, fórmulas) vivem em perfis, documentados na Parte II.

## Camadas de dados

Os dados do framework se organizam em cinco camadas hierárquicas, da mais estável para a mais volátil. Cada camada tem cadência de atualização própria, governança própria e papel apropriado. Essa separação é o que permite atender o requisito de júnior operando com tudo dinamicamente alterável: cada papel altera a sua camada, sob validação apropriada para aquele nível de criticidade.

A novidade em relação a planilhas operacionais tradicionais é a introdução explícita de uma camada de configuração entre as referências externas e o catálogo da construtora — a camada de jurisdição — que captura tudo que é particular ao contexto regulatório e geográfico (Brasil, no caso atual) sem misturar com escolhas comerciais da construtora.

### Camada 0 — Jurisdição

Configura o framework para um contexto regulatório/geográfico específico. No caso atual, Brasil. Define quais provedores de tabela referência estão disponíveis, qual o regime trabalhista assumido (CLT), qual fonte climática é usada, qual moeda. É a camada que viabiliza extensibilidade futura para outros mercados sem reescrita do núcleo.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Provedores de tabela referência habilitados, fonte climática, moeda, regime trabalhista, calendário de feriados |
| Cadência | Raríssima — muda quando o framework expande para nova jurisdição |
| Governança | Equipe técnica do framework |
| Edição permitida | Apenas pelo time de manutenção do framework |

### Camada 1 — Tabelas referência

Tabelas oficiais publicadas por órgãos externos. Imutáveis para a construtora — só são consumidas, nunca editadas. Cada publicação gera uma nova versão; versões antigas continuam acessíveis para projetos que as fixaram.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Versionado por (provedor + versão + região). Provedores concretos definidos pelo perfil de jurisdição |
| Cadência | Trimestral a anual conforme o provedor |
| Governança | Externa. Framework apenas importa as publicações |
| Edição permitida | Nenhuma. Tabelas são read-only no framework |
| Mecanismo de atualização | Job agendado ou importação manual. Sempre cria nova versão; nunca sobrescreve |

### Camada 2 — Catálogo da construtora

Conhecimento técnico proprietário da construtora. Inclui CPUs próprias (algumas derivadas de referências, outras criadas do zero), banco de mão de obra com salários praticados, banco de equipamentos com custos horários e consumo, faixas de BDI por tipo de obra, e parâmetros de praticabilidade aplicados pela construtora.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | CPUs próprias, mão de obra, equipamentos, materiais negociados, faixas de BDI, parâmetros de praticabilidade aplicados |
| Cadência | Mensal para preços; pontual para CPUs e parâmetros de metodologia |
| Governança | Engenharia técnica da construtora. Sêniors aprovam mudanças, júniors podem propor |
| Edição permitida | Sim, com fluxo de aprovação. Toda mudança fica auditada |
| Relação com Camada 1 | CPUs próprias podem opcionalmente referenciar CPU de origem na tabela referência para rastreabilidade da derivação |

### Camada 3 — Perfil de construtora

Captura as escolhas de política e formato da construtora que são ortogonais aos dados técnicos do catálogo. Inclui faixas-alvo de margem, estrutura de aprovação multi-nível, categorias e granularidade dos indiretos, fórmula específica de BDI utilizada, e adapter de saída (formato em que os orçamentos finais são entregues). É a camada que torna o framework agnóstico de construtora — uma segunda construtora preencheria esses mesmos campos com seus próprios valores sem mexer no núcleo.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Faixas-alvo de margem, política de aprovação, categorias de indireto utilizadas, fórmula de BDI, adapter de saída |
| Cadência | Raramente alterado após a configuração inicial |
| Governança | Direção comercial e técnica da construtora |
| Edição permitida | Sim, mas com aprovação de alto nível |

### Camada 4 — Projeto e execução

Dados específicos da obra sendo orçada e o resultado do trabalho de planejamento. Inclui caracterização do projeto, EAP, lock contratual das camadas anteriores, cronograma, equipes alocadas, indiretos dimensionados e resultado consolidado. É a camada mais volátil — durante o orçamento de uma obra, esses dados são recalculados muitas vezes conforme o planejador testa cenários.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Projeto, EAP, praticabilidade calculada, cronograma, equipes, indiretos, resultado, snapshots |
| Cadência | Recalculada várias vezes por orçamento durante exploração de cenários |
| Governança | Júnior produz, sênior assina, diretoria aprova margem final |
| Edição permitida | Sim, com gates de validação que bloqueiam avanço em caso de inconsistência |
| Lock contratual | Cada projeto fixa snapshot das camadas 1, 2 e 3 vigentes na sua aprovação inicial |

## Catálogo de entidades

Entidades do núcleo do framework, com atributos abstratos (independentes de construtora). Detalhes específicos da AGIS aparecem na Parte II.

### JURISDICAO

Define o contexto regulatório e geográfico em que o framework opera. Hoje, instanciada como Brasil. Cidadão de primeira classe da arquitetura mesmo havendo apenas uma instância — sua existência explícita é o que permite extensibilidade futura sem reescrita.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Identificador (ex.: BR) |
| provedores_referencia | lista | Provedores de tabela referência habilitados |
| fonte_climatica | interface | Implementação de FonteClimatica para o cálculo de praticabilidade |
| moeda | string | Código ISO 4217 (BRL, USD, etc.) |
| regime_trabalhista | enum | CLT, ou outros conforme expansão |
| motor_encargos_sociais | config | Estrutura e valores de encargos aplicáveis no regime |

### PERFIL_CONSTRUTORA

Captura tudo que é particular a uma construtora específica. Manter essas escolhas isoladas em uma entidade própria é o que permite o framework ser agnóstico de construtora.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Identificador da construtora |
| nome | string | Nome legível |
| jurisdicao_id | string (FK) | Jurisdição em que opera |
| faixa_margem_alvo | decimal[2] | Mínimo e máximo aceitável de margem (verde) |
| faixa_margem_aceitavel | decimal[2] | Limites externos antes de bloqueio (amarelo/vermelho) |
| formula_bdi | ref | Identificador da fórmula de BDI usada |
| categorias_indireto | lista | Quais categorias de indireto a construtora dimensiona (ex.: ADM, TOP, LAB, QSMS, MOB) |
| politica_aprovacao | config | Workflow de aprovação multi-nível (papéis e transições) |
| adapter_saida | ref | Implementação de AdapterSaida usada para gerar o entregável final |
| limiar_ponto_equilibrio | decimal | Tolerância no delta da reconciliação |

### ADAPTER_SAIDA

Interface plugável que converte o modelo canônico de orçamento (representação interna) no formato esperado pela construtora. Permite que cada construtora receba seu entregável no formato que já usa, sem que o núcleo conheça esses formatos.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Identificador (ex.: TEMPLATE_AGIS_XLSM, GENERICO_PDF) |
| formato | enum | XLSM, XLSX, PDF, JSON, CUSTOM |
| implementacao | ref | Função/módulo que faz a conversão |
| template_referencia | blob | Arquivo de template (quando aplicável) |

### TABELA_REFERENCIA

Versão específica de uma tabela externa publicada por um provedor (ex.: SICRO 2024 do Ceará). É a unidade de versionamento da Camada 1. Provedores concretos definidos pela jurisdição ativa.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Composto: provedor + versão + região (ex.: SICRO_2024_CE) |
| provedor | string | Nome do provedor (ex.: SICRO, SINAPI). Validado contra os habilitados na jurisdição |
| versao | string | Versão da fonte (ano, mês/ano, número de revisão) |
| regiao | string | Estado ou região aplicável |
| data_vigencia | date | Data a partir da qual a versão é válida |
| url_fonte | string | URL ou referência ao documento oficial publicado |

### INSUMO

Item elementar que entra na composição de uma CPU: material, item de mão de obra ou equipamento. Cada insumo tem preço unitário versionado por data.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Identificador único do insumo |
| tipo | enum | MATERIAL, MAO_OBRA, EQUIPAMENTO, TERCEIRIZADO |
| descricao | string | Nome descritivo (deve casar exatamente com o usado nas CPUs) |
| unidade | string | Unidade de medida (m³, kg, hora, etc.) |
| preco_unitario | decimal | Preço atual |
| fonte_preco | string | Origem do preço: catálogo da construtora, tabela referência, cotação |
| historico_precos | lista | Versões anteriores com data de vigência |

### CPU

Composição de Preço Unitário. Define como executar uma unidade de um serviço, em termos de quais insumos consome. Entidade fundamental do orçamento.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Identificador único |
| descricao | string | Descrição do serviço |
| unidade | string | Unidade do serviço (m³, m², ton) |
| origem | enum | REFERENCIA (vem de tabela externa) ou PROPRIA (criada pela construtora) |
| cpu_referencia_id | string (FK) | Se PROPRIA mas adaptada de uma referência, aponta para a CPU original |
| producao_horaria | decimal | Quantas unidades a equipe produz por hora trabalhada |
| categoria | string | Agrupamento (terraplenagem, pavimentação, drenagem, etc.) |
| composicao_itens | relação | Lista de COMPOSICAO_ITEM |

### COMPOSICAO_ITEM

Linha individual de uma CPU: 'esta CPU consome X unidades deste insumo por unidade do serviço'. Relacionamento many-to-many entre CPU e INSUMO com atributos.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| cpu_id | string (FK) | CPU à qual este item pertence |
| insumo_id | string (FK) | Insumo consumido |
| coeficiente | decimal | Quantidade de insumo por unidade da CPU |
| categoria_custo | enum | MATERIAL, MAO_OBRA, EQUIPAMENTO, DIESEL |

### TEMPLATE_OBRA

Por tipo de obra, define uma EAP-base sugerida. Não prescritivo — apenas ponto de partida que o usuário pode customizar.

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| codigo | string (PK) | Identificador do template |
| tipo_obra | string | Categoria (terraplenagem, pavimentação, saneamento) |
| descricao | string | Descrição do template |
| servicos_sugeridos | lista | Lista ordenada de cpu_id sugeridos |
| criterios_aplicacao | string | Quando esse template faz sentido |

### PROJETO

Uma obra sendo orçada. Entidade-raiz da Camada 4. Fixa quais versões das camadas anteriores está usando (lock contratual).

| Atributo | Tipo | Descrição |
| --- | --- | --- |
| id | uuid (PK) | Identificador único |
| nome | string | Nome do projeto |
| construtora_id | uuid (FK) | Perfil de construtora ativo |
| tipo_obra | string (FK) | Aponta para TEMPLATE_OBRA usado como ponto de partida (opcional) |
| data_inicio | date | Data prevista de início |
| data_termino | date | Data prevista de término |
| localizacao | string | Cidade ou trecho da obra |
| coordenadas | lat/lng | Para cálculo de praticabilidade |
| regime_trabalho | string | Dias da semana e horas/dia |
| versao_referencia_id | string (FK) | LOCK CONTRATUAL — qual TABELA_REFERENCIA está fixada |
| snapshot_catalogo_id | uuid | LOCK CONTRATUAL — snapshot da Camada 2 |
| snapshot_perfil_id | uuid | LOCK CONTRATUAL — snapshot do PERFIL_CONSTRUTORA |
| status | enum | RASCUNHO, EM_VALIDACAO, APROVADO, EM_EXECUCAO, CONCLUIDO |

### EAP_ITEM, PRATICABILIDADE, CRONOGRAMA_ITEM, EQUIPE, INDIRETO, PLANEJAMENTO_ITEM, RESULTADO

Demais entidades da Camada 4 mantêm a mesma estrutura definida na v1 do documento, com a única diferença de que toda referência a 'AGIS' é substituída por 'a construtora ativa do projeto'. As definições detalhadas estão preservadas e podem ser consultadas no apêndice (omitidas aqui para reduzir redundância). As entidades cobrem: lista de serviços contratados (EAP_ITEM), praticabilidade calculada por projeto (PRATICABILIDADE), distribuição mensal de execução (CRONOGRAMA_ITEM), composição da equipe direta por serviço (EQUIPE), estruturas indiretas dimensionadas (INDIRETO), preços e subtotais por item da EAP (PLANEJAMENTO_ITEM), e consolidação financeira final (RESULTADO).

As regras de cálculo, derivações e relações destas entidades são todas estruturais (núcleo) — apenas seus parâmetros (faixas-alvo, políticas) vivem no perfil. Por exemplo, RESULTADO sempre calcula resultado_financeiro como (venda - custo) e margem_percentual como (resultado/venda); o que muda no perfil é a faixa em que essa margem é classificada como verde, amarela ou vermelha.

## Pipeline de derivação

Ordem causal dos cálculos do orçamento. Cada estágio só pode rodar após o anterior estar validado. Os gates entre estágios são bloqueantes — se uma validação falha, o pipeline para até que um sênior dê override explícito (com auditoria) ou o problema seja corrigido.

O pipeline é completamente genérico — nenhum estágio depende de qual construtora ou jurisdição está ativa. As entradas e saídas de cada estágio são tipos abstratos (entidades do núcleo); valores concretos vêm das camadas de configuração.

| Estágio | Entrada | Saída |
| --- | --- | --- |
| 1. Praticabilidade | Coordenadas + regime + FonteClimatica (jurisdição) | PRATICABILIDADE preenchida |
| 2. Cronograma | EAP + produções por CPU + praticabilidade + nº equipes | CRONOGRAMA_ITEM por serviço, distribuição mensal |
| 3. Equipes diretas | CRONOGRAMA + composição padrão de equipe da CPU | EQUIPE com permanência derivada do cronograma |
| 4. CPU + planejamento | Composições + insumos + BDI (perfil) + quantitativos | PLANEJAMENTO_ITEM com preço unit e subtotal |
| 5. Indiretos | Prazo + tamanho da equipe + categorias do perfil | INDIRETO por categoria |
| 6. Resultado | Soma vendas com BDI menos custos totais | RESULTADO consolidado |
| 7. Adapter de saída | RESULTADO + AdapterSaida (perfil) | Entregável no formato esperado pela construtora |

O estágio 7 (adapter de saída) é a inovação introduzida pela v2 do documento. Ele permite que o pipeline sempre produza um modelo canônico de orçamento (representação interna estruturada), e que cada construtora receba esse modelo no formato que já usa — sem que o núcleo conheça esses formatos. Para AGIS, o adapter renderiza no template .xlsm que ela já entrega aos clientes.

## Catálogo de validações

Regras de validação são divididas em duas categorias: estruturais (vivem no núcleo, valem para qualquer construtora porque refletem coerência matemática do modelo) e de política (vivem no perfil de construtora, com valores específicos por construtora). Esta separação é o que permite o framework ser genuinamente agnóstico — uma segunda construtora teria outras políticas mas as mesmas regras estruturais.

### Validações estruturais (núcleo)

Regras que valem para qualquer aplicação do framework. Uma construtora não pode opt-out delas.

| Código | Nível | Estágio | Regra | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAL-CRON-01 | ERRO | Cronograma | Cada serviço atinge 100% de execução até a data de término | Serviço incompleto significa subdimensionamento ou prazo insuficiente |
| VAL-CRON-02 | ERRO | Cronograma | Não há mês com zero equipes no meio da execução de um serviço | Indica erro na distribuição |
| VAL-EQUIP-01 | ERRO | Equipe | Toda função alocada existe no banco MAO_OBRA do snapshot | Função não cadastrada quebra cálculo de salários e encargos |
| VAL-EQUIP-02 | ERRO | Equipe | Todo equipamento existe no banco EQUIPAMENTOS do snapshot | Equipamento não cadastrado quebra custos |
| VAL-PE-01 | ERRO | Ponto de equilíbrio | Delta entre custo da equipe e custo da CPU dentro do limiar do perfil | Divergência indica orçamento estruturalmente inconsistente |
| VAL-LOCK-01 | ERRO | Lock contratual | Versão de referência fixada existe no sistema | Não pode haver projeto apontando para versão inexistente |
| VAL-LOCK-02 | ERRO | Lock contratual | Snapshot do catálogo do projeto é integralmente recuperável | Sem snapshot não é possível recalcular o projeto fielmente |
| VAL-EAP-01 | ERRO | EAP | Toda EAP_ITEM referencia uma CPU existente no snapshot | CPU não encontrada quebra todo o pipeline downstream |
| VAL-PRAT-01 | ERRO | Praticabilidade | % produtivo mensal entre 0% e 100% | Valor fora dessa faixa indica erro de cálculo |
| VAL-PRAT-02 | ERRO | Praticabilidade | Cobertura completa do prazo (sem mês ausente) | Mês ausente quebra cronograma |

### Validações de política (perfil)

Regras que dependem de escolhas comerciais e operacionais da construtora. Cada construtora define seus próprios limiares e classificações.

| Código | Nível | Estágio | Regra | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAL-POL-MARGEM | Configurável | Resultado | Margem dentro da faixa-alvo do perfil (verde) ou aceitável (amarelo). Fora disso bloqueia (vermelho) | Política comercial varia por construtora |
| VAL-POL-BDI | Configurável | BDI | BDI aplicado dentro da faixa por tipo de obra definida no perfil | Faixas variam por construtora e estratégia comercial |
| VAL-POL-INDIRETO | Configurável | Indiretos | Razão indireto/direto dentro da faixa do perfil | Estrutura de indireto varia por porte e modelo operacional |
| VAL-POL-PE-LIMIAR | Configurável | Ponto de equilíbrio | Limiar exato do delta aceitável definido no perfil | Tolerância varia por maturidade do processo de cada construtora |
| VAL-POL-APROV | Configurável | Aprovação | Cadeia de aprovação cumprida conforme política do perfil | Política de aprovação varia por estrutura organizacional |

# Parte II — Perfil de aplicação: AGIS

Esta parte documenta o primeiro perfil concreto do framework Concilium — a construtora AGIS. Cada seção a seguir corresponde a um ponto de configuração definido na Parte I, preenchido com os valores reais usados pela AGIS. Quando uma segunda construtora for adicionada ao framework, ela teria seu próprio documento de perfil análogo a este, sem que o núcleo precise mudar.

Sobre este perfil Os valores documentados aqui foram extraídos da planilha 2026_03_30_PLANEJAMENTO_LOTE_09_e_10_CE.xlsm e validados com stakeholder de domínio da AGIS. Mudanças no perfil seguem o fluxo de aprovação documentado e geram nova versão. Projetos com lock contratual continuam usando a versão original.

## Identificação e jurisdição

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| construtora.id | agis |
| construtora.nome | AGIS |
| jurisdicao.codigo | BR |
| jurisdicao.moeda | BRL |
| jurisdicao.regime_trabalhista | CLT |

## Provedores de tabela referência habilitados

Para a jurisdição Brasil, os seguintes provedores de tabela referência estão habilitados. AGIS pode optar por consumir qualquer um deles em qualquer projeto.

| Provedor | Descrição | Mantenedor | Cadência | Uso típico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SICRO | Sistema de Custos Referenciais de Obras | DNIT | Anual por estado | Obras rodoviárias federais |
| SINAPI | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices | Caixa Econômica Federal | Mensal por estado | Edificações, complemento para infraestrutura |
| GoInfra | Tabela de referência Goinfra | Agência Goiana de Infraestrutura | Anual | Obras estaduais em Goiás |

## Fonte climática

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| fonte_climatica.provedor | meteoblue |
| fonte_climatica.url_base | https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/ |
| fonte_climatica.metodo_consulta | Construção de URL por nome de cidade + país |
| fonte_climatica.granularidade | Mensal, dias por faixa de precipitação |

## Faixas-alvo de margem e BDI

| Campo | Valor AGIS |
| --- | --- |
| faixa_margem_alvo | 8% a 10% (verde) |
| faixa_margem_aceitavel_inferior | 6% a 8% (amarelo) |
| faixa_margem_aceitavel_superior | 10% a 12% (amarelo) |
| faixa_margem_bloqueio | Abaixo de 6% ou acima de 12% (vermelho — bloqueia aprovação) |
| limiar_ponto_equilibrio | ±5% (acima disso bloqueia; entre ±2% e ±5% alerta) |
| faixa_bdi_obras_lineares | 25% a 30% (a confirmar com stakeholder) |

## Categorias de indireto

AGIS dimensiona a estrutura indireta nas seguintes categorias, derivadas das abas correspondentes da planilha original.

| Código | Nome | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| ADM | Administração | Coordenação de obra, escritório de campo, alojamentos, água/luz, comunicações |
| TOP | Topografia | Equipe e equipamentos de topografia |
| LAB | Laboratório | Equipe e equipamentos de laboratório de solos e materiais |
| QSMS | Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente | Equipe e estrutura de QSMS |
| MOB | Mobilização e desmobilização | Mobilização de equipamentos, equipe, baixadas, alimentação, plano de saúde |

## Política de aprovação

Cadeia de aprovação aplicada pela AGIS. Cada transição de status do projeto requer o papel correspondente.

| Transição | Papel requerido | Critério |
| --- | --- | --- |
| RASCUNHO → EM_VALIDACAO | Engenheiro júnior | Indica que o orçamento está pronto para revisão |
| EM_VALIDACAO → APROVADO | Engenheiro sênior + Diretoria | Sênior valida estrutura e metodologia; diretoria aprova margem final |
| APROVADO → EM_EXECUCAO | Diretoria de operações | Após assinatura do contrato com cliente |
| EM_EXECUCAO → CONCLUIDO | Diretoria de operações | Encerramento da obra |

## Adapter de saída

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| adapter.codigo | TEMPLATE_AGIS_XLSM |
| adapter.formato | XLSM (planilha Excel com macros) |
| adapter.template_referencia | Template baseado na planilha 2026_03_30_PLANEJAMENTO_LOTE_09_e_10_CE.xlsm |
| adapter.implementacao | openpyxl preserva fórmulas e formatação; valores são populados a partir do modelo canônico |

# Decisões confirmadas e pendentes

Esta seção rastreia o estado das decisões de modelagem. Decisões confirmadas estão amarradas neste documento e não precisam ser revisitadas. Decisões pendentes estão abertas e classificadas por urgência e tipo (negócio ou técnica). O apêndice detalha alternativas e trade-offs de cada pendência.

## Decisões confirmadas

Inclui as decisões originais de escopo e arquitetura (DEC-01 a DEC-08), as cinco pendências técnicas resolvidas durante a modelagem (DEC-09 a DEC-13), as seis decisões adotadas para iteração rápida (DEC-14 a DEC-19), e as cinco decisões adicionais introduzidas pela v2.3 — calibração de pesos analíticos provisórios (DEC-20, DEC-21), aprovação do modo exploração de alternativas com escopo restrito (DEC-22), pressuposto de recursos ilimitados (DEC-23), e arquitetura dos critérios duros de filtragem (DEC-24). DEC-17 está reaberta parcialmente — análises de sensibilidade migram para a Fase 1B. Decisões marcadas como provisórias têm revisão prevista após operação real.

| ID | Origem | Tipo | Decisão | Como o modelo incorpora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | Stakeholder / domínio | Definitiva | CPUs misto: AGIS usa referência direta para alguns serviços e CPUs próprias para outros | Campo origem na CPU (REFERENCIA ou PROPRIA); cpu_referencia_id rastreia genealogia quando derivada |
| DEC-02 | Stakeholder / domínio | Definitiva | Versionamento de referências externas é crítico — obra contratada em 2024 permanece em SICRO 2024 em 2026 | Lock contratual: PROJETO fixa versao_referencia_id, snapshot_catalogo_id e snapshot_perfil_id no momento da aprovação |
| DEC-03 | Stakeholder / domínio | Definitiva | EAP é sugerida por tipo de obra mas não engessada — usuário pode customizar livremente | Entidade TEMPLATE_OBRA com servicos_sugeridos; campo origem_template marca o que veio do template |
| DEC-04 | Stakeholder / domínio | Definitiva | Sistema atende júnior a sênior com guardrails fortes de validação | Catálogo de validações estruturais (núcleo) e de política (perfil) com gates bloqueantes entre estágios |
| DEC-05 | Stakeholder / domínio | Definitiva | Tudo dinamicamente alterável com governança por papel | 5 camadas com cadência e governança própria: jurisdição, referência, catálogo, perfil, projeto |
| DEC-06 | Produto | Definitiva | Framework agnóstico de construtora; AGIS é o primeiro perfil | Entidade PERFIL_CONSTRUTORA isola configurações da construtora do núcleo; segunda construtora não requer reescrita |
| DEC-07 | Produto | Definitiva | Escopo geográfico: Brasil com pontos de extensão preparados | Jurisdição como entidade de primeira classe; tabelas referência, fonte climática e moeda como interfaces plugáveis |
| DEC-08 | Produto | Definitiva | Tipos de obra: terraplenagem, pavimentação e saneamento | Edificações verticais e obras industriais explicitamente fora de escopo |
| DEC-09 | Técnica (interno) | Definitiva | PEND-04 resolvida: múltiplas equipes no mesmo serviço são idênticas — aplicadas como multiplicador | Campo num_equipes_base na EQUIPE; variação mês a mês vem do cronograma. Compatível com o schema canônico v1 |
| DEC-10 | Técnica (interno) | Definitiva | PEND-05 resolvida: transporte representado por CPUs separadas por faixa de DMT | Status quo da planilha preservado. CPU paramétrica adiada para quando o catálogo virar problema operacional |
| DEC-11 | Técnica (interno) | Definitiva | PEND-06 resolvida: snapshot é cópia integral da Camada 2 e do Perfil no momento da aprovação | Valores resolvidos (salários, encargos, custos) ficam inline no canônico; adapter não acessa catálogo externo |
| DEC-12 | Técnica (interno) | Definitiva | PEND-10 resolvida: modelo canônico é JSON Schema draft-07, formato plano (opção A) | Schema formal produzido: concilium_canonical_schema_v1.json. 10 seções cobrindo os 7 estágios do pipeline |
| DEC-13 | Técnica (interno) | Provisória | PEND-11: codinome Concilium adotado | Renomeável a qualquer momento sem impacto técnico |
| DEC-14 | Negócio | Provisória | PEND-02: BDI por 4 categorias (material, diesel, mão de obra, equipamentos) | Replica planilha; conforme TCU; baixíssimo risco de retrabalho — evolução para granularidade maior é aditiva |
| DEC-15 | Negócio | Provisória | PEND-01: revisões de projeto append-only — versões anteriores preservadas | Rastreabilidade total; armazenamento trivial; UI ganha seletor de versão na Fase 2 se necessário |
| DEC-16 | Negócio | Provisória | PEND-07: cadeia de aprovação rígida (júnior → sênior → diretoria) | Espelha prática implícita atual; revisar se diretoria pedir agilidade em obras de menor porte |
| DEC-17 | Negócio | Reaberta parcialmente | PEND-08: análises de sensibilidade entram na Fase 1B (não mais Fase 1 monolítica) | Reaberta na v2.3 porque modo exploração (DEC-22, Fase 2) consome sensibilidades como pré-requisito |
| DEC-18 | Negócio | Provisória | PEND-09: faixa de BDI única 25-30% para todos os tipos de obra na AGIS | Provisório até diretor comercial fornecer faixas reais por tipo (terraplenagem, pavimentação, saneamento) |
| DEC-19 | Técnica (interno) | Provisória | PEND-03: replicar fórmula de horas extras da planilha como caixa-preta | Engenharia reversa documentada; formalizar em tabela função-percentual quando padrão emergir do uso |
| DEC-20 | Técnica (interno) | Provisória | Pesos do score de criticidade temporal (skill 08): α=0.5, β=0.3, γ=0.2 | Defaults de partida; calibração com obras reais é gatilho de revisão |
| DEC-21 | Técnica (interno) | Provisória | Pesos do score de cost criticality (skill 09): cost=0.4, dur=0.3, sens=0.3 | Idem DEC-20; pesos fixos no perfil, sem auto-tuning |
| DEC-22 | Arquitetural | Aprovada com escopo restrito | Modo Exploração de Alternativas (A2-restrito): geração mecânica de versões alternativas, filtro por critérios duros declarados, ranqueamento por critério único, decisão final humana | Postergada para Fase 2; pré-requisito é Fase 1B funcional. Limites estritos definidos para evitar deriva para A3 (agência de seleção autônoma) |
| DEC-23 | Premissa de domínio | Provisória | Recursos (insumos, equipamentos, mão de obra) tratados como ilimitados na Fase 1 | Simplificação consciente; restrições de capacidade entram quando aparecer demanda concreta |
| DEC-24 | Arquitetural | Definitiva | Critérios duros do modo exploração reusam validações existentes — VAL-PE-01 (limiar de ponto de equilíbrio) e VAL-POL-MARGEM (faixa-alvo de margem) | Sem critérios novos; coerência com gates de aprovação já implementados nas skills 06 e 11 |

## Decisões pendentes

Nenhuma. Todas as 11 pendências originais foram resolvidas — definitivamente nas 12 primeiras (DEC-01 a DEC-12) e provisoriamente nas 7 seguintes (DEC-13 a DEC-19), com revisão programada após operação real.

## Política de revisão das decisões provisórias

As 7 decisões marcadas como provisórias são o motor da iteração — adotamos defaults de baixo risco para destravar a Fase 1 e descobrir, via uso real, quais delas merecem evoluir. A política de revisão é:

- Após 2-3 meses de operação na Fase 1, sessão de revisão dedicada a cada decisão provisória

- Critério para promover de Provisória para Definitiva: ausência de demanda de mudança após operação real

- Critério para revisar: usuário pediu, problema operacional emergiu, ou stakeholder forneceu informação nova (ex.: diretor comercial entrega faixas reais de BDI)

- Cada revisão é registrada como nova entrada DEC-XX, marcando explicitamente a substituição da decisão anterior

- Pendências consideradas mais expostas a revisão: DEC-18 (faixas BDI por tipo) e DEC-19 (horas extras) — ambas dependem de informação externa que não temos hoje

# Mapeamento aba-a-entidade

Rastreabilidade entre as abas da planilha original AGIS e as entidades do framework Concilium. Garante que nada se perca na transição e serve como referência para a equipe que for fazer a migração.

| Aba da planilha | Conteúdo atual | Mapeamento no framework |
| --- | --- | --- |
| DADOS | Mistura: parâmetros de cálculo (ENCARGOS, BDI), preços auxiliares, referências para indiretos | Quebrar: parâmetros vão para Camada 2 e Perfil; preços auxiliares viram INSUMO |
| MÃO DE OBRA | Banco de funções com salários | INSUMO com tipo=MAO_OBRA na Camada 2 |
| EQUIPAMENTOS | Banco de equipamentos com custos e consumo | INSUMO com tipo=EQUIPAMENTO na Camada 2 |
| MATERIAIS | Banco de materiais | INSUMO com tipo=MATERIAL na Camada 2 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Serviços contratados de terceiros | INSUMO com tipo=TERCEIRIZADO |
| ENCARGOS | Tabela de percentuais | Configuração motor_encargos_sociais da JURISDICAO |
| BDI | Cálculo de BDI | Fórmula referenciada no PERFIL_CONSTRUTORA; faixas no perfil |
| PRATICABILIDADE | Cálculo de % produtivo a partir de dias de chuva | Entidade PRATICABILIDADE na Camada 4, calculada via FonteClimatica da jurisdição |
| PRODUÇÕES | Produção horária por serviço | Atributo producao_horaria da CPU |
| CPU | Composições de Preço Unitário | Entidades CPU + COMPOSICAO_ITEM |
| Escavação e Carga | CPUs específicas para terraplenagem | CPUs categoria=TERRAPLENAGEM |
| Transportes | CPUs específicas por DMT | CPUs categoria=TRANSPORTE (ver PEND-05) |
| PLANEJAMENTO | EAP do projeto + cálculo de subtotais | EAP_ITEM + PLANEJAMENTO_ITEM |
| CRONOGRAMA | Distribuição mensal de execução | CRONOGRAMA_ITEM |
| EQUIPE | Equipes diretas dimensionadas | EQUIPE |
| ADM, TOP, LAB, QSMS, MOB | Estruturas indiretas | INDIRETO (uma instância por categoria do perfil) |
| PONTO DE EQUILIBRIO | Reconciliação custo equipe vs CPU | Atributo delta_ponto_equilibrio do RESULTADO + VAL-PE-01 |
| RESULTADO | Consolidação financeira | RESULTADO na Camada 4 + adapter de saída renderiza no formato AGIS |

# Princípio operacional

O sistema computa consequências determinísticas e, quando explicitamente invocado em modo exploração (Fase 2, DEC-22), ranqueia alternativas pré-filtradas por critérios duros declarados. Humanos escolhem inputs, escolhem entre alternativas apresentadas, e aprovam versões. Sistema nunca aplica autonomamente.

Esta formulação é uma evolução do princípio anterior — "sistema computa consequências; humanos escolhem inputs" — para acomodar o modo exploração introduzido pela DEC-22 sem permitir deriva para agência decisória autônoma. As cinco regras estritas da DEC-22 garantem que o ranqueamento seja apresentação ordenada de alternativas, não otimização adaptativa.

# Governança de artefatos

Esta seção define como o sistema produz, armazena, versiona e relaciona artefatos de modo determinístico, com mínima intervenção humana sobre o mecânico e máxima preservação do humano sobre o substantivo. É a camada que viabiliza, na prática, os princípios de imutabilidade, reproducibilidade e auditabilidade declarados no resto do documento.

## Modelo de estado: filesystem versionado

Cada projeto vive em um diretório próprio com estrutura de versões append-only (DEC-15). Versões aprovadas tornam-se read-only no filesystem. Snapshots de Camadas 1-3 são armazenados por hash de conteúdo, evitando duplicação entre projetos.

Estrutura típica de um projeto:

- meta.json — identificação do projeto e ponteiro para versão ativa

- snapshots/ — cópias imutáveis das camadas inferiores no momento da aprovação inicial, identificadas por hash

- v1/, v2/, v3/ — versões sucessivas, criadas via copy-on-write

- Cada versão contém canonical.json (estado do orçamento), invocations.log (trilha de execução de skills), decision_log.json (justificativa quando há decisão), decision_review.json (quando obra é executada), e outputs/ (artefatos finais como .xlsm)

- current → vN — symlink atualizável apontando para a versão ativa do projeto

## Contratos declarativos entre skills

Cada skill carrega um manifest skill.toml que declara explicitamente suas dependências (skills predecessoras + seções do canônico necessárias) e produções (seção produzida + validações executadas). O orquestrador consulta esses manifests antes de invocar cada skill, recusando execução quando dependências não estão satisfeitas.

Campos obrigatórios do manifest: skill.id, skill.version, depends_on.skills, depends_on.canonical_sections, produces.canonical_section, produces.validations, inputs.required, snapshots_consumed. Campos opcionais cobrem inputs.optional e outputs auxiliares.

O efeito prático: tornar impossível invocar skill 04 (planejamento + BDI) sem que skill 03 (equipes diretas) já tenha populado a seção equipes_diretas do canônico. Erro fica explícito antes da execução, não no meio de cálculo.

## CLI determinística — superfície única de invocação

Toda interação com o sistema ocorre através de uma CLI de 10 comandos. Editar arquivos manualmente no filesystem é prática proibida (não enforçada por software, mas explícita na documentação) — quebra rastreabilidade. Os 10 comandos cobrem o ciclo completo:

| Comando | Função | Decisão humana? |
| --- | --- | --- |
| concilium init <project> | Cria diretório, gera UUID, popula meta.json | Não |
| concilium snapshot create | Tira snapshot das Camadas 1-3 atuais | Não |
| concilium version new <project> | Cria nova versão (copy-on-write da atual) | Não |
| concilium run <skill> --version vN | Invoca skill, valida pré/pós-condições, persiste | Não |
| concilium status <project> | Mostra versão ativa, skills executadas, validações | Não |
| concilium validate <project>@vN | Re-executa validações sem rodar skills | Não |
| concilium approve <project>@vN | Marca versão como APROVADA (read-only) | Sim |
| concilium decision log <project>@vN | Cria decision_log.json com inputs guiados | Sim |
| concilium decision review <project>@vN | Cria decision_review.json comparando expected vs actual | Sim |
| concilium adapter run <project>@vN | Invoca skill 07 para gerar .xlsm final | Não |

As três operações que requerem decisão humana — approve, decision log, decision review — são exatamente os pontos onde o substantivo entra. Tudo o resto é mecânico e automatizado.

## Trilha de auditoria: log de invocações

Cada invocação de skill registra em vN/invocations.log uma linha JSONL com timestamp, ID da skill, status (OK/AVISO/ERRO), duração, validações executadas e hash dos inputs. O log é append-only — nunca editado, nunca truncado. Após meses, a trilha permite reconstruir exatamente como a versão chegou ao seu estado.

Hashes de inputs servem propósito específico: detectar se uma re-execução posterior produziria o mesmo resultado. Hash diferente significa que algo mudou nos snapshots ou no canônico parcial — o que, em si, é informação valiosa para auditoria.

## Limites deliberados desta camada

O que esta governança de artefatos NÃO faz, deliberadamente:

- Não há servidor central, API HTTP ou serviço de fila — CLI local é suficiente para Fase 1A solo

- Não há motor de regras de aprovação multi-nível — DEC-16 (cadeia rígida) é implementada como simples checagem de papel no comando approve

- Não há motor de cenários OFAT automatizado — quando necessário (Fase 1B), usuário roda concilium version new + concilium run manualmente

- Não há motor de governança de catálogos — atualizações em referências, CPUs, perfis seguem disciplina humana de versionamento

- Não há feedback loop dentro do DAG — Decision Review propõe lições, humanos as aplicam manualmente em novas versões

Cada um desses limites preserva determinismo e simplicidade nesta fase. Promoção para infraestrutura mais sofisticada cabe na Fase 2 (MCP server) ou Fase 3 (aplicação dedicada), nunca antes de evidência operacional concreta de necessidade.

# Próximos passos

Este documento é o input para qualquer das três alternativas de implementação discutidas (Skills no Claude Teams, MCP + Sheets/Airtable, ou aplicação dedicada). A trajetória recomendada permanece em fases, agora com Fase 0 concluída e Fase 1 dividida em 1A e 1B para refletir o crescimento de escopo (passou de 7 para 13 skills mais governança de artefatos).

## Antes de qualquer implementação

- Validar este documento com o stakeholder de domínio em sessão de revisão dedicada

- Ratificar o catálogo de validações — confirmar limiares estruturais e classificações

- Confirmar o mapeamento aba-a-entidade com a equipe de planejamento

## Fase 0 — Definição do modelo canônico (concluída)

Concluída internamente. O JSON Schema formal do modelo canônico está em concilium_canonical_schema_v1.json, cobrindo as 10 seções do pipeline. As decisões técnicas PEND-04, PEND-05, PEND-06, PEND-10 e PEND-11 foram resolvidas como parte desta fase e estão registradas como DEC-09 a DEC-13 na seção de decisões confirmadas.

## Fase 1A — Núcleo + governança de artefatos (5-7 semanas)

Sem gate pendente de stakeholder — todas as decisões necessárias para arrancar foram tomadas. Pode iniciar imediatamente.

- Implementar skills 00 a 07 do pipeline base — Escopo, Atividades (00A), Sequenciamento (00B), Praticabilidade, Cronograma, Equipes, Planejamento, Indiretos, Resultado, Adapter AGIS

- Implementar a camada de governança de artefatos: filesystem versionado, manifests TOML por skill, CLI de 10 comandos, log de invocações

- Manter Camadas 0, 1, 2 e 3 como JSON/CSV versionados em diretórios

- Implementar gates de validação estruturais (núcleo) e de política (perfil ativo)

- Adapter AGIS gera o .xlsm via openpyxl, preservando o formato auditável atual

- Critério de aceitação: trocar um valor do perfil (ex.: faixa de margem) muda comportamento do orçamento sem alteração de código

## Fase 1B — Reports analíticos + transversais (3-5 semanas)

Pré-requisito: Fase 1A funcional, com pelo menos 2-3 obras orçadas para validar pesos provisórios.

- Implementar skills 08 a 10: Criticality (ex-post), Cost Criticality (multidimensional), Intervention ROI (matriz, sem score combinado)

- Implementar skills 11 e 12 transversais: Decision Log (modo lean inicial), Decision Review (manual)

- Calibrar pesos provisórios DEC-20 (criticidade temporal) e DEC-21 (cost criticality) com obras reais

- Análises de sensibilidade básicas (DEC-17 reaberta) — pré-requisito para Fase 2

- Critério de aceitação: pelo menos uma obra completa rodando com Decision Log preenchido e pelo menos uma análise de sensibilidade documentada

## Fase 2 — MCP server + modo exploração (6-8 semanas)

- Migrar Camada 2 e Perfil para Sheets ou Airtable com UI de edição e permissões

- Implementar servidor MCP que expõe operações por estágio do pipeline

- Skills da Fase 1A/1B viram chamadas para ferramentas MCP

- Implementar skill 13 — Modo Exploração de Alternativas (DEC-22, A2-restrito) — geração mecânica de versões alternativas, filtragem por critérios duros (DEC-24), ranqueamento por critério único, decisão humana final

- Adicionar trilha de auditoria persistente fora do filesystem local

- Critério de aceitação: simular uma segunda construtora (perfil sintético) e validar que o framework opera sem mudança no núcleo. Modo exploração funcional gerando 3+ alternativas filtradas para uma obra real.

## Fase 3 — Decisão sobre aplicação dedicada

Após 6 meses operando a Fase 2, avaliar se há demanda real para construir UI dedicada. Aplicação multi-tenant por construtora desde o início, em vez de reescrita por cliente.

## Como manter este documento vivo

Este é um documento vivo — deve ser atualizado conforme decisões pendentes vão sendo resolvidas e conforme a implementação revela novos pontos de modelagem.

- Versionar em ferramenta colaborativa (Confluence, Notion, ou repositório Git)

- Sessões trimestrais de revisão com stakeholder de domínio

- Toda mudança no catálogo de validações requer registro de proponente, data e justificativa

- Decisões reabertas (como DEC-17 nesta v2.3) ganham nova entrada DEC-XX referenciando a anterior, nunca editam o registro original

- Quando uma segunda construtora for adicionada, criar nova Parte II análoga (não modificar a da AGIS)

# Glossário operacional — manifests e CLI

Termos técnicos relativos à camada de governança de artefatos introduzida nesta v2.3. Distintos do glossário de domínio (terraplenagem, BDI, CPU) — aqui são termos de engenharia de orquestração.

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| skill manifest (skill.toml) | Arquivo declarativo que descreve dependências, produções e validações de uma skill. Lido pelo orquestrador antes da invocação. Formato TOML por simplicidade humana e parseabilidade. |
| depends_on.skills | Campo do manifest que lista IDs de skills predecessoras. Usado pelo orquestrador para verificar ordem de execução. |
| depends_on.canonical_sections | Campo do manifest que lista seções do canônico que devem estar populadas antes da invocação. Refinamento mais granular que skills. |
| produces.canonical_section | Campo do manifest que declara qual seção do canônico será populada após execução bem-sucedida. |
| produces.validations | Lista de códigos de validação que esta skill executa (ex.: VAL-CRON-01, VAL-CRON-02). |
| snapshot por hash | Mecanismo de armazenamento de Camadas 1-3 onde o nome do arquivo é hash SHA-256 do conteúdo. Mesmo conteúdo nunca duplica espaço entre projetos. |
| copy-on-write de versão | Ao criar versão nova (vN+1), o sistema copia canonical.json da versão atual como ponto de partida. Mudanças subsequentes não afetam a versão anterior. |
| read-only após approve | Ao executar concilium approve, o filesystem marca os arquivos da versão como read-only via chmod 444. Tentativas posteriores de edição manual falham com erro do SO. |
| invocations.log | Arquivo JSONL append-only registrando cada invocação de skill em uma versão. Inclui timestamp, status, duração, validações, hash de inputs. |
| input hash | SHA-256 do canônico parcial + parâmetros que entraram numa invocação. Usado para detectar se re-execução posterior produziria mesmo resultado. |
| canônico parcial | Estado intermediário do canonical.json durante construção do orçamento. Skills sucessivas estendem-no, populando seções incrementalmente. |
| versão ativa (current) | A versão do projeto à qual novos comandos sem versão explícita se aplicam. Implementada como symlink current → vN. Atualizada explicitamente. |
| modo exploração (Fase 2) | Capacidade de gerar múltiplas versões alternativas a partir de variáveis perturbadas, filtrá-las por critérios duros (DEC-24) e ranqueá-las por critério único declarado. Implementado como skill 13 (DEC-22). |

# Apêndice — Decisões provisórias e gatilhos de revisão

Este apêndice documenta as decisões marcadas como provisórias com suas alternativas, trade-offs e gatilhos específicos de revisão. Decisões definitivas não estão listadas aqui — não são candidatas a revisão sem nova evidência forte. A v2.3 introduz cinco novas decisões (DEC-20 a DEC-24); destas, três são provisórias e estão detalhadas abaixo (DEC-20, DEC-21, DEC-23) junto com as 7 originais.

Para cada decisão provisória: a alternativa adotada está marcada como (adotado); as outras permanecem como caminhos de evolução possíveis. O gatilho de revisão é o evento concreto que justificaria reabrir a decisão.

## DEC-14 — PEND-02 — Granularidade do BDI

Pergunta: Quantos valores diferentes de BDI podem coexistir num mesmo orçamento?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | BDI único | Um percentual sobre todo o custo direto | Simples; viola prática de mercado e regulação TCU |
| B | Por 4 categorias (adotado) | Material, diesel, mão de obra e equipamentos com BDIs próprios | Replica planilha; conforme TCU; 4 campos em PLANEJAMENTO_ITEM |
| C | Por categoria de serviço | Cada CPU tem seu próprio BDI | Granular; dobra esforço de manutenção do perfil |
| D | Item-a-item da EAP | Cada linha com BDI próprio | Máxima flexibilidade; difícil auditar |

Gatilho de revisão: Stakeholder fiscal/jurídico apontar inconsistência com regulação atual; ou demanda recorrente para BDI por categoria de serviço (evolução para C, aditiva sobre B)

## DEC-15 — PEND-01 — Revisões de projeto aprovado

Pergunta: Quando um projeto aprovado precisa ser alterado, o sistema preserva o original?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Append-only (adotado) | v1, v2, v3 todas acessíveis com histórico completo | Rastreabilidade total; armazenamento maior; UI precisa seletor de versão |
| B | Sobrescreve com nova aprovação | Só existe a versão atual; histórico é log de eventos | Simples; perde capacidade de comparar versões |
| C | Híbrido por gravidade | Mudanças pequenas in-place; grandes geram nova revisão | Pragmático; exige definir o que é pequeno vs grande |

Gatilho de revisão: Custo de armazenamento se tornar perceptível (improvável); ou usuários acharem confusa a navegação entre versões (avaliar UX da Fase 2)

## DEC-19 — PEND-03 — Tratamento de horas extras

Pergunta: Como o sistema calcula custo de horas extras na composição da equipe?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Replicar fórmula da planilha (adotado) | Engenharia reversa do que está hoje vira regra documentada | Sem aposta; consistente com prática; pode ser opaco inicialmente |
| B | Tabela função-percentual no perfil | Configuração explícita de quanto cada função tem de HE prevista | Transparente; estruturado; precisa popular tabela |
| C | Sem HE no orçamento; usar contingência | Custo limpo + reserva separada | Limpo conceitualmente; muda como AGIS opera hoje |

Gatilho de revisão: Padrão claro emergir do uso (várias funções com mesmo % de HE), favorecendo formalização; ou auditoria pedir explicabilidade que a fórmula opaca não dá

## DEC-16 — PEND-07 — Política de aprovação multi-nível

Pergunta: A cadeia de aprovação (júnior → sênior → diretoria) é rígida ou varia?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Cadeia rígida (adotado) | Sempre júnior, depois sênior, depois diretoria | Simples; espelha prática implícita atual |
| B | Condicional por valor da obra | Obras abaixo de X dispensam diretoria; acima de Y exigem conselho | Reflete realidade comercial; requer engine de regras no perfil |
| C | Configurável por obra | Cada obra define sua cadeia na criação | Máxima flexibilidade; risco de inconsistência |

Gatilho de revisão: Diretoria pedir agilidade em obras de menor porte; ou crescimento do volume de obras tornar cadeia rígida um gargalo organizacional

## DEC-17 — PEND-08 — Análises de sensibilidade na Fase 1

Pergunta: O sistema gera análises de sensibilidade automaticamente desde a Fase 1?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Nenhuma (adotado) | Caminho feliz primeiro; análises na Fase 2 ou posterior | Foco; entrega rápida; risco de esquecer |
| B | Pacote mínimo (3 cenários) | Variação de prazo, praticabilidade atípica, preço de diesel | Cobre os riscos mais comuns; pequeno custo extra |
| C | Pacote completo (8-10 cenários) | Tudo que stakeholders identificarem como relevante | Cobertura máxima; risco de over-engineering antes de validar |

Gatilho de revisão: Após 2-3 meses operando, identificar quais variáveis usuários efetivamente reabrem o orçamento para testar — essas viram análises automáticas (evolução natural para B)

## DEC-18 — PEND-09 — Faixas de BDI por tipo de obra

Pergunta: Faixa única para todos os tipos de obra ou diferenciada por tipo?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Faixa única 25-30% (adotado) | Mesma faixa para terraplenagem, pavimentação e saneamento | Simples; próximo da realidade de mercado |
| B | Diferenciada por tipo | Cada tipo de obra com sua faixa mín/máx | Reflete prática real; precisa de valores do diretor comercial |
| C | Derivada do contrato | Cada obra define sua faixa com base no edital | Máxima flexibilidade; perde ancoragem |

Gatilho de revisão: Diretor comercial fornecer faixas reais por tipo (esperado, não se sabe quando) — migração para B é direta

## DEC-20 — Pesos do score de criticidade temporal (skill 08)

Pergunta: Quais pesos α, β, γ ponderam duration_share, bottleneck_ratio e downstream_count no score de criticidade?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Defaults α=0.5, β=0.3, γ=0.2 (adotado) | Duração domina; bottleneck e downstream secundários | Razoável como ponto de partida; sem evidência empírica para outros valores |
| B | Pesos iguais α=β=γ=0.33 | Tratamento simétrico das três dimensões | Mais neutro mas pode mascarar sinal de duração que é mais robusto |
| C | Calibração por construtora | Cada perfil define pesos próprios baseados em obras passadas | Mais preciso eventualmente; exige histórico de obras concluídas para calibrar |

Gatilho de revisão: Após 5+ obras concluídas, comparar o que o sistema marcou como crítico vs. o que de fato atrasou — se houver descalibragem sistemática, ajustar pesos via DEC nova

## DEC-21 — Pesos do score de cost criticality (skill 09)

Pergunta: Quais pesos ponderam cost_share, duration_share e sensitivity no score de cost criticality?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Defaults cost=0.4, dur=0.3, sens=0.3 (adotado) | Custo levemente dominante; sensibilidade e duração equilibradas | Reflete intuição de que ABC tradicional pesa custo, mas adiciona dimensões |
| B | Cost dominante (0.6, 0.2, 0.2) | Mais próximo de ABC tradicional | Perde parte do diferencial conceitual da multidimensionalidade |
| C | Sensitivity dominante (0.2, 0.2, 0.6) | Foco em onde mexer mais move a margem | Razoável quando objetivo é estratégia de intervenção, não procurement |

Gatilho de revisão: Após 3+ ciclos de Decision Review, verificar se as atividades classificadas A+ pelo sistema correspondem às que mais geraram desvio em obras reais — calibrar se padrão emergir

## DEC-23 — Pressuposto de recursos ilimitados (Fase 1)

Pergunta: Sistema considera restrições de capacidade (equipamentos disponíveis, mão de obra qualificada na região, capital de giro)?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Recursos ilimitados (adotado) | Pipeline assume que qualquer alocação requisitada é factível | Simplificação consciente; espelha como a planilha AGIS opera hoje |
| B | Restrições explícitas no perfil | Perfil declara capacidade máxima por categoria de recurso | Mais realista mas exige inventário de capacidade que AGIS não tem hoje |
| C | Restrições por projeto | Cada obra declara suas próprias restrições de recursos disponíveis | Pragmático; fica caso-a-caso até virar sistema mais maduro |

Gatilho de revisão: Quando aparecer obra onde restrições de capacidade são contratualmente relevantes (exclusividade de equipamentos, equipe regional limitada) ou quando modo exploração começar a gerar alternativas inviáveis por ignorar capacidade

## DEC-13 — PEND-11 — Codinome do framework

Pergunta: Qual nome próprio adotar?

| Opção | Nome | Descrição | Trade-off |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Concilium (adotado) | Latim para concílio (assembleia deliberativa) | Sonoridade institucional |
| B | Consilium | Latim para deliberação (Cícero) | Semanticamente mais preciso |
| C | Outros (Concil, Forum, Praetor, Plumb, Foundry) | Variedade de raízes e tons | Distintivos; menos institucionais |

Gatilho de revisão: Decisão de marca quando o framework virar produto interno ou externo nomeado oficialmente