## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-01 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-02 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-03 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-04 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-01 — Escavação, carga e transporte 1ª cat
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 2.53
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 2.53
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.53
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 2.53
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 2.53
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 2.53
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 2.53
Subtotal eap-01 | [6 empty] | 2.53
eap-02 — Compactação de aterro
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 2.3
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 2.3
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 2.3
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 2.3
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 2.3
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 2.3
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 2.3
Subtotal eap-02 | [6 empty] | 2.3
eap-03 — Regularização de Subleito
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 1.15
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 1.15
EQUIPAMENTO | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 44816.64 |  | 1.15
COMBUSTÍVEL | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 1.15
EQUIPAMENTO | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso | — | 1 | 15840 |  | 1.15
COMBUSTÍVEL | EQ-ROLO-LISO | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 1.15
Subtotal eap-03 | [6 empty] | 1.15
eap-04 — Canaleta/Drenagem
MÃO DE OBRA | MO-OPER-RETRO | Operador de Retro Escavadeira | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-ENCANADOR | Encanador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MONTADOR-AGUA | Montador de Água/Esgoto | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-SERV-GERAL | Servente | DIRETO | 2 | 7093.01 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-RETRO-ESCAV | Retroescavadeira | — | 1 | 13112 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-RETRO-ESCAV | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 1 | 10203.43 |  | 0.92
Subtotal eap-04 | [6 empty] | 0.92
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-01 | Escavação, carga e transporte 1ª cat | m3 | 62338 | 169930.38 | 280925.38 | 54762.51 | 53694.35 | 559312.62 | 228548.72 | 377832 | 73653.11 | 64433.22 | 744467.04
eap-02 | Compactação de aterro | m3 | 59723 | 140212.76 | 194051.41 | 70150.51 | 0 | 404414.68 | 188579.85 | 260990.42 | 94349.27 | 0 | 543919.55
eap-03 | Regularização de Subleito | m2 | 72837 | 32247.83 | 69755.14 | 22629.14 | 0 | 124632.1 | 43371.88 | 93817.52 | 30435.17 | 0 | 167624.57
eap-04 | Canaleta/Drenagem | m | 406 | 45493.52 | 12063.04 | 8045.96 | 44846.76 | 110449.28 | 61186.74 | 16224.25 | 10821.46 | 53816.11 | 142048.55
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6.24 | 1118706.12
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6.24 | 294408.81
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6.24 | 264031.38
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6.24 | 211875.21
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 8 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 314836.92
Jan/25 | 314836.92
Fev/25 | 314836.92
Mar/25 | 314836.92
Abr/25 | 314836.92
Mai/25 | 314836.92
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 1118706.12 | 22.37 | 1369000.95 | 59.22
TOP | Topografia | 294408.81 | 22.37 | 360278.66 | 15.59
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 264031.38 | 22.37 | 323104.7 | 13.98
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 211875.21 | 22.37 | 259279.32 | 11.22
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 1198808.68
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 1889021.52
RAZÃO CI / CD |  | 157.58
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 3909723.35
CI / PVT |  | 48.32

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-01 | Escavação, carga e transporte 1ª cat | m3 | 62338 | 169930.38 | 280925.38 | 54762.51 | 53694.35 | 559312.62 | 228548.72 | 377832 | 73653.11 | 64433.22 | 744467.04 | A
eap-02 | Compactação de aterro | m3 | 59723 | 140212.76 | 194051.41 | 70150.51 | 0 | 404414.68 | 188579.85 | 260990.42 | 94349.27 | 0 | 543919.55 | B
eap-03 | Regularização de Subleito | m2 | 72837 | 32247.83 | 69755.14 | 22629.14 | 0 | 124632.1 | 43371.88 | 93817.52 | 30435.17 | 0 | 167624.57 | C
eap-04 | Canaleta/Drenagem | m | 406 | 45493.52 | 12063.04 | 8045.96 | 44846.76 | 110449.28 | 61186.74 | 16224.25 | 10821.46 | 53816.11 | 142048.55 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-01 | Escavação, carga e transporte 1ª cat | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6567.31 | 7662.24 | 6567.31 | 5473.14 | 6567.31 | 5473.14 | 6567.31 | 4378.2 | 5473.14 | 4378.2 | 3230.71
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6567.31 | 14229.55 | 20796.85 | 26269.99 | 32837.3 | 38310.43 | 44877.74 | 49255.94 | 54729.08 | 59107.29 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338 | 62338
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71%
eap-02 | Compactação de aterro | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6669.75 | 7781.76 | 6669.75 | 5558.51 | 6669.75 | 5558.51 | 6669.75 | 4446.5 | 5558.51 | 4140.22
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6669.75 | 14451.51 | 21121.25 | 26679.76 | 33349.51 | 38908.02 | 45577.77 | 50024.27 | 55582.78 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723 | 59723
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14%
eap-03 | Regularização de Subleito | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 16456.32 | 19200 | 16456.32 | 13714.56 | 7009.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 16456.32 | 35656.32 | 52112.64 | 65827.2 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837 | 72837
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71%
eap-04 | Canaleta/Drenagem | m | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 123.42 | 144 | 123.42 | 15.16
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 123.42 | 267.42 | 390.84 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-01 | Escavação, carga e transporte 1ª cat | m3 | 62338 | 6567.31 | 26270 | 21891.79 | 7608.91
eap-02 | Compactação de aterro | m3 | 59723 | 6669.75 | 26679.77 | 22233.27 | 4140.22
eap-03 | Regularização de Subleito | m2 | 72837 | 16456.32 | 56380.68
eap-04 | Canaleta/Drenagem | m | 406 | 123.42 | 282.58

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-01 — Escavação, carga e transporte 1ª cat
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 2.53 | 1 | 32573.75
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 2.53 | 1 | 81101.73
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.53 | 1 | 27033.91
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 2.53 | 1 | 29220.99
eap-01 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 2.53 | 1 | 90167.43
eap-01 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 2.53 | 1 | 63585.98
eap-01 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 2.53 | 1 | 23426.81
Subtotal eap-01 | [7 empty] | 505598.06
eap-02 — Compactação de aterro
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 2.3 | 1 | 39919.38
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.3 | 1 | 24576.28
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.3 | 1 | 24576.28
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.3 | 1 | 24576.28
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 2.3 | 1 | 26564.54
eap-02 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 2.3 | 1 | 99652.05
eap-02 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 2.3 | 1 | 32268.33
eap-02 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 2.3 | 1 | 49871.36
eap-02 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 2.3 | 1 | 52802.73
eap-02 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 2.3 | 1 | 44528
eap-02 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 2.3 | 1 | 5866.98
Subtotal eap-02 | [7 empty] | 404398.52
eap-03 — Regularização de Subleito
eap-03 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 1.15 | 1 | 19959.69
eap-03 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 1.15 | 1 | 12288.14
eap-03 | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 44816.64 | 1.15 | 1 | 51539.14
eap-03 | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 14029.71 | 1.15 | 1 | 16134.17
eap-03 | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso [EQ] | EQ | 1 | 15840 | 1.15 | 1 | 18216
eap-03 | EQ-ROLO-LISO | Diesel — Rolo compactador liso | COMB | 1 | 8928 | 1.15 | 1 | 10267.2
Subtotal eap-03 | [7 empty] | 124627.12
eap-04 — Canaleta/Drenagem
eap-04 | CPU-SANEA-DREN-MAN-DN300 | Operador de Retro Escavadeira | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.92 | 1 | 12781.36
eap-04 | CPU-SANEA-DREN-MAN-DN300 | Encanador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-04 | CPU-SANEA-DREN-MAN-DN300 | Montador de Água/Esgoto | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-04 | CPU-SANEA-DREN-MAN-DN300 | Servente | DIRETO | 2 | 14186.02 | 0.92 | 1 | 13051.14
eap-04 | EQ-RETRO-ESCAV | Retroescavadeira [EQ] | EQ | 1 | 13112 | 0.92 | 1 | 12063.04
eap-04 | EQ-RETRO-ESCAV | Diesel — Retroescavadeira | COMB | 1 | 10203.43 | 0.92 | 1 | 9387.16
Subtotal eap-04 | [7 empty] | 65599.9
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-011 | 505618.27 | 744467.04 | 238848.77 | OK
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-017 | 404414.68 | 543919.55 | 139504.87 | OK
eap-03 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | 124632.1 | 167624.57 | 42992.47 | OK
eap-04 | CPU-SANEA-DREN-MAN-DN300 | 65602.52 | 142048.55 | 76446.03 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | ODFJELL
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2024-12-30 -> 2025-07-06
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 157.58
CI / PVT (%) | 48.32
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 795257.8636
Parcela mensal (meses 2 a n) | 558531
Resíduo (mês n+1) | 558537.35
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 442559.33 | 0 | 0 | -442559.33 | -442559.33 | 442559.33
Jan/25 | 809327.4 | 558531 | 558531 | -250796.4 | -693355.74 | 693355.74
Fev/25 | 660433.13 | 558531 | 1117062 | -101902.13 | -795257.86 | 795257.86
Mar/25 | 447197.17 | 558531 | 1675593 | 111333.83 | -683924.03 | 683924.03
Abr/25 | 314836.92 | 558531 | 2234124 | 243694.08 | -440229.95 | 440229.95
Mai/25 | 314836.92 | 558531 | 2792655 | 243694.08 | -196535.87 | 196535.87
Jun/25 | 0 | 558531 | 3351186 | 558531 | 361995.13 | -361995.13
Jul/25 | 0 | 558537.35 | 3909723.35 | 558537.35 | 920532.48 | -920532.48
TOTAL | 2989190.87 | 3909723.35 | 3909723.35 | 920532.48 | 920532.48
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 558531
Resíduo (mês n+1) |  | 558537.35
Exposição máxima |  | 795257.8636
Mês da exposição máxima |  | Fev/25
Saldo final do projeto |  | 920532.481
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | un | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-RETRO-ESCAV | Retroescavadeira | un | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-ENCANADOR | Encanador | pax | 1 | 1 | 1 | 1
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
MO-MONTADOR-AGUA | Montador de Água/Esgoto | pax | 1 | 1 | 1 | 1
MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-RETRO | Operador de Retro Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-SERV-GERAL | Servente | pax | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL SEMANAL |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-01 | Escavação, carga e transporte 1ª cat | m3 | 62338 | 559312.62 | 46.6557 | 46.6557 | A
eap-02 | Compactação de aterro | m3 | 59723 | 404414.68 | 33.7347 | 80.3904 | B
eap-03 | Regularização de Subleito | m2 | 72837 | 124632.1 | 10.3963 | 90.7867 | C
eap-04 | Canaleta/Drenagem | m | 406 | 110449.28 | 9.2133 | 100 | C
TOTAL