## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-1_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_6 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_4 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-1_5 — Aterro Compactado a 100% PN
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-1_5 | [6 empty] | 5.98
eap-1_2 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 5.98
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 5.98
eap-1_6 — Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 4 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0018 | Escavadeira Hidráulica 38t | — | 1 | 51527.17 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0018 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 4 | 40084.35 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 4 | 3188.57 |  | 5.98
Subtotal eap-1_6 | [6 empty] | 5.98
eap-1_4 — Regularização do subleito - 100% PN
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 5.98
Subtotal eap-1_4 | [6 empty] | 5.98
eap-1_3 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 5.98
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 5.98
eap-1_1 — Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 5.98
eap-4_2 — Topografia
MÃO DE OBRA | MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 5710.32 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | — | 1 | 2640 |  | 5.98
Subtotal eap-4_2 | [6 empty] | 5.98
eap-1_7 — Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 5.98
Subtotal eap-1_7 | [6 empty] | 5.98
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-1_5 | Aterro Compactado a 100% PN | m3 | 662994.21 | 364553.18 | 504533.68 | 236438.91 | 0 | 1105525.77 | 490307.62 | 678575.09 | 317999.7 | 0 | 1486882.41
eap-1_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km | m3 | 614502.27 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 529296.72 | 1761073.2 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 635156.06 | 2291840
eap-1_6 | Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico | m3 | 12000 | 465551.97 | 1266950.13 | 274574.21 | 0 | 2007076.31 | 626146.45 | 1703990.91 | 369289.96 | 0 | 2699427.32
eap-1_4 | Regularização do subleito - 100% PN | m2 | 487243.38 | 172858.18 | 259095.34 | 83897.67 | 0 | 515851.19 | 232486.47 | 348471.57 | 112838.59 | 0 | 693796.63
eap-1_3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA) | m3 | 114791.361 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 98874.64 | 1330651.13 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 118649.57 | 1775333.51
eap-1_1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte | m2 | 487243.38 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 148979.39 | 1043641.69 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 178775.26 | 1382055.8
eap-4_2 | Topografia | vb | 1 | 175935.43 | 15787.2 | 0 | 0 | 191722.63 | 236625.23 | 21233.07 | 0 | 0 | 257858.31
eap-1_7 | Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | m3 | 614502.27 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 529296.72 | 1761073.2 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 635156.06 | 2291840
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6 | 4746849.64
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6 | 1135931.94
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6 | 674134.5
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6 | 347166.56
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 6 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 1150680.44
Jan/25 | 1150680.44
Fev/25 | 1150680.44
Mar/25 | 1150680.44
Abr/25 | 1150680.44
Mai/25 | 1150680.44
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 4746849.64 | 22.37 | 5808890.79 | 68.75
TOP | Topografia | 1135931.94 | 22.37 | 1390080.81 | 16.45
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 674134.5 | 22.37 | 824962.66 | 9.76
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 347166.56 | 22.37 | 424840.22 | 5.03
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 9716615.12
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 6904082.64
RAZÃO CI / CD |  | 71.05
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 12879033.98
CI / PVT |  | 53.61

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-1_5 | Aterro Compactado a 100% PN | m3 | 662994.21 | 364553.18 | 504533.68 | 236438.91 | 0 | 1105525.77 | 490307.62 | 678575.09 | 317999.7 | 0 | 1486882.41 | A
eap-1_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km | m3 | 614502.27 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 529296.72 | 1761073.2 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 635156.06 | 2291840 | B
eap-1_6 | Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico | m3 | 12000 | 465551.97 | 1266950.13 | 274574.21 | 0 | 2007076.31 | 626146.45 | 1703990.91 | 369289.96 | 0 | 2699427.32 | B
eap-1_4 | Regularização do subleito - 100% PN | m2 | 487243.38 | 172858.18 | 259095.34 | 83897.67 | 0 | 515851.19 | 232486.47 | 348471.57 | 112838.59 | 0 | 693796.63 | C
eap-1_3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA) | m3 | 114791.361 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 98874.64 | 1330651.13 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 118649.57 | 1775333.51 | C
eap-1_1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte | m2 | 487243.38 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 148979.39 | 1043641.69 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 178775.26 | 1382055.8 | C
eap-4_2 | Topografia | vb | 1 | 175935.43 | 15787.2 | 0 | 0 | 191722.63 | 236625.23 | 21233.07 | 0 | 0 | 257858.31 | C
eap-1_7 | Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | m3 | 614502.27 | 401653.64 | 664005.45 | 166117.4 | 529296.72 | 1761073.2 | 540206.07 | 893057.44 | 223420.43 | 635156.06 | 2291840 | B
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_5 | Aterro Compactado a 100% PN | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Qtd. Planejada | 33348.73 | 38908.8 | 33348.73 | 27792.56 | 33348.73 | 27792.56 | 33348.73 | 22232.49 | 27792.56 | 22232.49 | 33348.73 | 22232.49 | 22232.49 | 33348.73 | 38908.8 | 33348.73 | 33348.73 | 33348.73 | 33348.73 | 38908.8 | 27792.56 | 12680.31
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 33348.73 | 72257.53 | 105606.26 | 133398.82 | 166747.55 | 194540.11 | 227888.84 | 250121.33 | 277913.89 | 300146.37 | 333495.11 | 355727.59 | 377960.08 | 411308.82 | 450217.62 | 483566.35 | 516915.08 | 550263.81 | 583612.55 | 622521.35 | 650313.9 | 662994.21 | 662994.21 | 662994.21 | 662994.21 | 662994.21 | 662994.21
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Qtd. Planejada | 26269.22 | 30648.96 | 26269.22 | 21892.55 | 26269.22 | 21892.55 | 26269.22 | 17512.82 | 21892.55 | 17512.82 | 26269.22 | 17512.82 | 17512.82 | 26269.22 | 30648.96 | 26269.22 | 26269.22 | 26269.22 | 26269.22 | 30648.96 | 21892.55 | 30648.96 | 30648.96 | 30648.96 | 10294.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 26269.22 | 56918.18 | 83187.41 | 105079.96 | 131349.18 | 153241.74 | 179510.96 | 197023.77 | 218916.33 | 236429.14 | 262698.37 | 280211.18 | 297724 | 323993.22 | 354642.18 | 380911.4 | 407180.63 | 433449.85 | 459719.08 | 490368.04 | 512260.59 | 542909.55 | 573558.51 | 604207.47 | 614502.27 | 614502.27 | 614502.27
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_6 | Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6818.68 | 5181.32
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6818.68 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_4 | Regularização do subleito - 100% PN | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Qtd. Planejada | 27152.93 | 31680 | 27152.93 | 22629.02 | 27152.93 | 22629.02 | 27152.93 | 18101.95 | 22629.02 | 18101.95 | 27152.93 | 18101.95 | 18101.95 | 27152.93 | 31680 | 27152.93 | 27152.93 | 27152.93 | 27152.93 | 12059.22
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 27152.93 | 58832.93 | 85985.86 | 108614.88 | 135767.81 | 158396.83 | 185549.76 | 203651.71 | 226280.74 | 244382.69 | 271535.62 | 289637.57 | 307739.52 | 334892.45 | 366572.45 | 393725.38 | 420878.3 | 448031.23 | 475184.16 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA) | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6567.31 | 7662.24 | 6567.31 | 5473.14 | 6567.31 | 5473.14 | 6567.31 | 4378.2 | 5473.14 | 4378.2 | 6567.31 | 4378.2 | 4378.2 | 6567.31 | 7662.24 | 6567.31 | 6567.31 | 6567.31 | 6428.9
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6567.31 | 14229.55 | 20796.85 | 26269.99 | 32837.3 | 38310.43 | 44877.74 | 49255.94 | 54729.08 | 59107.29 | 65674.59 | 70052.8 | 74431 | 80998.31 | 88660.55 | 95227.85 | 101795.16 | 108362.46 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36 | 114791.36
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 28798.56 | 33600 | 28798.56 | 24000.48 | 28798.56 | 24000.48 | 28798.56 | 19199.04 | 24000.48 | 19199.04 | 28798.56 | 19199.04 | 19199.04 | 28798.56 | 33600 | 28798.56 | 28798.56 | 28798.56 | 12058.74
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 28798.56 | 62398.56 | 91197.12 | 115197.6 | 143996.16 | 167996.64 | 196795.2 | 215994.24 | 239994.72 | 259193.76 | 287992.32 | 307191.36 | 326390.4 | 355188.96 | 388788.96 | 417587.52 | 446386.08 | 475184.64 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38 | 487243.38
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-4_2 | Topografia | vb | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_7 | Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | Qtd. Planejada | 26269.22 | 30648.96 | 26269.22 | 21892.55 | 26269.22 | 21892.55 | 26269.22 | 17512.82 | 21892.55 | 17512.82 | 26269.22 | 17512.82 | 17512.82 | 26269.22 | 30648.96 | 26269.22 | 26269.22 | 26269.22 | 26269.22 | 30648.96 | 21892.55 | 30648.96 | 30648.96 | 30648.96 | 10294.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 26269.22 | 56918.18 | 83187.41 | 105079.96 | 131349.18 | 153241.74 | 179510.96 | 197023.77 | 218916.33 | 236429.14 | 262698.37 | 280211.18 | 297724 | 323993.22 | 354642.18 | 380911.4 | 407180.63 | 433449.85 | 459719.08 | 490368.04 | 512260.59 | 542909.55 | 573558.51 | 604207.47 | 614502.27 | 614502.27 | 614502.27
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-1_5 | Aterro Compactado a 100% PN | m3 | 662994.21 | 33348.73 | 133398.82 | 111166.34 | 133394.93 | 138954.99 | 112730.4
eap-1_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km | m3 | 614502.27 | 26269.22 | 105079.95 | 87567.14 | 105076.9 | 109456.62 | 109459.69 | 71592.72
eap-1_6 | Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico | m3 | 12000 | 6818.68 | 5181.32
eap-1_4 | Regularização do subleito - 100% PN | m2 | 487243.38 | 27152.93 | 108614.88 | 90512.92 | 108611.71 | 113138.79 | 39212.15
eap-1_3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA) | m3 | 114791.361 | 6567.31 | 26270 | 21891.79 | 26269.22 | 27364.17 | 6428.9
eap-1_1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte | m2 | 487243.38 | 28798.56 | 115197.6 | 95998.56 | 115194.24 | 119995.68 | 12058.74
eap-4_2 | Topografia | vb | 1 | 1
eap-1_7 | Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | m3 | 614502.27 | 26269.22 | 105079.95 | 87567.14 | 105076.9 | 109456.62 | 109459.69 | 71592.72

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-1_5 — Aterro Compactado a 100% PN
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 5.98 | 1 | 103790.38
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_5 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 5.98 | 1 | 259095.34
eap-1_5 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 5.98 | 1 | 83897.67
eap-1_5 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 5.98 | 1 | 129665.54
eap-1_5 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
eap-1_5 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 5.98 | 1 | 115772.8
eap-1_5 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-1_5 | [7 empty] | 5527407.75
eap-1_2 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 5.98 | 1 | 191695
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_2 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 5.98 | 1 | 150294.14
eap-1_2 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 5.98 | 1 | 55372.47
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 4926908.87
eap-1_6 — Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico
eap-1_6 | CPU-TERRA-ATI-014 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_6 | CPU-TERRA-ATI-014 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 4 | 42741.36 | 5.98 | 1 | 255593.33
eap-1_6 | CPU-TERRA-ATI-014 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_6 | CPU-TERRA-ATI-014 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_6 | EQ-E0018 | Escavadeira Hidráulica 38t [EQ] | EQ | 1 | 51527.17 | 5.98 | 1 | 308132.48
eap-1_6 | EQ-E0018 | Diesel — Escavadeira Hidráulica 38t | COMB | 1 | 33161.14 | 5.98 | 1 | 198303.62
eap-1_6 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 4 | 40084.35 | 5.98 | 1 | 239704.41
eap-1_6 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 4 | 3188.57 | 5.98 | 1 | 19067.65
Subtotal eap-1_6 | [7 empty] | 2006996.03
eap-1_4 — Regularização do subleito - 100% PN
eap-1_4 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 5.98 | 1 | 103790.38
eap-1_4 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_4 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 5.98 | 1 | 259095.34
eap-1_4 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 5.98 | 1 | 83897.67
Subtotal eap-1_4 | [7 empty] | 1547491.66
eap-1_3 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA)
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 5.98 | 1 | 191695
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_3 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_3 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 5.98 | 1 | 150294.14
eap-1_3 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 5.98 | 1 | 55372.47
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 1231727.22
eap-1_1 — Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_1 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 5.98 | 1 | 295873.18
eap-1_1 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 1789253.03
eap-4_2 — Topografia
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-005 | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 | 5.98 | 1 | 107640
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-005 | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 11420.64 | 5.98 | 1 | 68295.43
eap-4_2 | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total [EQ] | EQ | 1 | 2640 | 5.98 | 1 | 15787.2
Subtotal eap-4_2 | [7 empty] | 191714.96
eap-1_7 — Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural
eap-1_7 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_7 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 5.98 | 1 | 191695
eap-1_7 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_7 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_7 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_7 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 5.98 | 1 | 150294.14
eap-1_7 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 5.98 | 1 | 55372.47
Subtotal eap-1_7 | [7 empty] | 4926908.87
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-1_5 | CPU-TERRA-ATI-017 | 1105525.77 | 1486882.41 | 381356.64 | OK
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | 1231776.49 | 2291840 | 1060063.51 | OK
eap-1_6 | CPU-TERRA-ATI-014 | 2007076.31 | 2699427.32 | 692351.01 | OK
eap-1_4 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | 515851.19 | 693796.63 | 177945.44 | OK
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-011 | 1231776.49 | 1775333.51 | 543557.02 | OK
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | 894662.3 | 1382055.8 | 487393.5 | OK
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-005 | 191722.63 | 257858.31 | 66135.68 | OK
eap-1_7 | CPU-TERRA-ATI-011 | 1231776.49 | 2291840 | 1060063.51 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | PRIVATE_LOG
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2025-01-01 -> 2025-06-30
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 71.05
CI / PVT (%) | 53.61
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 18012233.5136
Parcela mensal (meses 2 a n) | 1839861
Resíduo (mês n+1) | 1839867.98
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 2002500.32 | 0 | 0 | -2002500.32 | -2002500.32 | 2002500.32
Jan/25 | 4557959.96 | 1839861 | 1839861 | -2718098.96 | -4720599.28 | 4720599.28
Fev/25 | 4557959.96 | 1839861 | 3679722 | -2718098.96 | -7438698.24 | 7438698.24
Mar/25 | 5409779.84 | 1839861 | 5519583 | -3569918.84 | -11008617.08 | 11008617.08
Abr/25 | 4557959.96 | 1839861 | 7359444 | -2718098.96 | -13726716.04 | 13726716.04
Mai/25 | 4557959.96 | 1839861 | 9199305 | -2718098.96 | -16444814.99 | 16444814.99
Jun/25 | 3407279.52 | 1839861 | 11039166 | -1567418.52 | -18012233.51 | 18012233.51
Jul/25 | 0 | 1839867.98 | 12879033.98 | 1839867.98 | -16172365.53 | 16172365.53
TOTAL | 29051399.51 | 12879033.98 | 12879033.98 | -16172365.53 | -16172365.53
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 1839861
Resíduo (mês n+1) |  | 1839867.98
Exposição máxima |  | 18012233.5136
Mês da exposição máxima |  | Jun/25
Saldo final do projeto |  | -16172365.5336
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | un | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | un | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
EQ-E0018 | Escavadeira Hidráulica 38t | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-1_5 | Aterro Compactado a 100% PN | m3 | 662994.21 | 1105525.77 | 11.3777 | 11.3777 | A
eap-1_6 | Desmonte de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico | m3 | 12000 | 2007076.31 | 20.6561 | 32.0338 | B
eap-1_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DT Máximo de 1km | m3 | 614502.27 | 1761073.2 | 18.1243 | 50.1582 | B
eap-1_7 | Carga e transporte de material proveniente do desmonte com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | m3 | 614502.27 | 1761073.2 | 18.1243 | 68.2825 | B
eap-1_3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 3,2km - (JAZIDA) | m3 | 114791.361 | 1330651.13 | 13.6946 | 81.9771 | C
eap-1_1 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, incluso carga e transporte | m2 | 487243.38 | 1043641.69 | 10.7408 | 92.7179 | C
eap-1_4 | Regularização do subleito - 100% PN | m2 | 487243.38 | 515851.19 | 5.309 | 98.0269 | C
eap-4_2 | Topografia | vb | 1 | 191722.63 | 1.9731 | 100 | C
TOTAL