## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-01 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-02 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-01 — Supressão vegetal
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 2.07
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 2.07
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 2.07
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 2.07
Subtotal eap-01 | [6 empty] | 2.07
eap-02 — Desmatamento e limpeza
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.92
Subtotal eap-02 | [6 empty] | 0.92
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 100000 | 57944.8 | 0 | 29418 | 0 | 87362.8 | 77933.15 | 0 | 39565.89 | 0 | 117499.03
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 50000 | 28972.4 | 0 | 14709 | 0 | 43681.4 | 38966.57 | 0 | 19782.94 | 0 | 58749.52
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6.24 | 2258160.66
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6.24 | 543657.15
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6.24 | 270160.11
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6.24 | 120827.7
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 8 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 532134.27
Jan/25 | 532134.27
Fev/25 | 532134.27
Mar/25 | 532134.27
Abr/25 | 532134.27
Mai/25 | 532134.27
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 2258160.66 | 22.37 | 2763392.49 | 70.73
TOP | Topografia | 543657.15 | 22.37 | 665292.83 | 17.03
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 270160.11 | 22.37 | 330604.65 | 8.46
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 120827.7 | 22.37 | 147861.21 | 3.78
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 131044.2
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 3192805.62
RAZÃO CI / CD |  | 2204.87
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 4083399.73
CI / PVT |  | 70.76

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 100000 | 57944.8 | 0 | 29418 | 0 | 87362.8 | 77933.15 | 0 | 39565.89 | 0 | 117499.03 | A
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 50000 | 28972.4 | 0 | 14709 | 0 | 43681.4 | 38966.57 | 0 | 19782.94 | 0 | 58749.52 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30855.6 | 36000 | 30855.6 | 2288.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30855.6 | 66855.6 | 97711.2 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43%
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30855.6 | 19144.4
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30855.6 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 100000 | 30855.6 | 69144.4
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 50000 | 30855.6 | 19144.4

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-01 — Supressão vegetal
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 2.07 | 1 | 26651.25
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 2.07 | 1 | 26651.25
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 2.07 | 1 | 32674.85
eap-01 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 2.07 | 1 | 73773.35
eap-01 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 2.07 | 1 | 102417.64
eap-01 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 2.07 | 1 | 47522.46
Subtotal eap-01 | [7 empty] | 299871.75
eap-02 — Desmatamento e limpeza
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.92 | 1 | 11845
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 0.92 | 1 | 11845
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 0.92 | 1 | 14522.15
eap-02 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.92 | 1 | 32788.16
eap-02 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 0.92 | 1 | 45518.95
eap-02 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 0.92 | 1 | 21121.09
Subtotal eap-02 | [7 empty] | 134617.29
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-003 | 299883.74 | 117499.03 | -182384.71 | ERRO
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | 134622.68 | 58749.52 | -75873.16 | ERRO

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | ROSH
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2024-12-30 -> 2025-07-06
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 2204.87
CI / PVT (%) | 70.76
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 864186.4341
Parcela mensal (meses 2 a n) | 583342
Resíduo (mês n+1) | 583347.73
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 599104.38 | 0 | 0 | -599104.38 | -599104.38 | 599104.38
Jan/25 | 766362.03 | 583342 | 583342 | -183020.03 | -782124.4 | 782124.4
Fev/25 | 665404.03 | 583342 | 1166684 | -82062.03 | -864186.43 | 864186.43
Mar/25 | 532134.27 | 583342 | 1750026 | 51207.73 | -812978.7 | 812978.7
Abr/25 | 532134.27 | 583342 | 2333368 | 51207.73 | -761770.97 | 761770.97
Mai/25 | 532134.27 | 583342 | 2916710 | 51207.73 | -710563.24 | 710563.24
Jun/25 | 0 | 583342 | 3500052 | 583342 | -127221.24 | 127221.24
Jul/25 | 0 | 583347.73 | 4083399.73 | 583347.73 | 456126.49 | -456126.49
TOTAL | 3627273.24 | 4083399.73 | 4083399.73 | 456126.49 | 456126.49
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 583342
Resíduo (mês n+1) |  | 583347.73
Exposição máxima |  | 864186.4341
Mês da exposição máxima |  | Fev/25
Saldo final do projeto |  | 456126.4859
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 100000 | 87362.8 | 66.6667 | 66.6667 | A
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 50000 | 43681.4 | 33.3333 | 100 | C
TOTAL