## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-3_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_6 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_4 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-3_1 — Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_1 | [6 empty] | 5.98
eap-1_2 — Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 5.98
eap-1_1 — Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 5.98
eap-1_3 — Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m
MÃO DE OBRA | MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0031 | Spread | — | 2 | 6336 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0031 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 2 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 5.98
eap-2_1 — Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC)
MÃO DE OBRA | MO-OFICIAL | Oficial | DIRETO | 2 | 7926.47 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-CAM-MUNCK-23T | Caminhão munck 23T | — | 1 | 30800 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-CAM-MUNCK-23T | Diesel S-10 (3.0 L/h) | — | 1 | 3826.29 |  | 5.98
Subtotal eap-2_1 | [6 empty] | 5.98
eap-3_3 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_3 | [6 empty] | 5.98
eap-3_6 — Remoção de cerca de mourão de madeira
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 2 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_6 | [6 empty] | 5.98
eap-5_1 — Abertura de acesso para implantação de cerca
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-5_1 | [6 empty] | 5.98
eap-2_3 — Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC)
MÃO DE OBRA | MO-OFICIAL | Oficial | DIRETO | 1 | 7926.47 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 2 | 5261.65 |  | 5.98
Subtotal eap-2_3 | [6 empty] | 5.98
eap-4_1 — Implantação do eixo
MÃO DE OBRA | MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 5710.32 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | — | 1 | 2640 |  | 5.98
Subtotal eap-4_1 | [6 empty] | 5.98
eap-3_5 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_5 | [6 empty] | 5.98
eap-3_2 — Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_2 | [6 empty] | 5.98
eap-2_2 — Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC)
MÃO DE OBRA | MO-OFICIAL | Oficial | DIRETO | 1 | 7926.47 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 2 | 5261.65 |  | 5.98
Subtotal eap-2_2 | [6 empty] | 5.98
eap-3_4 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 5.98
Subtotal eap-3_4 | [6 empty] | 5.98
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-3_1 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 77928.38 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
eap-1_2 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m | M2 | 2036512.35 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 622683.39 | 1517345.69 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 747220.07 | 1950500.6
eap-1_1 | Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA | M2 | 383592.55 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 117287.14 | 1011949.44 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 140744.57 | 1344025.1
eap-1_3 | Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | UNIDADE | 12240.2 | 177472.83 | 75778.56 | 30508.29 | 22848.37 | 306608.04 | 238692.96 | 101918.75 | 41032.27 | 27418.05 | 409062.04
eap-2_1 | Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC) | UNIDADE | 59 | 220659.25 | 184184 | 22881.21 | 0 | 427724.46 | 296776.76 | 247719.19 | 30774.2 | 0 | 575270.16
eap-3_3 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 16451.19 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
eap-3_6 | Remoção de cerca de mourão de madeira | M | 37143.75 | 131997.14 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 161253.33 | 177530.21 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 216878.47
eap-5_1 | Abertura de acesso para implantação de cerca | M | 57000 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
eap-2_3 | Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC) | UNIDADE | 44 | 110329.62 | 0 | 0 | 0 | 110329.62 | 148388.38 | 0 | 0 | 0 | 148388.38
eap-4_1 | Implantação do eixo | KM | 57 | 175935.43 | 15787.2 | 0 | 0 | 191722.63 | 236625.23 | 21233.07 | 0 | 0 | 257858.31
eap-3_5 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas | M | 1827.91 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
eap-3_2 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis | M | 575 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
eap-2_2 | Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC) | UNIDADE | 19 | 110329.62 | 0 | 0 | 0 | 110329.62 | 148388.38 | 0 | 0 | 0 | 148388.38
eap-3_4 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 700 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6 | 11251273.02
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6 | 1573664.56
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6 | 0
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6 | 1400240.14
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 6 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 2370862.95
Jan/25 | 2370862.95
Fev/25 | 2370862.95
Mar/25 | 2370862.95
Abr/25 | 2370862.95
Mai/25 | 2370862.95
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 11251273.02 | 22.37 | 13768587.84 | 79.09
TOP | Topografia | 1573664.56 | 22.37 | 1925749.97 | 11.06
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 0 | 22.37 | 0 | 0
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1400240.14 | 22.37 | 1713524.27 | 9.84
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 5492968.77
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 14225177.72
RAZÃO CI / CD |  | 258.97
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 7277221.4
CI / PVT |  | 195.48

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-3_1 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 77928.38 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | B
eap-1_2 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m | M2 | 2036512.35 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 622683.39 | 1517345.69 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 747220.07 | 1950500.6 | A
eap-1_1 | Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA | M2 | 383592.55 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 117287.14 | 1011949.44 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 140744.57 | 1344025.1 | A
eap-1_3 | Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | UNIDADE | 12240.2 | 177472.83 | 75778.56 | 30508.29 | 22848.37 | 306608.04 | 238692.96 | 101918.75 | 41032.27 | 27418.05 | 409062.04 | B
eap-2_1 | Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC) | UNIDADE | 59 | 220659.25 | 184184 | 22881.21 | 0 | 427724.46 | 296776.76 | 247719.19 | 30774.2 | 0 | 575270.16 | A
eap-3_3 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 16451.19 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | C
eap-3_6 | Remoção de cerca de mourão de madeira | M | 37143.75 | 131997.14 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 161253.33 | 177530.21 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 216878.47 | C
eap-5_1 | Abertura de acesso para implantação de cerca | M | 57000 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | B
eap-2_3 | Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC) | UNIDADE | 44 | 110329.62 | 0 | 0 | 0 | 110329.62 | 148388.38 | 0 | 0 | 0 | 148388.38 | C
eap-4_1 | Implantação do eixo | KM | 57 | 175935.43 | 15787.2 | 0 | 0 | 191722.63 | 236625.23 | 21233.07 | 0 | 0 | 257858.31 | C
eap-3_5 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas | M | 1827.91 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | C
eap-3_2 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis | M | 575 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | C
eap-2_2 | Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC) | UNIDADE | 19 | 110329.62 | 0 | 0 | 0 | 110329.62 | 148388.38 | 0 | 0 | 0 | 148388.38 | C
eap-3_4 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 700 | 246694.79 | 23154.56 | 6101.63 | 0 | 275950.99 | 331793.4 | 31141.84 | 8206.42 | 0 | 371141.66 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_1 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 4114.08 | 4800 | 4114.08 | 3428.64 | 4114.08 | 3428.64 | 4114.08 | 2742.72 | 3428.64 | 2742.72 | 4114.08 | 2742.72 | 2742.72 | 4114.08 | 4800 | 4114.08 | 4114.08 | 4114.08 | 4114.08 | 4800 | 1130.78
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4114.08 | 8914.08 | 13028.16 | 16456.8 | 20570.88 | 23999.52 | 28113.6 | 30856.32 | 34284.96 | 37027.68 | 41141.76 | 43884.48 | 46627.2 | 50741.28 | 55541.28 | 59655.36 | 63769.44 | 67883.52 | 71997.6 | 76797.6 | 77928.38 | 77928.38 | 77928.38 | 77928.38 | 77928.38 | 77928.38 | 77928.38
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m | M2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Qtd. Planejada | 86395.68 | 100800 | 86395.68 | 72001.44 | 86395.68 | 72001.44 | 86395.68 | 57597.12 | 72001.44 | 57597.12 | 86395.68 | 57597.12 | 57597.12 | 86395.68 | 100800 | 86395.68 | 86395.68 | 86395.68 | 86395.68 | 100800 | 72001.44 | 100800 | 100800 | 100800 | 49361.31
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 86395.68 | 187195.68 | 273591.36 | 345592.8 | 431988.48 | 503989.92 | 590385.6 | 647982.72 | 719984.16 | 777581.28 | 863976.96 | 921574.08 | 979171.2 | 1065566.88 | 1166366.88 | 1252762.56 | 1339158.24 | 1425553.92 | 1511949.6 | 1612749.6 | 1684751.04 | 1785551.04 | 1886351.04 | 1987151.04 | 2036512.35 | 2036512.35 | 2036512.35
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA | M2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 28798.56 | 33600 | 28798.56 | 24000.48 | 28798.56 | 24000.48 | 28798.56 | 19199.04 | 24000.48 | 19199.04 | 28798.56 | 19199.04 | 19199.04 | 28798.56 | 28403.59
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 28798.56 | 62398.56 | 91197.12 | 115197.6 | 143996.16 | 167996.64 | 196795.2 | 215994.24 | 239994.72 | 259193.76 | 287992.32 | 307191.36 | 326390.4 | 355188.96 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55 | 383592.55
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | UNIDADE | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | Qtd. Planejada | 740.53 | 864 | 740.53 | 617.16 | 740.53 | 617.16 | 740.53 | 493.69 | 617.16 | 493.69 | 740.53 | 493.69 | 493.69 | 740.53 | 864 | 740.53 | 740.53 | 740.53 | 21.17
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 740.53 | 1604.53 | 2345.07 | 2962.22 | 3702.76 | 4319.91 | 5060.45 | 5554.14 | 6171.29 | 6664.98 | 7405.52 | 7899.21 | 8392.9 | 9133.43 | 9997.43 | 10737.96 | 11478.5 | 12219.03 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2 | 12240.2
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-2_1 | Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC) | UNIDADE | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 4.11 | 4.8 | 4.11 | 3.43 | 4.11 | 3.43 | 4.11 | 2.74 | 3.43 | 2.74 | 4.11 | 2.74 | 2.74 | 4.11 | 4.8 | 3.46
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4.11 | 8.91 | 13.03 | 16.46 | 20.57 | 24 | 28.11 | 30.86 | 34.28 | 37.03 | 41.14 | 43.88 | 46.63 | 50.74 | 55.54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_3 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1542.78 | 1800 | 1542.78 | 1285.74 | 1542.78 | 1285.74 | 1542.78 | 1028.52 | 1285.74 | 1028.52 | 1542.78 | 1023.03
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1542.78 | 3342.78 | 4885.56 | 6171.3 | 7714.08 | 8999.82 | 10542.6 | 11571.12 | 12856.86 | 13885.38 | 15428.16 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19 | 16451.19
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_6 | Remoção de cerca de mourão de madeira | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1763.29 | 2057.28 | 1763.29 | 1469.52 | 1763.29 | 1469.52 | 1763.29 | 1175.53 | 1469.52 | 1175.53 | 1763.29 | 1175.53 | 1175.53 | 1763.29 | 2057.28 | 1763.29 | 1763.29 | 1763.29 | 1763.29 | 2057.28 | 1469.52 | 2057.28 | 701.5
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1763.29 | 3820.57 | 5583.87 | 7053.38 | 8816.68 | 10286.19 | 12049.49 | 13225.02 | 14694.53 | 15870.06 | 17633.36 | 18808.89 | 19984.42 | 21747.71 | 23804.99 | 25568.29 | 27331.58 | 29094.88 | 30858.17 | 32915.45 | 34384.97 | 36442.25 | 37143.75 | 37143.75 | 37143.75 | 37143.75 | 37143.75
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-5_1 | Abertura de acesso para implantação de cerca | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 3085.56 | 3600 | 3085.56 | 2571.48 | 3085.56 | 2571.48 | 3085.56 | 2057.04 | 2571.48 | 2057.04 | 3085.56 | 2057.04 | 2057.04 | 3085.56 | 3600 | 3085.56 | 3085.56 | 3085.56 | 3085.56 | 3001.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 3085.56 | 6685.56 | 9771.12 | 12342.6 | 15428.16 | 17999.64 | 21085.2 | 23142.24 | 25713.72 | 27770.76 | 30856.32 | 32913.36 | 34970.4 | 38055.96 | 41655.96 | 44741.52 | 47827.08 | 50912.64 | 53998.2 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-2_3 | Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC) | UNIDADE | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 5.14 | 6 | 5.14 | 4.29 | 5.14 | 4.29 | 5.14 | 3.43 | 4.29 | 1.14
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 5.14 | 11.14 | 16.29 | 20.57 | 25.71 | 30 | 35.14 | 38.57 | 42.86 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-4_1 | Implantação do eixo | KM | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 5.76 | 6.72 | 5.76 | 4.8 | 5.76 | 4.8 | 5.76 | 3.84 | 4.8 | 3.84 | 5.16
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 5.76 | 12.48 | 18.24 | 23.04 | 28.8 | 33.6 | 39.36 | 43.2 | 48 | 51.84 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_5 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1542.78 | 285.13
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1542.78 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91 | 1827.91
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_2 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 575
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-2_2 | Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC) | UNIDADE | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 5.14 | 6 | 5.14 | 2.71
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 5.14 | 11.14 | 16.29 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-3_4 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 700
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-3_1 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 77928.38 | 4114.08 | 16456.8 | 13714.08 | 16456.32 | 17142.24 | 10044.86
eap-1_2 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m | M2 | 2036512.35 | 86395.68 | 345592.8 | 287995.68 | 345582.72 | 359987.04 | 359997.12 | 250961.31
eap-1_1 | Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA | M2 | 383592.55 | 28798.56 | 115197.6 | 95998.56 | 115194.24 | 28403.59
eap-1_3 | Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | UNIDADE | 12240.2 | 740.53 | 2962.22 | 2468.54 | 2962.13 | 3085.59 | 21.17
eap-2_1 | Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC) | UNIDADE | 59 | 4.11 | 16.45 | 13.71 | 16.44 | 8.26
eap-3_3 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 16451.19 | 1542.78 | 6171.3 | 5142.78 | 3594.33
eap-3_6 | Remoção de cerca de mourão de madeira | M | 37143.75 | 1763.29 | 7053.38 | 5877.86 | 7053.17 | 7347.15 | 7347.37 | 701.5
eap-5_1 | Abertura de acesso para implantação de cerca | M | 57000 | 3085.56 | 12342.6 | 10285.56 | 12342.24 | 12856.68 | 6087.36
eap-2_3 | Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC) | UNIDADE | 44 | 5.14 | 20.57 | 17.15 | 1.14
eap-4_1 | Implantação do eixo | KM | 57 | 5.76 | 23.04 | 19.2 | 9
eap-3_5 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas | M | 1827.91 | 1542.78 | 285.13
eap-3_2 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis | M | 575 | 575
eap-2_2 | Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC) | UNIDADE | 19 | 5.14 | 13.85
eap-3_4 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 700 | 700

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-3_1 — Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
eap-3_1 | CPU-DIVER-ATI-066 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_1 | CPU-DIVER-ATI-066 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-3_1 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_1 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_1 | [7 empty] | 551879.9
eap-1_2 — Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_2 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 5.98 | 1 | 295873.18
eap-1_2 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 5367759.08
eap-1_1 — Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_1 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 5.98 | 1 | 295873.18
eap-1_1 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 1789253.03
eap-1_3 — Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-001 | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 | 5.98 | 1 | 83078.82
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-001 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_3 | EQ-E0031 | Spread [EQ] | EQ | 2 | 6336 | 5.98 | 1 | 37889.28
eap-1_3 | EQ-E0031 | Diesel — Spread | COMB | 2 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 851244.96
eap-2_1 — Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC)
eap-2_1 | CPU-DIVER-ATI-090 | Oficial | DIRETO | 2 | 15852.94 | 5.98 | 1 | 94800.58
eap-2_1 | CPU-DIVER-ATI-090 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 5.98 | 1 | 125858.67
eap-2_1 | EQ-CAM-MUNCK-23T | Caminhão munck 23T [EQ] | EQ | 1 | 30800 | 5.98 | 1 | 184184
eap-2_1 | EQ-CAM-MUNCK-23T | Diesel — Caminhão munck 23T | COMB | 1 | 3826.29 | 5.98 | 1 | 22881.21
Subtotal eap-2_1 | [7 empty] | 855414.71
eap-3_3 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
eap-3_3 | CPU-DIVER-ATI-065 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_3 | CPU-DIVER-ATI-065 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-3_3 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_3 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_3 | [7 empty] | 275939.95
eap-3_6 — Remoção de cerca de mourão de madeira
eap-3_6 | CPU-DIVER-ATI-067 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_6 | CPU-DIVER-ATI-067 | Ajudante | DIRETO | 2 | 10523.3 | 5.98 | 1 | 62929.33
eap-3_6 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_6 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_6 | [7 empty] | 161246.88
eap-5_1 — Abertura de acesso para implantação de cerca
eap-5_1 | CPU-DIVER-ATI-065 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-5_1 | CPU-DIVER-ATI-065 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-5_1 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-5_1 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-5_1 | [7 empty] | 551879.9
eap-2_3 — Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC)
eap-2_3 | CPU-DIVER-ATI-091 | Oficial | DIRETO | 1 | 7926.47 | 5.98 | 1 | 47400.29
eap-2_3 | CPU-DIVER-ATI-091 | Ajudante | DIRETO | 2 | 10523.3 | 5.98 | 1 | 62929.33
Subtotal eap-2_3 | [7 empty] | 110325.21
eap-4_1 — Implantação do eixo
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-005 | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 | 5.98 | 1 | 107640
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-005 | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 11420.64 | 5.98 | 1 | 68295.43
eap-4_1 | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total [EQ] | EQ | 1 | 2640 | 5.98 | 1 | 15787.2
Subtotal eap-4_1 | [7 empty] | 191714.96
eap-3_5 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas
eap-3_5 | CPU-DIVER-ATI-065 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_5 | CPU-DIVER-ATI-065 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-3_5 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_5 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_5 | [7 empty] | 275939.95
eap-3_2 — Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis
eap-3_2 | CPU-DIVER-ATI-066 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_2 | CPU-DIVER-ATI-066 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-3_2 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_2 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_2 | [7 empty] | 275939.95
eap-2_2 — Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC)
eap-2_2 | CPU-DIVER-ATI-091 | Oficial | DIRETO | 1 | 7926.47 | 5.98 | 1 | 47400.29
eap-2_2 | CPU-DIVER-ATI-091 | Ajudante | DIRETO | 2 | 10523.3 | 5.98 | 1 | 62929.33
Subtotal eap-2_2 | [7 empty] | 110325.21
eap-3_4 — Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria
eap-3_4 | CPU-DIVER-ATI-065 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-3_4 | CPU-DIVER-ATI-065 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 5.98 | 1 | 177626.99
eap-3_4 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 5.98 | 1 | 23154.56
eap-3_4 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 5.98 | 1 | 6101.63
Subtotal eap-3_4 | [7 empty] | 275939.95
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-3_1 | CPU-DIVER-ATI-066 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-003 | 894662.3 | 1950500.6 | 1055838.3 | OK
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | 894662.3 | 1344025.1 | 449362.8 | OK
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-001 | 283759.67 | 409062.04 | 125302.37 | OK
eap-2_1 | CPU-DIVER-ATI-090 | 427724.46 | 575270.16 | 147545.7 | OK
eap-3_3 | CPU-DIVER-ATI-065 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK
eap-3_6 | CPU-DIVER-ATI-067 | 161253.33 | 216878.47 | 55625.14 | OK
eap-5_1 | CPU-DIVER-ATI-065 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK
eap-2_3 | CPU-DIVER-ATI-091 | 110329.62 | 148388.38 | 38058.76 | OK
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-005 | 191722.63 | 257858.31 | 66135.68 | OK
eap-3_5 | CPU-DIVER-ATI-065 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK
eap-3_2 | CPU-DIVER-ATI-066 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK
eap-2_2 | CPU-DIVER-ATI-091 | 110329.62 | 148388.38 | 38058.76 | OK
eap-3_4 | CPU-DIVER-ATI-065 | 275950.99 | 371141.66 | 95190.67 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | LUNDIN
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2025-01-01 -> 2025-06-30
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 258.97
CI / PVT (%) | 195.48
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 19631789.4872
Parcela mensal (meses 2 a n) | 1039603
Resíduo (mês n+1) | 1039603.4
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 2818717.94 | 0 | 0 | -2818717.94 | -2818717.94 | 2818717.94
Jan/25 | 4162282.92 | 1039603 | 1039603 | -3122679.92 | -5941397.86 | 5941397.86
Fev/25 | 4162282.92 | 1039603 | 2079206 | -3122679.92 | -9064077.78 | 9064077.78
Mar/25 | 4610137.91 | 1039603 | 3118809 | -3570534.91 | -12634612.69 | 12634612.69
Abr/25 | 4162282.92 | 1039603 | 4158412 | -3122679.92 | -15757292.61 | 15757292.61
Mai/25 | 4162282.92 | 1039603 | 5198015 | -3122679.92 | -18879972.52 | 18879972.52
Jun/25 | 1791419.96 | 1039603 | 6237618 | -751816.96 | -19631789.49 | 19631789.49
Jul/25 | 0 | 1039603.4 | 7277221.4 | 1039603.4 | -18592186.09 | 18592186.09
TOTAL | 25869407.49 | 7277221.4 | 7277221.4 | -18592186.09 | -18592186.09
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 1039603
Resíduo (mês n+1) |  | 1039603.4
Exposição máxima |  | 19631789.4872
Mês da exposição máxima |  | Jun/25
Saldo final do projeto |  | -18592186.0872
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-CAM-MUNCK-23T | Caminhão munck 23T | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | un | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
EQ-E0031 | Spread | un | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | pax | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
MO-OFICIAL | Oficial | pax | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | pax | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-1_2 | Supressão vegetal, destocamento e limpeza de árvores, arbustos, vegetação rasteira e entulhos com remoção para área de depósito - DMT até 350m | M2 | 2036512.35 | 1517345.69 | 27.6234 | 27.6234 | A
eap-1_1 | Supressão vegetal com ou sem destocamento de vegetação com Ø =< 30cm, assim como remoção de arbustos, vegetação rasteira e limpeza para a área de depósito - DMT até 350m - ALTA | M2 | 383592.55 | 1011949.44 | 18.4226 | 46.046 | A
eap-2_1 | Fornecimento e Instalação de Mata burro (padrão VALEC) | UNIDADE | 59 | 427724.46 | 7.7868 | 53.8328 | A
eap-1_3 | Corte com destocamento de árvores com Ø > 30cm e remoção para a área de depósito - DMT até 1000m | UNIDADE | 12240.2 | 306608.04 | 5.5818 | 59.4146 | B
eap-3_1 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 77928.38 | 275950.99 | 5.0237 | 64.4384 | B
eap-5_1 | Abertura de acesso para implantação de cerca | M | 57000 | 275950.99 | 5.0237 | 69.4621 | B
eap-3_3 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 16451.19 | 275950.99 | 5.0237 | 74.4858 | C
eap-3_5 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 4,0 m e esticador a cada 50 m executada em solos alagadas | M | 1827.91 | 275950.99 | 5.0237 | 79.5095 | C
eap-3_2 | Cerca arame liso (5 fios) com mourões de concreto, seção quadrada 10 x 10 cm (padrão VALEC) executada em solos alagáveis | M | 575 | 275950.99 | 5.0237 | 84.5332 | C
eap-3_4 | Cerca arame liso (5 fios) com mourão de eucalipto e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m executada em solos compostos por material de 1ª e 2ª categoria | M | 700 | 275950.99 | 5.0237 | 89.5569 | C
eap-4_1 | Implantação do eixo | KM | 57 | 191722.63 | 3.4903 | 93.0472 | C
eap-3_6 | Remoção de cerca de mourão de madeira | M | 37143.75 | 161253.33 | 2.9356 | 95.9829 | C
eap-2_3 | Fornecimento e Instalação de Porteira Metálica (padrão VALEC) | UNIDADE | 44 | 110329.62 | 2.0086 | 97.9914 | C
eap-2_2 | Fornecimento e Instalação de Porteira de Madeira (padrão VALEC) | UNIDADE | 19 | 110329.62 | 2.0086 | 100 | C
TOTAL