## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-01 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-02 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-03 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-04 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-01 — Supressão vegetal
MÃO DE OBRA | MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0031 | Spread | — | 2 | 6336 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0031 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 2 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-01 | [6 empty] | 5.98
eap-02 — Desmatamento e limpeza
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
Subtotal eap-02 | [6 empty] | 5.98
eap-03 — Escavação e carga
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | — | 1 | 3449.6 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0015 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0002 | Betoneira 400L | — | 7 | 607.2 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0002 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 7 | 1913.14 |  | 5.98
Subtotal eap-03 | [6 empty] | 5.98
eap-04 — Aterro compactado
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-04 | [6 empty] | 5.98
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 250000 | 177472.83 | 75778.56 | 25478.87 | 466666.66 | 745396.91 | 238692.96 | 101918.75 | 34267.93 | 559999.99 | 934879.64
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 150000 | 86917.2 | 0 | 44127 | 0 | 131044.2 | 116899.72 | 0 | 59348.83 | 0 | 176248.55
eap-03 | Escavação e carga | m3 | 50000 | 147421.5 | 0 | 235493.65 | 0 | 382915.15 | 198275.28 | 0 | 316728.36 | 0 | 515003.65
eap-04 | Aterro compactado | m3 | 40000 | 364553.18 | 504533.68 | 197461.04 | 0 | 1066547.89 | 490307.62 | 678575.09 | 265576.21 | 0 | 1434458.92
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6.24 | 821684.79
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6.24 | 137077.38
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6.24 | 0
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6.24 | 109830.6
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 8 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 178098.8
Jan/25 | 178098.8
Fev/25 | 178098.8
Mar/25 | 178098.8
Abr/25 | 178098.8
Mai/25 | 178098.8
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 821684.79 | 22.37 | 1005525.26 | 76.89
TOP | Topografia | 137077.38 | 22.37 | 167746.52 | 12.83
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 0 | 22.37 | 0 | 0
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 109830.6 | 22.37 | 134403.66 | 10.28
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 2325904.15
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 1068592.77
RAZÃO CI / CD |  | -483.1
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 4368266.2
CI / PVT |  | -257.23

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 250000 | 177472.83 | 75778.56 | 25478.87 | 466666.66 | 745396.91 | 238692.96 | 101918.75 | 34267.93 | 559999.99 | 934879.64 | A
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 150000 | 86917.2 | 0 | 44127 | 0 | 131044.2 | 116899.72 | 0 | 59348.83 | 0 | 176248.55 | C
eap-03 | Escavação e carga | m3 | 50000 | 147421.5 | 0 | 235493.65 | 0 | 382915.15 | 198275.28 | 0 | 316728.36 | 0 | 515003.65 | C
eap-04 | Aterro compactado | m3 | 40000 | 364553.18 | 504533.68 | 197461.04 | 0 | 1066547.89 | 490307.62 | 678575.09 | 265576.21 | 0 | 1434458.92 | B
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
|  |  | Qtd. Planejada | 10367.48 | 12096 | 10367.48 | 8640.17 | 10367.48 | 8640.17 | 10367.48 | 6911.65 | 8640.17 | 6911.65 | 10367.48 | 6911.65 | 6911.65 | 10367.48 | 12096 | 10367.48 | 10367.48 | 10367.48 | 10367.48 | 12096 | 8640.17 | 12096 | 12096 | 12096 | 11541.88
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 10367.48 | 22463.48 | 32830.96 | 41471.14 | 51838.62 | 60478.79 | 70846.27 | 77757.93 | 86398.1 | 93309.75 | 103677.24 | 110588.89 | 117500.54 | 127868.03 | 139964.03 | 150331.51 | 160698.99 | 171066.47 | 181433.95 | 193529.95 | 202170.12 | 214266.12 | 226362.12 | 238458.12 | 250000 | 250000 | 250000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30855.6 | 36000 | 30855.6 | 25714.8 | 26574
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30855.6 | 66855.6 | 97711.2 | 123426 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-03 | Escavação e carga | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 9834.3 | 11473.92 | 9834.3 | 8195.82 | 9834.3 | 827.37
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 9834.3 | 21308.22 | 31142.51 | 39338.33 | 49172.63 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-04 | Aterro compactado | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6669.75 | 7781.76 | 6669.75 | 5558.51 | 6669.75 | 5558.51 | 1091.98
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6669.75 | 14451.51 | 21121.25 | 26679.76 | 33349.51 | 38908.02 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 250000 | 10367.48 | 41471.13 | 34559.47 | 41469.91 | 43198.44 | 43199.65 | 35733.88
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 150000 | 30855.6 | 119144.4
eap-03 | Escavação e carga | m3 | 50000 | 9834.3 | 39338.34 | 827.37
eap-04 | Aterro compactado | m3 | 40000 | 6669.75 | 26679.77 | 6650.49

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-01 — Supressão vegetal
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-001 | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 | 5.98 | 1 | 83078.82
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-001 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-01 | EQ-E0031 | Spread [EQ] | EQ | 2 | 6336 | 5.98 | 1 | 37889.28
eap-01 | EQ-E0031 | Diesel — Spread | COMB | 2 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-01 | [7 empty] | 11706202.79
eap-02 — Desmatamento e limpeza
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-02 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-02 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 5.98 | 1 | 295873.18
eap-02 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
Subtotal eap-02 | [7 empty] | 871995.11
eap-03 — Escavação e carga
eap-03 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 5.98 | 1 | 61594
eap-03 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 5.98 | 1 | 25171.73
eap-03 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 5.98 | 1 | 44850
eap-03 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 5.98 | 1 | 265441.38
eap-03 | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita [EQ] | EQ | 1 | 3449.6 | 5.98 | 1 | 20628.61
eap-03 | EQ-E0015 | Diesel — Distribuidor de Brita | COMB | 1 | 1913.14 | 5.98 | 1 | 11440.58
eap-03 | EQ-E0002 | Betoneira 400L [EQ] | EQ | 7 | 607.2 | 5.98 | 1 | 3631.06
eap-03 | EQ-E0002 | Diesel — Betoneira 400L | COMB | 7 | 1913.14 | 5.98 | 1 | 11440.58
Subtotal eap-03 | [7 empty] | 519518.76
eap-04 — Aterro compactado
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 5.98 | 1 | 103790.38
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-04 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 5.98 | 1 | 259095.34
eap-04 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 5.98 | 1 | 83897.67
eap-04 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 5.98 | 1 | 129665.54
eap-04 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
eap-04 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 5.98 | 1 | 115772.8
eap-04 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-04 | [7 empty] | 1066505.24
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-01 | CPU-TERRA-ATI-001 | 278730.25 | 934879.64 | 656149.39 | OK
eap-02 | CPU-TERRA-ATI-003 | 872029.97 | 176248.55 | -695781.42 | ERRO
eap-03 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 519539.53 | 515003.65 | -4535.88 | ERRO
eap-04 | CPU-TERRA-ATI-017 | 1066547.89 | 1434458.92 | 367911.03 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | MARA_ROSA
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2024-12-30 -> 2025-07-06
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | -483.1
CI / PVT (%) | -257.23
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 11487888.1369
Parcela mensal (meses 2 a n) | 624038
Resíduo (mês n+1) | 624038.2
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 722849.69 | 0 | 0 | -722849.69 | -722849.69 | 722849.69
Jan/25 | 2357102.39 | 624038 | 624038 | -1733064.39 | -2455914.08 | 2455914.08
Fev/25 | 2357102.39 | 624038 | 1248076 | -1733064.39 | -4188978.47 | 4188978.47
Mar/25 | 2901853.29 | 624038 | 1872114 | -2277815.29 | -6466793.76 | 6466793.76
Abr/25 | 2357102.39 | 624038 | 2496152 | -1733064.39 | -8199858.15 | 8199858.15
Mai/25 | 2357102.39 | 624038 | 3120190 | -1733064.39 | -9932922.54 | 9932922.54
Jun/25 | 2179003.59 | 624038 | 3744228 | -1554965.59 | -11487888.14 | 11487888.14
Jul/25 | 0 | 624038.2 | 4368266.2 | 624038.2 | -10863849.94 | 10863849.94
TOTAL | 15232116.14 | 4368266.2 | 4368266.2 | -10863849.94 | -10863849.94
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 624038
Resíduo (mês n+1) |  | 624038.2
Exposição máxima |  | 11487888.1369
Mês da exposição máxima |  | Jun/25
Saldo final do projeto |  | -10863849.9369
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-E0002 | Betoneira 400L | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0031 | Spread | un | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | pax | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
P0001 | Ajudante | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
P0040 | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0065 | Encarregado de Frente | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-01 | Supressão vegetal | m2 | 250000 | 745396.91 | 32.0476 | 32.0476 | A
eap-04 | Aterro compactado | m3 | 40000 | 1066547.89 | 45.8552 | 77.9028 | B
eap-03 | Escavação e carga | m3 | 50000 | 382915.15 | 16.4631 | 94.3659 | C
eap-02 | Desmatamento e limpeza | m2 | 150000 | 131044.2 | 5.6341 | 100 | C
TOTAL