## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-1_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-1_3 — Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 9.2
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 9.2
eap-1_2 — Corte e transporte interno
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 9.2
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 9.2
eap-1_5 — Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km.
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | — | 1 | 3449.6 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0015 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0002 | Betoneira 400L | — | 7 | 607.2 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0002 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 7 | 1913.14 |  | 9.2
Subtotal eap-1_5 | [6 empty] | 9.2
eap-1_1 — Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 9.2
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 9.2
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 9.2
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 9.2
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 9.2
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 560851.04 | 776205.66 | 349458.5 | 0 | 1686515.2 | 754319.42 | 1043961.68 | 470005.96 | 0 | 2268287.06
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 617928.67 | 1021546.84 | 245522.79 | 1076677.71 | 2961676.01 | 831086.26 | 1373934.53 | 330217.11 | 1292013.25 | 3827251.14
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 589686 | 0 | 941974.6 | 0 | 1531660.6 | 793101.13 | 0 | 1266913.45 | 0 | 2060014.58
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 141964.76 | 0 | 72074.1 | 0 | 214038.86 | 190936.21 | 0 | 96936.42 | 0 | 287872.63
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 9.24 | 3391109.2
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 9.24 | 595062.8
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 9.24 | 556642
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 9.24 | 467580.4
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 11 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Mar/25 | 556710.49
Abr/25 | 556710.49
Mai/25 | 556710.49
Jun/25 | 556710.49
Jul/25 | 556710.49
Ago/25 | 556710.49
Set/25 | 556710.49
Out/25 | 556710.49
Nov/25 | 556710.49
Dez/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 3391109.2 | 22.37 | 4149822.41 | 67.68
TOP | Topografia | 595062.8 | 22.37 | 728199.77 | 11.88
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 556642 | 22.37 | 681182.85 | 11.11
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 467580.4 | 22.37 | 572194.97 | 9.33
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 6393890.67
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 5010394.4
RAZÃO CI / CD |  | -181.41
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 14574825.41
CI / PVT |  | -79.58

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 560851.04 | 776205.66 | 349458.5 | 0 | 1686515.2 | 754319.42 | 1043961.68 | 470005.96 | 0 | 2268287.06 | B
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 617928.67 | 1021546.84 | 245522.79 | 1076677.71 | 2961676.01 | 831086.26 | 1373934.53 | 330217.11 | 1292013.25 | 3827251.14 | A
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 589686 | 0 | 941974.6 | 0 | 1531660.6 | 793101.13 | 0 | 1266913.45 | 0 | 2060014.58 | C
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 141964.76 | 0 | 72074.1 | 0 | 214038.86 | 190936.21 | 0 | 96936.42 | 0 | 287872.63 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun | 07/Jul | 14/Jul | 21/Jul | 28/Jul | 04/Ago | 11/Ago | 18/Ago | 25/Ago | 01/Set | 08/Set | 15/Set | 22/Set | 29/Set | 06/Out | 13/Out | 20/Out | 27/Out | 03/Nov | 10/Nov | 17/Nov | 24/Nov | 01/Dez | 08/Dez | 15/Dez | 22/Dez | 29/Dez
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | Qtd. Planejada | 33348.73 | 38908.8 | 33348.73 | 33348.73 | 33348.73 | 33348.73 | 38908.8 | 27792.56 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 38908.8 | 27287.78
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 33348.73 | 72257.53 | 105606.26 | 138955 | 172303.73 | 205652.46 | 244561.26 | 272353.82 | 311262.62 | 350171.42 | 389080.22 | 427989.02 | 466897.82 | 505806.62 | 544715.42 | 583624.22 | 622533.02 | 661441.82 | 700350.62 | 739259.42 | 778168.22 | 817077.02 | 855985.82 | 894894.62 | 933803.42 | 972712.22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Qtd. Planejada | 39403.84 | 45973.44 | 39403.84 | 39403.84 | 39403.84 | 39403.84 | 45973.44 | 32838.83 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 45973.44 | 8726.31
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 39403.84 | 85377.28 | 124781.11 | 164184.95 | 203588.78 | 242992.62 | 288966.06 | 321804.89 | 367778.33 | 413751.77 | 459725.21 | 505698.65 | 551672.09 | 597645.53 | 643618.97 | 689592.41 | 735565.85 | 781539.29 | 827512.73 | 873486.17 | 919459.61 | 965433.05 | 1011406.49 | 1057379.93 | 1103353.37 | 1149326.81 | 1195300.25 | 1241273.69 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 9834.3 | 11473.92 | 9834.3 | 9834.3 | 9834.3 | 9834.3 | 11473.92 | 8195.82 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 4945.65
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 9834.3 | 21308.22 | 31142.51 | 40976.81 | 50811.11 | 60645.4 | 72119.32 | 80315.15 | 91789.07 | 103262.99 | 114736.91 | 126210.83 | 137684.75 | 149158.67 | 160632.59 | 172106.51 | 183580.43 | 195054.35 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30855.6 | 36000 | 30855.6 | 30855.6 | 30855.6 | 30855.6 | 36000 | 18722
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30855.6 | 66855.6 | 97711.2 | 128566.8 | 159422.4 | 190278 | 226278 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 33348.73 | 138954.99 | 138958.89 | 194544 | 155635.2 | 155635.2 | 182922.98
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 39403.84 | 164184.96 | 164189.55 | 229867.2 | 183893.76 | 183893.76 | 229867.2 | 54699.75
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 9834.3 | 40976.82 | 40977.96 | 57369.6 | 45895.68 | 4945.65
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 30855.6 | 128566.8 | 85577.6

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-1_3 — Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 9.2 | 1 | 159677.5
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 9.2 | 1 | 98305.13
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 9.2 | 1 | 98305.13
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 9.2 | 1 | 98305.13
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 9.2 | 1 | 106258.16
eap-1_3 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 9.2 | 1 | 398608.22
eap-1_3 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 9.2 | 1 | 129073.33
eap-1_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 9.2 | 1 | 199485.44
eap-1_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 9.2 | 1 | 211210.93
eap-1_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 9.2 | 1 | 178112
eap-1_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 9.2 | 1 | 23467.91
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 8432238.88
eap-1_2 — Corte e transporte interno
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 9.2 | 1 | 118450
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 9.2 | 1 | 294915.38
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 9.2 | 1 | 98305.13
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 9.2 | 1 | 106258.16
eap-1_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 9.2 | 1 | 327881.56
eap-1_2 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 9.2 | 1 | 231221.76
eap-1_2 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 9.2 | 1 | 85188.41
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 11309537.49
eap-1_5 — Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km.
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 9.2 | 1 | 94760
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 9.2 | 1 | 38725.74
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 9.2 | 1 | 69000
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 9.2 | 1 | 408371.35
eap-1_5 | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita [EQ] | EQ | 1 | 3449.6 | 9.2 | 1 | 31736.32
eap-1_5 | EQ-E0015 | Diesel — Distribuidor de Brita | COMB | 1 | 1913.14 | 9.2 | 1 | 17600.89
eap-1_5 | EQ-E0002 | Betoneira 400L [EQ] | EQ | 7 | 607.2 | 9.2 | 1 | 5586.24
eap-1_5 | EQ-E0002 | Diesel — Betoneira 400L | COMB | 7 | 1913.14 | 9.2 | 1 | 17600.89
Subtotal eap-1_5 | [7 empty] | 816938.5
eap-1_1 — Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 9.2 | 1 | 118450
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 9.2 | 1 | 118450
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 9.2 | 1 | 145221.54
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 9.2 | 1 | 327881.56
eap-1_1 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 9.2 | 1 | 455189.5
eap-1_1 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 9.2 | 1 | 211210.93
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 1368049.28
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | 1686515.2 | 2268287.06 | 581771.86 | OK
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-011 | 1884998.3 | 3827251.14 | 1942252.84 | OK
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 816971.22 | 2060014.58 | 1243043.36 | OK
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | 1368104.03 | 287872.63 | -1080231.4 | ERRO

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | MATEC_HINES
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2025-03-31 -> 2026-01-04
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | -181.41
CI / PVT (%) | -79.58
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 13818739.8497
Parcela mensal (meses 2 a n) | 1457482
Resíduo (mês n+1) | 1457487.41
Duração da execução (meses) | 10

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Mar/25 | 1104852.58 | 0 | 0 | -1104852.58 | -1104852.58 | 1104852.58
Abr/25 | 2749278.83 | 1457482 | 1457482 | -1291796.83 | -2396649.41 | 2396649.41
Mai/25 | 2749278.83 | 1457482 | 2914964 | -1291796.83 | -3688446.24 | 3688446.24
Jun/25 | 3297420.92 | 1457482 | 4372446 | -1839938.92 | -5528385.16 | 5528385.16
Jul/25 | 2749278.83 | 1457482 | 5829928 | -1291796.83 | -6820182 | 6820182
Ago/25 | 2749278.83 | 1457482 | 7287410 | -1291796.83 | -8111978.83 | 8111978.83
Set/25 | 3297420.92 | 1457482 | 8744892 | -1839938.92 | -9951917.75 | 9951917.75
Out/25 | 2749278.83 | 1457482 | 10202374 | -1291796.83 | -11243714.58 | 11243714.58
Nov/25 | 2749278.83 | 1457482 | 11659856 | -1291796.83 | -12535511.42 | 12535511.42
Dez/25 | 2740710.43 | 1457482 | 13117338 | -1283228.43 | -13818739.85 | 13818739.85
Jan/26 | 0 | 1457487.41 | 14574825.41 | 1457487.41 | -12361252.44 | 12361252.44
TOTAL | 26936077.85 | 14574825.41 | 14574825.41 | -12361252.44 | -12361252.44
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 10
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 1457482
Resíduo (mês n+1) |  | 1457487.41
Exposição máxima |  | 13818739.8497
Mês da exposição máxima |  | Dez/25
Saldo final do projeto |  | -12361252.4397
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun | 07/Jul | 14/Jul | 21/Jul | 28/Jul | 04/Ago | 11/Ago | 18/Ago | 25/Ago | 01/Set | 08/Set | 15/Set | 22/Set | 29/Set | 06/Out | 13/Out | 20/Out | 27/Out | 03/Nov | 10/Nov | 17/Nov | 24/Nov | 01/Dez | 08/Dez | 15/Dez | 22/Dez | 29/Dez
EQ-E0002 | Betoneira 400L | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | un | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TOTAL SEMANAL |  |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun | 07/Jul | 14/Jul | 21/Jul | 28/Jul | 04/Ago | 11/Ago | 18/Ago | 25/Ago | 01/Set | 08/Set | 15/Set | 22/Set | 29/Set | 06/Out | 13/Out | 20/Out | 27/Out | 03/Nov | 10/Nov | 17/Nov | 24/Nov | 01/Dez | 08/Dez | 15/Dez | 22/Dez | 29/Dez
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0001 | Ajudante | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
P0040 | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0065 | Encarregado de Frente | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 2961676.01 | 46.3204 | 46.3204 | A
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 1686515.2 | 26.377 | 72.6974 | B
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 1531660.6 | 23.9551 | 96.6524 | C
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 214038.86 | 3.3476 | 100 | C
TOTAL