## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-4_7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_8 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_4 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-7_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_6 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_6 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_11 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_4 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_6 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_8 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-3_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-6_7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_16 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-2_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_7 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-4_9 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_18 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_9 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_15 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_17 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_19 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_11 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_13 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_10 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_12 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-5_14 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-4_7 — Binder - camada de ligação (FAIXA B)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor | — | 1 | 35318.8 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0050 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 2 | 40084.35 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 2 | 3188.57 |  | 0.92
Subtotal eap-4_7 | [6 empty] | 0.92
eap-4_8 — Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.46
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 0.46
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 0.46
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 0.46
Subtotal eap-4_8 | [6 empty] | 0.46
eap-4_4 — Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-CAPA | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | — | 1 | 36664.32 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0028 | Diesel S-10 (9.0 L/h) | — | 1 | 11478.86 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 2 | 40084.35 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 2 | 3188.57 |  | 0.92
Subtotal eap-4_4 | [6 empty] | 0.92
eap-7_1 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 1.61
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 1.61
Subtotal eap-7_1 | [6 empty] | 1.61
eap-2_2 — Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 3.45
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 5 | 10685.34 |  | 3.45
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 3.45
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 3.45
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 5 | 40084.35 |  | 3.45
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 5 | 3188.57 |  | 3.45
Subtotal eap-2_2 | [6 empty] | 3.45
eap-4_3 — Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-CAPA | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | — | 1 | 36664.32 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0028 | Diesel S-10 (9.0 L/h) | — | 1 | 11478.86 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 2 | 40084.35 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 2 | 3188.57 |  | 0.92
Subtotal eap-4_3 | [6 empty] | 0.92
eap-2_3 — Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 2.07
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 2.07
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 2.07
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 2.07
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 2.07
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 2.07
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 2.07
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 2.07
Subtotal eap-2_3 | [6 empty] | 2.07
eap-3_1 — Demolição mecânica de pavimento
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor | — | 1 | 35318.8 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | EQ-E0050 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 2 | 40084.35 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 2 | 3188.57 |  | 1.38
Subtotal eap-3_1 | [6 empty] | 1.38
eap-4_1 — Regularização do subleito
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 1.38
Subtotal eap-4_1 | [6 empty] | 1.38
eap-4_5 — Imprimação com asfalto diluído (EAI)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESPARG | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-SINALEIRO | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso | — | 1 | 17248 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0020 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 1 | 3188.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.23
Subtotal eap-4_5 | [6 empty] | 0.23
eap-4_2 — Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 1.84
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 5 | 10685.34 |  | 1.84
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 1.84
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 1.84
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 5 | 40084.35 |  | 1.84
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 5 | 3188.57 |  | 1.84
Subtotal eap-4_2 | [6 empty] | 1.84
eap-4_6 — Pintura de ligação (RR1C)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESPARG | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.92
MÃO DE OBRA | MO-SINALEIRO | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso | — | 1 | 17248 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0020 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 1 | 3188.57 |  | 0.92
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.92
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.92
Subtotal eap-4_6 | [6 empty] | 0.92
eap-1_2 — Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta)
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | — | 1 | 3449.6 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0015 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0002 | Betoneira 400L | — | 7 | 607.2 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0002 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 7 | 1913.14 |  | 0.69
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 0.69
eap-1_3 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.69
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 0.69
eap-1_1 — Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 1.38
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 1.38
eap-5_6 — Regularização de valas com apiloamento do fundo
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
Subtotal eap-5_6 | [6 empty] | 0.23
eap-6_5 — Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESPARG | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-SINALEIRO | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso | — | 1 | 17248 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0020 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 1 | 3188.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.23
Subtotal eap-6_5 | [6 empty] | 0.23
eap-6_11 — Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 9901.17 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | — | 1 | 3872 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0001 | Diesel S-10 (0.8 L/h) | — | 1 | 1020.34 |  | 0.23
Subtotal eap-6_11 | [6 empty] | 0.23
eap-3_2 — Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | — | 1 | 3449.6 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0015 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0002 | Betoneira 400L | — | 7 | 607.2 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0002 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 7 | 1913.14 |  | 0.23
Subtotal eap-3_2 | [6 empty] | 0.23
eap-6_4 — Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 44816.64 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso | — | 1 | 15840 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-ROLO-LISO | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 0.23
Subtotal eap-6_4 | [6 empty] | 0.23
eap-6_6 — Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-VIBRO | Operador de Vibroacabadora | DIRETO | 1 | 8003.31 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-PNEU | Operador de Rolo de Pneu | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-CAPA | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0041 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | — | 1 | 18726.4 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0041 | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 1 | 10203.43 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0036 | Trator de esteiras 30T | — | 1 | 17740.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0036 | Diesel S-10 (20.0 L/h) | — | 1 | 25508.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | — | 1 | 20421.63 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0037 | Diesel S-10 (24.0 L/h) | — | 1 | 30610.29 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 1 | 40084.35 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 1 | 3188.57 |  | 0.23
Subtotal eap-6_6 | [6 empty] | 0.23
eap-5_8 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_8 | [6 empty] | 0.23
eap-3_3 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.23
Subtotal eap-3_3 | [6 empty] | 0.23
eap-6_3 — Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação
MÃO DE OBRA | MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 |  | 5.06
MÃO DE OBRA | MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 5710.32 |  | 5.06
EQUIPAMENTO | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | — | 1 | 2640 |  | 5.06
Subtotal eap-6_3 | [6 empty] | 5.06
eap-6_7 — Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-VIBRO | Operador de Vibroacabadora | DIRETO | 1 | 8003.31 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-PNEU | Operador de Rolo de Pneu | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-CAPA | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0041 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | — | 1 | 18726.4 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0041 | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 1 | 10203.43 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0036 | Trator de esteiras 30T | — | 1 | 17740.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0036 | Diesel S-10 (20.0 L/h) | — | 1 | 25508.57 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | — | 1 | 20421.63 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0037 | Diesel S-10 (24.0 L/h) | — | 1 | 30610.29 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 1 | 40084.35 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 1 | 3188.57 |  | 0.23
Subtotal eap-6_7 | [6 empty] | 0.23
eap-5_16 — Eegularização de valas com apiloamento do fundo
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 44816.64 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso | — | 1 | 15840 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-ROLO-LISO | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 0.23
Subtotal eap-5_16 | [6 empty] | 0.23
eap-5_5 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 0.23
Subtotal eap-5_5 | [6 empty] | 0.23
eap-2_1 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 0.23
Subtotal eap-2_1 | [6 empty] | 0.23
eap-5_7 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.23
Subtotal eap-5_7 | [6 empty] | 0.23
eap-4_9 — Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças)
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor | — | 1 | 35318.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0050 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | — | 2 | 40084.35 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0008 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 2 | 3188.57 |  | 0.23
Subtotal eap-4_9 | [6 empty] | 0.23
eap-5_18 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_18 | [6 empty] | 0.23
eap-5_9 — Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_9 | [6 empty] | 0.23
eap-5_15 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 0.23
Subtotal eap-5_15 | [6 empty] | 0.23
eap-5_17 — Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-SERV-GERAL | Servente | DIRETO | 1 | 7093.01 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 44816.64 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-ROLO-PE-CARNEIRO | Rolo compactador pé de carneiro 10T | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-ROLO-PE-CARNEIRO | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 1 | 10203.43 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-CAM-BASC-14M3 | Caminhão basculante 14 m³ | — | 2 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-CAM-BASC-14M3 | Diesel S-10 (3.2 L/h) | — | 2 | 4114.29 |  | 0.23
Subtotal eap-5_17 | [6 empty] | 0.23
eap-5_19 — manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_19 | [6 empty] | 0.23
eap-5_11 — Regularização de valas com apiloamento do fundo
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
Subtotal eap-5_11 | [6 empty] | 0.23
eap-5_13 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_13 | [6 empty] | 0.23
eap-5_10 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | — | 3 | 25132.8 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0007 | Diesel S-10 (7.3 L/h) | — | 3 | 9259.61 |  | 0.23
Subtotal eap-5_10 | [6 empty] | 0.23
eap-5_12 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 0.23
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 0.23
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 0.23
Subtotal eap-5_12 | [6 empty] | 0.23
eap-5_14 — manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 4 | 5261.65 |  | 0.23
EQUIPAMENTO | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | — | 1 | 6160 |  | 0.23
Subtotal eap-5_14 | [6 empty] | 0.23
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-4_7 | Binder - camada de ligação (FAIXA B) | m3 | 2438.0876 | 43351.03 | 139036.66 | 31178.11 | 8640.36 | 222206.15 | 58305.18 | 186998.05 | 41933.15 | 10368.43 | 297604.81
eap-4_8 | Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente | m3 | 2250.5424 | 18976.52 | 1781.12 | 435.82 | 0 | 21193.47 | 25522.57 | 2395.53 | 586.16 | 0 | 28504.26
eap-4_4 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m3 | 5501.33 | 69614.03 | 145246.12 | 34195.35 | 467613.13 | 716668.63 | 93627.73 | 195349.5 | 45991.21 | 561135.76 | 896104.2
eap-7_1 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m2 | 85475.66 | 33885.03 | 9917.6 | 0 | 0 | 43802.63 | 45573.84 | 13338.73 | 0 | 0 | 58912.56
eap-2_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070) | m3 | 51353.781 | 268587.67 | 814410.62 | 42429.55 | 43182 | 1168609.84 | 361238.34 | 1095345.64 | 57065.83 | 51818.4 | 1565468.21
eap-4_3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico | m3 | 5626.356 | 69614.03 | 145246.12 | 34195.35 | 478240.34 | 727295.84 | 93627.73 | 195349.5 | 45991.21 | 573888.41 | 908856.85
eap-2_3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25) | m3 | 40421.87 | 126191.48 | 174646.27 | 64954.32 | 0 | 365792.08 | 169721.87 | 234891.38 | 87360.64 | 0 | 491973.89
eap-3_1 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 4200 | 65026.54 | 208554.98 | 45468.12 | 14884.42 | 333934.05 | 87457.77 | 280497.07 | 61152.57 | 17861.3 | 446968.7
eap-4_1 | Regularização do subleito | m2 | 37509.04 | 39890.35 | 59791.23 | 16133.84 | 0 | 115815.42 | 53650.72 | 80416.52 | 21699.29 | 0 | 155766.53
eap-4_5 | Imprimação com asfalto diluído (EAI) | m2 | 35842.04 | 6989.63 | 8419.84 | 1131.43 | 110393.48 | 126934.38 | 9400.74 | 11324.31 | 1521.73 | 132472.18 | 154718.95
eap-4_2 | Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico | m3 | 22505.424 | 143246.76 | 434352.33 | 23572.02 | 18924.2 | 620095.31 | 192660.45 | 584184.34 | 31703.31 | 22709.04 | 831257.13
eap-4_6 | Pintura de ligação (RR1C) | m2 | 71684.08 | 27958.51 | 33679.36 | 4525.86 | 107633.65 | 173797.38 | 37602.94 | 45297.22 | 6087.07 | 129160.38 | 218147.62
eap-1_2 | Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta) | m3 | 15600 | 45995.51 | 0 | 73474.02 | 0 | 119469.53 | 61861.89 | 0 | 98819.25 | 0 | 160681.14
eap-1_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 15600 | 34690.94 | 58215.42 | 24682.4 | 5616780 | 5734368.77 | 46657.76 | 78297.13 | 33196.72 | 6740136 | 6898287.61
eap-1_1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico | m2 | 52000 | 30131.3 | 0 | 15297.36 | 0 | 45428.66 | 40525.24 | 0 | 20574.26 | 0 | 61099.5
eap-5_6 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 2408.34 | 6648.39 | 9965.21 | 2765.72 | 0 | 19379.31 | 8941.79 | 13402.75 | 3719.77 | 0 | 26064.31
eap-6_5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 1476.64 | 6989.63 | 8419.84 | 1131.43 | 2217.17 | 18758.08 | 9400.74 | 11324.31 | 1521.73 | 2660.61 | 24907.38
eap-6_11 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 96 | 9488.26 | 890.56 | 201.14 | 0 | 10579.96 | 12761.28 | 1197.76 | 270.53 | 0 | 14229.57
eap-3_2 | Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km | m3 | 4200 | 12383.41 | 0 | 19781.47 | 0 | 32164.87 | 16655.12 | 0 | 26605.18 | 0 | 43260.31
eap-6_4 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | 339.96 | 6449.57 | 13951.03 | 4525.72 | 0 | 24926.31 | 8674.38 | 18763.5 | 6086.89 | 0 | 33524.77
eap-6_6 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m2 | 37.45 | 13532.41 | 22303.83 | 13702.88 | 14290.92 | 63830.05 | 18200.49 | 29997.65 | 18429.76 | 17149.1 | 83777
eap-5_8 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 2408.34 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
eap-3_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 4200 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 1512210 | 1550973.09 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 1814652 | 1866786.61
eap-6_3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | und | 220 | 148868.44 | 13358.4 | 0 | 0 | 162226.84 | 200221.35 | 17966.45 | 0 | 0 | 218187.8
eap-6_7 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 27.39 | 13532.41 | 22303.83 | 13702.88 | 10452.02 | 59991.15 | 18200.49 | 29997.65 | 18429.76 | 12542.43 | 79170.33
eap-5_16 | Eegularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 537.816 | 6449.57 | 13951.03 | 4525.72 | 0 | 24926.31 | 8674.38 | 18763.5 | 6086.89 | 0 | 33524.77
eap-5_5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 1445.004 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 1244.64 | 47707.66 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 1493.57 | 63984.23
eap-2_1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico | m3 | 1194.65 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 1029 | 47492.02 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 1234.8 | 63725.46
eap-5_7 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 1445.004 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 520273.69 | 559036.78 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 624328.43 | 676463.04
eap-4_9 | Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças) | m3 | 60 | 10837.76 | 34759.16 | 7794.3 | 212.63 | 53603.85 | 14576.29 | 46749.51 | 10482.98 | 255.16 | 72063.95
eap-5_18 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 537.816 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
eap-5_9 | Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 2408.34 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
eap-5_15 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 268.908 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 231.62 | 46694.63 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 277.95 | 62768.61
eap-5_17 | Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 268.908 | 12996.21 | 23666.23 | 6399.28 | 26117.69 | 69179.41 | 17479.32 | 31830.01 | 8606.74 | 31341.23 | 89257.3
eap-5_19 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 537.816 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
eap-5_11 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 30.948 | 6648.39 | 9965.21 | 2765.72 | 0 | 19379.31 | 8941.79 | 13402.75 | 3719.77 | 0 | 26064.31
eap-5_13 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 30.948 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
eap-5_10 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 18.5688 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 15.99 | 46479.01 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 19.19 | 62509.85
eap-5_12 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 18.5688 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 6685.7 | 45448.79 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 8022.84 | 60157.45
eap-5_14 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 30.948 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6.24 | 2451504.96
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6.24 | 299373.84
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6.24 | 274986.9
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6.24 | 454820.13
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 8 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 580114.31
Jan/25 | 580114.31
Fev/25 | 580114.31
Mar/25 | 580114.31
Abr/25 | 580114.31
Mai/25 | 580114.31
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 2451504.96 | 22.37 | 2999994.87 | 70.43
TOP | Topografia | 299373.84 | 22.37 | 366354.55 | 8.6
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 274986.9 | 22.37 | 336511.37 | 7.9
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 454820.13 | 22.37 | 556579.77 | 13.07
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 13475734.69
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 3480685.83
RAZÃO CI / CD |  | 24
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 21084716.04
CI / PVT |  | 15.34

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-4_7 | Binder - camada de ligação (FAIXA B) | m3 | 2438.0876 | 43351.03 | 139036.66 | 31178.11 | 8640.36 | 222206.15 | 58305.18 | 186998.05 | 41933.15 | 10368.43 | 297604.81 | A
eap-4_8 | Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente | m3 | 2250.5424 | 18976.52 | 1781.12 | 435.82 | 0 | 21193.47 | 25522.57 | 2395.53 | 586.16 | 0 | 28504.26 | C
eap-4_4 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m3 | 5501.33 | 69614.03 | 145246.12 | 34195.35 | 467613.13 | 716668.63 | 93627.73 | 195349.5 | 45991.21 | 561135.76 | 896104.2 | A
eap-7_1 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m2 | 85475.66 | 33885.03 | 9917.6 | 0 | 0 | 43802.63 | 45573.84 | 13338.73 | 0 | 0 | 58912.56 | C
eap-2_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070) | m3 | 51353.781 | 268587.67 | 814410.62 | 42429.55 | 43182 | 1168609.84 | 361238.34 | 1095345.64 | 57065.83 | 51818.4 | 1565468.21 | A
eap-4_3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico | m3 | 5626.356 | 69614.03 | 145246.12 | 34195.35 | 478240.34 | 727295.84 | 93627.73 | 195349.5 | 45991.21 | 573888.41 | 908856.85 | A
eap-2_3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25) | m3 | 40421.87 | 126191.48 | 174646.27 | 64954.32 | 0 | 365792.08 | 169721.87 | 234891.38 | 87360.64 | 0 | 491973.89 | A
eap-3_1 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 4200 | 65026.54 | 208554.98 | 45468.12 | 14884.42 | 333934.05 | 87457.77 | 280497.07 | 61152.57 | 17861.3 | 446968.7 | A
eap-4_1 | Regularização do subleito | m2 | 37509.04 | 39890.35 | 59791.23 | 16133.84 | 0 | 115815.42 | 53650.72 | 80416.52 | 21699.29 | 0 | 155766.53 | B
eap-4_5 | Imprimação com asfalto diluído (EAI) | m2 | 35842.04 | 6989.63 | 8419.84 | 1131.43 | 110393.48 | 126934.38 | 9400.74 | 11324.31 | 1521.73 | 132472.18 | 154718.95 | C
eap-4_2 | Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico | m3 | 22505.424 | 143246.76 | 434352.33 | 23572.02 | 18924.2 | 620095.31 | 192660.45 | 584184.34 | 31703.31 | 22709.04 | 831257.13 | A
eap-4_6 | Pintura de ligação (RR1C) | m2 | 71684.08 | 27958.51 | 33679.36 | 4525.86 | 107633.65 | 173797.38 | 37602.94 | 45297.22 | 6087.07 | 129160.38 | 218147.62 | B
eap-1_2 | Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta) | m3 | 15600 | 45995.51 | 0 | 73474.02 | 0 | 119469.53 | 61861.89 | 0 | 98819.25 | 0 | 160681.14 | B
eap-1_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 15600 | 34690.94 | 58215.42 | 24682.4 | 5616780 | 5734368.77 | 46657.76 | 78297.13 | 33196.72 | 6740136 | 6898287.61 | B
eap-1_1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico | m2 | 52000 | 30131.3 | 0 | 15297.36 | 0 | 45428.66 | 40525.24 | 0 | 20574.26 | 0 | 61099.5 | B
eap-5_6 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 2408.34 | 6648.39 | 9965.21 | 2765.72 | 0 | 19379.31 | 8941.79 | 13402.75 | 3719.77 | 0 | 26064.31 | C
eap-6_5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 1476.64 | 6989.63 | 8419.84 | 1131.43 | 2217.17 | 18758.08 | 9400.74 | 11324.31 | 1521.73 | 2660.61 | 24907.38 | C
eap-6_11 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 96 | 9488.26 | 890.56 | 201.14 | 0 | 10579.96 | 12761.28 | 1197.76 | 270.53 | 0 | 14229.57 | C
eap-3_2 | Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km | m3 | 4200 | 12383.41 | 0 | 19781.47 | 0 | 32164.87 | 16655.12 | 0 | 26605.18 | 0 | 43260.31 | C
eap-6_4 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | 339.96 | 6449.57 | 13951.03 | 4525.72 | 0 | 24926.31 | 8674.38 | 18763.5 | 6086.89 | 0 | 33524.77 | C
eap-6_6 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m2 | 37.45 | 13532.41 | 22303.83 | 13702.88 | 14290.92 | 63830.05 | 18200.49 | 29997.65 | 18429.76 | 17149.1 | 83777 | B
eap-5_8 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 2408.34 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
eap-3_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 4200 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 1512210 | 1550973.09 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 1814652 | 1866786.61 | C
eap-6_3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | und | 220 | 148868.44 | 13358.4 | 0 | 0 | 162226.84 | 200221.35 | 17966.45 | 0 | 0 | 218187.8 | A
eap-6_7 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 27.39 | 13532.41 | 22303.83 | 13702.88 | 10452.02 | 59991.15 | 18200.49 | 29997.65 | 18429.76 | 12542.43 | 79170.33 | B
eap-5_16 | Eegularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 537.816 | 6449.57 | 13951.03 | 4525.72 | 0 | 24926.31 | 8674.38 | 18763.5 | 6086.89 | 0 | 33524.77 | C
eap-5_5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 1445.004 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 1244.64 | 47707.66 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 1493.57 | 63984.23 | B
eap-2_1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico | m3 | 1194.65 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 1029 | 47492.02 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 1234.8 | 63725.46 | B
eap-5_7 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 1445.004 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 520273.69 | 559036.78 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 624328.43 | 676463.04 | C
eap-4_9 | Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças) | m3 | 60 | 10837.76 | 34759.16 | 7794.3 | 212.63 | 53603.85 | 14576.29 | 46749.51 | 10482.98 | 255.16 | 72063.95 | B
eap-5_18 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 537.816 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
eap-5_9 | Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 2408.34 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
eap-5_15 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 268.908 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 231.62 | 46694.63 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 277.95 | 62768.61 | B
eap-5_17 | Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 268.908 | 12996.21 | 23666.23 | 6399.28 | 26117.69 | 69179.41 | 17479.32 | 31830.01 | 8606.74 | 31341.23 | 89257.3 | C
eap-5_19 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 537.816 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
eap-5_11 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 30.948 | 6648.39 | 9965.21 | 2765.72 | 0 | 19379.31 | 8941.79 | 13402.75 | 3719.77 | 0 | 26064.31 | C
eap-5_13 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 30.948 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
eap-5_10 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 18.5688 | 15448.22 | 25538.67 | 5476.13 | 15.99 | 46479.01 | 20777.16 | 34348.36 | 7365.14 | 19.19 | 62509.85 | B
eap-5_12 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 18.5688 | 11563.65 | 19405.14 | 7794.3 | 6685.7 | 45448.79 | 15552.59 | 26099.04 | 10482.98 | 8022.84 | 60157.45 | C
eap-5_14 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 30.948 | 4840.72 | 1416.8 | 0 | 0 | 6257.52 | 6510.55 | 1905.53 | 0 | 0 | 8416.08 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-4_7 | Binder - camada de ligação (FAIXA B) | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1073.77 | 1252.8 | 111.51
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1073.77 | 2326.57 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09 | 2438.09
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%
eap-4_8 | Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2057.04 | 193.5
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2057.04 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54 | 2250.54
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100%
eap-4_4 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2262.74 | 2640 | 598.59
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2262.74 | 4902.74 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33 | 5501.33
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%
eap-7_1 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 18513.36 | 21600 | 18513.36 | 15428.88 | 11420.06
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 18513.36 | 40113.36 | 58626.72 | 74055.6 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66 | 85475.66
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71%
eap-2_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070) | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 4525.49 | 5280 | 4525.49 | 3771.5 | 4525.49 | 3771.5 | 4525.49 | 3016.99 | 3771.5 | 3016.99 | 4525.49 | 3016.99 | 3016.99 | 63.86
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4525.49 | 9805.49 | 14330.98 | 18102.48 | 22627.97 | 26399.47 | 30924.96 | 33941.95 | 37713.46 | 40730.45 | 45255.94 | 48272.93 | 51289.92 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78 | 51353.78
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100%
eap-4_3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2262.74 | 2640 | 723.61
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2262.74 | 4902.74 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36 | 5626.36
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%
eap-2_3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25) | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 6669.75 | 7781.76 | 6669.75 | 5558.51 | 6669.75 | 5558.51 | 1513.85
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 6669.75 | 14451.51 | 21121.25 | 26679.76 | 33349.51 | 38908.02 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87 | 40421.87
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43%
eap-3_1 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1073.77 | 1252.8 | 1073.77 | 799.65
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1073.77 | 2326.57 | 3400.35 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43%
eap-4_1 | Regularização do subleito | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 9050.98 | 10560 | 9050.98 | 7543.01 | 1304.08
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 9050.98 | 19610.98 | 28661.95 | 36204.96 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04 | 37509.04
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43%
eap-4_5 | Imprimação com asfalto diluído (EAI) | m2 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 35842.04
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04 | 35842.04
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-4_2 | Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 4525.49 | 5280 | 4525.49 | 3771.5 | 4402.94
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4525.49 | 9805.49 | 14330.98 | 18102.48 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42 | 22505.42
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14%
eap-4_6 | Pintura de ligação (RR1C) | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 33598.46 | 38085.62
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 33598.46 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08 | 71684.08
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43%
eap-1_2 | Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta) | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 9834.3 | 5765.7
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 9834.3 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71%
eap-1_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 10285.2 | 5314.8
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 10285.2 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71%
eap-1_1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30855.6 | 21144.4
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30855.6 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43%
eap-5_6 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2408.34
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-6_5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1476.64
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64 | 1476.64
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-6_11 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 96
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-3_2 | Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km | m3 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 4200
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-6_4 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 339.96
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96 | 339.96
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-6_6 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m2 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 37.45
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45 | 37.45
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_8 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2408.34
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-3_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 4200
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-6_3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | und | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Qtd. Planejada | 11.52 | 13.44 | 11.52 | 9.6 | 11.52 | 9.6 | 11.52 | 7.68 | 9.6 | 7.68 | 11.52 | 7.68 | 7.68 | 11.52 | 13.44 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 13.44 | 4.97
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 11.52 | 24.96 | 36.48 | 46.08 | 57.6 | 67.2 | 78.72 | 86.4 | 96 | 103.68 | 115.2 | 122.88 | 130.56 | 142.08 | 155.52 | 167.04 | 178.55 | 190.07 | 201.59 | 215.03 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100%
eap-6_7 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 27.39
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 27.39
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_16 | Eegularização de valas com apiloamento do fundo | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 537.82
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1445
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-2_1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico | m3 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1194.65
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65 | 1194.65
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_7 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 1445
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-4_9 | Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças) | m3 | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 60
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_18 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 537.82
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_9 | Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 2408.34
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34 | 2408.34
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_15 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 268.91
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_17 | Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 268.91
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91 | 268.91
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_19 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 537.82
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82 | 537.82
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_11 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30.95
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_13 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30.95
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_10 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 18.57
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_12 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 18.57
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 18.57
|  |  | Eficiência | 85.71%
eap-5_14 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | Dias Trabalhados | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 30.95
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95
|  |  | Eficiência | 85.71%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-4_7 | Binder - camada de ligação (FAIXA B) | m3 | 2438.0876 | 1073.77 | 1364.31
eap-4_8 | Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente | m3 | 2250.5424 | 2057.04 | 193.5
eap-4_4 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m3 | 5501.33 | 2262.74 | 3238.59
eap-7_1 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m2 | 85475.66 | 18513.36 | 66962.3
eap-2_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070) | m3 | 51353.781 | 4525.49 | 18102.48 | 15085.48 | 13640.32
eap-4_3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico | m3 | 5626.356 | 2262.74 | 3363.61
eap-2_3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25) | m3 | 40421.87 | 6669.75 | 26679.77 | 7072.36
eap-3_1 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 4200 | 1073.77 | 3126.22
eap-4_1 | Regularização do subleito | m2 | 37509.04 | 9050.98 | 28458.07
eap-4_5 | Imprimação com asfalto diluído (EAI) | m2 | 35842.04 | 35842.04
eap-4_2 | Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico | m3 | 22505.424 | 4525.49 | 17979.93
eap-4_6 | Pintura de ligação (RR1C) | m2 | 71684.08 | 33598.46 | 38085.62
eap-1_2 | Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta) | m3 | 15600 | 9834.3 | 5765.7
eap-1_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 15600 | 10285.2 | 5314.8
eap-1_1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico | m2 | 52000 | 30855.6 | 21144.4
eap-5_6 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 2408.34 | 2408.34
eap-6_5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 1476.64 | 1476.64
eap-6_11 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 96 | 96
eap-3_2 | Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km | m3 | 4200 | 4200
eap-6_4 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | 339.96 | 339.96
eap-6_6 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m2 | 37.45 | 37.45
eap-5_8 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 2408.34 | 2408.34
eap-3_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 4200 | 4200
eap-6_3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | und | 220 | 11.52 | 46.08 | 38.4 | 46.08 | 48 | 29.93
eap-6_7 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 27.39 | 27.39
eap-5_16 | Eegularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 537.816 | 537.82
eap-5_5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 1445.004 | 1445
eap-2_1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico | m3 | 1194.65 | 1194.65
eap-5_7 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 1445.004 | 1445
eap-4_9 | Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças) | m3 | 60 | 60
eap-5_18 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 537.816 | 537.82
eap-5_9 | Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 2408.34 | 2408.34
eap-5_15 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 268.908 | 268.91
eap-5_17 | Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 268.908 | 268.91
eap-5_19 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 537.816 | 537.82
eap-5_11 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 30.948 | 30.95
eap-5_13 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 30.948 | 30.95
eap-5_10 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 18.5688 | 18.57
eap-5_12 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 18.5688 | 18.57
eap-5_14 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 30.948 | 30.95

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-4_7 — Binder - camada de ligação (FAIXA B)
eap-4_7 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.92 | 1 | 11845
eap-4_7 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 0.92 | 1 | 19661.03
eap-4_7 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.92 | 1 | 11845
eap-4_7 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.92 | 1 | 32788.16
eap-4_7 | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor [EQ] | EQ | 1 | 35318.8 | 0.92 | 1 | 32493.3
eap-4_7 | EQ-E0050 | Diesel — Escavadeira 35t com rompedor | COMB | 1 | 33161.14 | 0.92 | 1 | 30508.25
eap-4_7 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 2 | 40084.35 | 0.92 | 1 | 36877.6
eap-4_7 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 2 | 3188.57 | 0.92 | 1 | 2933.48
Subtotal eap-4_7 | [7 empty] | 213557.25
eap-4_8 — Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente
eap-4_8 | CPU-DIVER-ATI-066 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.46 | 1 | 5312.91
eap-4_8 | CPU-DIVER-ATI-066 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 0.46 | 1 | 13663.61
eap-4_8 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 0.46 | 1 | 1781.12
eap-4_8 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 0.46 | 1 | 469.36
Subtotal eap-4_8 | [7 empty] | 21192.62
eap-4_4 — Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.92 | 1 | 15967.75
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 0.92 | 1 | 19661.03
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 | 0.92 | 1 | 14324.23
eap-4_4 | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP [EQ] | EQ | 1 | 36664.32 | 0.92 | 1 | 33731.17
eap-4_4 | EQ-E0028 | Diesel — Motoniveladora 120HP | COMB | 1 | 11478.86 | 0.92 | 1 | 10560.55
eap-4_4 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.92 | 1 | 19948.54
eap-4_4 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.92 | 1 | 21121.09
eap-4_4 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.92 | 1 | 17811.2
eap-4_4 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.92 | 1 | 2346.79
eap-4_4 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 2 | 40084.35 | 0.92 | 1 | 36877.6
eap-4_4 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 2 | 3188.57 | 0.92 | 1 | 2933.48
Subtotal eap-4_4 | [7 empty] | 249045.54
eap-7_1 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
eap-7_1 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 1.61 | 1 | 33885.03
eap-7_1 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 1.61 | 1 | 9917.6
Subtotal eap-7_1 | [7 empty] | 43800.87
eap-2_2 — Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070)
eap-2_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 3.45 | 1 | 44418.75
eap-2_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 5 | 53426.7 | 3.45 | 1 | 184322.11
eap-2_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 3.45 | 1 | 39846.81
eap-2_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 3.45 | 1 | 122955.59
eap-2_2 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 5 | 40084.35 | 3.45 | 1 | 138291.01
eap-2_2 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 5 | 3188.57 | 3.45 | 1 | 11000.57
Subtotal eap-2_2 | [7 empty] | 1125382.83
eap-4_3 — Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.92 | 1 | 15967.75
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 0.92 | 1 | 19661.03
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 | 0.92 | 1 | 14324.23
eap-4_3 | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP [EQ] | EQ | 1 | 36664.32 | 0.92 | 1 | 33731.17
eap-4_3 | EQ-E0028 | Diesel — Motoniveladora 120HP | COMB | 1 | 11478.86 | 0.92 | 1 | 10560.55
eap-4_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.92 | 1 | 19948.54
eap-4_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.92 | 1 | 21121.09
eap-4_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.92 | 1 | 17811.2
eap-4_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.92 | 1 | 2346.79
eap-4_3 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 2 | 40084.35 | 0.92 | 1 | 36877.6
eap-4_3 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 2 | 3188.57 | 0.92 | 1 | 2933.48
Subtotal eap-4_3 | [7 empty] | 249045.54
eap-2_3 — Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25)
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 2.07 | 1 | 35927.44
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.07 | 1 | 22118.65
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.07 | 1 | 22118.65
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 2.07 | 1 | 22118.65
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 2.07 | 1 | 23908.09
eap-2_3 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 2.07 | 1 | 89686.85
eap-2_3 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 2.07 | 1 | 29041.5
eap-2_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 2.07 | 1 | 44884.22
eap-2_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 2.07 | 1 | 47522.46
eap-2_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 2.07 | 1 | 40075.2
eap-2_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 2.07 | 1 | 5280.28
Subtotal eap-2_3 | [7 empty] | 365777.44
eap-3_1 — Demolição mecânica de pavimento
eap-3_1 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 1.38 | 1 | 17767.5
eap-3_1 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 1.38 | 1 | 29491.54
eap-3_1 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 1.38 | 1 | 17767.5
eap-3_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 1.38 | 1 | 49182.23
eap-3_1 | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor [EQ] | EQ | 1 | 35318.8 | 1.38 | 1 | 48739.94
eap-3_1 | EQ-E0050 | Diesel — Escavadeira 35t com rompedor | COMB | 1 | 33161.14 | 1.38 | 1 | 45762.37
eap-3_1 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 2 | 40084.35 | 1.38 | 1 | 55316.4
eap-3_1 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 2 | 3188.57 | 1.38 | 1 | 4400.23
Subtotal eap-3_1 | [7 empty] | 319036.87
eap-4_1 — Regularização do subleito
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 1.38 | 1 | 23951.62
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 1.38 | 1 | 15938.72
eap-4_1 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 1.38 | 1 | 59791.23
eap-4_1 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 1.38 | 1 | 19361
Subtotal eap-4_1 | [7 empty] | 115810.79
eap-4_5 — Imprimação com asfalto diluído (EAI)
eap-4_5 | CPU-PAVIM-ATI-056 | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.23 | 1 | 3195.34
eap-4_5 | CPU-PAVIM-ATI-056 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-4_5 | CPU-PAVIM-ATI-056 | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 | 0.23 | 1 | 1336.66
eap-4_5 | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso [EQ] | EQ | 1 | 17248 | 0.23 | 1 | 3967.04
eap-4_5 | EQ-E0020 | Diesel — Espargidor de Ligante Betuminoso | COMB | 1 | 3188.57 | 0.23 | 1 | 733.37
eap-4_5 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-4_5 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.23 | 1 | 586.7
Subtotal eap-4_5 | [7 empty] | 16540.24
eap-4_2 — Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 1.84 | 1 | 23690
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 5 | 53426.7 | 1.84 | 1 | 98305.13
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 1.84 | 1 | 21251.63
eap-4_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 1.84 | 1 | 65576.31
eap-4_2 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 5 | 40084.35 | 1.84 | 1 | 73755.2
eap-4_2 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 5 | 3188.57 | 1.84 | 1 | 5866.97
Subtotal eap-4_2 | [7 empty] | 601147.06
eap-4_6 — Pintura de ligação (RR1C)
eap-4_6 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.92 | 1 | 12781.36
eap-4_6 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.92 | 1 | 9830.51
eap-4_6 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 | 0.92 | 1 | 5346.64
eap-4_6 | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso [EQ] | EQ | 1 | 17248 | 0.92 | 1 | 15868.16
eap-4_6 | EQ-E0020 | Diesel — Espargidor de Ligante Betuminoso | COMB | 1 | 3188.57 | 0.92 | 1 | 2933.48
eap-4_6 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.92 | 1 | 17811.2
eap-4_6 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.92 | 1 | 2346.79
Subtotal eap-4_6 | [7 empty] | 66161.08
eap-1_2 — Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta)
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 0.69 | 1 | 7107
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 0.69 | 1 | 2904.43
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 0.69 | 1 | 5175
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 0.69 | 1 | 30627.85
eap-1_2 | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita [EQ] | EQ | 1 | 3449.6 | 0.69 | 1 | 2380.22
eap-1_2 | EQ-E0015 | Diesel — Distribuidor de Brita | COMB | 1 | 1913.14 | 0.69 | 1 | 1320.07
eap-1_2 | EQ-E0002 | Betoneira 400L [EQ] | EQ | 7 | 607.2 | 0.69 | 1 | 418.97
eap-1_2 | EQ-E0002 | Diesel — Betoneira 400L | COMB | 7 | 1913.14 | 0.69 | 1 | 1320.07
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 60679.32
eap-1_3 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.69 | 1 | 11975.81
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.69 | 1 | 7372.88
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.69 | 1 | 7372.88
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.69 | 1 | 7969.36
eap-1_3 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.69 | 1 | 29895.62
eap-1_3 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.69 | 1 | 9680.5
eap-1_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.69 | 1 | 14961.41
eap-1_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.69 | 1 | 15840.82
eap-1_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.69 | 1 | 13358.4
eap-1_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.69 | 1 | 1760.09
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 117584.07
eap-1_1 — Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 1.38 | 1 | 17767.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 1.38 | 1 | 17767.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 1.38 | 1 | 21783.23
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 1.38 | 1 | 49182.23
eap-1_1 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 1.38 | 1 | 68278.43
eap-1_1 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 1.38 | 1 | 31681.64
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 201171.68
eap-5_6 — Regularização de valas com apiloamento do fundo
eap-5_6 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_6 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_6 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.23 | 1 | 9965.21
eap-5_6 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
Subtotal eap-5_6 | [7 empty] | 19378.54
eap-6_5 — Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
eap-6_5 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Operador de Espargidor | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.23 | 1 | 3195.34
eap-6_5 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_5 | CPU-PAVIM-ATI-057 | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 5811.57 | 0.23 | 1 | 1336.66
eap-6_5 | EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso [EQ] | EQ | 1 | 17248 | 0.23 | 1 | 3967.04
eap-6_5 | EQ-E0020 | Diesel — Espargidor de Ligante Betuminoso | COMB | 1 | 3188.57 | 0.23 | 1 | 733.37
eap-6_5 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-6_5 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.23 | 1 | 586.7
Subtotal eap-6_5 | [7 empty] | 16540.24
eap-6_11 — Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
eap-6_11 | CPU-DIVER-ATI-065 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-6_11 | CPU-DIVER-ATI-065 | Cerqueiro | DIRETO | 3 | 29703.51 | 0.23 | 1 | 6831.81
eap-6_11 | EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) [EQ] | EQ | 1 | 3872 | 0.23 | 1 | 890.56
eap-6_11 | EQ-E0001 | Diesel — Automóvel (veículo leve) | COMB | 1 | 1020.34 | 0.23 | 1 | 234.68
Subtotal eap-6_11 | [7 empty] | 10579.54
eap-3_2 — Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km
eap-3_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 0.23 | 1 | 2369
eap-3_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 0.23 | 1 | 968.14
eap-3_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 0.23 | 1 | 1725
eap-3_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 0.23 | 1 | 10209.28
eap-3_2 | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita [EQ] | EQ | 1 | 3449.6 | 0.23 | 1 | 793.41
eap-3_2 | EQ-E0015 | Diesel — Distribuidor de Brita | COMB | 1 | 1913.14 | 0.23 | 1 | 440.02
eap-3_2 | EQ-E0002 | Betoneira 400L [EQ] | EQ | 7 | 607.2 | 0.23 | 1 | 139.66
eap-3_2 | EQ-E0002 | Diesel — Betoneira 400L | COMB | 7 | 1913.14 | 0.23 | 1 | 440.02
Subtotal eap-3_2 | [7 empty] | 20058.77
eap-6_4 — Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm
eap-6_4 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-6_4 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_4 | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 44816.64 | 0.23 | 1 | 10307.83
eap-6_4 | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-6_4 | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso [EQ] | EQ | 1 | 15840 | 0.23 | 1 | 3643.2
eap-6_4 | EQ-ROLO-LISO | Diesel — Rolo compactador liso | COMB | 1 | 8928 | 0.23 | 1 | 2053.44
Subtotal eap-6_4 | [7 empty] | 24925.32
eap-6_6 — Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Vibroacabadora | DIRETO | 1 | 8003.31 | 0.23 | 1 | 1840.76
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Rolo de Pneu | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.23 | 1 | 3195.34
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 | 0.23 | 1 | 3581.06
eap-6_6 | EQ-E0041 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW [EQ] | EQ | 1 | 18726.4 | 0.23 | 1 | 4307.07
eap-6_6 | EQ-E0041 | Diesel — Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | COMB | 1 | 10203.43 | 0.23 | 1 | 2346.79
eap-6_6 | EQ-E0036 | Trator de esteiras 30T [EQ] | EQ | 1 | 17740.8 | 0.23 | 1 | 4080.38
eap-6_6 | EQ-E0036 | Diesel — Trator de esteiras 30T | COMB | 1 | 25508.57 | 0.23 | 1 | 5866.97
eap-6_6 | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T [EQ] | EQ | 1 | 20421.63 | 0.23 | 1 | 4696.97
eap-6_6 | EQ-E0037 | Diesel — Trator de esteiras 40T | COMB | 1 | 30610.29 | 0.23 | 1 | 7040.37
eap-6_6 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 1 | 40084.35 | 0.23 | 1 | 9219.4
eap-6_6 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 1 | 3188.57 | 0.23 | 1 | 733.37
Subtotal eap-6_6 | [7 empty] | 49537.15
eap-5_8 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
eap-5_8 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_8 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_8 | [7 empty] | 6257.27
eap-3_3 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
eap-3_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-3_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-3_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-3_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-3_3 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.23 | 1 | 9965.21
eap-3_3 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-3_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.23 | 1 | 4987.14
eap-3_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.23 | 1 | 5280.27
eap-3_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-3_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.23 | 1 | 586.7
Subtotal eap-3_3 | [7 empty] | 38761.54
eap-6_3 — Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação
eap-6_3 | CPU-TERRA-ATI-005 | Topógrafo | DIRETO | 1 | 18000 | 5.06 | 1 | 91080
eap-6_3 | CPU-TERRA-ATI-005 | Auxiliar de topografia | DIRETO | 2 | 11420.64 | 5.06 | 1 | 57788.44
eap-6_3 | EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total [EQ] | EQ | 1 | 2640 | 5.06 | 1 | 13358.4
Subtotal eap-6_3 | [7 empty] | 324440.7
eap-6_7 — Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Vibroacabadora | DIRETO | 1 | 8003.31 | 0.23 | 1 | 1840.76
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Operador de Rolo de Pneu | DIRETO | 1 | 13892.78 | 0.23 | 1 | 3195.34
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | Encarregado de Capa | DIRETO | 1 | 15569.81 | 0.23 | 1 | 3581.06
eap-6_7 | EQ-E0041 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW [EQ] | EQ | 1 | 18726.4 | 0.23 | 1 | 4307.07
eap-6_7 | EQ-E0041 | Diesel — Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | COMB | 1 | 10203.43 | 0.23 | 1 | 2346.79
eap-6_7 | EQ-E0036 | Trator de esteiras 30T [EQ] | EQ | 1 | 17740.8 | 0.23 | 1 | 4080.38
eap-6_7 | EQ-E0036 | Diesel — Trator de esteiras 30T | COMB | 1 | 25508.57 | 0.23 | 1 | 5866.97
eap-6_7 | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T [EQ] | EQ | 1 | 20421.63 | 0.23 | 1 | 4696.97
eap-6_7 | EQ-E0037 | Diesel — Trator de esteiras 40T | COMB | 1 | 30610.29 | 0.23 | 1 | 7040.37
eap-6_7 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 1 | 40084.35 | 0.23 | 1 | 9219.4
eap-6_7 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 1 | 3188.57 | 0.23 | 1 | 733.37
Subtotal eap-6_7 | [7 empty] | 49537.15
eap-5_16 — Eegularização de valas com apiloamento do fundo
eap-5_16 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_16 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_16 | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 44816.64 | 0.23 | 1 | 10307.83
eap-5_16 | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-5_16 | EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso [EQ] | EQ | 1 | 15840 | 0.23 | 1 | 3643.2
eap-5_16 | EQ-ROLO-LISO | Diesel — Rolo compactador liso | COMB | 1 | 8928 | 0.23 | 1 | 2053.44
Subtotal eap-5_16 | [7 empty] | 24925.32
eap-5_5 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
eap-5_5 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-5_5 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 0.23 | 1 | 7372.88
eap-5_5 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_5 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_5 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.23 | 1 | 8197.04
eap-5_5 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 0.23 | 1 | 5780.54
eap-5_5 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 0.23 | 1 | 2129.71
Subtotal eap-5_5 | [7 empty] | 46461.15
eap-2_1 — Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico
eap-2_1 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-2_1 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 0.23 | 1 | 7372.88
eap-2_1 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-2_1 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-2_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.23 | 1 | 8197.04
eap-2_1 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 0.23 | 1 | 5780.54
eap-2_1 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 0.23 | 1 | 2129.71
Subtotal eap-2_1 | [7 empty] | 46461.15
eap-5_7 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
eap-5_7 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_7 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_7 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_7 | CPU-TERRA-ATI-019 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_7 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.23 | 1 | 9965.21
eap-5_7 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-5_7 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.23 | 1 | 4987.14
eap-5_7 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.23 | 1 | 5280.27
eap-5_7 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-5_7 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.23 | 1 | 586.7
Subtotal eap-5_7 | [7 empty] | 38761.54
eap-4_9 — Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças)
eap-4_9 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-4_9 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 0.23 | 1 | 4915.26
eap-4_9 | CPU-PAVIM-ATI-060 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-4_9 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.23 | 1 | 8197.04
eap-4_9 | EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor [EQ] | EQ | 1 | 35318.8 | 0.23 | 1 | 8123.32
eap-4_9 | EQ-E0050 | Diesel — Escavadeira 35t com rompedor | COMB | 1 | 33161.14 | 0.23 | 1 | 7627.06
eap-4_9 | EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ [EQ] | EQ | 2 | 40084.35 | 0.23 | 1 | 9219.4
eap-4_9 | EQ-E0008 | Diesel — Caminhão Basculante 16m³ | COMB | 2 | 3188.57 | 0.23 | 1 | 733.37
Subtotal eap-4_9 | [7 empty] | 53389.08
eap-5_18 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
eap-5_18 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_18 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_18 | [7 empty] | 6257.27
eap-5_9 — Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
eap-5_9 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_9 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_9 | [7 empty] | 6257.27
eap-5_15 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
eap-5_15 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-5_15 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 0.23 | 1 | 7372.88
eap-5_15 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_15 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_15 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.23 | 1 | 8197.04
eap-5_15 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 0.23 | 1 | 5780.54
eap-5_15 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 0.23 | 1 | 2129.71
Subtotal eap-5_15 | [7 empty] | 46461.15
eap-5_17 — Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação
eap-5_17 | CPU-PAVIM-PAV-BASE-BGTC | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_17 | CPU-PAVIM-PAV-BASE-BGTC | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_17 | CPU-PAVIM-PAV-BASE-BGTC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 2 | 21370.68 | 0.23 | 1 | 4915.26
eap-5_17 | CPU-PAVIM-PAV-BASE-BGTC | Servente | DIRETO | 1 | 7093.01 | 0.23 | 1 | 1631.39
eap-5_17 | EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 44816.64 | 0.23 | 1 | 10307.83
eap-5_17 | EQ-MOTONIVEL-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-5_17 | EQ-ROLO-PE-CARNEIRO | Rolo compactador pé de carneiro 10T [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-5_17 | EQ-ROLO-PE-CARNEIRO | Diesel — Rolo compactador pé de carneiro 10T | COMB | 1 | 10203.43 | 0.23 | 1 | 2346.79
eap-5_17 | EQ-CAM-BASC-14M3 | Caminhão basculante 14 m³ [EQ] | EQ | 2 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-5_17 | EQ-CAM-BASC-14M3 | Diesel — Caminhão basculante 14 m³ | COMB | 2 | 4114.29 | 0.23 | 1 | 946.29
Subtotal eap-5_17 | [7 empty] | 43060
eap-5_19 — manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
eap-5_19 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_19 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_19 | [7 empty] | 6257.27
eap-5_11 — Regularização de valas com apiloamento do fundo
eap-5_11 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_11 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_11 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.23 | 1 | 9965.21
eap-5_11 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
Subtotal eap-5_11 | [7 empty] | 19378.54
eap-5_13 — Hidrossemeadura para cobertura de taludes
eap-5_13 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_13 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_13 | [7 empty] | 6257.27
eap-5_10 — Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico
eap-5_10 | CPU-TERRA-ATI-011 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 0.23 | 1 | 2961.25
eap-5_10 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 3 | 32056.02 | 0.23 | 1 | 7372.88
eap-5_10 | CPU-TERRA-ATI-011 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_10 | CPU-TERRA-ATI-011 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_10 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 0.23 | 1 | 8197.04
eap-5_10 | EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ [EQ] | EQ | 3 | 25132.8 | 0.23 | 1 | 5780.54
eap-5_10 | EQ-E0007 | Diesel — Caminhão Basculante 14m³ | COMB | 3 | 9259.61 | 0.23 | 1 | 2129.71
Subtotal eap-5_10 | [7 empty] | 46461.15
eap-5_12 — Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
eap-5_12 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 0.23 | 1 | 3991.94
eap-5_12 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_12 | CPU-TERRA-ATI-019 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 0.23 | 1 | 2457.63
eap-5_12 | CPU-TERRA-ATI-019 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 0.23 | 1 | 2656.45
eap-5_12 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 0.23 | 1 | 9965.21
eap-5_12 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 0.23 | 1 | 3226.83
eap-5_12 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 0.23 | 1 | 4987.14
eap-5_12 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 0.23 | 1 | 5280.27
eap-5_12 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 0.23 | 1 | 4452.8
eap-5_12 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 0.23 | 1 | 586.7
Subtotal eap-5_12 | [7 empty] | 38761.54
eap-5_14 — manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura
eap-5_14 | CPU-TERRA-ATI-080 | Ajudante | DIRETO | 4 | 21046.6 | 0.23 | 1 | 4840.72
eap-5_14 | EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável [EQ] | EQ | 1 | 6160 | 0.23 | 1 | 1416.8
Subtotal eap-5_14 | [7 empty] | 6257.27
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-4_7 | CPU-PAVIM-ATI-060 | 213565.79 | 297604.81 | 84039.02 | OK
eap-4_8 | CPU-DIVER-ATI-066 | 21193.47 | 28504.26 | 7310.79 | OK
eap-4_4 | CPU-PAVIM-ATI-054 | 249055.5 | 896104.2 | 647048.7 | OK
eap-7_1 | CPU-TERRA-ATI-080 | 43802.63 | 58912.56 | 15109.93 | OK
eap-2_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | 1125427.85 | 1565468.21 | 440040.36 | OK
eap-4_3 | CPU-PAVIM-ATI-054 | 249055.5 | 908856.85 | 659801.35 | OK
eap-2_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | 365792.08 | 491973.89 | 126181.81 | OK
eap-3_1 | CPU-PAVIM-ATI-060 | 319049.64 | 446968.7 | 127919.06 | OK
eap-4_1 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | 115815.42 | 155766.53 | 39951.11 | OK
eap-4_5 | CPU-PAVIM-ATI-056 | 16540.9 | 154718.95 | 138178.05 | OK
eap-4_2 | CPU-TERRA-ATI-011-DMT-LONGA | 601171.11 | 831257.13 | 230086.02 | OK
eap-4_6 | CPU-PAVIM-ATI-057 | 66163.73 | 218147.62 | 151983.89 | OK
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 60681.75 | 160681.14 | 99999.39 | OK
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | 117588.77 | 6898287.61 | 6780698.84 | OK
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | 201179.73 | 61099.5 | -140080.23 | ERRO
eap-5_6 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | 19379.31 | 26064.31 | 6685 | OK
eap-6_5 | CPU-PAVIM-ATI-057 | 16540.9 | 24907.38 | 8366.48 | OK
eap-6_11 | CPU-DIVER-ATI-065 | 10579.96 | 14229.57 | 3649.61 | OK
eap-3_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 20059.57 | 43260.31 | 23200.74 | OK
eap-6_4 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | 24926.31 | 33524.77 | 8598.46 | OK
eap-6_6 | CPU-PAVIM-ATI-058 | 49539.13 | 83777 | 34237.87 | OK
eap-5_8 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK
eap-3_3 | CPU-TERRA-ATI-019 | 38763.09 | 1866786.61 | 1828023.52 | OK
eap-6_3 | CPU-TERRA-ATI-005 | 162226.84 | 218187.8 | 55960.96 | OK
eap-6_7 | CPU-PAVIM-ATI-058 | 49539.13 | 79170.33 | 29631.2 | OK
eap-5_16 | CPU-TERRA-REGULARIZACAO-SUBLEITO | 24926.31 | 33524.77 | 8598.46 | OK
eap-5_5 | CPU-TERRA-ATI-011 | 46463.01 | 63984.23 | 17521.22 | OK
eap-2_1 | CPU-TERRA-ATI-011 | 46463.01 | 63725.46 | 17262.45 | OK
eap-5_7 | CPU-TERRA-ATI-019 | 38763.09 | 676463.04 | 637699.95 | OK
eap-4_9 | CPU-PAVIM-ATI-060 | 53391.22 | 72063.95 | 18672.73 | OK
eap-5_18 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK
eap-5_9 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK
eap-5_15 | CPU-TERRA-ATI-011 | 46463.01 | 62768.61 | 16305.6 | OK
eap-5_17 | CPU-PAVIM-PAV-BASE-BGTC | 43061.72 | 89257.3 | 46195.58 | OK
eap-5_19 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK
eap-5_11 | CPU-TERRA-ATI-019-M2 | 19379.31 | 26064.31 | 6685 | OK
eap-5_13 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK
eap-5_10 | CPU-TERRA-ATI-011 | 46463.01 | 62509.85 | 16046.84 | OK
eap-5_12 | CPU-TERRA-ATI-019 | 38763.09 | 60157.45 | 21394.36 | OK
eap-5_14 | CPU-TERRA-ATI-080 | 6257.52 | 8416.08 | 2158.56 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | RUMO
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2024-12-30 -> 2025-07-06
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 24
CI / PVT (%) | 15.34
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 1849862.877
Parcela mensal (meses 2 a n) | 3012102
Resíduo (mês n+1) | 3012104.04
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 1849862.88 | 0 | 0 | -1849862.88 | -1849862.88 | 1849862.88
Jan/25 | 2564086.72 | 3012102 | 3012102 | 448015.28 | -1401847.59 | 1401847.59
Fev/25 | 1445678.62 | 3012102 | 6024204 | 1566423.38 | 164575.79 | -164575.79
Mar/25 | 1028956.32 | 3012102 | 9036306 | 1983145.68 | 2147721.47 | -2147721.47
Abr/25 | 714122.44 | 3012102 | 12048408 | 2297979.56 | 4445701.03 | -4445701.03
Mai/25 | 639100.62 | 3012102 | 15060510 | 2373001.38 | 6818702.42 | -6818702.42
Jun/25 | 0 | 3012102 | 18072612 | 3012102 | 9830804.42 | -9830804.42
Jul/25 | 0 | 3012104.04 | 21084716.04 | 3012104.04 | 12842908.46 | -12842908.46
TOTAL | 8241807.58 | 21084716.04 | 21084716.04 | 12842908.46 | 12842908.46
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 3012102
Resíduo (mês n+1) |  | 3012104.04
Exposição máxima |  | 1849862.877
Mês da exposição máxima |  | Dez/24
Saldo final do projeto |  | 12842908.4553
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-CAM-BASC-14M3 | Caminhão basculante 14 m³ | un | 2
EQ-E0001 | Automóvel (veículo leve) | un | 2 | 1
EQ-E0002 | Betoneira 400L | un | 14 | 7 | 7
EQ-E0007 | Caminhão Basculante 14m³ | un | 12
EQ-E0008 | Caminhão Basculante 16m³ | un | 22 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | un | 2 | 1 | 1
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0020 | Espargidor de Ligante Betuminoso | un | 3 | 1 | 1 | 1
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | un | 2 | 2 | 2 | 2
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0036 | Trator de esteiras 30T | un | 2
EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | un | 2
EQ-E0041 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | un | 2
EQ-E0050 | Escavadeira 35t com rompedor | un | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
EQ-ESTACAO-TOTAL | Estação Total | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
EQ-HIDROSSEMEADORA | Hidrossemeadora rebocável | un | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-MOTONIVEL-140K | Motoniveladora 140K | un | 3
EQ-ROLO-LISO | Rolo compactador liso | un | 2
EQ-ROLO-PE-CARNEIRO | Rolo compactador pé de carneiro 10T | un | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 119 | 53 | 52 | 41 | 25 | 25 | 18 | 17 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 31 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4
MO-AUX-TOPO | Auxiliar de topografia | pax | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
MO-CERQUEIRO | Cerqueiro | pax | 6 | 3
MO-ENCARREG-CAPA | Encarregado de Capa | pax | 4 | 2 | 2 | 2
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 16 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-MOTOR-CAM-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 40 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 13 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ESPARG | Operador de Espargidor | pax | 3 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 13 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
MO-OPER-ROLO-PNEU | Operador de Rolo de Pneu | pax | 2
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-VIBRO | Operador de Vibroacabadora | pax | 2
MO-SERV-GERAL | Servente | pax | 1
MO-SINALEIRO | Sinaleiro | pax | 3 | 1 | 1 | 1
MO-TOPOGRAFO | Topógrafo | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P0001 | Ajudante | pax | 2 | 1 | 1
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 14 | 7 | 7
P0040 | Operador de Escavadeira | pax | 2 | 1 | 1
P0065 | Encarregado de Frente | pax | 2 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 184 | 77 | 73 | 59 | 40 | 40 | 29 | 25 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-2_2 | Escavação, carga e transporte de material de 1° cat. - dmt: 4700m (importação solo de jazida interna ao TBR070) | m3 | 51353.781 | 1168609.84 | 8.672 | 8.672 | A
eap-4_3 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial - volume geométrico | m3 | 5626.356 | 727295.84 | 5.3971 | 14.069 | A
eap-4_4 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m3 | 5501.33 | 716668.63 | 5.3182 | 19.3872 | A
eap-4_2 | Reforço de subleito com solo de jazida selecionada - volume geométrico | m3 | 22505.424 | 620095.31 | 4.6016 | 23.9888 | A
eap-2_3 | Compactação de aterros a 100% do proctor intermediário (camada final) - volume homogeneizado (vol. geométrico x 1,25) | m3 | 40421.87 | 365792.08 | 2.7144 | 26.7033 | A
eap-3_1 | Demolição mecânica de pavimento | m3 | 4200 | 333934.05 | 2.478 | 29.1813 | A
eap-4_7 | Binder - camada de ligação (FAIXA B) | m3 | 2438.0876 | 222206.15 | 1.6489 | 30.8302 | A
eap-6_3 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | und | 220 | 162226.84 | 1.2038 | 32.0341 | A
eap-1_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 15600 | 5734368.77 | 42.5533 | 74.5874 | B
eap-4_6 | Pintura de ligação (RR1C) | m2 | 71684.08 | 173797.38 | 1.2897 | 75.8771 | B
eap-1_2 | Transporte de solo excedente com caminhão basculante de 14 m3 (peso específico de transporte de 1,8 g/cm3) - dmt de até 3,0 km (interno à planta) | m3 | 15600 | 119469.53 | 0.8866 | 76.7636 | B
eap-4_1 | Regularização do subleito | m2 | 37509.04 | 115815.42 | 0.8594 | 77.6231 | B
eap-6_6 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m2 | 37.45 | 63830.05 | 0.4737 | 78.0967 | B
eap-6_7 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m2 | 27.39 | 59991.15 | 0.4452 | 78.5419 | B
eap-4_9 | Fresagem de pavimento esp=10cm (Para encaixes novas alças) | m3 | 60 | 53603.85 | 0.3978 | 78.9397 | B
eap-5_5 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 1445.004 | 47707.66 | 0.354 | 79.2937 | B
eap-2_1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - dmt de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ - volume geométrico | m3 | 1194.65 | 47492.02 | 0.3524 | 79.6462 | B
eap-5_15 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 268.908 | 46694.63 | 0.3465 | 79.9927 | B
eap-5_10 | Escavação mecanizada de cavas ou valas de solo local - volume geométrico | m³ | 18.5688 | 46479.01 | 0.3449 | 80.3376 | B
eap-1_1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal (espessura média de 30 cm) - volume geométrico | m2 | 52000 | 45428.66 | 0.3371 | 80.6747 | B
eap-3_3 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m3 | 4200 | 1550973.09 | 11.5094 | 92.1841 | C
eap-5_7 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 1445.004 | 559036.78 | 4.1485 | 96.3325 | C
eap-4_5 | Imprimação com asfalto diluído (EAI) | m2 | 35842.04 | 126934.38 | 0.9419 | 97.2745 | C
eap-5_17 | Eegularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 268.908 | 69179.41 | 0.5134 | 97.7878 | C
eap-5_12 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 18.5688 | 45448.79 | 0.3373 | 98.1251 | C
eap-7_1 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m2 | 85475.66 | 43802.63 | 0.325 | 98.4502 | C
eap-3_2 | Carregamento e transporte de material de demolição para bota fora interno ao TBR070 em basculante de 14m³ - DMT até 4 km | m3 | 4200 | 32164.87 | 0.2387 | 98.6888 | C
eap-6_4 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m2 | 339.96 | 24926.31 | 0.185 | 98.8738 | C
eap-5_16 | Eegularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 537.816 | 24926.31 | 0.185 | 99.0588 | C
eap-4_8 | Cbuq - concreto betuminoso usinado a quente | m3 | 2250.5424 | 21193.47 | 0.1573 | 99.2161 | C
eap-5_6 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 2408.34 | 19379.31 | 0.1438 | 99.3599 | C
eap-5_11 | Regularização de valas com apiloamento do fundo | m² | 30.948 | 19379.31 | 0.1438 | 99.5037 | C
eap-6_5 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m2 | 1476.64 | 18758.08 | 0.1392 | 99.6429 | C
eap-6_11 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 96 | 10579.96 | 0.0785 | 99.7214 | C
eap-5_8 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 2408.34 | 6257.52 | 0.0464 | 99.7678 | C
eap-5_18 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 537.816 | 6257.52 | 0.0464 | 99.8143 | C
eap-5_9 | Manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 2408.34 | 6257.52 | 0.0464 | 99.8607 | C
eap-5_19 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 537.816 | 6257.52 | 0.0464 | 99.9071 | C
eap-5_13 | Hidrossemeadura para cobertura de taludes | m² | 30.948 | 6257.52 | 0.0464 | 99.9536 | C
eap-5_14 | manutenção de cobertura de gramíneas por hidrossemeadura | m² | 30.948 | 6257.52 | 0.0464 | 100 | C
TOTAL