## PARÂMETROS
PARÂMETROS — ÚNICA FONTE DE VERDADE
REGIME DE TRABALHO
Horas trabalhadas/dia (H) | 8
Dias trabalhados/semana (D) | 6
Preço Diesel (R$/L) | 6.99
BDI POR CATEGORIA
BDI Diesel / Combustível (= BDI Material) | 4%
BDI Mão de Obra (TER) | 29.06%
BDI Equipamentos | 29.06%
BDI Indiretos | 25.2%
ITENS EAP — QUANTITATIVOS, PRODUTIVIDADES E COMPOSIÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | P (un/h) | P.U.Diesel (R$/un) | P.U.MO (R$/un) | nEq médio | Duração calc. (sem.)
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 714.2857 | 0.2942 | 0.5794 | 1
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 223.8815 | 4.7099 | 2.9484 | 1
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 226.7957 | 5.1763 | 3.2848 | 1
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 156.7133 | 6.2476 | 3.8464 | 1
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 156.4746 | 6.6284 | 4.0173 | 1
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 144.2398 | 9.6856 | 5.1859 | 1
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 143.9367 | 11.7945 | 6.4299 | 1
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 189.0899 | 6.1967 | 2.935 | 1
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 102.1215 | 8.1022 | 3.8375 | 1
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 235.0682 | 4.0706 | 1.8024 | 1
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 85.8374 | 5.6619 | 8.7753 | 1
INDIRETOS — CUSTO FIXO MENSAL E PERMANÊNCIA
Categoria | Custo Fixo Mensal (R$) | Permanência (meses)
ADM | 1059228.57 | 12.93
TOP | 66415.96 | 12.93
LAB | 10794.14 | 12.93
QSMS | 58451.48 | 12.93
MOB | 311892.34 | 13
PRATICABILIDADE SEMANAL (p_j) — VALORES REAIS
Semana ISO | Fator [0,1]
2026-W24 | 100%
2026-W25 | 100%
2026-W26 | 100%
2026-W27 | 100%
2026-W28 | 100%
2026-W29 | 100%
2026-W30 | 100%
2026-W31 | 100%
2026-W32 | 100%
2026-W33 | 100%
2026-W34 | 100%
2026-W35 | 100%
2026-W36 | 100%
2026-W37 | 100%
2026-W38 | 100%
2026-W39 | 100%
2026-W40 | 100%
2026-W41 | 100%
2026-W42 | 100%
2026-W43 | 100%
2026-W44 | 100%
2026-W45 | 100%
2026-W46 | 100%
2026-W47 | 100%
2026-W48 | 100%
2026-W49 | 100%
2026-W50 | 100%
2026-W51 | 100%
2026-W52 | 100%
2026-W53 | 100%
2027-W01 | 100%
2027-W02 | 100%
2027-W03 | 100%
2027-W04 | 100%
2027-W05 | 100%
2027-W06 | 100%
2027-W07 | 100%
2027-W08 | 100%
2027-W09 | 100%
2027-W10 | 100%
2027-W11 | 100%
2027-W12 | 100%
2027-W13 | 100%
2027-W14 | 100%
2027-W15 | 100%
2027-W16 | 100%
2027-W17 | 100%
2027-W18 | 100%
2027-W19 | 100%
2027-W20 | 100%
2027-W21 | 100%
2027-W22 | 100%
ALOCAÇÃO SEMANAL — NÚMERO DE EQUIPES E_{j,i}
Item ID | Desc. | Qt. total | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W2 | 2027-W2 | 2027-W2
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% |  | 2 | 2 | 2
eap-1_9 | Construcao corpo aterro m |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
eap-1_10 | Compactacao camada final |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## RECURSOS
RECURSOS — TAXAS E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES
MÃO DE OBRA — TAXAS MENSAIS
ID Função | Descrição | Custo Mensal Unitário (R$)
P0040 | Operador de Escavadeira | 10300
P0048 | Operador de Trator de Esteiras | 10300
P0062 | Operador de motosserra | 7307.65
P0001 | Ajudante | 4209.32
P0079 | SINALEIRO | 6341.17
P0065 | Encarregado de Frente | 7500
P0072 | Apontador | 6341.17
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | 6341.17
P0043 | Operador de Motoniveladora | 10300
P0049 | Operador de Trator de Pneu | 6341.17
P0033 | Motorista de Caminhão Pipa | 6341.17
P0046 | Operador de Rolo Compactador | 6341.17
P0029 | Gredista | 6341.17
EQUIPAMENTOS — TAXAS MENSAIS
ID Equip. | Descrição | Aluguel Mensal (R$) | Comb. Mensal (R$) (por unidade)
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | 35639.3 | 0
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | 21683.2 | 22957.71
EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | 36664.32 | 11478.86
EQ-E0034 | Trator de pneus com grade | 7744 | 10203.43
EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | 20421.63 | 30610.29
COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES — nº PESSOAS / UNIDADES POR ITEM
Item ID | Descrição | P0040 | P0048 | P0062 | P0001 | P0079 | P0065 | P0072 | P0032 | P0043 | P0049 | P0033 | P0046 | P0029 | EQ-E0016 | EQ-E0035 | EQ-E0028 | EQ-E0034 | EQ-E0037
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 6
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 | [5 empty] | 1
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 7 | [5 empty] | 1
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 11 | [5 empty] | 2
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 11 | [5 empty] | 2
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 4
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 4
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 3 | 3
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% |  |  |  | 6 |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 3 | 3
eap-1_9 | Construcao corpo aterro m |  | 2 |  | 4 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 2
eap-1_10 | Compactacao camada final |  | 1 |  | 2 | [6 empty] | 1 | 3 |  |  | 1

## CUSTOS DIR.
CUSTOS DIRETOS — EQUIPES POR ITEM (FÓRMULAS SOBRE RECURSOS)
Item ID | Desc. | MO Mensal (R$) | EQ Mensal (R$) | Comb. Mensal (R$) | Total Fixo/Mês (R$) | Permanência (sem.) | Permanência (mes.) | Custo Total (R$)
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat
eap-1_7 | Compactacao aterros 10
eap-1_8 | Compactacao aterros 10
eap-1_9 | Construcao corpo aterr
eap-1_10 | Compactacao camada fin
TOTAL

## ORÇAMENTO
ORÇAMENTO — PREÇOS UNITÁRIOS E SUBTOTAIS (FÓRMULAS)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | P.U. Diesel | P.U. MO | P.U. s/BDI | P.U. c/BDI | Subtotal s/BDI | Subtotal c/BDI | Δ Cronograma
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
(ver CRONOGRAMA)
TOTAL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA — PRODUÇÃO E COMPLETUDE (E×P×H×D×p_j)
Item ID | Descrição | Qtd. planif. | Qtd. prog. total | Δ fech. (%) | Métrica | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W2 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W3 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W4 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2026-W5 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W0 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W1 | 2027-W2 | 2027-W2 | 2027-W2
Praticabilidade (p_j)
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_9 | Construcao corpo aterro m |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
eap-1_10 | Compactacao camada final |  |  |  | Produção semanal
Acumulado
% Completude
CURVA S — PROGRESSÃO ACUMULADA TOTAL (%)
Semana | % Global Acumulado
2026-W24
2026-W25
2026-W26
2026-W27
2026-W28
2026-W29
2026-W30
2026-W31
2026-W32
2026-W33
2026-W34
2026-W35
2026-W36
2026-W37
2026-W38
2026-W39
2026-W40
2026-W41
2026-W42
2026-W43
2026-W44
2026-W45
2026-W46
2026-W47
2026-W48
2026-W49
2026-W50
2026-W51
2026-W52
2026-W53
2027-W01
2027-W02
2027-W03
2027-W04
2027-W05
2027-W06
2027-W07
2027-W08
2027-W09
2027-W10
2027-W11
2027-W12
2027-W13
2027-W14
2027-W15
2027-W16
2027-W17
2027-W18
2027-W19
2027-W20
2027-W21
2027-W22

## INDIRETOS
INDIRETOS — FÓRMULAS SOBRE PARÂMETROS
Categoria | Custo Mensal | Permanência (mes.) | Total s/BDI | BDI Indireto | Total c/BDI
TOTAL

## CONSOLIDAÇÃO
CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA — FÓRMULAS CROSS-SHEET
Indicador | Concilium (R$) | Referência (R$) | Delta (R$) | Delta (%)
DIRETO
s/BDI (catálogo) |  | 46771429.82
c/BDI (catálogo) |  | 76753980.59
Custo equipes (running)
INDIRETO
s/BDI
c/BDI
CUSTO TOTAL (catálogo) |  | 66275959.85
PREÇO DE VENDA |  | 76753980.59
MARGEM

## FLUXO DE CX
FLUXO DE CAIXA MENSAL — RECEITA E DESPESA (FÓRMULAS)
| 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | TOTAL
RECEITA (cron. × P.U. c/BDI) | 9662535.09 | 8781698.45 | 8957201.72 | 5252999.82 | 4843614.25 | 5479042.6 | 2719441.96 | 2173481.05 | 1944970.43 | 1955979.23 | 1112905.72 | 1796.54
CUSTO DIRETO (equipes) | 2762159.7 | 2397614.4 | 2308890.17 | 2308890.17 | 2308890.17 | 2308890.17 | 1815206.97 | 1815206.97 | 1815206.97 | 1815206.97 | 1815206.97 | 1611133.35
CUSTO INDIRETO (mensal) | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49 | 1506782.49
SALDO MENSAL
SALDO ACUMULADO

## REFERÊNCIA
REFERÊNCIA — VALORES CALCULADOS PELO CONCILIUM
Indicador | Valor calculado (R$) | Base de cálculo
Custo Direto — Catálogo (s/BDI) | 46771429.82 | Σ(qtd × P.U.s/BDI)
Custo Direto — Equipes (running cost) | 74540391.38 | Σ(fixo_mensal × permanência)
Custo Indireto | 19504530.03 | Σ por categoria
Custo Total (catálogo + indireto) | 66275959.85 | direto_cat + indireto
Preço de Venda (catálogo c/BDI + indireto) | 76753980.59 | Σ(qtd×P.U.c/BDI) + ind×(1+BDI_ind)
Margem | 13.65% | (preco_venda - custo_total) / preco_venda