## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-1_0 — Desmatamento e limpeza de area vegetada
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0048 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 6 | 10300 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0062 | Operador de motosserra | DIRETO | 6 | 7307.65 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 6 | 4209.32 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0079 | SINALEIRO | DIRETO | 6 | 6341.17 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 5.75
MÃO DE OBRA | P0072 | Apontador | DIRETO | 1 | 6341.17 |  | 5.75
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.75
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 6 | 21683.2 |  | 5.75
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 6 | 22957.71 |  | 5.75
Subtotal eap-1_0 | [6 empty] | 5.75
eap-1_1 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 10.35
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 10.35
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 10.35
eap-1_2 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 10.35
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 10.35
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 10.35
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 10.35
eap-1_3 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 2 | 10300 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 11 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 2 | 4209.32 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 11.73
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 2 | 35639.3 |  | 11.73
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 11.73
eap-1_4 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 2 | 10300 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 11 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 2 | 4209.32 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 11.73
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 2 | 35639.3 |  | 11.73
Subtotal eap-1_4 | [6 empty] | 11.73
eap-1_5 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 4 | 10300 |  | 11.27
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 25 | 6341.17 |  | 11.27
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 4 | 4209.32 |  | 11.27
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 4 | 35639.3 |  | 11.27
Subtotal eap-1_5 | [6 empty] | 11.27
eap-1_6 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 4 | 10300 |  | 11.27
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 25 | 6341.17 |  | 11.27
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 4 | 4209.32 |  | 11.27
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 4 | 35639.3 |  | 11.27
Subtotal eap-1_6 | [6 empty] | 11.27
eap-1_7 — Compactacao aterros 100% Proctor Normal
MÃO DE OBRA | P0043 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 3 | 10300 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0049 | Operador de Trator de Pneu | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0033 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0046 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 6 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 6 | 4209.32 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0029 | Gredista | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 11.73
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 2 | 7500 |  | 11.73
EQUIPAMENTO | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | — | 3 | 36664.32 |  | 11.73
COMBUSTÍVEL | EQ-E0028 | Diesel S-10 (9.0 L/h) | — | 3 | 11478.86 |  | 11.73
EQUIPAMENTO | EQ-E0034 | Trator de pneus com grade | — | 3 | 7744 |  | 11.73
COMBUSTÍVEL | EQ-E0034 | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 3 | 10203.43 |  | 11.73
Subtotal eap-1_7 | [6 empty] | 11.73
eap-1_8 — Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario
MÃO DE OBRA | P0043 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 3 | 10300 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0049 | Operador de Trator de Pneu | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0033 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0046 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 6 | 6341.17 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 6 | 4209.32 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0029 | Gredista | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 2 | 7500 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | — | 3 | 36664.32 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0028 | Diesel S-10 (9.0 L/h) | — | 3 | 11478.86 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | EQ-E0034 | Trator de pneus com grade | — | 3 | 7744 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | EQ-E0034 | Diesel S-10 (8.0 L/h) | — | 3 | 10203.43 |  | 0.69
Subtotal eap-1_8 | [6 empty] | 0.69
eap-1_9 — Construcao corpo aterro material 3a categoria
MÃO DE OBRA | P0048 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 2 | 10300 |  | 11.96
MÃO DE OBRA | P0046 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 4 | 6341.17 |  | 11.96
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 4 | 4209.32 |  | 11.96
MÃO DE OBRA | P0029 | Gredista | DIRETO | 2 | 6341.17 |  | 11.96
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 11.96
EQUIPAMENTO | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | — | 2 | 20421.63 |  | 11.96
COMBUSTÍVEL | EQ-E0037 | Diesel S-10 (24.0 L/h) | — | 2 | 30610.29 |  | 11.96
Subtotal eap-1_9 | [6 empty] | 11.96
eap-1_10 — Compactacao camada final aterro sobre rocha
MÃO DE OBRA | P0048 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 10300 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | P0046 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 3 | 6341.17 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | P0033 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 6341.17 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 2 | 4209.32 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 1.38
Subtotal eap-1_10 | [6 empty] | 1.38
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 1390675.2 | 0 | 706032 | 0 | 2096707.2 | 1794767.86 | 0 | 734273.28 | 0 | 2529041.14
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 316847.44 | 0 | 506137.58 | 0 | 822985.02 | 408914.76 | 0 | 526383.08 | 0 | 935297.84
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 1106689.27 | 0 | 1743983.71 | 0 | 2850672.98 | 1428263.29 | 0 | 1813743.06 | 0 | 3242006.35
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 405065.09 | 0 | 657938.66 | 0 | 1063003.74 | 522766.06 | 0 | 684256.2 | 0 | 1207022.27
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 2353941.03 | 0 | 3883884.1 | 0 | 6237825.13 | 3037932.73 | 0 | 4039239.46 | 0 | 7077172.2
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 1579816.62 | 0 | 2950561.39 | 0 | 4530378.01 | 2038868.67 | 0 | 3068583.85 | 0 | 5107452.52
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 4349961.3 | 0 | 7979214.02 | 0 | 12329175.32 | 5613942.61 | 0 | 8298382.58 | 0 | 13912325.19
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 3333102.1 | 0 | 7037169.69 | 0 | 10370271.78 | 4301611.57 | 0 | 7318656.47 | 0 | 11620268.05
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 112866.01 | 0 | 238293.75 | 0 | 351159.75 | 145661.82 | 0 | 247825.5 | 0 | 393487.32
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 1768479.14 | 0 | 3993867.74 | 0 | 5762346.88 | 2282351.44 | 0 | 4153622.45 | 0 | 6435973.88
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 216935.21 | 0 | 139968.79 | 0 | 356904.01 | 279970.73 | 0 | 145567.54 | 0 | 425538.27
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 12.93 | 13695825.36
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 12.93 | 858758.32
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 12.93 | 139568.24
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 12.93 | 755777.68
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 13 | 4054600.43
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Jun/26 | 5342094.56
Jul/26 | 1287494.13
Ago/26 | 1287494.13
Set/26 | 1287494.13
Out/26 | 1287494.13
Nov/26 | 1287494.13
Dez/26 | 1287494.13
Jan/27 | 1287494.13
Fev/27 | 1287494.13
Mar/27 | 1287494.13
Abr/27 | 1287494.13
Mai/27 | 1287494.13

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 13695825.36 | 22.37 | 16760074.54 | 70.22
TOP | Topografia | 858758.32 | 22.37 | 1050893.47 | 4.4
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 139568.24 | 22.37 | 170794.68 | 0.72
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 755777.68 | 22.37 | 924872.36 | 3.87
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 4054600.43 | 22.37 | 4961760.51 | 20.79
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 46771429.82
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 19504530.03
RAZÃO CI / CD |  | 41.7
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 76753980.59
CI / PVT |  | 25.41

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 1390675.2 |  | 0 |  | 706032 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 316847.44 |  | 0 |  | 506137.58 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 1106689.27 |  | 0 |  | 1743983.71 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 405065.09 |  | 0 |  | 657938.66 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 2353941.03 |  | 0 |  | 3883884.1 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 1579816.62 |  | 0 |  | 2950561.39 |  | 0 |  |  |  | A
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 4349961.3 |  | 0 |  | 7979214.02 |  | 0 |  |  |  | A
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 3333102.1 |  | 0 |  | 7037169.69 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 112866.01 |  | 0 |  | 238293.75 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 1768479.14 |  | 0 |  | 3993867.74 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 216935.21 |  | 0 |  | 139968.79 |  | 0 |  |  |  | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Métrica | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai
|  |  |  | Praticabilidade | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  |  | Qtd. Planejada | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 60000
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 180000 | 360000 | 540000 | 720000 | 900000 | 1080000 | 1260000 | 1440000 | 1620000 | 1800000 | 1980000 | 2160000 | 2340000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000
|  |  |  | % Semanal | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 2.5%
|  |  |  | % Acumulado | 7.5% | 15% | 22.5% | 30% | 37.5% | 45% | 52.5% | 60% | 67.5% | 75% | 82.5% | 90% | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 11473.92 | 4197.83
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 11473.92 | 22947.84 | 34421.76 | 45895.68 | 57369.6 | 68843.52 | 80317.44 | 91791.36 | 103265.28 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11
|  |  |  | % Semanal | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 10.68% | 3.91%
|  |  |  | % Acumulado | 10.68% | 21.35% | 32.03% | 42.71% | 53.39% | 64.06% | 74.74% | 85.42% | 96.09% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 11210.02 | 10462.31 | 10462.31 | 10462.31 | 10462.31 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 10486.97 | 9401.84 | 710.91
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 11210.02 | 22420.04 | 33630.06 | 44840.08 | 56050.1 | 67260.12 | 78470.14 | 89680.16 | 100890.18 | 112100.2 | 123310.22 | 134520.24 | 145730.26 | 156940.28 | 168150.3 | 179360.32 | 190570.34 | 201032.65 | 211494.96 | 221957.27 | 232419.58 | 242906.56 | 253393.53 | 263880.5 | 274367.48 | 284854.45 | 295341.42 | 305828.4 | 316315.37 | 326802.35 | 336204.19 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09 | 336915.09
|  |  |  | % Semanal | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.33% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 2.79% | 0.21%
|  |  |  | % Acumulado | 3.33% | 6.65% | 9.98% | 13.31% | 16.64% | 19.96% | 23.29% | 26.62% | 29.95% | 33.27% | 36.6% | 39.93% | 43.25% | 46.58% | 49.91% | 53.24% | 56.56% | 59.67% | 62.77% | 65.88% | 68.98% | 72.1% | 75.21% | 78.32% | 81.44% | 84.55% | 87.66% | 90.77% | 93.89% | 97% | 99.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | 15911.04 | 15911.04 | 15911.04 | 15911.04 | 15911.04 | 15911.04 | 9845.09
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 15911.04 | 31822.08 | 47733.12 | 63644.16 | 79555.2 | 95466.24 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33 | 105311.33
|  |  |  | % Semanal | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 15.11% | 9.35%
|  |  |  | % Acumulado | 15.11% | 30.22% | 45.33% | 60.43% | 75.54% | 90.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 15274.46 | 14255.65 | 14255.65 | 14255.65 | 14255.65 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 14289.25 | 12810.69 | 12810.69 | 12810.69 | 12810.69 | 12001.14 | 12001.14 | 12001.14 | 12001.14 | 9361.71 | 9361.71 | 9361.71 | 9361.71 | 3959.95
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 15274.46 | 30548.91 | 45823.37 | 61097.83 | 76372.28 | 91646.74 | 106921.2 | 122195.65 | 137470.11 | 152744.57 | 168019.02 | 183293.48 | 198567.94 | 213842.39 | 229116.85 | 244391.31 | 259665.76 | 273921.41 | 288177.06 | 302432.71 | 316688.36 | 330977.62 | 345266.87 | 359556.13 | 373845.38 | 388134.63 | 402423.89 | 416713.14 | 431002.4 | 445291.65 | 458102.34 | 470913.02 | 483723.71 | 496534.4 | 508535.54 | 520536.68 | 532537.82 | 544538.96 | 553900.67 | 563262.39 | 572624.1 | 581985.82 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77 | 585945.77
|  |  |  | % Semanal | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.43% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 2.05% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 0.68%
|  |  |  | % Acumulado | 2.61% | 5.21% | 7.82% | 10.43% | 13.03% | 15.64% | 18.25% | 20.85% | 23.46% | 26.07% | 28.67% | 31.28% | 33.89% | 36.5% | 39.1% | 41.71% | 44.32% | 46.75% | 49.18% | 51.61% | 54.05% | 56.49% | 58.92% | 61.36% | 63.8% | 66.24% | 68.68% | 71.12% | 73.56% | 76% | 78.18% | 80.37% | 82.55% | 84.74% | 86.79% | 88.84% | 90.89% | 92.93% | 94.53% | 96.13% | 97.73% | 99.32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Qtd. Planejada | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27114.83
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 27751.96 | 55503.93 | 83255.89 | 111007.85 | 138759.81 | 166511.78 | 194263.74 | 222015.7 | 249767.67 | 277519.63 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46
|  |  |  | % Semanal | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 9.11% | 8.9%
|  |  |  | % Acumulado | 9.11% | 18.22% | 27.33% | 36.44% | 45.55% | 54.66% | 63.77% | 72.88% | 81.99% | 91.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Qtd. Planejada | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 27751.96 | 25900.91 | 25900.91 | 25900.91 | 25900.91 | 25961.96 | 25961.96 | 25961.96 | 23246.17
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 27751.96 | 55503.93 | 83255.89 | 111007.85 | 138759.81 | 166511.78 | 194263.74 | 222015.7 | 249767.67 | 277519.63 | 305271.59 | 333023.55 | 360775.52 | 388527.48 | 416279.44 | 444031.41 | 471783.37 | 497684.27 | 523585.18 | 549486.09 | 575387 | 601348.96 | 627310.92 | 653272.88 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04 | 676519.04
|  |  |  | % Semanal | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.83% | 3.84% | 3.84% | 3.84% | 3.44%
|  |  |  | % Acumulado | 4.1% | 8.2% | 12.31% | 16.41% | 20.51% | 24.61% | 28.72% | 32.82% | 36.92% | 41.02% | 45.12% | 49.23% | 53.33% | 57.43% | 61.53% | 65.63% | 69.74% | 73.57% | 77.39% | 81.22% | 85.05% | 88.89% | 92.73% | 96.56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Qtd. Planejada | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 27681.12 | 25834.79 | 25834.79 | 25834.79 | 25834.79 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 25895.69 | 23216.16 | 23216.16 | 23216.16 | 23216.16 | 21749.06 | 21749.06 | 21749.06 | 21749.06 | 16965.76 | 16965.76 | 16965.76 | 16965.76 | 24913.01 | 24913.01 | 24913.01 | 6193.01
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 27681.12 | 55362.24 | 83043.36 | 110724.48 | 138405.6 | 166086.72 | 193767.84 | 221448.96 | 249130.08 | 276811.2 | 304492.32 | 332173.44 | 359854.56 | 387535.68 | 415216.8 | 442897.92 | 470579.04 | 496413.83 | 522248.62 | 548083.41 | 573918.2 | 599813.88 | 625709.57 | 651605.26 | 677500.95 | 703396.64 | 729292.32 | 755188.01 | 781083.7 | 806979.39 | 830195.54 | 853411.7 | 876627.85 | 899844.01 | 921593.06 | 943342.12 | 965091.18 | 986840.23 | 1003805.99 | 1020771.75 | 1037737.51 | 1054703.27 | 1079616.27 | 1104529.28 | 1129442.29 | 1135635.3 | 1135635.3 | 1135635.3 | 1135635.3 | 1135635.3 | 1135635.3 | 1135635.3
|  |  |  | % Semanal | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.44% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.28% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 2.04% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 1.49% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 0.55%
|  |  |  | % Acumulado | 2.44% | 4.88% | 7.31% | 9.75% | 12.19% | 14.63% | 17.06% | 19.5% | 21.94% | 24.38% | 26.81% | 29.25% | 31.69% | 34.13% | 36.56% | 39% | 41.44% | 43.71% | 45.99% | 48.26% | 50.54% | 52.82% | 55.1% | 57.38% | 59.66% | 61.94% | 64.22% | 66.5% | 68.78% | 71.06% | 73.1% | 75.15% | 77.19% | 79.24% | 81.15% | 83.07% | 84.98% | 86.9% | 88.39% | 89.89% | 91.38% | 92.87% | 95.07% | 97.26% | 99.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | Dias Trabalhados | 11210.02: 6; 22420.04: 6; 33630.06: 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 11210.02: 2; 22420.04: 2; 33630.06: 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | 11210.02: 14352.96; 22420.04: 14352.96; 33630.06: 705.08
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 14352.96 | 28705.92 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411 | 29411
|  |  |  | % Semanal | 11210.02: 48.8%; 22420.04: 48.8%; 33630.06: 2.4%
|  |  |  | % Acumulado | 48.8% | 97.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 21503.23 | 21503.23 | 21503.23 | 21503.23 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 21553.92 | 19323.65 | 19323.65 | 19323.65 | 19323.65 | 18102.53 | 18102.53 | 18102.53 | 18102.53 | 14121.22 | 14121.22 | 14121.22 | 14121.22 | 20736 | 20736 | 20736 | 20736 | 20067.84 | 273.88
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 23040 | 46080 | 69120 | 92160 | 115200 | 138240 | 161280 | 184320 | 207360 | 230400 | 253440 | 276480 | 299520 | 322560 | 345600 | 368640 | 391680 | 413183.23 | 434686.46 | 456189.7 | 477692.93 | 499246.85 | 520800.77 | 542354.69 | 563908.61 | 585462.53 | 607016.45 | 628570.37 | 650124.29 | 671678.21 | 691001.86 | 710325.5 | 729649.15 | 748972.8 | 767075.33 | 785177.86 | 803280.38 | 821382.91 | 835504.13 | 849625.34 | 863746.56 | 877867.78 | 898603.78 | 919339.78 | 940075.78 | 960811.78 | 980879.62 | 981153.5 | 981153.5 | 981153.5 | 981153.5 | 981153.5
|  |  |  | % Semanal | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 1.44% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.05% | 0.03%
|  |  |  | % Acumulado | 2.35% | 4.7% | 7.04% | 9.39% | 11.74% | 14.09% | 16.44% | 18.79% | 21.13% | 23.48% | 25.83% | 28.18% | 30.53% | 32.88% | 35.22% | 37.57% | 39.92% | 42.11% | 44.3% | 46.5% | 48.69% | 50.88% | 53.08% | 55.28% | 57.47% | 59.67% | 61.87% | 64.06% | 66.26% | 68.46% | 70.43% | 72.4% | 74.37% | 76.34% | 78.18% | 80.03% | 81.87% | 83.72% | 85.16% | 86.59% | 88.03% | 89.47% | 91.59% | 93.7% | 95.81% | 97.93% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Nº De Equipes | bar: 11210.02 to 67260.12
|  |  |  | Qtd. Planejada | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 721.17
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 4800 | 9600 | 14400 | 19200 | 24000 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17 | 24721.17
|  |  |  | % Semanal | 19.42% | 19.42% | 19.42% | 19.42% | 19.42% | 2.92%
|  |  |  | % Acumulado | 19.42% | 38.83% | 58.25% | 77.67% | 97.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 720000 | 720000 | 900000 | 60000
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 45895.68 | 45895.68 | 15671.75
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 44840.08 | 44840.08 | 56050.1 | 44840.08 | 41849.24 | 52434.85 | 41947.88 | 10112.75
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 63644.16 | 41667.17
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 61097.84 | 61097.84 | 76372.3 | 61097.84 | 57022.6 | 71446.25 | 57157 | 51242.76 | 48004.56 | 41406.79
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 111007.84 | 111007.84 | 82618.75
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 111007.84 | 111007.84 | 138759.8 | 111007.84 | 103603.64 | 101132.05
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 110724.48 | 110724.48 | 138405.6 | 110724.48 | 103339.16 | 129478.45 | 103582.76 | 92864.64 | 86996.24 | 92776.05 | 56019.03
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 29411
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 92160 | 92160 | 115200 | 92160 | 86012.92 | 107769.6 | 86215.68 | 77294.6 | 72410.12 | 77220.88 | 82275.84 | 273.88
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 19200 | 5521.17

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-1_0 — Desmatamento e limpeza de area vegetada
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 5.75 | 1 | 59225
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 6 | 61800 | 5.75 | 1 | 355350
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de motosserra | DIRETO | 6 | 43845.9 | 5.75 | 1 | 252113.92
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 6 | 25255.92 | 5.75 | 1 | 145221.54
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | SINALEIRO | DIRETO | 6 | 38047.02 | 5.75 | 1 | 218770.37
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 5.75 | 1 | 43125
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Apontador | DIRETO | 1 | 6341.17 | 5.75 | 1 | 36461.73
eap-1_0 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.75 | 1 | 204925.98
eap-1_0 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 6 | 21683.2 | 5.75 | 1 | 124678.4
eap-1_0 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 6 | 22957.71 | 5.75 | 1 | 132006.83
Subtotal eap-1_0 | [7 empty] | 14192824.3
eap-1_1 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 10.35 | 1 | 106605
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 10.35 | 1 | 43566.46
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 10.35 | 1 | 77625
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 10.35 | 1 | 459417.77
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 10.35 | 1 | 368866.76
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 1056038.74
eap-1_2 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 10.35 | 1 | 106605
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 10.35 | 1 | 459417.77
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 10.35 | 1 | 43566.46
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 10.35 | 1 | 77625
eap-1_2 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 10.35 | 1 | 368866.76
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 1056038.74
eap-1_3 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 2 | 20600 | 11.73 | 1 | 241638
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 11 | 69752.87 | 11.73 | 1 | 818201.17
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 2 | 8418.64 | 11.73 | 1 | 98750.65
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 11.73 | 1 | 87975
eap-1_3 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 2 | 35639.3 | 11.73 | 1 | 418048.99
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 4165158.97
eap-1_4 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 2 | 20600 | 11.73 | 1 | 241638
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 11 | 69752.87 | 11.73 | 1 | 818201.17
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 2 | 8418.64 | 11.73 | 1 | 98750.65
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 11.73 | 1 | 87975
eap-1_4 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 2 | 35639.3 | 11.73 | 1 | 418048.99
Subtotal eap-1_4 | [7 empty] | 4165158.97
eap-1_5 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 4 | 41200 | 11.27 | 1 | 464324
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 25 | 158529.25 | 11.27 | 1 | 1786624.65
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 4 | 16837.28 | 11.27 | 1 | 189756.15
eap-1_5 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 4 | 35639.3 | 11.27 | 1 | 401654.91
Subtotal eap-1_5 | [7 empty] | 16188650.2
eap-1_6 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 4 | 41200 | 11.27 | 1 | 464324
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 25 | 158529.25 | 11.27 | 1 | 1786624.65
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 4 | 16837.28 | 11.27 | 1 | 189756.15
eap-1_6 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 4 | 35639.3 | 11.27 | 1 | 401654.91
Subtotal eap-1_6 | [7 empty] | 16188650.2
eap-1_7 — Compactacao aterros 100% Proctor Normal
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 3 | 30900 | 11.73 | 1 | 362457
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Trator de Pneu | DIRETO | 3 | 19023.51 | 11.73 | 1 | 223145.77
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 3 | 19023.51 | 11.73 | 1 | 223145.77
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 6 | 38047.02 | 11.73 | 1 | 446291.54
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Ajudante | DIRETO | 6 | 25255.92 | 11.73 | 1 | 296251.94
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Gredista | DIRETO | 3 | 19023.51 | 11.73 | 1 | 223145.77
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Encarregado de Frente | DIRETO | 2 | 15000 | 11.73 | 1 | 175950
eap-1_7 | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP [EQ] | EQ | 3 | 36664.32 | 11.73 | 1 | 430072.47
eap-1_7 | EQ-E0028 | Diesel — Motoniveladora 120HP | COMB | 3 | 11478.86 | 11.73 | 1 | 134647.03
eap-1_7 | EQ-E0034 | Trator de pneus com grade [EQ] | EQ | 3 | 7744 | 11.73 | 1 | 90837.12
eap-1_7 | EQ-E0034 | Diesel — Trator de pneus com grade | COMB | 3 | 10203.43 | 11.73 | 1 | 119686.23
Subtotal eap-1_7 | [7 empty] | 12611776.56
eap-1_8 — Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 3 | 30900 | 0.69 | 1 | 21321
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Trator de Pneu | DIRETO | 3 | 19023.51 | 0.69 | 1 | 13126.22
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 3 | 19023.51 | 0.69 | 1 | 13126.22
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 6 | 38047.02 | 0.69 | 1 | 26252.44
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Ajudante | DIRETO | 6 | 25255.92 | 0.69 | 1 | 17426.58
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Gredista | DIRETO | 3 | 19023.51 | 0.69 | 1 | 13126.22
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Encarregado de Frente | DIRETO | 2 | 15000 | 0.69 | 1 | 10350
eap-1_8 | EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP [EQ] | EQ | 3 | 36664.32 | 0.69 | 1 | 25298.38
eap-1_8 | EQ-E0028 | Diesel — Motoniveladora 120HP | COMB | 3 | 11478.86 | 0.69 | 1 | 7920.41
eap-1_8 | EQ-E0034 | Trator de pneus com grade [EQ] | EQ | 3 | 7744 | 0.69 | 1 | 5343.36
eap-1_8 | EQ-E0034 | Diesel — Trator de pneus com grade | COMB | 3 | 10203.43 | 0.69 | 1 | 7040.37
Subtotal eap-1_8 | [7 empty] | 503052.39
eap-1_9 — Construcao corpo aterro material 3a categoria
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 2 | 20600 | 11.96 | 1 | 246376
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 4 | 25364.68 | 11.96 | 1 | 303361.57
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Ajudante | DIRETO | 4 | 16837.28 | 11.96 | 1 | 201373.87
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Gredista | DIRETO | 2 | 12682.34 | 11.96 | 1 | 151680.79
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 11.96 | 1 | 89700
eap-1_9 | EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T [EQ] | EQ | 2 | 20421.63 | 11.96 | 1 | 244242.69
eap-1_9 | EQ-E0037 | Diesel — Trator de esteiras 40T | COMB | 2 | 30610.29 | 11.96 | 1 | 366099.07
Subtotal eap-1_9 | [7 empty] | 4290607.77
eap-1_10 — Compactacao camada final aterro sobre rocha
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 10300 | 1.38 | 1 | 14214
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 3 | 19023.51 | 1.38 | 1 | 26252.44
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 6341.17 | 1.38 | 1 | 8750.81
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Ajudante | DIRETO | 2 | 8418.64 | 1.38 | 1 | 11617.72
eap-1_10 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 1.38 | 1 | 29922.82
eap-1_10 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 1.38 | 1 | 31681.64
Subtotal eap-1_10 | [7 empty] | 122434.54
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | 2838678.4 | 2529041.14 | -309637.26 | ERRO
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 1056080.98 | 935297.84 | -120783.14 | ERRO
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | 1056080.98 | 3242006.35 | 2185925.37 | OK
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | 2082662.79 | 1207022.27 | -875640.52 | ERRO
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | 2082662.79 | 7077172.2 | 4994509.41 | OK
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | 4047324.44 | 5107452.52 | 1060128.08 | OK
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | 4047324.44 | 13912325.19 | 9865000.75 | OK
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | 4204093.7 | 11620268.05 | 7416174.35 | OK
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | 251536.26 | 393487.32 | 141951.06 | OK
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | 2145389.7 | 6435973.88 | 4290584.18 | OK
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | 122439.44 | 425538.27 | 303098.83 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem)
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Ceara, Brasil
Período | 2026-06-01 -> 2027-06-27
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI | 76753980.59
CUSTOS
Custo direto (catálogo s/BDI)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERDE
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI) | 76753980.59
RAZÃO CI / CD (%) | 41.7
CI / PVT (%) | 25.41
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 19260513.848
Parcela mensal (meses 2 a n) | 6396165
Resíduo (mês n+1) | 6396165.59
Duração da execução (meses) | 12
ALAVANCAS DE REAJUSTE
Preço de venda total | 76753980.59 | Depende de MO/EQ/MAT/DIESEL + BDI indireto
Base catálogo s/BDI | 46771429.82 | Knob de partida para precificação
Markup efetivo | -0.18386 | Resultado consolidado, não a fórmula de composição
Custo direto de equipes | 74540391.38 | Sensível a permanência, produtividade e nº de frentes
Custo fixo mensal de equipes | 2762159.7 | Multiplica diretamente pela permanência
Permanência média (meses) | 8.9282 | Reduzir prazo reduz custo fixo e mobilização
Pico de equipes | 1 | Se subir, pressiona custo fixo e mobilização
Praticabilidade média | 0.90834 | Baixa praticabilidade aumenta permanência

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Jun/26 | 13849461.2 | 0 | 0 | -13849461.2 | -13849461.2 | 13849461.2
Jul/26 | 9024383.38 | 6396165 | 6396165 | -2628218.38 | -16477679.59 | 16477679.59
Ago/26 | 9178999.26 | 6396165 | 12792330 | -2782834.26 | -19260513.85 | 19260513.85
Set/26 | 5945155.3 | 6396165 | 19188495 | 451009.7 | -18809504.15 | 18809504.15
Out/26 | 5585568.07 | 6396165 | 25584660 | 810596.93 | -17998907.22 | 17998907.22
Nov/26 | 6150114.72 | 6396165 | 31980825 | 246050.28 | -17752856.94 | 17752856.94
Dez/26 | 3703131.27 | 6396165 | 38376990 | 2693033.73 | -15059823.2 | 15059823.2
Jan/27 | 3220541.17 | 6396165 | 44773155 | 3175623.83 | -11884199.37 | 11884199.37
Fev/27 | 3018227.99 | 6396165 | 51169320 | 3377937.01 | -8506262.36 | 8506262.36
Mar/27 | 3029023.06 | 6396165 | 57565485 | 3367141.94 | -5139120.43 | 5139120.43
Abr/27 | 2282251.38 | 6396165 | 63961650 | 4113913.62 | -1025206.81 | 1025206.81
Mai/27 | 1289102.64 | 6396165 | 70357815 | 5107062.36 | 4081855.55 | -4081855.55
Jun/27 | 0 | 6396165.59 | 76753980.59 | 6396165.59 | 10478021.14 | -10478021.14
TOTAL | 66275959.45 | 76753980.59 | 76753980.59 | 10478021.14 | 10478021.14
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 12
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 6396165
Resíduo (mês n+1) |  | 6396165.59
Exposição máxima |  | 19260513.848
Mês da exposição máxima |  | Ago/26
Saldo final do projeto |  | 10478021.1408
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
EQ-E0028 | Motoniveladora 120HP | un | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EQ-E0034 | Trator de pneus com grade | un | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
EQ-E0037 | Trator de esteiras 40T | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL SEMANAL |  |  | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 2

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai
P0001 | Ajudante | pax | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 4
P0029 | Gredista | pax | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 72 | 72 | 72 | 72 | 22 | 22
P0033 | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
P0040 | Operador de Escavadeira | pax | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4
P0043 | Operador de Motoniveladora | pax | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
P0046 | Operador de Rolo Compactador | pax | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4
P0048 | Operador de Trator de Esteiras | pax | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
P0049 | Operador de Trator de Pneu | pax | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
P0062 | Operador de motosserra | pax | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
P0065 | Encarregado de Frente | pax | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1
P0072 | Apontador | pax | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
P0079 | SINALEIRO | pax | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
TOTAL SEMANAL |  |  | 316 | 316 | 316 | 299 | 299 | 299 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 137 | 137 | 137 | 137 | 71 | 71 | 13