## BDI
BDI — BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS (FÓRMULA TCU AC.2622/2013)
Categoria | AC (%) | DF (%) | R (%) | CR (%) | Lucro L (%) | COFINS (%) | ISS (%) | PIS (%) | CSSL (%) | IR (%) | T=Tributos (%) | BDI Total (%)
MÃO DE OBRA | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
MATERIAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
SERVIÇOS | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 34.5
INDIRETO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 22.37
DIESEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.65 | 1.99 | 2.74 | 13.38 | 25.84
Fórmula: BDI = (1 + AC + DF + R + CR + L) / (1 - T) - 1 ¦ T = COFINS+ISS+PIS+CSSL+IR
BDI Efetivo Aplicado por Item do Planejamento
Item ID | MO BDI (%) | EQ BDI (%) | MAT BDI (%) | DIESEL BDI (%)
eap-1_3 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_2 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_5 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5
eap-1_1 | 34.5 | 34.5 | 20 | 34.5

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-1_3 — Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas
MÃO DE OBRA | MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | — | 1 | 43326.98 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0029 | Diesel S-10 (11.0 L/h) | — | 1 | 14029.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | — | 1 | 21683.2 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0035 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | — | 1 | 19360 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0010 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 1 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 5.98
eap-1_2 — Corte e transporte interno
MÃO DE OBRA | MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0031 | Spread | — | 2 | 6336 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0031 | Diesel S-10 (2.0 L/h) | — | 2 | 2550.86 |  | 5.98
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 5.98
eap-1_5 — Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km.
MÃO DE OBRA | P0040 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0001 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0065 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 6341.17 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | — | 1 | 3449.6 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0015 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0002 | Betoneira 400L | — | 7 | 607.2 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0002 | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 7 | 1913.14 |  | 5.98
Subtotal eap-1_5 | [6 empty] | 5.98
eap-1_1 — Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal
MÃO DE OBRA | MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 |  | 5.98
MÃO DE OBRA | MO-AJUDANTE | Ajudante | DIRETO | 3 | 5261.65 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | — | 1 | 35639.3 |  | 5.98
EQUIPAMENTO | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | — | 1 | 49477.12 |  | 5.98
COMBUSTÍVEL | EQ-E0024 | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 5.98
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 5.98
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 364553.18 | 504533.68 | 236438.91 | 0 | 1105525.77 | 490307.62 | 678575.09 | 317999.7 | 0 | 1486882.41
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 177472.83 | 75778.56 | 30508.29 | 2333333.31 | 2617092.98 | 238692.96 | 101918.75 | 41032.27 | 2799999.97 | 3181643.96
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 544637.6 | 0 | 962201.4 | 0 | 1506839 | 732513.06 | 0 | 1294117.58 | 0 | 2026630.65
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 74911.13 | 969573.42 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 89893.35 | 1293173.88
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | CUSTO TOTAL | — | Administracao de obra | 1 | 0 | 6 | 3848060.32
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | CUSTO TOTAL | — | Topografia | 1 | 0 | 6 | 675247.56
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | CUSTO TOTAL | — | Laboratorio de solos e materiais | 1 | 0 | 6 | 631649.46
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | CUSTO TOTAL | — | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 1 | 0 | 6 | 530586.94
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 6 | 0
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Dez/24 | 947590.71
Jan/25 | 947590.71
Fev/25 | 947590.71
Mar/25 | 947590.71
Abr/25 | 947590.71
Mai/25 | 947590.71
Jun/25 | 0

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 3848060.32 | 22.37 | 4709009.94 | 67.68
TOP | Topografia | 675247.56 | 22.37 | 826324.75 | 11.88
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 631649.46 | 22.37 | 772972.18 | 11.11
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 530586.94 | 22.37 | 649298.34 | 9.33
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 0 | 22.37 | 0 | 0
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 6199031.17
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 5685544.28
RAZÃO CI / CD |  | 91.72
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 7988330.9
CI / PVT |  | 71.17

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 364553.18 | 504533.68 | 236438.91 | 0 | 1105525.77 | 490307.62 | 678575.09 | 317999.7 | 0 | 1486882.41 | B
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 177472.83 | 75778.56 | 30508.29 | 2333333.31 | 2617092.98 | 238692.96 | 101918.75 | 41032.27 | 2799999.97 | 3181643.96 | A
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 544637.6 | 0 | 962201.4 | 0 | 1506839 | 732513.06 | 0 | 1294117.58 | 0 | 2026630.65 | C
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 248379 | 508996.19 | 137287.11 | 74911.13 | 969573.42 | 334058.58 | 684576.97 | 184644.98 | 89893.35 | 1293173.88 | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Métrica | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
|  |  | Praticabilidade | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  |  | Qtd. Planejada | 46688.23 | 54472.32 | 46688.23 | 38909.58 | 46688.23 | 38909.58 | 46688.23 | 31125.48 | 38909.58 | 31125.48 | 46688.23 | 31125.48 | 31125.48 | 46688.23 | 54472.32 | 46688.23 | 46688.23 | 46688.23 | 46688.23 | 54472.32 | 38909.58 | 54472.32 | 35088.22
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 46688.23 | 101160.55 | 147848.77 | 186758.35 | 233446.57 | 272356.15 | 319044.38 | 350169.86 | 389079.44 | 420204.92 | 466893.15 | 498018.63 | 529144.12 | 575832.34 | 630304.66 | 676992.89 | 723681.11 | 770369.34 | 817057.56 | 871529.88 | 910439.46 | 964911.78 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
|  |  | Qtd. Planejada | 51590.56 | 60192 | 51590.56 | 42995.15 | 51590.56 | 42995.15 | 51590.56 | 34393.71 | 42995.15 | 34393.71 | 51590.56 | 34393.71 | 34393.71 | 51590.56 | 60192 | 51590.56 | 51590.56 | 51590.56 | 51590.56 | 60192 | 42995.15 | 60192 | 60192 | 60192 | 60192 | 3194.95
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 51590.56 | 111782.56 | 163373.13 | 206368.27 | 257958.84 | 300953.98 | 352544.54 | 386938.25 | 429933.4 | 464327.11 | 515917.67 | 550311.38 | 584705.09 | 636295.65 | 696487.65 | 748078.21 | 799668.78 | 851259.34 | 902849.9 | 963041.9 | 1006037.05 | 1066229.05 | 1126421.05 | 1186613.05 | 1246805.05 | 1250000 | 1250000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 9608.11 | 11210.02 | 9608.11 | 8007.32 | 9608.11 | 8007.32 | 9608.11 | 6405.41 | 8007.32 | 6405.41 | 9608.11 | 6405.41 | 6405.41 | 9608.11 | 11210.02 | 9608.11 | 9608.11 | 9608.11 | 9608.11 | 11210.02 | 8007.32 | 11210.02 | 1427.95
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 9608.11 | 20818.13 | 30426.24 | 38433.55 | 48041.66 | 56048.98 | 65657.09 | 72062.49 | 80069.81 | 86475.21 | 96083.32 | 102488.73 | 108894.13 | 118502.24 | 129712.26 | 139320.37 | 148928.48 | 158536.58 | 168144.69 | 179354.71 | 187362.03 | 198572.05 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | Nº De Equipes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Qtd. Planejada | 14399.28 | 16800 | 14399.28 | 12000.24 | 14399.28 | 12000.24 | 14399.28 | 9599.52 | 12000.24 | 9599.52 | 14399.28 | 9599.52 | 9599.52 | 14399.28 | 16800 | 14399.28 | 14399.28 | 14399.28 | 7407.68
|  |  | Qtd Plan. Acumulada | 14399.28 | 31199.28 | 45598.56 | 57598.8 | 71998.08 | 83998.32 | 98397.6 | 107997.12 | 119997.36 | 129596.88 | 143996.16 | 153595.68 | 163195.2 | 177594.48 | 194394.48 | 208793.76 | 223193.04 | 237592.32 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000
|  |  | Eficiência | 85.71% | 100% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 71.43% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 100% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 46688.23 | 186758.36 | 155632.87 | 186752.9 | 194537.01 | 194542.45 | 35088.22
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 51590.56 | 206368.27 | 171974.57 | 206362.25 | 214963.68 | 214969.71 | 183770.95
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 9608.11 | 38433.56 | 32028.16 | 38432.45 | 40034.35 | 40035.47 | 1427.95
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 14399.28 | 57598.8 | 47999.28 | 57597.12 | 59997.84 | 7407.68

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-1_3 — Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 17356.25 | 5.98 | 1 | 103790.38
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 1 | 10685.34 | 5.98 | 1 | 63898.33
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | Encarregado de Terraplenagem | DIRETO | 1 | 11549.8 | 5.98 | 1 | 69067.8
eap-1_3 | EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP [EQ] | EQ | 1 | 43326.98 | 5.98 | 1 | 259095.34
eap-1_3 | EQ-E0029 | Diesel — Motoniveladora 140HP | COMB | 1 | 14029.71 | 5.98 | 1 | 83897.67
eap-1_3 | EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 21683.2 | 5.98 | 1 | 129665.54
eap-1_3 | EQ-E0035 | Diesel — Trator de esteiras 20T | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
eap-1_3 | EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L [EQ] | EQ | 1 | 19360 | 5.98 | 1 | 115772.8
eap-1_3 | EQ-E0010 | Diesel — Caminhão Pipa 10.000L | COMB | 1 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 7738370.85
eap-1_2 — Corte e transporte interno
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-001 | Operador de Motoscraper | DIRETO | 1 | 13892.78 | 5.98 | 1 | 83078.82
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-001 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_2 | EQ-E0031 | Spread [EQ] | EQ | 2 | 6336 | 5.98 | 1 | 37889.28
eap-1_2 | EQ-E0031 | Diesel — Spread | COMB | 2 | 2550.86 | 5.98 | 1 | 15254.14
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 59303399.1
eap-1_5 — Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km.
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 10300 | 5.98 | 1 | 61594
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 4209.32 | 5.98 | 1 | 25171.73
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 7500 | 5.98 | 1 | 44850
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 44388.19 | 5.98 | 1 | 265441.38
eap-1_5 | EQ-E0015 | Distribuidor de Brita [EQ] | EQ | 1 | 3449.6 | 5.98 | 1 | 20628.61
eap-1_5 | EQ-E0015 | Diesel — Distribuidor de Brita | COMB | 1 | 1913.14 | 5.98 | 1 | 11440.58
eap-1_5 | EQ-E0002 | Betoneira 400L [EQ] | EQ | 7 | 607.2 | 5.98 | 1 | 3631.06
eap-1_5 | EQ-E0002 | Diesel — Betoneira 400L | COMB | 7 | 1913.14 | 5.98 | 1 | 11440.58
Subtotal eap-1_5 | [7 empty] | 534606.34
eap-1_1 — Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 12875 | 5.98 | 1 | 76992.5
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 3 | 15784.95 | 5.98 | 1 | 94394
eap-1_1 | EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t [EQ] | EQ | 1 | 35639.3 | 5.98 | 1 | 213123.01
eap-1_1 | EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) [EQ] | EQ | 1 | 49477.12 | 5.98 | 1 | 295873.18
eap-1_1 | EQ-E0024 | Diesel — Trator de Esteiras 20t (300HP) | COMB | 1 | 22957.71 | 5.98 | 1 | 137287.11
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 894626.51
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-1_3 | CPU-TERRA-ATI-017 | 1105525.77 | 1486882.41 | 381356.64 | OK
eap-1_2 | CPU-TERRA-ATI-001 | 283759.67 | 3181643.96 | 2897884.29 | OK
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 534627.73 | 2026630.65 | 1492002.92 | OK
eap-1_1 | CPU-TERRA-ATI-003 | 894662.3 | 1293173.88 | 398511.58 | OK

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | MATEC_GUARULHOS
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Brasil
Período | 2025-01-01 -> 2025-06-30
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI
CUSTOS
Custo direto (equipes)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI)
RAZÃO CI / CD (%) | 91.72
CI / PVT (%) | 71.17
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 67306032.7495
Parcela mensal (meses 2 a n) | 1141190
Resíduo (mês n+1) | 1141190.9
Duração da execução (meses) | 7

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Dez/24 | 3580961.04 | 0 | 0 | -3580961.04 | -3580961.04 | 3580961.04
Jan/25 | 11481072.02 | 1141190 | 1141190 | -10339882.02 | -13920843.06 | 13920843.06
Fev/25 | 11481072.02 | 1141190 | 2282380 | -10339882.02 | -24260725.07 | 24260725.07
Mar/25 | 14114442.34 | 1141190 | 3423570 | -12973252.34 | -37233977.41 | 37233977.41
Abr/25 | 11481072.02 | 1141190 | 4564760 | -10339882.02 | -47573859.43 | 47573859.43
Mai/25 | 11481072.02 | 1141190 | 5705950 | -10339882.02 | -57913741.45 | 57913741.45
Jun/25 | 10533481.3 | 1141190 | 6847140 | -9392291.3 | -67306032.75 | 67306032.75
Jul/25 | 0 | 1141190.9 | 7988330.9 | 1141190.9 | -66164841.85 | 66164841.85
TOTAL | 74153172.75 | 7988330.9 | 7988330.9 | -66164841.85 | -66164841.85
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 7
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 1141190
Resíduo (mês n+1) |  | 1141190.9
Exposição máxima |  | 67306032.7495
Mês da exposição máxima |  | Jun/25
Saldo final do projeto |  | -66164841.8495
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
EQ-E0002 | Betoneira 400L | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0010 | Caminhão Pipa 10.000L | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0015 | Distribuidor de Brita | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0016 | Escavadeira Hidráulica 22t | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0024 | Trator de Esteiras 20t (300HP) | un | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
EQ-E0029 | Motoniveladora 140HP | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
EQ-E0031 | Spread | un | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418
EQ-E0035 | Trator de esteiras 20T | un | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
TOTAL SEMANAL |  |  | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 30/Dez | 06/Jan | 13/Jan | 20/Jan | 27/Jan | 03/Fev | 10/Fev | 17/Fev | 24/Fev | 03/Mar | 10/Mar | 17/Mar | 24/Mar | 31/Mar | 07/Abr | 14/Abr | 21/Abr | 28/Abr | 05/Mai | 12/Mai | 19/Mai | 26/Mai | 02/Jun | 09/Jun | 16/Jun | 23/Jun | 30/Jun
MO-AJUDANTE | Ajudante | pax | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
MO-ENCARREG-TERRA | Encarregado de Terraplenagem | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
MO-MOTOR-CAM-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
MO-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPER-MOTO | Operador de Motoniveladora | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
MO-OPER-ROLO-COMP | Operador de Rolo Compactador | pax | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
MO-OPER-TRATOR-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
MO-OPERADOR-DE-MOTOSCRA | Operador de Motoscraper | pax | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209
P0001 | Ajudante | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0032 | Motorista de Caminhão Basculante | pax | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
P0040 | Operador de Escavadeira | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
P0065 | Encarregado de Frente | pax | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886

## ANALISE.CURVA_ABC
CURVA ABC — ANÁLISE PARETO POR ITEM EAP (S/ BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Subtotal s/ BDI (R$) | % do Total | % Acumulado | Criticidade | Destaque
eap-1_2 | Corte e transporte interno | m3 | 1250000 | 2617092.98 | 42.2178 | 42.2178 | A
eap-1_3 | Aterro compactado / 98% e 100% P.N nas útimas 5 camadas | m3 | 1000000 | 1105525.77 | 17.8338 | 60.0516 | B
eap-1_5 | Opcional - Transporte de solo já cortado, para outro terreno em Guarulhos com DMT de 8km. | m3 | 200000 | 1506839 | 24.3077 | 84.3593 | C
eap-1_1 | Remoção Superficial (20cm - Top Soil) - Excluso supressão vegetal | m2 | 245000 | 969573.42 | 15.6407 | 100 | C
TOTAL