## MEMORIAL.BDI
MEMORIAL DE CALCULO BDI - AUDITORIA PONTA A PONTA (ADR-057)
Projeto: AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem) ¦ Gerado: 2026-05-29T10:55:58 ¦ Regime: pre_reforma ¦ Vigencia: 2026-04-01
1. ENCARGOS SOCIAIS - Grupos A-F + Judicial (vigencia abril/2026)
Regime | Grp A | Grp B | Grp C | Grp D | Grp E | Grp F | Judicial | TOTAL
Horista CLT | 37.8 | 47.84 | 40.53 | 19.07 | 10.22 | 19.24 | 3 | 177.7
Mensalista CLT | 37.8 | 9.94 | 40.3 | 4.74 | 10.22 | 0 | 3 | 106
Nota: encargos aplicados ANTES do BDI. Custo MO = Salario x (1 + Encargos)
2. BDI POR CATEGORIA - Formulacao TCU Ac.2622/2013: BDI=(1+OH)/(1-T)-1
Categoria | AC(%) | DF(%) | R(%) | CR(%) | L(%) | OH(%) | COFINS | ISS | PIS | CSSL | IR | T(%) | BDI(%)
MAO DE OBRA [inputs.tabela_bdi] | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 16.5 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 29.975
MATERIAL [inputs.tabela_bdi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
SERVICOS [inputs.tabela_bdi] | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 9 | 16.5 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 29.975
INDIRETO [inputs.tabela_bdi] | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 12.5 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 25.2053
DIESEL [inputs.tabela_bdi] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
3. DECOMPOSICAO NO PRECO DE VENDA - De cada R$1,00 cobrado
Categoria | Custo Dir. | OH-AC | OH-DF | OH-R | OH-CR | Margem L | COFINS | ISS | PIS | CSSL | IR | T Total | SOMA
MAO DE OBRA | 77.48 | 3.87 | 1.16 | 0.77 | 0 | 6.97 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 100
MATERIAL | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
SERVICOS | 77.48 | 3.87 | 1.16 | 0.77 | 0 | 6.97 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 100
INDIRETO | 80.24 | 4.01 | 1.2 | 0.8 | 0 | 4.01 | 0 | 5 | 0 | 1.99 | 2.74 | 9.73 | 100
DIESEL | 96.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4. APLICACAO POR ITEM DA EAP - BDI efetivo x preco unitario
Item | Descricao | CPU | Un. | Qtd. | PU s/BDI | BDI(%) | PU c/BDI | Sub. s/BDI | Sub. c/BDI | MO (R$) | EQ (R$) | MAT (R$) | DIESEL (R$)
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | CPU-TERRA-ATI-003 | m2 | 2400000 | 0.8767 | 17.76 | 1.0324 | 2104003.2 | 2477673.16 | 0.1929 | 0.3879 | 0 | 0.2959
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | m3 | 107463.1053 | 7.6583 | 20.59 | 9.2349 | 822980.08 | 992406.46 | 1.4918 | 4.8551 | 0 | 1.3114
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | m3 | 336915.0947 | 8.4612 | 20.72 | 10.2145 | 2850704.99 | 3441418.84 | 1.663 | 5.4057 | 0 | 1.3925
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | m3 | 105311.3323 | 10.0939 | 20.42 | 12.1553 | 1063003.64 | 1280091.96 | 1.9446 | 6.3386 | 0 | 1.8107
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | m3 | 585945.7677 | 10.7574 | 20.53 | 12.9657 | 6303250.07 | 7597204.52 | 2.0873 | 6.7969 | 0 | 1.8732
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | m3 | 304634.4556 | 14.8713 | 20.37 | 17.9001 | 4530306.11 | 5452981.76 | 2.0472 | 10.4616 | 0 | 2.3625
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | m3 | 676519.0444 | 18.2248 | 20.61 | 21.9805 | 12329412.1 | 14870246.89 | 2.5128 | 13.0568 | 0 | 2.6552
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | CPU-TERRA-COMPAC-PN | m3 | 1135635.3 | 9.1313 | 17.23 | 10.7048 | 10369819.8 | 12156798.29 | 1.647 | 4.2925 | 0 | 3.1918
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | CPU-TERRA-COMPAC-PI | m3 | 29411 | 11.9393 | 17.23 | 13.9967 | 351146.05 | 411657.26 | 2.1535 | 5.6125 | 0 | 4.1733
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | m3 | 981153.5 | 5.873 | 17 | 6.8713 | 5762268.39 | 6741771.1 | 0.9499 | 2.8415 | 0 | 2.0815
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | m3 | 24721.17 | 14.4369 | 16.31 | 16.7922 | 356897.06 | 415123.69 | 2.34 | 6.435 | 0 | 5.6619

## CURVA.ABC
CURVA ABC POR INSUMO — ANALISE DE PARETO (80/20) — ADR-058
Total custo direto: R$ 19,870,850.67 ¦ Classe A: 16 itens (78.8%) ¦ B: 11 ¦ C: 12
Insumo ID | Descricao | Categoria | Custo Total (R$) | % Custo | % Acumulado | Classe | Atividades
AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | MAO_OBRA | 5326897.97 | 26.8076 | 26.8076 | A | eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4, eap-1_5
AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | EQUIPAMENTO | 1181550.48 | 5.9461 | 32.7537 | A | eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | MAO_OBRA | 1020007.17 | 5.1332 | 37.8869 | A | eap-1_0, eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | EQUIPAMENTO | 928659.27 | 4.6735 | 42.5604 | A | eap-1_5, eap-1_6
AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | MAO_OBRA | 914927.47 | 4.6044 | 47.1648 | A | eap-1_0, eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-FN-AJUD | Ajudante | MAO_OBRA | 880038.69 | 4.4288 | 51.5936 | A | eap-1_0, eap-1_1, eap-1_10, eap-1_2, eap-1_3
AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | MAO_OBRA | 845879.28 | 4.2569 | 55.8505 | A | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8, eap-1_9
AGIS-E0015__DIESEL | Diesel: Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | DIESEL | 663554.41 | 3.3393 | 59.1898 | A | eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-TRAT-EST-40T | Trator de Esteiras 40T | EQUIPAMENTO | 632621.44 | 3.1837 | 62.3735 | A | eap-1_9
AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | EQUIPAMENTO | 539181.46 | 2.7134 | 65.0869 | A | eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K | EQUIPAMENTO | 489621.79 | 2.464 | 67.5509 | A | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T | EQUIPAMENTO | 482724 | 2.4293 | 69.9802 | A | eap-1_0, eap-1_10
AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | EQUIPAMENTO | 459184.88 | 2.3108 | 72.2911 | A | eap-1_5, eap-1_6
AGIS-FN-OPER-TRAT-EST | Operador de Trator de Esteiras | MAO_OBRA | 432003.04 | 2.1741 | 74.4651 | A | eap-1_0, eap-1_10, eap-1_9
AGIS-E0016__DIESEL | Diesel: Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | DIESEL | 431222.43 | 2.1701 | 76.6352 | A | eap-1_5, eap-1_6
AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | EQUIPAMENTO | 423016 | 2.1288 | 78.7641 | A | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8, eap-1_9
AGIS-ROLO-PC-10T__DIESEL | Diesel: Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | DIESEL | 356711.91 | 1.7952 | 80.5592 | B | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8, eap-1_9
AGIS-ESCAV-22T | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T | EQUIPAMENTO | 331693.12 | 1.6692 | 82.2285 | B | eap-1_0
AGIS-TRAT-EST-20T__DIESEL | Diesel: Trator de Esteiras 20T | DIESEL | 305082.49 | 1.5353 | 83.7638 | B | eap-1_0, eap-1_10
AGIS-TRAT-EST-40T__DIESEL | Diesel: Trator de Esteiras 40T | DIESEL | 300388.91 | 1.5117 | 85.2755 | B | eap-1_9
AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade | EQUIPAMENTO | 294188.4 | 1.4805 | 86.756 | B | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-FN-GREDISTA | Gredista | MAO_OBRA | 288297.07 | 1.4509 | 88.2069 | B | eap-1_7, eap-1_8, eap-1_9
AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L | EQUIPAMENTO | 256036 | 1.2885 | 89.4954 | B | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8
AGIS-MOTON-140K__DIESEL | Diesel: Motoniveladora 140K | DIESEL | 245239.42 | 1.2342 | 90.7295 | B | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-FN-MOTOR-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | MAO_OBRA | 235561.32 | 1.1855 | 91.915 | B | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8
AGIS-FN-OPER-TRAT-PNEU | Operador de Trator de Pneus | MAO_OBRA | 228001.6 | 1.1474 | 93.0624 | B | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-FN-OPER-MOTON | Operador de Motoniveladora | MAO_OBRA | 228001.6 | 1.1474 | 94.2098 | B | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-ESCAV-22T__DIESEL | Diesel: Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T | DIESEL | 219424.74 | 1.1043 | 95.3141 | C | eap-1_0
AGIS-FN-OPER-MOTOSSERRA | Operador de Motosserra | MAO_OBRA | 204001.43 | 1.0266 | 96.3407 | C | eap-1_0
AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE__DIESEL | Diesel: Trator de Pneus com Grade | DIESEL | 200650.39 | 1.0098 | 97.3505 | C | eap-1_7, eap-1_8
AGIS-FN-APONTADOR | Apontador | MAO_OBRA | 140030 | 0.7047 | 98.0552 | C | eap-1_0
AGIS-FN-SINALEIRO | Sinaleiro | MAO_OBRA | 92923.34 | 0.4676 | 98.5228 | C | eap-1_0
AGIS-CAM-PIPA-18K__DIESEL | Diesel: Caminhão Pipa 18.000 L | DIESEL | 90351.36 | 0.4547 | 98.9775 | C | eap-1_10, eap-1_7, eap-1_8
AGIS-E0002__DIESEL | Diesel: Caminhão Basculante 14 m³ | DIESEL | 63803.29 | 0.3211 | 99.2986 | C | eap-1_1, eap-1_2, eap-1_3, eap-1_4
AGIS-E0004__DIESEL | Diesel: Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | DIESEL | 43122.29 | 0.217 | 99.5156 | C | eap-1_5, eap-1_6
AGIS-ROLO-LISO__DIESEL | Diesel: Rolo Compactador Liso | DIESEL | 28161.47 | 0.1417 | 99.6573 | C | eap-1_10
AGIS-ROLO-LISO | Rolo Compactador Liso | EQUIPAMENTO | 27324 | 0.1375 | 99.7948 | C | eap-1_10
AGIS-MOTOSSERRA | Motosserra a Gasolina | EQUIPAMENTO | 25806 | 0.1299 | 99.9247 | C | eap-1_0
AGIS-MOTOSSERRA__DIESEL | Diesel: Motosserra a Gasolina | DIESEL | 14960.75 | 0.0753 | 100 | C | eap-1_0

## S-CURVE
CURVA S — DESEMBOLSO ACUMULADO PLANEJADO (ADR-058)
Total projeto: R$ 78,667,164.53 ¦ Direto: R$ 61,387,245.61 ¦ Indireto: R$ 17,279,918.92
Semana ISO | Equip. Unicos | Equipes Total | Custo Semana (R$) | Custo Acum. (R$) | % Acumulado | C. Direto | C. Indireto
2026-W23 | 3 | 2 | 2391196.07 | 2391196.07 | 3.0396 | 86575.51 | 2304620.56
2026-W24 | 3 | 2 | 363895.85 | 2755091.92 | 3.5022 | 86575.51 | 277320.34
2026-W25 | 7 | 10 | 1456950.74 | 4212042.66 | 5.3543 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W26 | 7 | 10 | 1456950.74 | 5668993.4 | 7.2063 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W27 | 7 | 10 | 1456950.74 | 7125944.14 | 9.0583 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W28 | 7 | 10 | 1456950.74 | 8582894.88 | 10.9104 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W29 | 7 | 10 | 1456950.74 | 10039845.62 | 12.7624 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W30 | 7 | 10 | 1456950.74 | 11496796.36 | 14.6145 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W31 | 7 | 10 | 1456950.74 | 12953747.1 | 16.4665 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W32 | 7 | 10 | 1456950.74 | 14410697.84 | 18.3186 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W33 | 7 | 10 | 1456950.74 | 15867648.58 | 20.1706 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W34 | 7 | 10 | 1456950.74 | 17324599.32 | 22.0227 | 1179630.4 | 277320.34
2026-W35 | 7 | 11 | 1574927.71 | 18899527.03 | 24.0247 | 1297607.37 | 277320.34
2026-W36 | 11 | 16 | 2095199.8 | 20994726.83 | 26.688 | 1817879.46 | 277320.34
2026-W37 | 11 | 16 | 2095199.8 | 23089926.63 | 29.3514 | 1817879.46 | 277320.34
2026-W38 | 11 | 16 | 2095199.8 | 25185126.43 | 32.0148 | 1817879.46 | 277320.34
2026-W39 | 11 | 16 | 2095199.8 | 27280326.23 | 34.6782 | 1817879.46 | 277320.34
2026-W40 | 11 | 13 | 1704890.35 | 28985216.58 | 36.8454 | 1427570.01 | 277320.34
2026-W41 | 11 | 13 | 1692161.2 | 30677377.78 | 38.9964 | 1414840.86 | 277320.34
2026-W42 | 11 | 13 | 1692161.2 | 32369538.98 | 41.1475 | 1414840.86 | 277320.34
2026-W43 | 11 | 13 | 1692161.2 | 34061700.18 | 43.2985 | 1414840.86 | 277320.34
2026-W44 | 12 | 16 | 1915893.52 | 35977593.7 | 45.7339 | 1638573.18 | 277320.34
2026-W45 | 12 | 15 | 1799243.47 | 37776837.17 | 48.0211 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W46 | 12 | 15 | 1799243.47 | 39576080.64 | 50.3083 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W47 | 12 | 15 | 1799243.47 | 41375324.11 | 52.5954 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W48 | 12 | 15 | 1799243.47 | 43174567.58 | 54.8826 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W49 | 12 | 15 | 1799243.47 | 44973811.05 | 57.1697 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W50 | 12 | 15 | 1799243.47 | 46773054.52 | 59.4569 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W51 | 12 | 15 | 1799243.47 | 48572297.99 | 61.7441 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W52 | 12 | 15 | 1799243.47 | 50371541.46 | 64.0312 | 1521923.13 | 277320.34
2026-W53 | 12 | 15 | 1799243.47 | 52170784.93 | 66.3184 | 1521923.13 | 277320.34
2027-W01 | 12 | 15 | 1777306.63 | 53948091.56 | 68.5776 | 1499986.29 | 277320.34
2027-W02 | 12 | 15 | 1777306.63 | 55725398.19 | 70.8369 | 1499986.29 | 277320.34
2027-W03 | 12 | 15 | 1777306.63 | 57502704.82 | 73.0962 | 1499986.29 | 277320.34
2027-W04 | 9 | 13 | 1693571.49 | 59196276.31 | 75.249 | 1416251.15 | 277320.34
2027-W05 | 9 | 13 | 1682493.91 | 60878770.22 | 77.3878 | 1405173.57 | 277320.34
2027-W06 | 7 | 10 | 1214720.39 | 62093490.61 | 78.9319 | 937400.05 | 277320.34
2027-W07 | 7 | 10 | 1214720.39 | 63308211 | 80.476 | 937400.05 | 277320.34
2027-W08 | 7 | 10 | 1214720.39 | 64522931.39 | 82.0202 | 937400.05 | 277320.34
2027-W09 | 7 | 10 | 1186402.24 | 65709333.63 | 83.5283 | 909081.9 | 277320.34
2027-W10 | 7 | 10 | 1186402.24 | 66895735.87 | 85.0364 | 909081.9 | 277320.34
2027-W11 | 7 | 10 | 1170003.74 | 68065739.61 | 86.5237 | 892683.4 | 277320.34
2027-W12 | 7 | 10 | 1170003.74 | 69235743.35 | 88.011 | 892683.4 | 277320.34
2027-W13 | 7 | 10 | 1216080.54 | 70451823.89 | 89.5568 | 938760.2 | 277320.34
2027-W14 | 7 | 9 | 1088395.17 | 71540219.06 | 90.9404 | 811074.83 | 277320.34
2027-W15 | 7 | 9 | 1088395.17 | 72628614.23 | 92.3239 | 811074.83 | 277320.34
2027-W16 | 7 | 9 | 1088395.17 | 73717009.4 | 93.7075 | 811074.83 | 277320.34
2027-W17 | 7 | 9 | 1084081.77 | 74801091.17 | 95.0855 | 806761.43 | 277320.34
2027-W18 | 5 | 4 | 593240.99 | 75394332.16 | 95.8396 | 315920.65 | 277320.34
2027-W19 | 7 | 5 | 678481.37 | 76072813.53 | 96.7021 | 401161.03 | 277320.34
2027-W20 | 7 | 5 | 678481.37 | 76751294.9 | 97.5646 | 401161.03 | 277320.34
2027-W21 | 5 | 4 | 592440.96 | 77343735.86 | 98.3177 | 315120.62 | 277320.34
2027-W22 | 5 | 4 | 592440.96 | 77936176.82 | 99.0708 | 315120.62 | 277320.34
2027-W23 | 4 | 1 | 365493.86 | 78301670.68 | 99.5354 | 88173.52 | 277320.34
2027-W24 | 4 | 1 | 365493.86 | 78667164.54 | 100 | 88173.52 | 277320.34

## CAMPANHA.FROTA
CAMPANHAS DE PERMANENCIA DE EQUIPAMENTOS (ADR-059)
Campanhas: 0 ¦ Economia vs. dismissal: R$ 0.00 ¦ Standby total: R$ 0.00 ¦ Economia liquida: R$ 0.00
Instancia | Tipo Equip. | Sem. Entrada | Sem. Saida | Sem. Ativas | Sem. Standby | Mob (R$) | Demob (R$) | Standby Total | Custo Camp. | Economia | Atividades

## CUBO.COMP
COMPOSICAO DO PRECO DE VENDA — CUBO 4D (CATEGORIA x ATIVIDADE x TEMPO x BDI)
Regime BDI: pre_reforma ¦ Total PV: R$ 77,705,208.81 ¦ Custo Direto: 79.5% ¦ Margem: 6.6% ¦ Tributos: 8.7%
1. SUMARIO POR COMPONENTE BDI (total do projeto)
Componente | R$ Total | % PV
Custo Direto | 61766762.15 | 79.49
Overhead Total | 4031071.16 | 5.19
Margem L | 5158055.83 | 6.64
Tributos Total | 6749319.67 | 8.69
2. EXPOSICAO TRIBUTARIA POR TIPO (projeto inteiro)
Tributo | R$ Total | % PV
ISS | 3468304.01 | 4.46
IR | 1900631.23 | 2.45
CSSL | 1380384.43 | 1.78
3. MARGEM (L) POR ATIVIDADE
Atividade | Margem (R$) | % Margem Total
eap-1_6 | 1390574.46 | 26.96
eap-1_7 | 1083866.79 | 21.01
eap-1_4 | 748202.92 | 14.51
eap-1_9 | 571254.12 | 11.07
eap-1_5 | 498577.35 | 9.67
eap-1_2 | 341746.48 | 6.63
eap-1_0 | 235547.31 | 4.57
eap-1_3 | 123751.82 | 2.4
eap-1_1 | 100512.18 | 1.95
eap-1_10 | 40808.88 | 0.79
eap-1_8 | 23213.52 | 0.45
4. COMPOSICAO DO PRECO POR SEMANA (custo ¦ overhead ¦ margem ¦ tributos)
Semana ISO | Custo Direto | Overhead | Margem L | Tributos | Total Semana | % Acumulado | % Semana/Total
2026-W23 | 87065.94 | 5209.2 | 6955.44 | 8721.86 | 107952.44 | 0.14 | 0.14
2026-W24 | 87065.94 | 5209.2 | 6955.44 | 8721.86 | 107952.44 | 0.28 | 0.14
2026-W25 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 2.21 | 1.93
2026-W26 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 4.14 | 1.93
2026-W27 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 6.07 | 1.93
2026-W28 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 8 | 1.93
2026-W29 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 9.93 | 1.93
2026-W30 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 11.86 | 1.93
2026-W31 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 13.79 | 1.93
2026-W32 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 15.72 | 1.93
2026-W33 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 17.65 | 1.93
2026-W34 | 1187109.18 | 79436.46 | 100442.07 | 133002.36 | 1499990.07 | 19.58 | 1.93
2026-W35 | 1305836.8 | 87409.49 | 110506.54 | 146351.81 | 1650104.64 | 21.7 | 2.12
2026-W36 | 1829149.3 | 119703.63 | 152968.53 | 200422.69 | 2302244.15 | 24.67 | 2.96
2026-W37 | 1829149.3 | 119703.63 | 152968.53 | 200422.69 | 2302244.15 | 27.63 | 2.96
2026-W38 | 1829149.3 | 119703.63 | 152968.53 | 200422.69 | 2302244.15 | 30.59 | 2.96
2026-W39 | 1829149.3 | 119703.63 | 152968.53 | 200422.69 | 2302244.15 | 33.56 | 2.96
2026-W40 | 1436364.64 | 93413 | 119730.04 | 156403.65 | 1805911.33 | 35.88 | 2.32
2026-W41 | 1423635.51 | 93413 | 119220.87 | 156403.65 | 1792673.03 | 38.19 | 2.31
2026-W42 | 1423635.51 | 93413 | 119220.87 | 156403.65 | 1792673.03 | 40.49 | 2.31
2026-W43 | 1423635.51 | 93413 | 119220.87 | 156403.65 | 1792673.03 | 42.8 | 2.31
2026-W44 | 1648638.95 | 106914.38 | 137221.95 | 179009.34 | 2071784.62 | 45.47 | 2.67
2026-W45 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 47.94 | 2.47
2026-W46 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 50.42 | 2.47
2026-W47 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 52.89 | 2.47
2026-W48 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 55.37 | 2.47
2026-W49 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 57.84 | 2.47
2026-W50 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 60.32 | 2.47
2026-W51 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 62.79 | 2.47
2026-W52 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 65.27 | 2.47
2026-W53 | 1531238.24 | 98941.35 | 127210.55 | 165659.89 | 1923050.03 | 67.74 | 2.47
2027-W01 | 1509301.41 | 98941.35 | 126333.06 | 165659.89 | 1900235.71 | 70.19 | 2.45
2027-W02 | 1509301.41 | 98941.35 | 126333.06 | 165659.89 | 1900235.71 | 72.63 | 2.45
2027-W03 | 1509301.41 | 98941.35 | 126333.06 | 165659.89 | 1900235.71 | 75.08 | 2.45
2027-W04 | 1425075.83 | 93732.15 | 119491.24 | 156938.03 | 1795237.25 | 77.39 | 2.31
2027-W05 | 1413998.26 | 93732.15 | 119048.14 | 156938.03 | 1783716.58 | 79.68 | 2.3
2027-W06 | 943150.46 | 61078.56 | 78445.15 | 102265.32 | 1184939.49 | 81.21 | 1.52
2027-W07 | 943150.46 | 61078.56 | 78445.15 | 102265.32 | 1184939.49 | 82.73 | 1.52
2027-W08 | 943150.46 | 61078.56 | 78445.15 | 102265.32 | 1184939.49 | 84.26 | 1.52
2027-W09 | 914832.31 | 61078.56 | 77312.41 | 102265.32 | 1155488.6 | 85.74 | 1.49
2027-W10 | 914832.31 | 61078.56 | 77312.41 | 102265.32 | 1155488.6 | 87.23 | 1.49
2027-W11 | 898331.98 | 59996.78 | 75931.21 | 100454.08 | 1134714.05 | 88.69 | 1.46
2027-W12 | 898331.98 | 59996.78 | 75931.21 | 100454.08 | 1134714.05 | 90.15 | 1.46
2027-W13 | 944408.76 | 59996.78 | 77774.29 | 100454.08 | 1182633.91 | 91.67 | 1.52
2027-W14 | 815890.6 | 51151.34 | 66736.59 | 85643.93 | 1019422.46 | 92.99 | 1.31
2027-W15 | 815890.6 | 51151.34 | 66736.59 | 85643.93 | 1019422.46 | 94.3 | 1.31
2027-W16 | 815890.6 | 51151.34 | 66736.59 | 85643.93 | 1019422.46 | 95.61 | 1.31
2027-W17 | 811577.2 | 51151.34 | 66564.06 | 85643.93 | 1014936.53 | 96.92 | 1.31
2027-W18 | 317743.67 | 19363.55 | 25618.81 | 32420.88 | 395146.91 | 97.42 | 0.51
2027-W19 | 403449.37 | 24306.11 | 32342.07 | 40696.3 | 500793.85 | 98.07 | 0.64
2027-W20 | 403449.37 | 24306.11 | 32342.07 | 40696.3 | 500793.85 | 98.71 | 0.64
2027-W21 | 316857.04 | 18443.94 | 24970.27 | 30881.11 | 391152.36 | 99.22 | 0.5
2027-W22 | 316857.04 | 18443.94 | 24970.27 | 30881.11 | 391152.36 | 99.72 | 0.5
2027-W23 | 88638.83 | 4942.56 | 6840.59 | 8275.42 | 108697.4 | 99.86 | 0.14
2027-W24 | 88638.83 | 4942.56 | 6840.59 | 8275.42 | 108697.4 | 100 | 0.14

## DIRETOS.DET
DIRETOS — EQUIPES E RECURSOS
Tipo | Código | Descrição | Papel | Qtd | Custo Unit/Mês (R$) | Custo Total/Mês (R$) | Perm. (meses) | Custo Total (R$)
eap-1_0 — Desmatamento e limpeza de area vegetada
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-TRAT-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-MOTOSSERRA | Operador de Motosserra | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-APONTADOR | Apontador | DIRETO | 1 | 17906.65 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-SINALEIRO | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 7.82
EQUIPAMENTO | AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T | — | 1 | 52470 |  | 7.82
COMBUSTÍVEL | AGIS-TRAT-EST-20T | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 7.82
EQUIPAMENTO | AGIS-ESCAV-22T | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T | — | 1 | 42416 |  | 7.82
COMBUSTÍVEL | AGIS-ESCAV-22T | Diesel S-10 (22.0 L/h) | — | 1 | 28059.43 |  | 7.82
EQUIPAMENTO | AGIS-MOTOSSERRA | Motosserra a Gasolina | — | 1 | 3300 |  | 7.82
COMBUSTÍVEL | AGIS-MOTOSSERRA | Diesel S-10 (1.5 L/h) | — | 1 | 1913.14 |  | 7.82
Subtotal eap-1_0 | [6 empty] | 7.82
eap-1_1 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 2.3
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 23276.81 |  | 2.3
EQUIPAMENTO | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | — | 1 | 59048 |  | 2.3
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0015 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 2.3
EQUIPAMENTO | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | — | 7 | 26945.6 |  | 2.3
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0002 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 7 | 3188.57 |  | 2.3
Subtotal eap-1_1 | [6 empty] | 2.3
eap-1_2 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.13
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 7.13
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 7.13
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 8 | 23276.81 |  | 7.13
EQUIPAMENTO | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | — | 1 | 59048 |  | 7.13
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0015 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 7.13
EQUIPAMENTO | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | — | 8 | 26945.6 |  | 7.13
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0002 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 8 | 3188.57 |  | 7.13
Subtotal eap-1_2 | [6 empty] | 7.13
eap-1_3 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 1.61
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 1.61
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 1.61
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 6 | 23276.81 |  | 1.61
EQUIPAMENTO | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | — | 1 | 59048 |  | 1.61
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0015 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 1.61
EQUIPAMENTO | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | — | 6 | 26945.6 |  | 1.61
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0002 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 6 | 3188.57 |  | 1.61
Subtotal eap-1_3 | [6 empty] | 1.61
eap-1_4 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 8.97
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 8.97
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 8.97
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 23276.81 |  | 8.97
EQUIPAMENTO | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | — | 1 | 59048 |  | 8.97
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0015 | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 8.97
EQUIPAMENTO | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | — | 7 | 26945.6 |  | 8.97
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0002 | Diesel S-10 (2.5 L/h) | — | 7 | 3188.57 |  | 8.97
Subtotal eap-1_4 | [6 empty] | 8.97
eap-1_5 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 3.45
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 3.45
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 6 | 23276.81 |  | 3.45
EQUIPAMENTO | AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | — | 1 | 82401 |  | 3.45
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0016 | Diesel S-10 (30.0 L/h) | — | 1 | 38262.86 |  | 3.45
EQUIPAMENTO | AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | — | 6 | 40744 |  | 3.45
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0004 | Diesel S-10 (3.0 L/h) | — | 6 | 3826.29 |  | 3.45
Subtotal eap-1_5 | [6 empty] | 3.45
eap-1_6 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 |  | 7.82
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 8 | 23276.81 |  | 7.82
EQUIPAMENTO | AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | — | 1 | 82401 |  | 7.82
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0016 | Diesel S-10 (30.0 L/h) | — | 1 | 38262.86 |  | 7.82
EQUIPAMENTO | AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | — | 8 | 40744 |  | 7.82
COMBUSTÍVEL | AGIS-E0004 | Diesel S-10 (3.0 L/h) | — | 8 | 3826.29 |  | 7.82
Subtotal eap-1_6 | [6 empty] | 7.82
eap-1_7 — Compactacao aterros 100% Proctor Normal
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 23276.81 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-TRAT-PNEU | Operador de Trator de Pneus | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-MOTON | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 2 | 11882.78 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-GREDISTA | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 |  | 8.05
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 8.05
EQUIPAMENTO | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | — | 2 | 24200 |  | 8.05
COMBUSTÍVEL | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel S-10 (16.0 L/h) | — | 2 | 20406.86 |  | 8.05
EQUIPAMENTO | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade | — | 1 | 33660 |  | 8.05
COMBUSTÍVEL | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 8.05
EQUIPAMENTO | AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 56020.8 |  | 8.05
COMBUSTÍVEL | AGIS-MOTON-140K | Diesel S-10 (22.0 L/h) | — | 1 | 28059.43 |  | 8.05
EQUIPAMENTO | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L | — | 1 | 25300 |  | 8.05
COMBUSTÍVEL | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 8.05
Subtotal eap-1_7 | [6 empty] | 8.05
eap-1_8 — Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 23276.81 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-TRAT-PNEU | Operador de Trator de Pneus | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-MOTON | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 2 | 11882.78 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-GREDISTA | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 |  | 0.69
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | — | 2 | 24200 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel S-10 (16.0 L/h) | — | 2 | 20406.86 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade | — | 1 | 33660 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Diesel S-10 (18.0 L/h) | — | 1 | 22957.71 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K | — | 1 | 56020.8 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | AGIS-MOTON-140K | Diesel S-10 (22.0 L/h) | — | 1 | 28059.43 |  | 0.69
EQUIPAMENTO | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L | — | 1 | 25300 |  | 0.69
COMBUSTÍVEL | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 0.69
Subtotal eap-1_8 | [6 empty] | 0.69
eap-1_9 — Construcao corpo aterro material 3a categoria
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 23276.81 |  | 7.36
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-TRAT-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 7.36
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 2 | 11882.78 |  | 7.36
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-GREDISTA | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 |  | 7.36
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 |  | 7.36
EQUIPAMENTO | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | — | 2 | 24200 |  | 7.36
COMBUSTÍVEL | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel S-10 (16.0 L/h) | — | 2 | 20406.86 |  | 7.36
EQUIPAMENTO | AGIS-TRAT-EST-40T | Trator de Esteiras 40T | — | 1 | 85954 |  | 7.36
COMBUSTÍVEL | AGIS-TRAT-EST-40T | Diesel S-10 (32.0 L/h) | — | 1 | 40813.71 |  | 7.36
Subtotal eap-1_9 | [6 empty] | 7.36
eap-1_10 — Compactacao camada final aterro sobre rocha
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-TRAT-EST | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 3 | 23276.81 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-MOTOR-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 |  | 1.38
MÃO DE OBRA | AGIS-FN-AJUD | Ajudante | DIRETO | 2 | 11882.78 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T | — | 1 | 52470 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | AGIS-TRAT-EST-20T | Diesel S-10 (26.0 L/h) | — | 1 | 33161.14 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | AGIS-ROLO-LISO | Rolo Compactador Liso | — | 2 | 19800 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | AGIS-ROLO-LISO | Diesel S-10 (16.0 L/h) | — | 2 | 20406.86 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L | — | 1 | 25300 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel S-10 (7.0 L/h) | — | 1 | 8928 |  | 1.38
EQUIPAMENTO | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | — | 1 | 24200 |  | 1.38
COMBUSTÍVEL | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel S-10 (16.0 L/h) | — | 1 | 20406.86 |  | 1.38
Subtotal eap-1_10 | [6 empty] | 1.38
TOTAL DIRETO

## DIRETOS.RES
DIRETOS RESUMIDO — COMPONENTES MO/EQ/COMB/MAT s/BDI e c/BDI
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI | EQ s/BDI | Comb. s/BDI | MAT s/BDI | Total s/BDI | MO c/BDI | EQ c/BDI | Comb. c/BDI | MAT c/BDI | Total c/BDI
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 462885.6 | 930979.2 | 710138.4 | 0 | 2104003.2 | 601635.56 | 1137493.66 | 738543.94 | 0 | 2477673.16
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 160309.48 | 521747.78 | 140922.82 | 0 | 822980.08 | 208362.25 | 637484.48 | 146559.73 | 0 | 992406.46
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 560277.67 | 1821276.08 | 469151.24 | 0 | 2850704.99 | 728220.91 | 2225280.64 | 487917.29 | 0 | 3441418.84
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 204790.84 | 667530.62 | 190682.17 | 0 | 1063003.64 | 266176.89 | 815605.6 | 198309.46 | 0 | 1280091.96
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 1223028.19 | 3982636.47 | 1097585.41 | 0 | 6303250.07 | 1589630.9 | 4866084.8 | 1141488.83 | 0 | 7597204.52
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 623661.98 | 3186950.11 | 719694.03 | 0 | 4530306.11 | 810604.65 | 3893895.32 | 748481.79 | 0 | 5452981.76
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 1699982.76 | 8833151.53 | 1796277.81 | 0 | 12329412.1 | 2209552.6 | 10792565.37 | 1868128.92 | 0 | 14870246.89
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 1870441.31 | 4874679.32 | 3624699.17 | 0 | 10369819.8 | 2431106.09 | 5956005.06 | 3769687.14 | 0 | 12156798.29
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 63337.44 | 165067.91 | 122740.69 | 0 | 351146.05 | 82322.84 | 201684.1 | 127650.32 | 0 | 411657.26
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 932009.48 | 2787969.26 | 2042289.65 | 0 | 5762268.39 | 1211379.33 | 3406410.54 | 2123981.24 | 0 | 6741771.1
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 57847.54 | 159080.73 | 139968.79 | 0 | 356897.06 | 75187.34 | 194368.81 | 145567.54 | 0 | 415123.69
TOTAL DIRETO

## INDIRETOS.DET
INDIRETOS — CUSTOS INDIRETOS DETALHADOS
Categoria | Tipo | Código/Função | Descrição | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Custo Total (R$)
ADM — Administracao de obra
ADM | MÃO DE OBRA | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 1 | 10000 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 20277.36 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | ALMOXARIFE | ALMOXARIFE | 1 | 6194.96 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 1 | 4463.06 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | GERENTE DE CONTRATO | GERENTE DE CONTRATO | 1 | 30000 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | TÉCNICO DE PLANEJAMENTO | TÉCNICO DE PLANEJAMENTO | 1 | 14000 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | ENCARREGADO GERAL | ENCARREGADO GERAL | 2 | 36000 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | ENGENHEIRO CIVIL | ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 22000 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | MECÂNICO | MECÂNICO | 2 | 28987.2 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AUXILIAR MECÂNICO | AUXILIAR MECÂNICO | 2 | 8926.12 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | ENCARREGADO DE MECÂNICA | ENCARREGADO DE MECÂNICA | 1 | 9027.16 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | BORRACHEIRO | BORRACHEIRO | 2 | 12389.92 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE BORRACHEIRO | AUXILIAR DE BORRACHEIRO | 2 | 8926.12 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | CONTROLADOR | CONTROLADOR | 1 | 7970.4 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO | MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO | 2 | 16106.88 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AJUDANTE | AJUDANTE | 2 | 10693.16 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | OFICIAL | OFICIAL | 1 | 6194.96 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 8224.52 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | APONTADOR | APONTADOR | 9 | 55754.64 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | MOTORISTA DE CAMINHÃO PRANCHA | MOTORISTA DE CAMINHÃO PRANCHA | 1 | 8054.51 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | MOTORISTA DE ÔNIBUS | MOTORISTA DE ÔNIBUS | 4 | 21386.84 | 13
ADM | MÃO DE OBRA | PREFEITO DE ALOJAMENTO | PREFEITO DE ALOJAMENTO | 3 | 24153 | 13
Subtotal ADM
TOP — Topografia
TOP | MÃO DE OBRA | TOPÓGRAFO | TOPÓGRAFO | 2 | 36000 | 13
TOP | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | 2 | 8926.12 | 13
TOP | MÃO DE OBRA | SALA TÉCNICA | SALA TÉCNICA | 1 | 12000 | 13
TOP | MÃO DE OBRA | AJUDANTE | AJUDANTE | 1 | 4112.26 | 13
Subtotal TOP
LAB — Laboratorio de solos e materiais
LAB | MÃO DE OBRA | LABORATORISTA | LABORATORISTA | 1 | 9000 | 13
LAB | MÃO DE OBRA | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 1 | 4463.06 | 13
Subtotal LAB
QSMS — Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente
QSMS | MÃO DE OBRA | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2 | 15000 | 13
QSMS | MÃO DE OBRA | AJUDANTE ESPECIALIZADO | AJUDANTE ESPECIALIZADO | 1 | 4463.06 | 13
QSMS | MÃO DE OBRA | GERENTE DE QSMS | GERENTE DE QSMS | 1 | 15000 | 13
QSMS | MÃO DE OBRA | BIÓLOGO DE CAMPO | BIÓLOGO DE CAMPO | 1 | 7500 | 13
QSMS | MÃO DE OBRA | BOTÂNICO DE CAMPO | BOTÂNICO DE CAMPO | 1 | 7500 | 13
Subtotal QSMS
MOB — Mobilizacao e desmobilizacao
MOB | CUSTO TOTAL | — | Mobilizacao e desmobilizacao | 1 | 0 | 13 | 4054600.43
Subtotal MOB
TOTAL INDIRETO
Distribuição Mensal de Indiretos
Mês | Despesa Indireta (R$)
Jun/26 | 5249211.11
Jul/26 | 1194610.68
Ago/26 | 1194610.68
Set/26 | 1194610.68
Out/26 | 1194610.68
Nov/26 | 1194610.68
Dez/26 | 1194610.68
Jan/27 | 1194610.68
Fev/27 | 1194610.68
Mar/27 | 1194610.68
Abr/27 | 1194610.68
Mai/27 | 1194610.68
Jun/27 | 1194610.68

## INDIRETOS.RES
INDIRETOS RESUMIDO — CATEGORIAS + INDICADORES
Categoria | Descrição | Custo s/BDI (R$) | BDI (%) | Custo c/BDI (R$) | % do Total
ADM | Administracao de obra | 13766750.4 | 25.21 | 17236701.14 | 70.29
TOP | Topografia | 863205.59 | 25.21 | 1080779.15 | 4.41
LAB | Laboratorio de solos e materiais | 140291.06 | 25.21 | 175651.84 | 0.72
QSMS | Qualidade, Saude, Seguranca e Meio Ambiente | 759691.79 | 25.21 | 951174.38 | 3.88
MOB | Mobilizacao e desmobilizacao | 4054600.43 | 25.21 | 5076574.63 | 20.7
TOTAL INDIRETO
INDICADORES DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO
TOTAL DIRETO (catálogo s/BDI) |  | 46843791.49
TOTAL INDIRETO s/BDI |  | 19584539.27
RAZÃO CI / CD |  | 41.81
PREÇO DE VENDA TOTAL |  | 80358255.08
CI / PVT |  | 24.37

## PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO — ORÇAMENTO POR EAP (COMPONENTES s/BDI e c/BDI)
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | MO s/BDI (R$) | MO c/BDI (R$) | EQ s/BDI (R$) | EQ c/BDI (R$) | Comb. s/BDI (R$) | Comb. c/BDI (R$) | MAT s/BDI (R$) | MAT c/BDI (R$) | Total s/BDI (R$) | Total c/BDI (R$) | Criticidade
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 462885.6 |  | 930979.2 |  | 710138.4 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | 160309.48 |  | 521747.78 |  | 140922.82 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | 560277.67 |  | 1821276.08 |  | 469151.24 |  | 0 |  |  |  | A
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | 204790.84 |  | 667530.62 |  | 190682.17 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 1223028.19 |  | 3982636.47 |  | 1097585.41 |  | 0 |  |  |  | A+
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 623661.98 |  | 3186950.11 |  | 719694.03 |  | 0 |  |  |  | B
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 1699982.76 |  | 8833151.53 |  | 1796277.81 |  | 0 |  |  |  | A+
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | 1870441.31 |  | 4874679.32 |  | 3624699.17 |  | 0 |  |  |  | A+
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | 63337.44 |  | 165067.91 |  | 122740.69 |  | 0 |  |  |  | C
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | 932009.48 |  | 2787969.26 |  | 2042289.65 |  | 0 |  |  |  | A
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | 57847.54 |  | 159080.73 |  | 139968.79 |  | 0 |  |  |  | C
TOTAL

## CRONOGRAMA.DET
CRONOGRAMA SEMANAL — ACOMPANHAMENTO FÍSICO DE PRODUÇÃO
Item ID | Descrição | Un. | Quantitativo | Métrica | 01/Jun | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai | 07/Jun | 14/Jun
|  |  |  | Praticabilidade | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | Dias Trabalhados | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 70848 | 66122.44 | 66122.44 | 66122.44 | 66122.44 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 66278.3 | 59420.22 | 59420.22 | 59420.22
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | 70848 | 141696 | 212544 | 283392 | 354240 | 425088 | 495936 | 566784 | 637632 | 708480 | 779328 | 850176 | 921024 | 991872 | 1062720 | 1133568 | 1204416 | 1275264 | 1341386.44 | 1407508.88 | 1473631.32 | 1539753.75 | 1606032.06 | 1672310.36 | 1738588.67 | 1804866.97 | 1871145.27 | 1937423.58 | 2003701.88 | 2069980.19 | 2136258.49 | 2195678.71 | 2255098.92 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14 | 2314519.14
|  |  |  | % Semanal | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.86% | 2.57% | 2.57% | 2.57%
|  |  |  | % Acumulado | 3.06% | 6.12% | 9.18% | 12.24% | 15.31% | 18.37% | 21.43% | 24.49% | 27.55% | 30.61% | 33.67% | 36.73% | 39.79% | 42.85% | 45.92% | 48.98% | 52.04% | 55.1% | 57.96% | 60.81% | 63.67% | 66.53% | 69.39% | 72.25% | 75.12% | 77.98% | 80.84% | 83.71% | 86.57% | 89.43% | 92.3% | 94.87% | 97.43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 | Dias Trabalhados | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | [12 empty] | 11129.76 | 11129.76 | 11129.76 | 11129.76 | 11129.76 | 11129.76 | 10387.41 | 10387.41 | 10387.41 | 9522.33
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [12 empty] | 11129.76 | 22259.52 | 33389.28 | 44519.04 | 55648.8 | 66778.56 | 77165.97 | 87553.37 | 97940.78 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11 | 107463.11
|  |  |  | % Semanal | [12 empty] | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 10.36% | 9.67% | 9.67% | 9.67% | 8.86%
|  |  |  | % Acumulado | [12 empty] | 10.36% | 20.71% | 31.07% | 41.43% | 51.78% | 62.14% | 71.81% | 81.47% | 91.14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 | Dias Trabalhados | [13 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | [13 empty] | 11083.68 | 11083.68 | 11083.68 | 11083.68 | 11083.68 | 10344.4 | 10344.4 | 10344.4 | 10344.4 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 10368.78 | 9295.88 | 9295.88 | 9295.88 | 9295.88 | 8708.45 | 8708.45 | 8708.45 | 8708.45 | 6793.19 | 6793.19 | 6793.19 | 6793.19 | 9975.31
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [13 empty] | 11083.68 | 22167.36 | 33251.04 | 44334.72 | 55418.4 | 65762.8 | 76107.2 | 86451.6 | 96795.99 | 107164.78 | 117533.56 | 127902.34 | 138271.12 | 148639.91 | 159008.69 | 169377.47 | 179746.26 | 190115.04 | 199410.92 | 208706.8 | 218002.69 | 227298.57 | 236007.01 | 244715.46 | 253423.91 | 262132.36 | 268925.54 | 275718.73 | 282511.92 | 289305.11 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42 | 299280.42
|  |  |  | % Semanal | [13 empty] | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.46% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 3.11% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.91% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 3.33%
|  |  |  | % Acumulado | [13 empty] | 3.7% | 7.41% | 11.11% | 14.81% | 18.52% | 21.97% | 25.43% | 28.89% | 32.34% | 35.81% | 39.27% | 42.74% | 46.2% | 49.67% | 53.13% | 56.59% | 60.06% | 63.52% | 66.63% | 69.74% | 72.84% | 75.95% | 78.86% | 81.77% | 84.68% | 87.59% | 89.86% | 92.13% | 94.4% | 96.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | Dias Trabalhados | [41 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [41 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada | [41 empty] | 9312.94 | 9312.94 | 13675.39 | 13675.39 | 13675.39 | 13675.39 | 13234.74
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [41 empty] | 9312.94 | 18625.88 | 32301.28 | 45976.67 | 59652.06 | 73327.45 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19 | 86562.19
|  |  |  | % Semanal | [41 empty] | 10.76% | 10.76% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.8% | 15.29%
|  |  |  | % Acumulado | [41 empty] | 10.76% | 21.52% | 37.32% | 53.11% | 68.91% | 84.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | Dias Trabalhados |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Qtd. Planejada |  |  | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 15242.88 | 14226.18 | 14226.18 | 14226.18 | 14226.18 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 14259.71 | 12784.2 | 12784.2 | 12784.2 | 12784.2 | 11976.33 | 11976.33 | 11976.33 | 11976.33 | 9342.36 | 9342.36
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada |  |  | 15242.88 | 30485.76 | 45728.64 | 60971.52 | 76214.4 | 91457.28 | 106700.16 | 121943.04 | 137185.92 | 152428.8 | 167671.68 | 182914.56 | 198157.44 | 213400.32 | 228643.2 | 243886.08 | 258112.26 | 272338.44 | 286564.62 | 300790.8 | 315050.51 | 329310.23 | 343569.94 | 357829.66 | 372089.37 | 386349.09 | 400608.8 | 414868.51 | 429128.23 | 441912.43 | 454696.63 | 467480.84 | 480265.04 | 492241.37 | 504217.7 | 516194.03 | 528170.36 | 537512.73 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09 | 546855.09
|  |  |  | % Semanal |  |  | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.61% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 2.19% | 1.71% | 1.71%
|  |  |  | % Acumulado |  |  | 2.79% | 5.57% | 8.36% | 11.15% | 13.94% | 16.72% | 19.51% | 22.3% | 25.09% | 27.87% | 30.66% | 33.45% | 36.24% | 39.02% | 41.81% | 44.6% | 47.2% | 49.8% | 52.4% | 55% | 57.61% | 60.22% | 62.83% | 65.43% | 68.04% | 70.65% | 73.26% | 75.86% | 78.47% | 80.81% | 83.15% | 85.49% | 87.82% | 90.01% | 92.2% | 94.39% | 96.58% | 98.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | Dias Trabalhados |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Qtd. Planejada |  |  | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 20450.88 | 18322.14
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada |  |  | 20450.88 | 40901.76 | 61352.64 | 81803.52 | 102254.4 | 122705.28 | 143156.16 | 163607.04 | 184057.92 | 204508.8 | 224959.68 | 245410.56 | 265861.44 | 286312.32 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46 | 304634.46
|  |  |  | % Semanal |  |  | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 6.01%
|  |  |  | % Acumulado |  |  | 6.71% | 13.43% | 20.14% | 26.85% | 33.57% | 40.28% | 46.99% | 53.71% | 60.42% | 67.13% | 73.85% | 80.56% | 87.27% | 93.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | Dias Trabalhados |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Qtd. Planejada |  |  | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 20471.04 | 19105.62 | 19105.62 | 19105.62 | 19105.62 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 19150.66 | 17169.06 | 17169.06 | 17169.06 | 17169.06 | 16084.1
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada |  |  | 20471.04 | 40942.08 | 61413.12 | 81884.16 | 102355.2 | 122826.24 | 143297.28 | 163768.32 | 184239.36 | 204710.4 | 225181.44 | 245652.48 | 266123.52 | 286594.56 | 307065.6 | 327536.64 | 346642.26 | 365747.88 | 384853.5 | 403959.13 | 423109.78 | 442260.44 | 461411.1 | 480561.76 | 499712.42 | 518863.07 | 538013.73 | 557164.39 | 576315.05 | 593484.11 | 610653.17 | 627822.23 | 644991.29 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39 | 661075.39
|  |  |  | % Semanal |  |  | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.89% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.43%
|  |  |  | % Acumulado |  |  | 3.1% | 6.19% | 9.29% | 12.39% | 15.48% | 18.58% | 21.68% | 24.77% | 27.87% | 30.97% | 34.06% | 37.16% | 40.26% | 43.35% | 46.45% | 49.55% | 52.44% | 55.33% | 58.22% | 61.11% | 64% | 66.9% | 69.8% | 72.69% | 75.59% | 78.49% | 81.38% | 84.28% | 87.18% | 89.78% | 92.37% | 94.97% | 97.57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 | Dias Trabalhados | [13 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Qtd. Planejada | [13 empty] | 33217.92 | 33217.92 | 33217.92 | 33217.92 | 33217.92 | 31002.28 | 31002.28 | 31002.28 | 31002.28 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 31075.36 | 27859.87 | 27859.87 | 27859.87 | 27859.87 | 26099.32 | 26099.32 | 26099.32 | 26099.32 | 20359.26 | 20359.26 | 20359.26 | 20359.26 | 29896.13 | 29896.13 | 29896.13 | 29896.13 | 28932.81
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [13 empty] | 33217.92 | 66435.84 | 99653.76 | 132871.68 | 166089.6 | 197091.88 | 228094.17 | 259096.45 | 290098.74 | 321174.1 | 352249.47 | 383324.83 | 414400.2 | 445475.56 | 476550.92 | 507626.29 | 538701.65 | 569777.02 | 597636.89 | 625496.76 | 653356.62 | 681216.49 | 707315.81 | 733415.13 | 759514.45 | 785613.77 | 805973.04 | 826332.3 | 846691.56 | 867050.83 | 896946.95 | 926843.08 | 956739.21 | 986635.34 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15 | 1015568.15
|  |  |  | % Semanal | [13 empty] | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 3.27% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.05% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.74% | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2.57% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.85%
|  |  |  | % Acumulado | [13 empty] | 3.27% | 6.54% | 9.81% | 13.08% | 16.35% | 19.41% | 22.46% | 25.51% | 28.57% | 31.63% | 34.68% | 37.74% | 40.8% | 43.86% | 46.92% | 49.98% | 53.04% | 56.1% | 58.85% | 61.59% | 64.33% | 67.08% | 69.65% | 72.22% | 74.79% | 77.36% | 79.36% | 81.37% | 83.37% | 85.38% | 88.32% | 91.26% | 94.21% | 97.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | Dias Trabalhados | [48 empty] | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [48 empty] | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | [48 empty] | 5532.03 | 5532.03 | 5532.03
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [48 empty] | 5532.03 | 11064.07 | 16596.1 | 16596.1 | 16596.1 | 16596.1 | 16596.1
|  |  |  | % Semanal | [48 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  |  |  | % Acumulado | [48 empty] | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 | Dias Trabalhados | [21 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  |  | Qtd. Planejada | [21 empty] | 28884.22 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 28952.3 | 25956.49 | 25956.49 | 25956.49 | 25956.49 | 24316.22 | 24316.22 | 24316.22 | 24316.22 | 18968.32 | 18968.32 | 18968.32 | 18968.32 | 27853.63 | 27853.63 | 27853.63 | 27853.63 | 26956.13 | 26956.13 | 26956.13 | 26956.13 | 30948.48 | 30948.48
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [21 empty] | 28884.22 | 57836.52 | 86788.82 | 115741.13 | 144693.43 | 173645.73 | 202598.03 | 231550.34 | 260502.64 | 289454.94 | 315411.43 | 341367.92 | 367324.41 | 393280.9 | 417597.13 | 441913.35 | 466229.57 | 490545.79 | 509514.11 | 528482.43 | 547450.76 | 566419.08 | 594272.71 | 622126.34 | 649979.98 | 677833.61 | 704789.74 | 731745.86 | 758701.99 | 785658.11 | 816606.59 | 847555.07 | 847555.07 | 847555.07
|  |  |  | % Semanal | [21 empty] | 3.41% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.42% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.24% | 2.24% | 2.24% | 2.24% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.29% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.18% | 3.65% | 3.65%
|  |  |  | % Acumulado | [21 empty] | 3.41% | 6.82% | 10.24% | 13.66% | 17.07% | 20.49% | 23.9% | 27.32% | 30.74% | 34.15% | 37.21% | 40.28% | 43.34% | 46.4% | 49.27% | 52.14% | 55.01% | 57.88% | 60.12% | 62.35% | 64.59% | 66.83% | 70.12% | 73.4% | 76.69% | 79.98% | 83.16% | 86.34% | 89.52% | 92.7% | 96.35% | 100% | 100% | 100%
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | Dias Trabalhados | [49 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  |  | Nº De Equipes | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Qtd. Planejada | [49 empty] | 4180.8 | 4180.8 | 4800 | 4800 | 4800 | 1959.57
|  |  |  | Qtd Plan. Acumulada | [49 empty] | 4180.8 | 8361.6 | 13161.6 | 17961.6 | 22761.6 | 24721.17
|  |  |  | % Semanal | [49 empty] | 16.91% | 16.91% | 19.42% | 19.42% | 19.42% | 7.93%
|  |  |  | % Acumulado | [49 empty] | 16.91% | 33.82% | 53.24% | 72.66% | 92.07% | 100%

## CRONOGRAMA.RES
CRONOGRAMA RESUMIDO — PRODUÇÃO MENSAL POR EAP
Item ID | Descrição | Un. | Total Qtd | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 | Jan/27 | Fev/27 | Mar/27 | Abr/27 | Mai/27 | Jun/27
eap-1_0 | Desmatamento e limpeza de area vegetada | m2 | 2400000 | 354240 | 283392 | 354240 | 283392 | 264489.76 | 331391.5 | 265113.2 | 178260.66
eap-1_1 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m | m3 | 107463.1053 |  |  | 22259.52 | 44519.04 | 40684.56
eap-1_2 | Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m | m3 | 336915.0947 |  |  | 11083.68 | 44334.72 | 41377.6 | 51843.9 | 41475.12 | 37183.52 | 34833.8 | 37148.07
eap-1_3 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m | m3 | 105311.3323 | [9 empty] | 32301.27 | 54260.91
eap-1_4 | Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m | m3 | 585945.7677 | 45728.64 | 60971.52 | 76214.4 | 60971.52 | 56904.72 | 71298.55 | 57038.84 | 51136.8 | 47905.32 | 18684.72
eap-1_5 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m | m3 | 304634.4556 | 61352.64 | 81803.52 | 102254.4 | 59223.9
eap-1_6 | Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m | m3 | 676519.0444 | 61413.12 | 81884.16 | 102355.2 | 81884.16 | 76422.48 | 95753.3 | 76602.64 | 68676.24 | 16084.1
eap-1_7 | Compactacao aterros 100% Proctor Normal | m3 | 1135635.3 |  |  | 33217.92 | 132871.68 | 124009.12 | 155376.8 | 124301.44 | 111439.48 | 104397.28 | 111333.17 | 118621.2
eap-1_8 | Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario | m3 | 29411 | [11 empty] | 16596.09
eap-1_9 | Construcao corpo aterro material 3a categoria | m3 | 981153.5 |  |  |  |  | 28884.22 | 144761.5 | 115809.2 | 103825.96 | 97264.88 | 103726.91 | 110517.02 | 142765.35
eap-1_10 | Compactacao camada final aterro sobre rocha | m3 | 24721.17 | [11 empty] | 17961.6 | 6759.57

## EQUIPE
EQUIPE — COMPOSIÇÃO DE RECURSOS DIRETOS POR ATIVIDADE
Item ID | CPU ID | Nome / Tipo | Papel | Qtd | Custo Mensal (R$) | Perm. (m) | Nº Eq. | Custo Total (R$)
eap-1_0 — Desmatamento e limpeza de area vegetada
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.82 | 1 | 204001.43
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.82 | 1 | 204001.43
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Operador de Motosserra | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.82 | 1 | 204001.43
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 7.82 | 1 | 92923.34
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 7.82 | 1 | 162866.67
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Apontador | DIRETO | 1 | 17906.65 | 7.82 | 1 | 140030
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | Sinaleiro | DIRETO | 1 | 11882.78 | 7.82 | 1 | 92923.34
eap-1_0 | AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 52470 | 7.82 | 1 | 410315.4
eap-1_0 | AGIS-TRAT-EST-20T | Diesel — Trator de Esteiras 20T | COMB | 1 | 33161.14 | 7.82 | 1 | 259320.11
eap-1_0 | AGIS-ESCAV-22T | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T [EQ] | EQ | 1 | 42416 | 7.82 | 1 | 331693.12
eap-1_0 | AGIS-ESCAV-22T | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T | COMB | 1 | 28059.43 | 7.82 | 1 | 219424.74
eap-1_0 | AGIS-MOTOSSERRA | Motosserra a Gasolina [EQ] | EQ | 1 | 3300 | 7.82 | 1 | 25806
eap-1_0 | AGIS-MOTOSSERRA | Diesel — Motosserra a Gasolina | COMB | 1 | 1913.14 | 7.82 | 1 | 14960.75
Subtotal eap-1_0 | [7 empty] | 2943567.46
eap-1_1 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=2000m
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 2.3 | 1 | 60000.42
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 2.3 | 1 | 27330.39
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 2.3 | 1 | 47901.96
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 162937.67 | 2.3 | 1 | 374756.64
eap-1_1 | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T [EQ] | EQ | 1 | 59048 | 2.3 | 1 | 135810.4
eap-1_1 | AGIS-E0015 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | COMB | 1 | 33161.14 | 2.3 | 1 | 76270.62
eap-1_1 | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ [EQ] | EQ | 7 | 26945.6 | 2.3 | 1 | 61974.88
eap-1_1 | AGIS-E0002 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ | COMB | 7 | 3188.57 | 2.3 | 1 | 7333.71
Subtotal eap-1_1 | [7 empty] | 1970042.7
eap-1_2 — Esc/carg/transp 1aCat DMT<=3000m
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.13 | 1 | 186001.31
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 7.13 | 1 | 84724.22
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 7.13 | 1 | 148496.08
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 8 | 186214.48 | 7.13 | 1 | 1327709.24
eap-1_2 | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T [EQ] | EQ | 1 | 59048 | 7.13 | 1 | 421012.24
eap-1_2 | AGIS-E0015 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | COMB | 1 | 33161.14 | 7.13 | 1 | 236438.93
eap-1_2 | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ [EQ] | EQ | 8 | 26945.6 | 7.13 | 1 | 192122.13
eap-1_2 | AGIS-E0002 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ | COMB | 8 | 3188.57 | 7.13 | 1 | 22734.5
Subtotal eap-1_2 | [7 empty] | 6107146.92
eap-1_3 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=2000m
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 1.61 | 1 | 42000.3
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 1.61 | 1 | 19131.28
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 1.61 | 1 | 33531.37
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 6 | 139660.86 | 1.61 | 1 | 224853.98
eap-1_3 | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T [EQ] | EQ | 1 | 59048 | 1.61 | 1 | 95067.28
eap-1_3 | AGIS-E0015 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | COMB | 1 | 33161.14 | 1.61 | 1 | 53389.44
eap-1_3 | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ [EQ] | EQ | 6 | 26945.6 | 1.61 | 1 | 43382.42
eap-1_3 | AGIS-E0002 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ | COMB | 6 | 3188.57 | 1.61 | 1 | 5133.6
Subtotal eap-1_3 | [7 empty] | 1558235.66
eap-1_4 — Esc/carg/transp 2aCat DMT<=3000m
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 8.97 | 1 | 234001.65
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 8.97 | 1 | 106588.54
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 8.97 | 1 | 186817.65
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 7 | 162937.67 | 8.97 | 1 | 1461550.9
eap-1_4 | AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T [EQ] | EQ | 1 | 59048 | 8.97 | 1 | 529660.56
eap-1_4 | AGIS-E0015 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | COMB | 1 | 33161.14 | 8.97 | 1 | 297455.43
eap-1_4 | AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ [EQ] | EQ | 7 | 26945.6 | 8.97 | 1 | 241702.03
eap-1_4 | AGIS-E0002 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ | COMB | 7 | 3188.57 | 8.97 | 1 | 28601.47
Subtotal eap-1_4 | [7 empty] | 8681592.84
eap-1_5 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=2000m
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 3.45 | 1 | 90000.63
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 3.45 | 1 | 40995.59
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 6 | 139660.86 | 3.45 | 1 | 481829.97
eap-1_5 | AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T [EQ] | EQ | 1 | 82401 | 3.45 | 1 | 284283.45
eap-1_5 | AGIS-E0016 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | COMB | 1 | 38262.86 | 3.45 | 1 | 132006.87
eap-1_5 | AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas [EQ] | EQ | 6 | 40744 | 3.45 | 1 | 140566.8
eap-1_5 | AGIS-E0004 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | COMB | 6 | 3826.29 | 3.45 | 1 | 13200.7
Subtotal eap-1_5 | [7 empty] | 6844322.72
eap-1_6 — Esc/carg/transp 3aCat DMT<=3000m
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Operador de Escavadeira | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.82 | 1 | 204001.43
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Ajudante | DIRETO | 1 | 11882.78 | 7.82 | 1 | 92923.34
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | Motorista de Caminhão Basculante | DIRETO | 8 | 186214.48 | 7.82 | 1 | 1456197.23
eap-1_6 | AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T [EQ] | EQ | 1 | 82401 | 7.82 | 1 | 644375.82
eap-1_6 | AGIS-E0016 | Diesel — Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | COMB | 1 | 38262.86 | 7.82 | 1 | 299215.57
eap-1_6 | AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas [EQ] | EQ | 8 | 40744 | 7.82 | 1 | 318618.08
eap-1_6 | AGIS-E0004 | Diesel — Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | COMB | 8 | 3826.29 | 7.82 | 1 | 29921.59
Subtotal eap-1_6 | [7 empty] | 15513810.48
eap-1_7 — Compactacao aterros 100% Proctor Normal
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 46553.62 | 8.05 | 1 | 374756.64
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Trator de Pneus | DIRETO | 1 | 26087.14 | 8.05 | 1 | 210001.48
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 26087.14 | 8.05 | 1 | 210001.48
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 | 8.05 | 1 | 187378.32
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Ajudante | DIRETO | 2 | 23765.56 | 8.05 | 1 | 191312.76
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 | 8.05 | 1 | 144148.53
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 8.05 | 1 | 167656.87
eap-1_7 | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T [EQ] | EQ | 2 | 24200 | 8.05 | 1 | 194810
eap-1_7 | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel — Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | COMB | 2 | 20406.86 | 8.05 | 1 | 164275.22
eap-1_7 | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade [EQ] | EQ | 1 | 33660 | 8.05 | 1 | 270963
eap-1_7 | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Diesel — Trator de Pneus com Grade | COMB | 1 | 22957.71 | 8.05 | 1 | 184809.57
eap-1_7 | AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 56020.8 | 8.05 | 1 | 450967.44
eap-1_7 | AGIS-MOTON-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 28059.43 | 8.05 | 1 | 225878.41
eap-1_7 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L [EQ] | EQ | 1 | 25300 | 8.05 | 1 | 203665
eap-1_7 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel — Caminhão Pipa 18.000 L | COMB | 1 | 8928 | 8.05 | 1 | 71870.4
Subtotal eap-1_7 | [7 empty] | 15384587.28
eap-1_8 — Compactacao aterros 100% Proctor Intermediario
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 46553.62 | 0.69 | 1 | 32122
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Trator de Pneus | DIRETO | 1 | 26087.14 | 0.69 | 1 | 18000.13
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Operador de Motoniveladora | DIRETO | 1 | 26087.14 | 0.69 | 1 | 18000.13
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 | 0.69 | 1 | 16061
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Ajudante | DIRETO | 2 | 23765.56 | 0.69 | 1 | 16398.24
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 | 0.69 | 1 | 12355.59
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 0.69 | 1 | 14370.59
eap-1_8 | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T [EQ] | EQ | 2 | 24200 | 0.69 | 1 | 16698
eap-1_8 | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel — Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | COMB | 2 | 20406.86 | 0.69 | 1 | 14080.73
eap-1_8 | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade [EQ] | EQ | 1 | 33660 | 0.69 | 1 | 23225.4
eap-1_8 | AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Diesel — Trator de Pneus com Grade | COMB | 1 | 22957.71 | 0.69 | 1 | 15840.82
eap-1_8 | AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K [EQ] | EQ | 1 | 56020.8 | 0.69 | 1 | 38654.35
eap-1_8 | AGIS-MOTON-140K | Diesel — Motoniveladora 140K | COMB | 1 | 28059.43 | 0.69 | 1 | 19361.01
eap-1_8 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L [EQ] | EQ | 1 | 25300 | 0.69 | 1 | 17457
eap-1_8 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel — Caminhão Pipa 18.000 L | COMB | 1 | 8928 | 0.69 | 1 | 6160.32
Subtotal eap-1_8 | [7 empty] | 329666.1
eap-1_9 — Construcao corpo aterro material 3a categoria
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 2 | 46553.62 | 7.36 | 1 | 342634.64
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 | 7.36 | 1 | 192001.35
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Ajudante | DIRETO | 2 | 23765.56 | 7.36 | 1 | 174914.52
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Gredista | DIRETO | 1 | 17906.65 | 7.36 | 1 | 131792.94
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | Encarregado de Frente | DIRETO | 1 | 20826.94 | 7.36 | 1 | 153286.28
eap-1_9 | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T [EQ] | EQ | 2 | 24200 | 7.36 | 1 | 178112
eap-1_9 | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel — Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | COMB | 2 | 20406.86 | 7.36 | 1 | 150194.49
eap-1_9 | AGIS-TRAT-EST-40T | Trator de Esteiras 40T [EQ] | EQ | 1 | 85954 | 7.36 | 1 | 632621.44
eap-1_9 | AGIS-TRAT-EST-40T | Diesel — Trator de Esteiras 40T | COMB | 1 | 40813.71 | 7.36 | 1 | 300388.91
Subtotal eap-1_9 | [7 empty] | 14601246.44
eap-1_10 — Compactacao camada final aterro sobre rocha
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Operador de Trator de Esteiras | DIRETO | 1 | 26087.14 | 1.38 | 1 | 36000.25
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Operador de Rolo Compactador | DIRETO | 3 | 69830.43 | 1.38 | 1 | 96365.99
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Motorista de Caminhão Pipa | DIRETO | 1 | 23276.81 | 1.38 | 1 | 32122
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | Ajudante | DIRETO | 2 | 23765.56 | 1.38 | 1 | 32796.47
eap-1_10 | AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T [EQ] | EQ | 1 | 52470 | 1.38 | 1 | 72408.6
eap-1_10 | AGIS-TRAT-EST-20T | Diesel — Trator de Esteiras 20T | COMB | 1 | 33161.14 | 1.38 | 1 | 45762.37
eap-1_10 | AGIS-ROLO-LISO | Rolo Compactador Liso [EQ] | EQ | 2 | 19800 | 1.38 | 1 | 27324
eap-1_10 | AGIS-ROLO-LISO | Diesel — Rolo Compactador Liso | COMB | 2 | 20406.86 | 1.38 | 1 | 28161.47
eap-1_10 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L [EQ] | EQ | 1 | 25300 | 1.38 | 1 | 34914
eap-1_10 | AGIS-CAM-PIPA-18K | Diesel — Caminhão Pipa 18.000 L | COMB | 1 | 8928 | 1.38 | 1 | 12320.64
eap-1_10 | AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T [EQ] | EQ | 1 | 24200 | 1.38 | 1 | 33396
eap-1_10 | AGIS-ROLO-PC-10T | Diesel — Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | COMB | 1 | 20406.86 | 1.38 | 1 | 28161.47
Subtotal eap-1_10 | [7 empty] | 659332.2
TOTAL EQUIPES DIRETAS

## EQUILIBRIO
PONTO DE EQUILÍBRIO — CUSTO FIXO vs PREÇO DE VENDA (CPU)
Item ID | CPU ID | Custo Fixo Equipe (R$) | Preço Venda CPU (R$) | Delta (R$) | Status
eap-1_0 | CPU-TERRA-ATI-003 | 2943566.73 | 2477673.16 | -465893.57 | ERRO
eap-1_1 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT2000 | 1179772.45 | 992406.46 | -187365.99 | ERRO
eap-1_2 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-1CAT-DMT3000 | 3994700.35 | 3441418.84 | -553281.51 | ERRO
eap-1_3 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT2000 | 1453124.76 | 1280091.96 | -173032.8 | ERRO
eap-1_4 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-2CAT-DMT3000 | 8786698.84 | 7597204.52 | -1189494.32 | ERRO
eap-1_5 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT2000 | 5854655.39 | 5452981.76 | -401673.63 | ERRO
eap-1_6 | CPU-TERRA-ESCO-CARGA-3CAT-DMT3000 | 16233142.66 | 14870246.89 | -1362895.77 | ERRO
eap-1_7 | CPU-TERRA-COMPAC-PN | 13699389.85 | 12156798.29 | -1542591.56 | ERRO
eap-1_8 | CPU-TERRA-COMPAC-PI | 293367.67 | 411657.26 | 118289.59 | OK
eap-1_9 | CPU-TERRA-CORPO-ATERRO-3CAT | 7262297.8 | 6741771.1 | -520526.7 | ERRO
eap-1_10 | CPU-TERRA-COMPAC-FINAL-ROCHA | 529049.99 | 415123.69 | -113926.3 | ERRO

## CALENDARIO.OP
CALENDARIO OPERACIONAL
Semana ISO | Dias úteis base | Dias úteis efetivos | Fator calendário | Fator clima | Fator total | Eventos aplicados
2026-W23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W26 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W29 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W30 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W31 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W33 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W34 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W35 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W36 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W37 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W38 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W39 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W40 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2026-W41 | 6 | 6 | 1 | 0.9333 | 0.9333
2026-W42 | 6 | 6 | 1 | 0.9333 | 0.9333
2026-W43 | 6 | 6 | 1 | 0.9333 | 0.9333
2026-W44 | 6 | 6 | 1 | 0.9333 | 0.9333
2026-W45 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W46 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W47 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W48 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W49 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W50 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W51 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W52 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2026-W53 | 6 | 6 | 1 | 0.9355 | 0.9355
2027-W01 | 6 | 6 | 1 | 0.8387 | 0.8387
2027-W02 | 6 | 6 | 1 | 0.8387 | 0.8387
2027-W03 | 6 | 6 | 1 | 0.8387 | 0.8387
2027-W04 | 6 | 6 | 1 | 0.8387 | 0.8387
2027-W05 | 6 | 6 | 1 | 0.7857 | 0.7857
2027-W06 | 6 | 6 | 1 | 0.7857 | 0.7857
2027-W07 | 6 | 6 | 1 | 0.7857 | 0.7857
2027-W08 | 6 | 6 | 1 | 0.7857 | 0.7857
2027-W09 | 6 | 6 | 1 | 0.6129 | 0.6129
2027-W10 | 6 | 6 | 1 | 0.6129 | 0.6129
2027-W11 | 6 | 6 | 1 | 0.6129 | 0.6129
2027-W12 | 6 | 6 | 1 | 0.6129 | 0.6129
2027-W13 | 6 | 6 | 1 | 0.9 | 0.9
2027-W14 | 6 | 6 | 1 | 0.9 | 0.9
2027-W15 | 6 | 6 | 1 | 0.9 | 0.9
2027-W16 | 6 | 6 | 1 | 0.9 | 0.9
2027-W17 | 6 | 6 | 1 | 0.871 | 0.871
2027-W18 | 6 | 6 | 1 | 0.871 | 0.871
2027-W19 | 6 | 6 | 1 | 0.871 | 0.871
2027-W20 | 6 | 6 | 1 | 0.871 | 0.871
2027-W21 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2027-W22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2027-W23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2027-W24 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
2027-W25 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1

## RESULTADO
RESULTADO FINANCEIRO — MENDESLOBO CONSTRUTORA
PROJETO
Nome | AGIS - Ferrovia Nova Transnordestina (Supressao e Terraplanagem)
Tipo de obra | terraplenagem
Localização | Ceara, Brasil
Período | 2026-06-01 -> 2027-06-27
Regime | 6 dias/sem · 8 h/dia
RECEITA CONTRATUAL (COM BDI)
Preço de venda s/ BDI
Preço de venda c/ BDI | 80358255.08
CUSTOS
Custo direto (catálogo s/BDI)
ADM
TOP
LAB
QSMS
MOB
Custo indireto (subtotal)
CUSTO TOTAL
RESULTADO
Resultado bruto (R$)
Margem bruta (%)
STATUS: VERMELHO
COMPOSIÇÃO DE CUSTO
Total Direto (catálogo s/BDI)
Total Direto (c/BDI) | 80358255.08
RAZÃO CI / CD (%) | 41.81
CI / PVT (%) | 24.37
CAPITAL DE GIRO
Exposição máxima | 8083316.4045
Parcela mensal (meses 2 a n) | 6181404
Resíduo (mês n+1) | 6181407.08
Duração da execução (meses) | 13
ALAVANCAS DE REAJUSTE
Preço de venda total | 80358255.08 | Depende de MO/EQ/MAT/DIESEL + BDI indireto
Base catálogo s/BDI | 46843791.49 | Knob de partida para precificação
Markup efetivo | -0.14674 | Resultado consolidado, não a fórmula de composição
Custo direto de equipes | 74593550.8 | Sensível a permanência, produtividade e nº de frentes
Custo fixo mensal de equipes | 5023457.59 | Multiplica diretamente pela permanência
Permanência média (meses) | 5.1436 | Reduzir prazo reduz custo fixo e mobilização
Pico de equipes | 1 | Se subir, pressiona custo fixo e mobilização
Praticabilidade média | 0.90834 | Baixa praticabilidade aumenta permanência

## ANALISE.FC_CAIXA
FLUXO DE CAIXA — ACOMPANHAMENTO MENSAL
Mês | Despesa (R$) | Receita (R$) | Rec. Acumulada (R$) | Saldo do Mês (R$) | Saldo Atual (R$) | Exposição Acum. (R$)
Jun/26 | 8083316.4 | 0 | 0 | -8083316.4 | -8083316.4 | 8083316.4
Jul/26 | 4807790.61 | 6181404 | 6181404 | 1373613.39 | -6709703.01 | 6709703.01
Ago/26 | 6278658.51 | 6181404 | 12362808 | -97254.51 | -6806957.52 | 6806957.52
Set/26 | 6401356.05 | 6181404 | 18544212 | -219952.05 | -7026909.57 | 7026909.57
Out/26 | 5395086.22 | 6181404 | 24725616 | 786317.78 | -6240591.78 | 6240591.78
Nov/26 | 6704830.86 | 6181404 | 30907020 | -523426.86 | -6764018.65 | 6764018.65
Dez/26 | 5602786.83 | 6181404 | 37088424 | 578617.17 | -6185401.48 | 6185401.48
Jan/27 | 5094563.08 | 6181404 | 43269828 | 1086840.92 | -5098560.56 | 5098560.56
Fev/27 | 3822326.32 | 6181404 | 49451232 | 2359077.68 | -2739482.87 | 2739482.87
Mar/27 | 3661772.18 | 6181404 | 55632636 | 2519631.82 | -219851.05 | 219851.05
Abr/27 | 3474542.01 | 6181404 | 61814040 | 2706861.99 | 2487010.94 | -2487010.94
Mai/27 | 2490520 | 6181404 | 67995444 | 3690884 | 6177894.94 | -6177894.94
Jun/27 | 1292197.92 | 6181404 | 74176848 | 4889206.08 | 11067101.02 | -11067101.02
Jul/27 | 0 | 6181407.08 | 80358255.08 | 6181407.08 | 17248508.1 | -17248508.1
TOTAL | 63109746.98 | 80358255.08 | 80358255.08 | 17248508.1 | 17248508.1
MÉTRICAS DO FLUXO DE CAIXA
Duração da execução (meses) |  | 13
Parcela mensal (meses 2 a n) |  | 6181404
Resíduo (mês n+1) |  | 6181407.08
Exposição máxima |  | 8083316.4045
Mês da exposição máxima |  | Jun/26
Saldo final do projeto |  | 17248508.1037
Mês 1: receita = 0. Meses 2..n: ⌊M/n⌋ cada. Mês n+1: resíduo M − ⌊M/n⌋×(n−1). Saldo Atual = Rec. Acumulada − Desp. Acumulada. Exposição Acum. = −Saldo Atual (positivo = empresa precisa de capital de giro).

## HIST.EQUIPAMENTOS
HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS — DEMANDA SEMANAL (UN.)
Equip. ID | Descrição | Un. | 01/Jun | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai | 07/Jun | 14/Jun
AGIS-CAM-PIPA-18K | Caminhão Pipa 18.000 L | un | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
AGIS-E0002 | Caminhão Basculante 14 m³ | un |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12
AGIS-E0004 | Caminhão Basculante 14 m³ - Rochas | un |  |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
AGIS-E0015 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 38T | un |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-E0016 | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 48T | un |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
AGIS-ESCAV-22T | Escavadeira Hidráulica sobre esteira 22T | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-MOTON-140K | Motoniveladora 140K | un | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
AGIS-MOTOSSERRA | Motosserra a Gasolina | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-ROLO-LISO | Rolo Compactador Liso | un | [49 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-ROLO-PC-10T | Rolo Compactador Pé de Carneiro 10T | un | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1
AGIS-TRAT-EST-20T | Trator de Esteiras 20T | un | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
AGIS-TRAT-EST-40T | Trator de Esteiras 40T | un | [21 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
AGIS-TRATOR-PNEU-GRADE | Trator de Pneus com Grade | un | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
TOTAL SEMANAL |  |  | 6 | 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 107 | 107 | 107 | 107 | 86 | 86 | 86 | 86 | 95 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 81 | 81 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 52 | 52 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 19 | 19 | 14 | 14 | 5 | 5

## HIST.MAO_OBRA
HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA — DEMANDA SEMANAL (PESSOAS)
Função ID | Descrição | Un. | 01/Jun | 08/Jun | 15/Jun | 22/Jun | 29/Jun | 06/Jul | 13/Jul | 20/Jul | 27/Jul | 03/Ago | 10/Ago | 17/Ago | 24/Ago | 31/Ago | 07/Set | 14/Set | 21/Set | 28/Set | 05/Out | 12/Out | 19/Out | 26/Out | 02/Nov | 09/Nov | 16/Nov | 23/Nov | 30/Nov | 07/Dez | 14/Dez | 21/Dez | 28/Dez | 04/Jan | 11/Jan | 18/Jan | 25/Jan | 01/Fev | 08/Fev | 15/Fev | 22/Fev | 01/Mar | 08/Mar | 15/Mar | 22/Mar | 29/Mar | 05/Abr | 12/Abr | 19/Abr | 26/Abr | 03/Mai | 10/Mai | 17/Mai | 24/Mai | 31/Mai | 07/Jun | 14/Jun
AGIS-FN-AJUD | Ajudante | pax | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2
AGIS-FN-APONTADOR | Apontador | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-FN-ENCAR | Encarregado de Frente | pax | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
AGIS-FN-GREDISTA | Gredista | pax | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
AGIS-FN-MOTOR-BASC | Motorista de Caminhão Basculante | pax |  |  | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12
AGIS-FN-MOTOR-PIPA | Motorista de Caminhão Pipa | pax | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
AGIS-FN-OPER-ESCAV | Operador de Escavadeira | pax | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-FN-OPER-MOTON | Operador de Motoniveladora | pax | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
AGIS-FN-OPER-MOTOSSERRA | Operador de Motosserra | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
AGIS-FN-OPER-ROLO | Operador de Rolo Compactador | pax | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3
AGIS-FN-OPER-TRAT-EST | Operador de Trator de Esteiras | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
AGIS-FN-OPER-TRAT-PNEU | Operador de Trator de Pneus | pax | [13 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
AGIS-FN-SINALEIRO | Sinaleiro | pax | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TOTAL SEMANAL |  |  | 14 | 14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 98 | 145 | 145 | 145 | 145 | 121 | 121 | 121 | 121 | 142 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 118 | 118 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 37 | 37 | 28 | 28 | 7 | 7

## GRAFICOS
Histograma de Equipamentos |  |  | Histograma de Mao de Obra |  | Cronograma (Gantt)
Categoria | Valor |  | Categoria | Valor | Tarefa | Inicio | Duracao (dias)
01/Jun | 6 |  | 01/Jun | 14 | eap-1_0 | 0 | 238
08/Jun | 6 |  | 08/Jun | 14 | eap-1_1 | 84 | 70
15/Jun | 70 |  | 15/Jun | 88 | eap-1_2 | 91 | 217
22/Jun | 70 |  | 22/Jun | 88 | eap-1_3 | 287 | 49
29/Jun | 70 |  | 29/Jun | 88 | eap-1_4 | 14 | 273
06/Jul | 70 |  | 06/Jul | 88 | eap-1_5 | 14 | 105
13/Jul | 70 |  | 13/Jul | 88 | eap-1_6 | 14 | 238
20/Jul | 70 |  | 20/Jul | 88 | eap-1_7 | 91 | 245
27/Jul | 70 |  | 27/Jul | 88 | eap-1_8 | 336 | 21
03/Ago | 70 |  | 03/Ago | 88 | eap-1_9 | 147 | 224
10/Ago | 70 |  | 10/Ago | 88 | eap-1_10 | 343 | 42
17/Ago | 70 |  | 17/Ago | 88
24/Ago | 78 |  | 24/Ago | 98
31/Ago | 107 |  | 31/Ago | 145
07/Set | 107 |  | 07/Set | 145
14/Set | 107 |  | 14/Set | 145
21/Set | 107 |  | 21/Set | 145
Fluxo mensal | 86 |  | 28/Set | 121
Mes | Receita | Despesa | Saldo | Exposicao
Jun/26 | 0 | 8083316.4045 | -8083316.4045 | 8083316.4045
Jul/26 | 6181404 | 4807790.6074 | 1373613.3926 | 6709703.0119
Ago/26 | 6181404 | 6278658.508 | -97254.508 | 6806957.5199
Set/26 | 6181404 | 6401356.0456 | -219952.0456 | 7026909.5656
Out/26 | 6181404 | 5395086.2186 | 786317.7814 | 6240591.7842
Nov/26 | 6181404 | 6704830.8648 | -523426.8648 | 6764018.649
Dez/26 | 6181404 | 5602786.8278 | 578617.1722 | 6185401.4768
Jan/27 | 6181404 | 5094563.0812 | 1086840.9188 | 5098560.558
Fev/27 | 6181404 | 3822326.315 | 2359077.685 | 2739482.873
Mar/27 | 6181404 | 3661772.1811 | 2519631.8189 | 219851.0541
Abr/27 | 6181404 | 3474542.0108 | 2706861.9892 | -2487010.9352
Mai/27 | 6181404 | 2490519.9951 | 3690884.0049 | -6177894.9401
Jun/27 | 6181404 | 1292197.9164 | 4889206.0836 | -11067101.0237
Jul/27 | 6181407.08 | 0 | 6181407.08 | -17248508.1037
18/Jan | 87 |  | 18/Jan | 132
25/Jan | 81 |  | 25/Jan | 118
01/Fev | 81 |  | 01/Fev | 118
08/Fev | 54 |  | 08/Fev | 88
15/Fev | 54 |  | 15/Fev | 88
22/Fev | 54 |  | 22/Fev | 88
01/Mar | 54 |  | 01/Mar | 88
08/Mar | 54 |  | 08/Mar | 88
15/Mar | 52 |  | 15/Mar | 86
22/Mar | 52 |  | 22/Mar | 86
29/Mar | 52 |  | 29/Mar | 86
05/Abr | 43 |  | 05/Abr | 75
12/Abr | 43 |  | 12/Abr | 75
19/Abr | 43 |  | 19/Abr | 75
26/Abr | 43 |  | 26/Abr | 75
03/Mai | 14 |  | 03/Mai | 30
10/Mai | 19 |  | 10/Mai | 37
17/Mai | 19 |  | 17/Mai | 37
24/Mai | 14 |  | 24/Mai | 28
31/Mai | 14 |  | 31/Mai | 28
07/Jun | 5 |  | 07/Jun | 7
14/Jun | 5 |  | 14/Jun | 7