Concilium

Framework de planejamento de obras de infraestrutura

Modelagem conceitual — núcleo do framework e perfil de aplicação

Versão 2.4 · documento vivo · perfil ativo: AGIS

# Sumário executivo

Este documento define Concilium, framework de planejamento de obras de infraestrutura. Ele formaliza o modelo conceitual de dados, fluxos de derivação e regras de validação que sustentam o processo de planejamento — independente de qual construtora o utilize, qual obra esteja sendo orçada, ou qual configuração de mercado esteja em vigor.

O documento é estruturado em duas partes claramente separadas. A primeira parte descreve o núcleo do framework — abstrações, entidades, pipeline e regras estruturais que valem para qualquer construtora de infraestrutura no Brasil. A segunda parte documenta o primeiro perfil de aplicação — a construtora AGIS — com seus valores concretos: tabelas referência usadas, faixas de margem-alvo, fórmula de BDI, formato de saída esperado.

Princípio organizador central: separar três naturezas de conhecimento que historicamente se misturam em planilhas operacionais — a estrutura genérica do problema (núcleo), a configuração específica de cada construtora (perfil) e os dados particulares de cada obra (projeto). Essa separação permite que engenheiros júnior operem o sistema com guardrails fortes; que toda a metodologia (BDI, encargos, praticabilidade) seja dinamicamente alterável por papéis apropriados; e preserva a possibilidade de no futuro o framework atender mais de uma construtora sem reescrita.

## Mudanças desde v2.3

Esta versão consolida as decisões e correções aplicadas durante a calibração contra a planilha real do Lote 09/10 CE. As principais mudanças:

- Entidade ContextoObra — agrupa os 4 IDs (perfil, jurisdição, referência, catálogo) sob identificador único. Projeto referencia apenas contexto_id.

- Catálogo da construtora como diretório — config/catalogos/{construtora}/ contém insumos.json, cpus.json e templates-obra.json.

- Skills em manifests — cada skill é diretório auto-contido (SKILL.md, skill.py, skill.toml). Auto-descoberta no Runtime; verificação de dependências em runtime.

- Fórmula de custo MO corrigida — calibrada contra Lote 09/10. Multiplicador de encargos (1.777) é interpretado como fator final do salário; HE entra como verba separada.

- MCP Server e Scenario Engine funcionais — entrada na Fase 2. Operações de negócio expostas ao Claude Desktop; geração de cenários de variação para análise comparativa.

- Validação contra Lote 09/10 — Skill 04 bate ≈0 % com a planilha (CU CPU 2.1); Skill 03 bate +0,64 % na MO mensal da Equipe 1.

Para detalhes completos das mudanças, ver concilium_diff_v2_3_v2_4.docx.

## Escopo declarado

- Geográfico: Brasil. Estruturas tributárias, regimes trabalhistas (CLT) e instituições de referência são assumidas brasileiras no núcleo.

- Tipos de obra: terraplenagem, pavimentação e saneamento. Obras lineares de infraestrutura.

- Construtoras: framework atende uma construtora real (AGIS) hoje. Estrutura de perfis preserva a possibilidade de adicionar outras sem alterações no núcleo.

# Glossário do domínio

Termos técnicos usados ao longo do documento. Cada termo é marcado como FRAMEWORK (conceito do núcleo, válido para qualquer construtora) ou PERFIL (aparece apenas em perfis específicos).

| Termo | Tipo | Definição |
| --- | --- | --- |
| BDI | FRAMEWORK | Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual aplicado sobre custo direto para chegar ao preço de venda. Cobre administração central, lucro, tributos, riscos, despesas financeiras. Faixa específica vive no perfil. |
| ContextoObra | FRAMEWORK | Entidade introduzida na v2.4. Agrupa os 4 IDs de configuração (perfil, jurisdição, referência, catálogo) que um projeto referencia. Permite tratar contextos como artefatos versionáveis. |
| CPU | FRAMEWORK | Composição de Preço Unitário. Define quanto custa executar uma unidade de um serviço — lista insumos consumidos por unidade, suas quantidades e custos. |
| EAP | FRAMEWORK | Estrutura Analítica de Projeto. Lista hierárquica e ordenada dos serviços que compõem o escopo da obra, com seus quantitativos. |
| Encargos sociais | FRAMEWORK | Multiplicador aplicado sobre salário base. Em jurisdição BR (CLT), valor de 1,777 para horistas e 1,06 para mensalistas. Valores específicos vivem no perfil de jurisdição. |
| Equipe direta | FRAMEWORK | Pessoas e equipamentos diretamente envolvidos na execução de um serviço específico. Custo fixo mensal e permanência derivada do cronograma. |
| Equipe indireta | FRAMEWORK | Estrutura de apoio à obra que não executa diretamente serviços contratados. Categorias variam por perfil (AGIS: ADM, TOP, LAB, QSMS, MOB). |
| Manifest de skill | FRAMEWORK | Arquivo skill.toml em cada manifests/{skill_id}/. Declara dependências, snapshots consumidos, validações produzidas, inputs requeridos. Permite verificação em runtime. |
| MCP Server | FRAMEWORK | Servidor que expõe operações de negócio ao Claude Desktop via stdio MCP. Operações são de alto nível (iniciar orçamento, avançar pipeline) — skills permanecem internas. |
| Permanência | FRAMEWORK | Quantidade de meses que uma equipe direta ficará alocada na obra. Derivada do cronograma. |
| Perfil de construtora | FRAMEWORK | Configurações que personalizam o framework para uma construtora específica: faixas-alvo de margem, fórmula de BDI, política de aprovação, formato de saída. |
| Perfil de jurisdição | FRAMEWORK | Configurações que personalizam o framework para um contexto regulatório/geográfico: tabelas referência habilitadas, regime trabalhista, encargos, fonte climática, moeda. |
| Ponto de equilíbrio | FRAMEWORK | Reconciliação entre custo fixo planejado da equipe direta e custo de venda derivado das CPUs. O delta precisa ser próximo a zero. |
| Praticabilidade | FRAMEWORK | Percentual de dias produtivos por mês considerando precipitação histórica da região. Calculada a partir de dados climáticos cruzados com limiares no perfil. |
| Scenario Engine | FRAMEWORK | Módulo introduzido na v2.4. Gera N variações de um projeto via deltas multiplicativos (custo, duração, equipe), executa pipeline em cada e produz matriz comparativa. |
| Skill | FRAMEWORK | Função pura no pipeline: recebe canônico + inputs + contexto, retorna canônico atualizado + validações. Implementação interna — não exposta ao engenheiro. |
| Snapshot | FRAMEWORK | Cópia congelada de dados de referência, perfil ou catálogo no momento em que um projeto foi aprovado. Suporta o lock contratual. |
| Tabela referência | FRAMEWORK | Tabela externa de composições e preços usada como base. Implementações concretas (SICRO, SINAPI, GoInfra) vivem em perfis de jurisdição. |
| AGIS | PERFIL | Construtora de infraestrutura, primeiro perfil de aplicação do framework. Sediada no CE, opera obras rodoviárias e ferroviárias. |
| SICRO | PERFIL | Sistema de Custos Referenciais de Obras, mantido pelo DNIT. Aparece no perfil de jurisdição Brasil. |
| SINAPI | PERFIL | Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices, mantido pela Caixa. Aparece no perfil de jurisdição Brasil. |

# Parte I — Núcleo do framework

Esta parte descreve estruturas, entidades e regras que compõem o núcleo de Concilium. Tudo aqui é independente de construtora específica e valeria para qualquer empresa de obras lineares de infraestrutura operando no Brasil. Valores concretos (preços, faixas, fórmulas) vivem em perfis, documentados na Parte II.

## Camadas de dados

Os dados do framework se organizam em cinco camadas hierárquicas, da mais estável para a mais volátil. Cada camada tem cadência de atualização própria, governança própria e papel apropriado. A novidade da v2.4 em relação a v2.3: introdução da entidade ContextoObra como ponto de agregação dos quatro IDs configuracionais, evitando que o projeto declare cada um separadamente.

### Camada 0 — Jurisdição

Configura o framework para um contexto regulatório/geográfico específico. Define provedores de tabela referência habilitados, regime trabalhista, fonte climática, moeda, motor de encargos sociais.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Provedores de referência habilitados, fonte climática, moeda, regime trabalhista, encargos (multiplicadores horista e mensalista), calendário de feriados. |
| Cadência | Raríssima — muda quando o framework expande para nova jurisdição. |
| Edição | Apenas pelo time de manutenção do framework. |

### Camada 1 — Tabelas referência

Tabelas oficiais publicadas por órgãos externos. Imutáveis para a construtora — só são consumidas, nunca editadas. Cada publicação gera nova versão; versões antigas continuam acessíveis para projetos que as fixaram.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Versionado por (provedor + versão + região). Provedores definidos pelo perfil de jurisdição. |
| Cadência | Trimestral a anual conforme provedor. |
| Edição | Nenhuma. Read-only. |

### Camada 2 — Catálogo da construtora

Catálogo técnico unificado da construtora: insumos (mão de obra, equipamentos, materiais), CPUs (composições próprias da construtora ou adaptações de referências) e templates de obra. A v2.4 reformula o catálogo como diretório por construtora:

config/catalogos/{construtora}/insumos.json

config/catalogos/{construtora}/cpus.json

config/catalogos/{construtora}/templates-obra.json

O catálogo AGIS de produção tem 140 insumos (78 funções de mão de obra com categoria sindical, 54 equipamentos com custo horário e consumo de diesel, 7 materiais e 1 combustível) e 11 CPUs calibradas contra a planilha real.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Insumos próprios (com referência a tabelas externas), CPUs próprias, templates de obra por tipo (terraplenagem, pavimentação, saneamento). |
| Cadência | Mensal — atualizações de preço, novos insumos. |
| Edição | Engenheiro sênior ou equipe técnica da construtora. |

### Camada 3 — Perfil de construtora

Postura estratégica de planejamento da construtora: faixas-alvo de margem, fórmula de BDI, categorias de indireto, política de aprovação, adapter de saída esperado, pesos de scores analíticos.

Conceito refinado na v2.4: perfil não é "identidade da construtora" mas "postura de planejamento alinhada ao negócio". Uma mesma construtora pode ter múltiplos perfis (conservador, competitivo, licitação pública) e escolher qual aplicar a cada obra conforme contexto comercial.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Faixas de margem alvo e aceitável, limiar de PE, fórmula de BDI por categoria, lista de categorias de indireto, política de aprovação, adapter de saída. |
| Cadência | Trimestral a anual. |
| Edição | Diretoria comercial / sócios da construtora. |

### Camada 3' — ContextoObra (novidade v2.4)

Entidade que agrupa as quatro referências de configuração que um projeto usa: perfil_id, jurisdicao_id, referencia_id, catalogo_id. Permite que projetos referenciem o contexto sob um único identificador.

Sem essa entidade, o projeto declara quatro campos a cada criação. Com ela, declara um. Quando se quer trocar contexto entre projetos (ex.: rodar a mesma obra em postura conservadora vs competitiva), troca-se um identificador. ContextoObras vivem como artefatos versionáveis em config/contextos/{id}.json.

config/contextos/agis.json     # produção

config/contextos/samples.json  # demos sintéticos

config/contextos/test.json     # fixtures pytest

### Camada 4 — Projeto

Dados particulares de uma obra específica: nome, localização, regime de trabalho, datas, EAP. Referencia um único contexto_id.

| Atributo | Descrição |
| --- | --- |
| Conteúdo | Meta (id, contexto_id, versão atual), projeto (dados da obra), EAP, snapshots, canônico por versão, log de invocações. |
| Cadência | Por obra. Versões dentro do projeto registram iterações. |
| Edição | Engenheiro alocado à obra, conforme política de aprovação do perfil. |

## Catálogo de entidades

As entidades do framework são modeladas em Pydantic v2 e validadas por JSON Schema (draft-07). Schemas vivem em assets/schemas/.

### Jurisdição

Configuração de Camada 0. Atributos centrais:

- codigo / nome / moeda — identificação básica.

- regime_trabalhista — "CLT" para Brasil, extensível.

- provedores_referencia[] — lista de tabelas externas habilitadas (SICRO, SINAPI, GoInfra).

- fonte_climatica — provedor + URL base + método (Open-Meteo no perfil BR atual).

- motor_encargos_sociais — versão + multiplicadores (percentual_total para horistas, percentual_mensalista para CLT mensalistas) + componentes detalhados.

### Tabela referência

Camada 1. Snapshot imutável de uma versão específica de uma tabela externa (ex.: SICRO_2024_CE).

### Insumo

Item elementar da Camada 2: material, mão de obra, equipamento ou serviço terceirizado. Atributos:

- codigo / tipo / descricao / unidade / preco_unitario / fonte_preco

- atributos_especificos — campos por tipo:

- MAO_OBRA: categoria_sindical (pj_*, horista_*, mensalista), horas_extras_pct_padrao, custo_com_encargos.

- EQUIPAMENTO: consumo_litros_hora, potencia_cv.

### CPU

Composição de Preço Unitário. Define como executar uma unidade de um serviço — lista insumos consumidos por unidade, suas quantidades, e a equipe-padrão de execução.

- composicao_itens — array de (insumo_id, coeficiente, categoria_custo). Categoria de custo identifica MATERIAL, DIESEL, MAO_OBRA ou EQUIPAMENTO para BDI por categoria (DEC-14).

- composicao_padrao_equipe — equipe direta padrão (funções com num_pessoas, equipamentos com num_unidades). Skill 03 usa como referência inicial.

- producao_horaria — quantas unidades a equipe produz por hora trabalhada.

### Template de obra

Por tipo de obra, define EAP-base sugerida. Não prescritivo — usuário pode adicionar, remover ou substituir serviços.

### Perfil de construtora

Camada 3. Atributos centrais:

- faixa_margem_alvo / faixa_margem_aceitavel — faixas para classificação VERDE/AMARELO/VERMELHO da margem.

- limiar_ponto_equilibrio — tolerância de delta entre custo da equipe e custo de venda da CPU.

- formula_bdi.faixas_por_categoria — faixas mín/máx aceitáveis de BDI por categoria (material, diesel, mão de obra, equipamentos).

- categorias_indireto[] — quais categorias de indireto a construtora dimensiona (AGIS: ADM, TOP, LAB, QSMS, MOB).

- politica_aprovacao — transições de estado e papel requerido.

- adapter_saida — formato de saída esperado (XLSM, XLSX, PDF, JSON, CUSTOM).

### ContextoObra

Camada 3'. Agregador dos quatro IDs configuracionais:

{
  "id": "agis",
  "nome": "AGIS — produção",
  "descricao": "Catálogo calibrado contra Lote 09/10 CE",
  "perfil_id": "agis",
  "jurisdicao_id": "BR",
  "referencia_id": "SICRO_2024_CE",
  "catalogo_id": "agis"
}

### Projeto

Camada 4. Estrutura no filesystem:

projetos/{project_id}/
  meta.json                  # id, nome, contexto_id, current_version
  snapshots/{hash}.json      # snapshots de jurisdição, perfil, catálogo, referência
  versions/v{n}/
    canonical.json           # estado atual após skills aplicadas
    invocations.log          # JSONL com cada execução de skill
    decision_log.json        # registro de decisões (skill 11)
    decision_review.json     # revisão ex-post (skill 12)
    outputs/                 # artefatos gerados (ex.: relatorio_agis.json)

## Pipeline de derivação

O pipeline é um DAG de skills. Cada skill é função pura: recebe canônico + inputs + contexto, retorna canônico atualizado + validações. Skills se compõem via canônico — o output de uma é input da próxima. A v2.4 organiza skills em manifests (diretório por skill, com SKILL.md, skill.py e skill.toml).

### Sequência das skills

| Skill | Produz | Depende de |
| --- | --- | --- |
| 00-escopo | projeto + EAP | - |
| 00A-atividades | atividades | 00 |
| 00B-sequenciamento | DAG de atividades | 00A |
| 01-praticabilidade | praticabilidade mensal | 00 |
| 01A-declarar-recursos | recursos disponíveis | 00 |
| 02-cronograma | distribuição mensal | 00, 01 |
| 03-equipes-diretas | equipes + custo | 02 |
| 03A/03B/03C | alocação de recursos compartilhados | 03 (opcional) |
| 04-planejamento-bdi | planejamento + BDI | 00 |
| 05-indiretos | indiretos por categoria | 03 |
| 06-consolidar | resultado financeiro | 03, 04, 05 |
| 07-adapter-saida-agis | relatório final (xlsm/json) | 06 |
| 08-criticality | score de criticidade | 02, 00B |
| 09-cost-criticality | score de criticidade × custo | 04, 08 |
| 10-intervention-roi | matriz ROI de intervenções | 09 |
| 11-decision-log | registro de decisões | 10 |
| 12-decision-review | revisão ex-post | 11 |

### Manifests TOML — declaração de dependências

Cada skill tem um manifest skill.toml que declara dependências de skills, snapshots consumidos, validações produzidas e inputs requeridos. Exemplo de 02-cronograma:

[skill]
id = "02-cronograma"
version = "1.0.0"
descricao = "Distribui execução dos itens da EAP ao longo dos meses..."
[depends_on]
skills = ["00-escopo", "01-praticabilidade"]
canonical_sections = ["eap", "praticabilidade"]
[produces]
canonical_section = "cronograma"
validations = ["VAL-CRON-01", "VAL-CRON-02"]
[inputs]
required = ["num_equipes_por_item"]
[snapshots]
consumed = ["catalogo"]

O Runtime auto-descobre skills no boot (importlib + tomllib) e usa o manifest para verificar pré-condições antes de invocar. Se uma skill predecessora não rodou com OK, a invocação é bloqueada com mensagem clara — não há erro silencioso.

### Fórmulas centrais

Algumas fórmulas merecem documentação explícita por terem sido validadas contra a planilha real.

### Custo de mão de obra (Skill 03)

Calibrada contra a aba EQUIPE da planilha AGIS Lote 09/10:

custo_mensal_unitario = salario_base × multiplicador_enc + salario × HE_pct

Onde:

- multiplicador_enc depende da categoria sindical do insumo: pj_* → 1,0 (sem encargos); horista_* → 1,777 (jurisdição BR); mensalista (default) → 1,06.

- HE_pct é o percentual de horas extras planejadas (default 25 % para horistas AGIS).

Exemplo — Operador de escavadeira (R$ 5.000) horista CLT, 25 % HE:

5000 × 1,777 + 5000 × 0,25 = 8.885 + 1.250 = R$ 10.135

Equipamentos não usam multiplicador de encargos. Custo mensal = preco_horario × horas_mes + consumo_litros_hora × horas_mes × preco_diesel.

### Preço unitário com BDI (Skill 04)

Para cada item da EAP, decompõe o preço unitário nas quatro categorias DEC-14:

para cada categoria em [material, diesel, mao_obra, equipamentos]:
  preco_cat = sum(coeficiente_i × preco_insumo_i for i em categoria)
  preco_cat_com_bdi = preco_cat × (1 + bdi_aplicado[categoria])
preco_unit_total = sum(preco_cat_com_bdi)

BDI aplicado vem de inputs (override) ou do bdi_aplicado_padrao do perfil. Validação VAL-POL-BDI verifica que cada BDI está dentro da faixa do perfil.

### Margem (Skill 06)

preco_venda_total = sum(planejamento[i].subtotal.com_bdi.total)
custo_total = sum(equipes_diretas.custo_total) + sum(indiretos.custo_total)
margem_pct = (preco_venda_total - custo_total) / preco_venda_total
status = VERDE se faixa_alvo  | AMARELO se faixa_aceitavel | VERMELHO

## Catálogo de validações

Cada skill produz um conjunto declarado de validações. Status: OK | AVISO | ERRO. Validações ERRO bloqueiam aprovação; AVISO informam mas não impedem.

| Código | Skill | O que valida |
| --- | --- | --- |
| VAL-EAP-01 | 00 | Cada item da EAP referencia uma CPU existente no catálogo. |
| VAL-EAP-02 | 00 | Quantitativos são positivos. |
| VAL-EAP-03 | 00 | item_id é único na EAP. |
| VAL-PRAT-01 | 01 | Praticabilidade calculada para todos os meses do prazo. |
| VAL-PRAT-02 | 01 | Nenhum mês tem praticabilidade abaixo do limiar de inviabilidade. |
| VAL-CRON-01 | 02 | Cada item atinge 100 % de execução no prazo. |
| VAL-CRON-02 | 02 | Não há buracos no cronograma (mês com 0 equipes entre meses produtivos). |
| VAL-EQUIP-01 | 03 | Funções da equipe existem como insumos no catálogo. |
| VAL-EQUIP-02 | 03 | Equipamentos da equipe existem como insumos no catálogo. |
| VAL-POL-BDI | 04 | BDI aplicado por categoria está dentro da faixa do perfil. |
| VAL-POL-INDIRETO | 05 | Razão indireto/direto está dentro da faixa do perfil. |
| VAL-PE-01 | 06 | Delta entre custo da equipe e custo de venda da CPU está abaixo do limiar. |
| VAL-POL-MARGEM | 06 | Margem está dentro da faixa aceitável do perfil. |

# Parte II — Perfil de aplicação: AGIS

Esta parte documenta os valores concretos preenchidos pela construtora AGIS em cada ponto de configuração. Substitua AGIS por outra construtora e o framework atende — esta seção tornaria-se Parte II — Perfil de aplicação: <outra>.

## Identificação e jurisdição

- ID do perfil: agis

- Jurisdição: BR (Brasil, regime CLT)

- Moeda: BRL

- Local de operação: Ceará e estados do Nordeste (obras rodoviárias e ferroviárias)

## Encargos sociais (jurisdição BR)

| Categoria | Multiplicador | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Horistas (CLT) | 1,777 | Operadores, motoristas, ajudantes, pedreiros, encanadores, encarregados horistas. |
| Mensalistas (CLT) | 1,06 | Engenheiros CLT, administrativos. |
| PJ | 1,00 | Encarregados PJ, gerentes PJ, terceirizados. |

## Provedores de tabela referência habilitados

- SICRO — DNIT. Anual. Uso típico: obras rodoviárias federais.

- SINAPI — Caixa. Mensal. Edificações e infraestrutura urbana.

- GoInfra — Agência Goiana. Trimestral. Obras estaduais GO.

## Fonte climática

- Provedor: Open-Meteo (gratuito, cobertura global).

- Endpoint: archive-api.open-meteo.com/v1/archive

- Granularidade: diária; agregada para mensal pelo cliente.

- Limiares de praticabilidade: dias com mais de X mm de precipitação contam como improdutivos. X é configurável (default 10 mm).

## Faixas-alvo de margem e BDI

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Margem alvo (VERDE) | 8 % a 10 % |
| Margem aceitável (AMARELO) | 6 % a 12 % |
| Limiar de PE | 5 % |
| BDI material | 0 % a 4 % (default 4 %) |
| BDI diesel / mão de obra / equipamentos | 28 % a 30 % (default 29,97 %) |
| Razão indireto/direto alvo | 30 % a 50 % |

## Categorias de indireto

| Código | Categoria |
| --- | --- |
| ADM | Administração de obra (coordenador, gerente, alojamento, instalações) |
| TOP | Topografia (topógrafo, equipamentos de topografia) |
| LAB | Laboratório (laboratorista, ensaios mensais) |
| QSMS | Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente (técnico de segurança, EPIs, treinamentos) |
| MOB | Mobilização e desmobilização (transportes de equipamentos, alimentação da equipe direta, baixadas periódicas) |

## Política de aprovação

Cadeia rígida na Fase 1A:

- RASCUNHO → EM_VALIDACAO: engenheiro_junior

- EM_VALIDACAO → APROVADO: engenheiro_senior

- APROVADO → EM_EXECUCAO: diretoria_operacoes

- EM_EXECUCAO → CONCLUIDO: diretoria_operacoes

## Adapter de saída

AGIS espera output em formato XLSM compatível com sua planilha de planejamento histórica. Skill 07 produz hoje um relatório JSON estruturado replicando as abas (PLANEJAMENTO, EQUIPE, INDIRETOS, RESULTADO). A versão completa que preenche o template .xlsm via openpyxl está pendente o template de origem.

# Decisões e calibrações

## Decisões confirmadas (DEC-01 a DEC-24)

As 24 decisões fundadoras do framework foram preservadas da v2.3. As mais relevantes para a v2.4:

- DEC-06 — Framework agnóstico de construtora; perfis substituíveis. Refinado v2.4: perfil é "postura de planejamento", uma construtora pode ter múltiplos.

- DEC-09 — Equipes múltiplas idênticas: num_equipes_base é sempre 1; multiplicação mês a mês via cronograma.

- DEC-14 — BDI por 4 categorias (material, diesel, mão de obra, equipamentos). Validado contra Lote 09/10.

- DEC-19 — Horas extras como verba separada, não embutida no encargos. Calibração v2.4 confirmou: HE entra como salario × HE_pct, sem incidência de encargos sobre HE.

- DEC-22 — Modo Exploração (Scenario Engine). Implementado na v2.4.

- DEC-23 — Recursos ilimitados na alocação de equipes (Fase 1A). Recursos compartilhados via 03A/B/C como caminho avançado.

## Calibrações aplicadas (v2.4)

| Item | v2.3 | v2.4 (calibrado) |
| --- | --- | --- |
| Encargos (interpretação) | adicional sobre 100 % do salário | multiplicador final do salário |
| Fórmula MO | sal × (1+enc) × (1+HE) | sal × enc + sal × HE |
| Encarregado de frente | horista R$ 4.485 | PJ R$ 7.500 |
| Diesel S10 (jurisdição BR) | R$ 6,20/L | R$ 6,99/L |
| Catálogo AGIS | síntéticos | 140 insumos reais + 11 CPUs |

## Validações contra Lote 09/10

| Validação | Resultado |
| --- | --- |
| Skill 03 — MO mensal Equipe 1 | +0,64 % vs planilha |
| Skill 03 — Custo fixo mensal Equipe 1 | −1,52 % vs planilha |
| Skill 04 — CU CPU 2.1 sem MO | ≈0 % (R$ 6,3149/m³ exato) |
| Skill 04 — Diesel/m³ CPU 2.1 | ≈0 % (R$ 1,3020/m³ exato) |
| Skill 04 — Equipamentos/m³ CPU 2.1 | ≈0 % (R$ 5,0129/m³ exato) |

# Fase 2 — Scenario Engine e MCP Server

## Scenario Engine

Módulo concilium.scenarios implementa DEC-22 (modo exploração). Gera N variações de um projeto via deltas multiplicativos em três dimensões (custo, duração, equipe), executa o pipeline em cada cenário e produz matriz comparativa.

Princípio: não é otimizador. É gerador determinístico de variações para o engenheiro avaliar. Cada cenário gera uma versão nova no projeto, mantendo todas as variações comparáveis.

runner = ScenarioRunner(runtime, project)
configs = runner.generate_variations(n=5)
results = [runner.run_scenario(cfg) for cfg in configs]
matrix = runner.compare(results)

## MCP Server

Módulo concilium.mcp_server expõe operações de negócio ao Claude Desktop via stdio MCP. O princípio é: o engenheiro não vê IDs de skills nem flags de CLI — só operações em vocabulário de negócio.

### Ferramentas expostas

| Ferramenta MCP | Operação interna |
| --- | --- |
| listar_contextos | Lista contextos disponíveis em config/contextos/ |
| listar_projetos | Lista projetos sob projetos_root |
| iniciar_orcamento | ProjectStore.init + skill 00 (escopo) |
| avancar_pipeline | Runtime.run_skill com auto-detecção da próxima skill pendente |
| explorar_alternativas | ScenarioRunner.run_variations + compare |
| consultar_status | Lê meta + log de invocações + canônico |
| aprovar_versao | ProjectStore.approve (irreversível, requer confirmação humana) |

### Configuração no Claude Desktop

{
  "mcpServers": {
    "concilium": {
      "command": "python",
      "args": ["-m", "concilium.mcp_server"],
      "env": {
        "CONCILIUM_CONFIG_ROOT": "/path/to/config",
        "CONCILIUM_PROJECTS_ROOT": "/path/to/projetos"
      }
    }
  }
}

## Princípio operacional refinado

Camadas de interface:

- Claude Desktop (interface humana) — engenheiro fala em português; vocabulário de negócio.

- MCP Server (protocolo) — operações de negócio expostas (7 ferramentas).

- CLI (Typer, dev/automação) — superfície interna; útil para desenvolvimento, debug e automação. Em produção via Claude Desktop, o engenheiro só vê o MCP.

- Runtime + Skills (lógica) — invariantes; computa consequências determinísticas das decisões humanas.

# Governança de artefatos

A v2.4 mantém os mecanismos de governança da v2.3 — modelo de estado em filesystem versionado, contratos declarativos entre skills (agora via manifests TOML), CLI determinística e trilha de auditoria. Pequenos refinamentos foram aplicados:

## Modelo de estado: filesystem versionado

Cada projeto vive em um diretório próprio sob projetos_root. Cada versão (v1, v2, ...) é uma subpasta com canônico, log de invocações, snapshots e outputs. Aprovação marca a versão como read-only.

## Contratos declarativos via manifests

Cada skill declara em skill.toml suas dependências, snapshots consumidos, validações produzidas e inputs requeridos. O Runtime carrega o manifest para verificar pré-condições antes de invocar a skill — não há erro silencioso.

Manifests são parte da especificação da skill (ao lado de SKILL.md). Mudança no manifest é mudança de contrato e requer atualização das skills downstream.

## Trilha de auditoria

Cada execução de skill grava entrada em invocations.log (JSONL):

{"ts": "2026-04-27T11:28:15Z",
 "skill": "03-equipes-diretas",
 "status": "OK",
 "duration_ms": 47,
 "validacoes": [{"codigo": "VAL-EQUIP-01", "status": "OK"},
                {"codigo": "VAL-EQUIP-02", "status": "OK"}]}

Log é append-only. Versão aprovada o congela junto com canônico e snapshots.

# Roadmap

## Fase 1A — Núcleo + governança (concluída na v2.3, refinada na v2.4)

Pipeline de 16 skills implementadas, com manifests TOML, verificação de dependências em runtime, snapshots versionados, política de aprovação rígida, CLI funcional. 43 testes pytest verdes.

## Fase 1B — Reports analíticos + transversais (parcialmente concluída)

Skills 08 (criticality), 09 (cost-criticality), 10 (intervention-roi), 11 (decision-log), 12 (decision-review) implementadas. Pesos provisórios (DEC-20, DEC-21) aguardam calibração com obras reais.

## Fase 2 — MCP server + modo exploração (entrada na v2.4)

Scenario Engine e MCP Server funcionais. 7 ferramentas de negócio expostas. Próximos passos: configuração em Claude Desktop real, calibração de defaults de Skill 05 contra abas reais da AGIS, implementação completa do adapter Skill 07 (xlsm).

## Fase 3 — Decisão sobre aplicação dedicada

Após validação de uso em produção via Claude Desktop, decidir se vale construir uma aplicação dedicada com UI custom ou se a interface conversacional cobre os casos de uso. Essa decisão depende de feedback de engenheiros operando o sistema em obras reais.

# Apêndice — Métricas da versão 2.4

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Skills implementadas | 16 (00, 00A, 00B, 01, 01A, 02, 03, 03A/B/C, 04, 05, 06, 07, 08-12) |
| Insumos no catálogo AGIS | 140 calibrados contra Lote 09/10 |
| CPUs no catálogo AGIS | 11 (7 terraplenagem + saneamento + pavimentação) |
| Contextos seed | 3 (agis, samples, test) |
| Testes pytest | 43 verdes |
| Ferramentas MCP expostas | 7 operações de negócio |
| Manifests TOML | 16 (um por skill) |
| Schemas JSON Schema | 6 (jurisdição, referência, insumo, CPU, perfil, template) |
| Decisões registradas | 24 (DEC-01 a DEC-24) |
| Validação MO Equipe 1 vs Lote 09/10 | +0,64 % |
| Validação CPU 2.1 (CU s/MO) vs Lote 09/10 | ≈0 % |

# Como manter este documento vivo

Este é um documento vivo. Atualizá-lo é responsabilidade de quem faz mudanças que impactam a especificação:

- Mudanças no núcleo (Parte I) — incrementam minor (ex.: 2.4 → 2.5). Documentar diff com versão anterior em concilium_diff_vX_Y_vX_Z.docx.

- Mudanças em perfil (Parte II) — incrementam patch (ex.: 2.4.0 → 2.4.1). Quando trocam apenas valores concretos, basta nota de revisão.

- Decisões novas (DEC-N) — adicionar à seção "Decisões confirmadas" com data e justificativa.

- Calibrações — quando uma fórmula é validada/corrigida contra dados reais, registrar em "Calibrações aplicadas" da versão correspondente.

O par v23/v24 desta sessão é o exemplo: o documento principal (v2.4) consolida o estado atual; o diff (v2.3 → v2.4) explicita o que mudou e por quê.