Concilium

Framework de planejamento de obras de infraestrutura

Modelagem conceitual — núcleo do framework e perfil de aplicação

Versão 2.5  ·  documento vivo  ·  perfil ativo: AGIS

Abril 2026

# Sumário executivo

Este documento define Concilium, framework de planejamento de obras de infraestrutura. Ele formaliza o modelo conceitual de dados, fluxos de derivação e regras de validação que sustentam o processo de planejamento — independente de qual construtora o utilize, qual obra esteja sendo orçada, ou qual configuração de mercado esteja em vigor.

A v2.5 introduz o conceito central que faltava na v2.4: um ‘espaço de decisão delimitado’. Saber o que o sistema é permitido variar é tão importante quanto saber o que ele calcula. A versão anterior sabia calcular; esta versão sabe quais alavancas existem, quais são fixas, e por quê.

## Mudanças desde v2.4

- Espaço de decisão formalizado — quatro variáveis de decisão (DV1–DV4) documentadas com requisitos explícitos.

- Elementos fixos formalizados — quatro categorias (F1–F4) que o sistema não pode variar, com justificativa.

- Restrições hard e soft (C1–C9) — vocabulário unívoco para bloqueio de aprovação vs. avaliação.

- Loops operacionais (L1–L4) — modelo de operação formal substituindo a ideia de pipeline estritamente seqüencial.

- PlanningLoop — módulo orquestrador acima das skills; compõe DV1–DV4 contra as restrições hard.

- ConstraintViolation estruturado — validações passam a expor magnitude de violação e dica de correção.

- Skills 00B e 01A ganham especificação completa; skills 02, 03 e 05 ganham requisitos de extensão.

- Requisitos funcionais (FR1–FR6) e não-funcionais (NFR1–NFR4) documentados.

- Rejeições explícitas (X1–X4) — barreiras de regressão com critério de teste de sanidade.

- Critério de sanidade (milestone test) — checklist para verificar que nenhuma abstração está vazando.

## Escopo declarado

- Geográfico: Brasil. Estruturas tributárias, regimes trabalhistas (CLT) e instituições de referência são assumidas brasileiras no núcleo.

- Tipos de obra: terraplenagem, pavimentação e saneamento. Obras lineares de infraestrutura.

- Construtoras: framework atende caso de uso real (AGIS). Estrutura de perfis preserva a possibilidade de adicionar outras sem alterações no núcleo.

# Glossário do domínio

Termos técnicos usados ao longo do documento. Cada termo é marcado como FRAMEWORK (conceito do núcleo) ou PERFIL (aparece apenas em perfis específicos).

| Termo | Tipo | Definição |
| --- | --- | --- |
| BDI | FRAMEWORK | Benefícios e Despesas Indiretas. Percentual aplicado sobre custo direto para chegar ao preço de venda. Calculado por regras; nunca ajustável como variável de otimização. |
| ConstraintViolation | FRAMEWORK | Estrutura de dados nova na v2.5. Expande a validação binária (OK/ERRO) com magnitude da violação, atividade/período afetados, e dica de correção. |
| ContextoObra | FRAMEWORK | Entidade introduzida na v2.4. Agrupa os 4 IDs de configuração (perfil, jurisdição, referência, catálogo) sob identificador único. |
| CPU | FRAMEWORK | Composição de Preço Unitário. Define quanto custa executar uma unidade de um serviço. |
| DV (Variável de Decisão) | FRAMEWORK | Conceito novo na v2.5. Um parâmetro que o sistema está autorizado a variar dentro de limites pré-definidos. Quatro DVs: template de equipe, número de equipes, offset de início, política de indiretos. |
| EAP | FRAMEWORK | Estrutura Analítica de Projeto. Lista hierárquica dos serviços com quantitativos e, a partir da v2.5, relações de precedência. |
| Elemento Fixo (F) | FRAMEWORK | Conceito novo na v2.5. Parâmetro que o sistema deve calcular por regras, nunca variar. Quatro elementos fixos: BDI, indiretos regulatórios, produtividade do catálogo, pool de recursos. |
| Loop operacional (L) | FRAMEWORK | Conceito novo na v2.5. Ciclo de ajuste-execução-verificação que o PlanningLoop executa. Quatro loops: cronograma+recursos, equilíbrio de custo, política de indiretos, avaliação econômica. |
| Permanência | FRAMEWORK | Quantidade de meses que uma equipe direta ficará alocada na obra. Derivada do cronograma. |
| PlanningLoop | FRAMEWORK | Módulo novo na v2.5. Orquestrador acima das skills que compõe as variáveis de decisão contra as restrições hard, retornando viabilidade e violações estruturadas. |
| Pool de recursos | FRAMEWORK | Capacidade total por tipo de recurso (equipamentos, funções de MO) disponível para uma obra. É input fixo; apenas a partição entre atividades é variável. |
| Praticabilidade | FRAMEWORK | Percentual de dias produtivos por mês considerando precipitação histórica. |
| Restrição hard (C1–C5) | FRAMEWORK | Conceito novo na v2.5. Restrição que deve sempre ser satisfeita. Violação bloqueia aprovação. |
| Restrição soft (C6–C9) | FRAMEWORK | Conceito novo na v2.5. Restrição avaliada mas não bloqueante. Gera AVISO e influencia score. |
| Scenario Engine | FRAMEWORK | Módulo da v2.4. Gera N variações de projeto via deltas em DV1–DV4. Na v2.5: restringido a variar apenas DVs, nunca elementos fixos. |
| Skill | FRAMEWORK | Função pura no pipeline. Recebe canônico + inputs + contexto, retorna canônico atualizado + validações. |
| Snapshot | FRAMEWORK | Cópia congelada de dados de referência, perfil ou catálogo no momento em que um projeto foi aprovado. |
| AGIS | PERFIL | Construtora de infraestrutura, primeiro perfil de aplicação do framework. Sediada no CE. |
| SICRO | PERFIL | Sistema de Custos Referenciais de Obras, mantido pelo DNIT. |

# Parte I — Núcleo do framework

Esta parte descreve estruturas, entidades e regras que compõem o núcleo de Concilium. Tudo aqui é independente de construtora específica.

## Camadas de dados

Os dados do framework se organizam em cinco camadas hierárquicas, da mais estável para a mais volátil.

| Camada | Nome | Cadência | Edição |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Jurisdição | Raríssima | Time de manutenção |
| 1 | Tabelas referência | Trimestral a anual | Nenhuma (read-only) |
| 2 | Catálogo da construtora | Mensal | Engenheiro sênior |
| 3 | Perfil de construtora | Trimestral a anual | Diretoria comercial |
| 3 | ContextoObra | Por projeto | Engenheiro alocado |
| 4 | Projeto | Por obra | Engenheiro alocado |

## Espaço de decisão formal

A v2.5 formaliza o que o sistema está — e não está — autorizado a variar. Essa delimitação é o contrato entre humanos e automação: garante auditabilidade, impede refinos arbitrários e preserva a validade regulatória dos resultados.

### DV1 — Seleção de template de equipe

Para cada atividade, o sistema pode selecionar um template de equipe dentro do conjunto permitido:

atividade → crew_template ∈ allowed_templates(atividade)

Cada template define: funções e quantitativo de pessoal, equipamentos, produtividade e custo direto.

- Deve ser selecionado exclusivamente do catálogo pré-definido.

- Composição arbitrária não é permitida (ver X1).

- Templates são versionados e auditáveis.

### DV2 — Número de equipes (por atividade, por período)

O sistema pode variar o número de equipes por atividade e por período dentro de uma faixa:

num_equipes[atividade, periodo] ∈ [min, max]

- Granularidade de período: semana (preferencial) ou mês.

- Deve respeitar capacidade do pool de recursos.

- Deve respeitar restrições de atividade (min/max configurados).

- Variação por período é explícita — não se assume constante ao longo da obra.

Nota de implementação: a v2.4 aceitava num_equipes como escalar por atividade. A v2.5 requer estrutura por período. Skills 02 e 03 precisam ser estendidas.

### DV3 — Offset de início (controle de sequenciamento)

O sistema pode deslocar o início de cada atividade dentro de um conjunto de valores discretos:

start_offset[atividade] ∈ ℕ

- Deve respeitar relações de precedência (grafo de atividades produzido pela Skill 00B).

- Permite resolver contenção de recursos e reduzir duração de indiretos.

- Deve ser discreto — offsets fracionários não são permitidos.

Nota de implementação: Skill 00B não estava implementada na v2.4. Sua especificação completa é parte desta versão.

### DV4 — Política de indiretos (controle parcial)

O sistema pode selecionar a política de dimensionamento de indiretos dentro de opções pré-definidas:

indirect_policy ∈ {lean, standard, robust, ...}

- Aplica-se apenas a indiretos baseados em tempo e capacidade.

- Não afeta indiretos regulatórios (ver F2).

- Cada política define: níveis de efetivo, estrutura de apoio, regras de escalonamento.

- Escalamento contínuo arbitrário não é permitido (ver X2).

Nota de implementação: Skill 05 na v2.4 usava categorias hardcoded do perfil AGIS. A v2.5 requer parâmetro indirect_policy explicitável por projeto.

## Elementos fixos (não são variáveis de decisão)

Os elementos abaixo são calculados por regras ou fornecidos como input fixo. O sistema não pode ajustá-los como mecanismo de otimização.

| Código | Elemento | Regra |
| --- | --- | --- |
| F1 | BDI | Calculado por jurisdição + política da construtora + requisitos regulatórios. Nunca ajustado pelo solver (ver X3). |
| F2 | Indiretos regulatórios | Fixados por compliance. Não negociáveis. Sempre aplicados como restrições hard. |
| F3 | Produtividade base do catálogo | Produtividade-padrão vem do catálogo. Ajustável apenas via fatores controlados (prod_factor). Não reescritível arbitrariamente. |
| F4 | Pool de recursos | Capacidade total por tipo de recurso é input fixo. Apenas a partição entre atividades é variável. |

## Restrições

| Código | Restrição | Tipo | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | execucao_total = 100% por atividade | HARD | Bloqueante |
| C2 | prazo_total ≤ prazo_contrato | HARD | Bloqueante |
| C3 | uso de recurso ≤ capacidade do pool (por período) | HARD | Bloqueante |
| C4 | Relações de precedência respeitadas | HARD | Bloqueante |
| C5 | Indiretos regulatórios satisfeitos | HARD | Bloqueante |
| C6 | margem dentro da faixa-alvo | SOFT | AVISO + score |
| C7 | equilíbrio custo_equipe ≈ custo_CPU | SOFT | AVISO + score |
| C8 | razão indireto/direto dentro dos limites | SOFT | AVISO + score |
| C9 | continuidade do cronograma (sem fragmentações) | SOFT | AVISO + score |

Regra de bloqueio Restrições hard (C1–C5) bloqueiam aprovação. Restrições soft (C6–C9) geram AVISO e contribuem para o score de avaliação, mas não impedem aprovação.

## Loops operacionais

O modelo de operação do framework não é puramente seqüencial: cada loop ajusta um subconjunto de DVs e verifica restrições relevantes antes de avançar.

### L1 — Cronograma + Recursos (loop central)

ajustar: num_equipes, start_offset, partição de recursos

→ executar cronograma (Skill 02)

→ verificar: prazo (C2), viabilidade de recursos (C3)

→ iterar

- Deve integrar capacidade do pool diretamente, não em pós-validação (ver X4).

- Deve tratar contenção de recursos compartilhados.

### L2 — Equilíbrio de custo

comparar: custo_equipe vs custo_CPU

→ ajustar: template de equipe (se necessário), fatores de produtividade

- Deve prevenir divergência irrealística de custo (C7).

- Ajustes não devem violar viabilidade (C1–C5).

### L3 — Política de indiretos

selecionar indirect_policy

→ recalcular custos indiretos (Skill 05)

→ avaliar impacto econômico

- Deve respeitar indiretos regulatórios (F2, C5).

- Não deve introduzir configurações ilegais.

### L4 — Avaliação econômica

calcular: custo_total, BDI (por regra), margem

→ avaliar (não otimizar diretamente)

- BDI nunca muda a menos que as regras mudem (F1).

- Loop de avaliação informa — não ajusta parâmetros fixos.

## Catálogo de entidades

As entidades do framework são modeladas em Pydantic v2 e validadas por JSON Schema (draft-07).

### ConstraintViolation (novo na v2.5)

Substitui a validação binária (OK/ERRO) por uma estrutura que exprime magnitude e contexto.

@dataclass

class ConstraintViolation:

code: str                         # ex.: C3, VAL-EQUIP-01

status: Literal['OK','AVISO','ERRO']

magnitude: Optional[float]        # quanto acima do limite?

affected_items: list[str]         # atividades/períodos afetados

remediation_hint: Optional[str]   # ex.: 'aumentar num_equipes'

### PlanningLoop (novo na v2.5)

Orquestrador acima das skills. Compõe as variáveis de decisão (DV1–DV4) contra as restrições hard (C1–C5) e retorna viabilidade + lista de violações estruturadas.

class PlanningLoop:

def adjust_schedule(

self,

canonical,

target: {start_offset, num_equipes, indirect_policy}

) -> tuple[canonical, feasible: bool, violations: list[ConstraintViolation]]:

Princípios de implementação:

- Não substitui skills — compõe-as.

- Retorna canônico atualizado somente quando todos os C1–C5 passam.

- Retorna canônico parcial + lista de violações quando C1–C5 falham.

- Registra cada iteração no invocations.log existente.

### ContextoObra

Entidade da v2.4, sem alterações na v2.5. Agrega os quatro IDs configuracionais.

{

"id": "agis",

"perfil_id": "agis",

"jurisdicao_id": "BR",

"referencia_id": "SICRO_2024_CE",

"catalogo_id": "agis"

}

### Projeto

Estrutura no filesystem inalterada. O campo decisions_log por versão passa a incluir as DVs usadas.

projetos/{project_id}/versions/v{n}/

canonical.json        # estado atual

invocations.log       # JSONL de execuções de skill

decision_variables.json   # DV1–DV4 aplicados nesta versão  ← NOVO

constraint_report.json    # violações estruturadas               ← NOVO

## Pipeline de derivação

O pipeline é um DAG de skills. Cada skill é função pura. O PlanningLoop orquestra iterações sobre o subconjunto de skills afetadas por cada DV.

| Skill | Produz | Depende de | Status na v2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00-escopo | projeto + EAP + precedências | — | Estendida: EAP inclui arestas de precedência |
| 00A-atividades | atividades | 00 | Inalterada |
| 00B-sequenciamento | DAG de atividades + offsets viáveis | 00A | Especificada nesta versão (antes: stub) |
| 01-praticabilidade | praticabilidade mensal | 00 | Inalterada |
| 01A-declarar-recursos | pool de recursos por tipo | 00 | Especificada nesta versão (antes: stub) |
| 02-cronograma | distribuição mensal + viabilidade de recursos | 00, 01, 01A, 00B | Estendida: aceita pool e precedências; C3 é verificada aqui |
| 03-equipes-diretas | equipes + custo por período | 02 | Estendida: num_equipes varia por período (DV2) |
| 03A/B/C | alocação de recursos compartilhados | 03 (opcional) | Inalterada |
| 04-planejamento-bdi | planejamento + BDI | 00 | Inalterada (BDI é F1) |
| 05-indiretos | indiretos por categoria | 03 | Estendida: aceita indirect_policy (DV4) |
| 06-consolidar | resultado financeiro + scores | 03, 04, 05 | Estendida: relatório de violações C6–C9 |
| 07-adapter-saida | relatório final | 06 | Inalterada |
| 08-criticality | score de criticidade | 02, 00B | Inalterada |
| 09-cost-criticality | score criticidade × custo | 04, 08 | Inalterada |
| 10-intervention-roi | matriz ROI de intervenções | 09 | Inalterada |
| 11-decision-log | registro de decisões | 10 | Estendida: inclui DVs usadas |
| 12-decision-review | revisão ex-post | 11 | Inalterada |

### Especificação: Skill 00B — Sequenciamento

Constrói o grafo de atividades a partir das precedências declaradas na EAP, calcula caminho crítico e deriva conjunto de offsets viáveis por atividade.

- Input: EAP com arestas de precedência + prazo_contrato.

- Output: DAG de atividades, caminho crítico, start_offset_min por atividade.

- Validações: VAL-SEQ-01 (sem ciclos no DAG), VAL-SEQ-02 (caminho crítico ≤ prazo_contrato).

### Especificação: Skill 01A — Declarar recursos

Recebe a declaração do pool de recursos disponíveis e a persiste no canônico para consumo pela Skill 02.

- Input: pool_recursos (tipo → quantidade) fornecido pelo engenheiro ou derivado do perfil.

- Output: seção recursos_pool no canônico.

- Validações: VAL-REC-01 (cada tipo referencia insumo do catálogo), VAL-REC-02 (quantidades positivas).

### Extenso: Skill 02 — Cronograma

A v2.5 exige que a Skill 02 realize a verificação de viabilidade de recursos durante a distribuição, não após (ver X4).

- Novo input: recursos_pool (do canônico, produzido por 01A).

- Novo input: DAG de atividades (do canônico, produzido por 00B).

- Para cada período: verificar que sum(recursos_usados[período]) ≤ pool_capacity.

- Retornar ConstraintViolation estruturada se C3 falhar, com magnitude e períodos afetados.

### Extensão: Skill 05 — Indiretos

A v2.5 exige que Skill 05 aceite indirect_policy como parâmetro explícito (DV4).

- Novo input: indirect_policy ∈ {lean, standard, robust}.

- Cada política define multiplicadores de efetivo e estrutura de apoio.

- Indiretos regulatórios permanecem imutáveis independente da política.

## Fórmulas centrais

### Custo de mão de obra (Skill 03 — calibrada na v2.4)

custo_mensal_unitario = salario_base × multiplicador_enc + salario × HE_pct

Onde multiplicador_enc:

- pj_* → 1,0

- horista_* → 1,777

- mensalista → 1,06

- HE_pct: 25% para horístas.

### Preço unitário com BDI (Skill 04)

para cada categoria em [material, diesel, mao_obra, equipamentos]:

preco_cat = sum(coeficiente_i × preco_insumo_i)

preco_cat_com_bdi = preco_cat × (1 + bdi_aplicado[categoria])

preco_unit_total = sum(preco_cat_com_bdi)

### Margem (Skill 06)

margem_pct = (preco_venda_total - custo_total) / preco_venda_total

status = VERDE se faixa_alvo | AMARELO se faixa_aceitável | VERMELHO

## Catálogo de validações

Validações ERRO bloqueiam aprovação. AVISO informa mas não impede. Validações novas da v2.5 marcadas com *.

| Código | Skill | O que valida | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| VAL-EAP-01 | 00 | Cada item da EAP referencia CPU existente no catálogo. | ERRO |
| VAL-EAP-02 | 00 | Quantitativos são positivos. | ERRO |
| VAL-EAP-03 | 00 | item_id é único na EAP. | ERRO |
| VAL-SEQ-01* | 00B | Grafo de atividades não contém ciclos. | ERRO |
| VAL-SEQ-02* | 00B | Caminho crítico não excede prazo_contrato. | ERRO |
| VAL-PRAT-01 | 01 | Praticabilidade calculada para todos os meses. | ERRO |
| VAL-PRAT-02 | 01 | Nenhum mês abaixo do limiar de inviabilidade. | AVISO |
| VAL-REC-01* | 01A | Tipos de recurso referenciam insumos do catálogo. | ERRO |
| VAL-REC-02* | 01A | Quantidades de recurso são positivas. | ERRO |
| VAL-CRON-01 | 02 | Cada item atinge 100% de execução no prazo. | ERRO |
| VAL-CRON-02 | 02 | Sem buracos no cronograma. | AVISO |
| VAL-POOL-01* | 02 | Uso de recurso por período não excede pool (C3). Exposto com magnitude e períodos afetados. | ERRO |
| VAL-EQUIP-01 | 03 | Funções da equipe existem no catálogo. | ERRO |
| VAL-EQUIP-02 | 03 | Equipamentos da equipe existem no catálogo. | ERRO |
| VAL-POL-BDI | 04 | BDI por categoria dentro da faixa do perfil. | ERRO |
| VAL-IND-POL-01* | 05 | indirect_policy é um valor declarado no perfil. | ERRO |
| VAL-POL-INDIRETO | 05 | Razão indireto/direto dentro da faixa do perfil. | AVISO |
| VAL-PE-01 | 06 | Delta custo_equipe vs custo_CPU abaixo do limiar. | AVISO |
| VAL-POL-MARGEM | 06 | Margem dentro da faixa aceitável do perfil. | AVISO |

# Parte II — Perfil de aplicação: AGIS

Esta parte documenta os valores concretos preenchidos pela construtora AGIS. Inalterada na v2.5.

## Identificação e jurisdição

- ID do perfil: agis

- Jurisdição: BR (Brasil, regime CLT)

- Moeda: BRL

- Local de operação: Ceará e estados do Nordeste

## Encargos sociais (jurisdição BR)

| Categoria | Multiplicador | Aplicação |
| --- | --- | --- |
| Horistas (CLT) | 1,777 | Operadores, motoristas, ajudantes, pedreiros, encanadores, encarregados horistas. |
| Mensalistas (CLT) | 1,06 | Engenheiros CLT, administrativos. |
| PJ | 1,00 | Encarregados PJ, gerentes PJ, terceirizados. |

## Faixas-alvo de margem e BDI

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Margem alvo (VERDE) | 8 % a 10 % |
| Margem aceitável (AMARELO) | 6 % a 12 % |
| Limiar de PE | 5 % |
| BDI material | 0 % a 4 % (default 4 %) |
| BDI diesel / MO / equipamentos | 28 % a 30 % (default 29,97 %) |
| Razão indireto/direto alvo | 30 % a 50 % |

## Políticas de indireto disponíveis (AGIS, novo na v2.5)

| indirect_policy | Descrição | Efeito típico |
| --- | --- | --- |
| lean | Equipe de apoio mínima; estrutura reduzida. | Reduz custo indireto em ~15–20 %; risco operacional maior. |
| standard | Configuração-padrão AGIS (ADM, TOP, LAB, QSMS, MOB). | Base de referência. Compatibilidade total com validações existentes. |
| robust | Equipe de apoio reforçada; laboratório expandido. | Aumenta custo indireto em ~15–25 %; menor risco e maior qualidade. |

## Categorias de indireto

| Código | Nome | Categoria |
| --- | --- | --- |
| ADM | Administração | Administração de obra (coordenador, gerente, alojamento, instalações) |
| TOP | Topografia | Topografia (topógrafo, equipamentos de topografia) |
| LAB | Laboratório | Laboratório (laboratorista, ensaios mensais) |
| QSMS | Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente | Qualidade, Saúde, Segurança, Meio Ambiente |
| MOB | Mobilização e desmobilização | Mobilização e desmobilização |

## Política de aprovação

Cadeia rígida, sem alterações na v2.5:

- RASCUNHO → EM_VALIDACAO: engenheiro_junior

- EM_VALIDACAO → APROVADO: engenheiro_senior

- APROVADO → EM_EXECUCAO: diretoria_operacoes

- EM_EXECUCAO → CONCLUIDO: diretoria_operacoes

# Requisitos funcionais e não-funcionais

## Requisitos funcionais

### FR1 — Avaliação determinística

Dados inputs idênticos e variáveis de decisão idênticas, o sistema deve produzir outputs idênticos. Sem randomicidade oculta.

### FR2 — Injeção de decisões

O runtime deve aceitar como parâmetros explícitos:

- template de equipe (DV1);

- número de equipes por período (DV2);

- offsets de início (DV3);

- política de indiretos (DV4).

### FR3 — Agendamento ciente de recursos

O scheduler (Skill 02) deve considerar a capacidade do pool durante o planejamento — não após. Ver X4.

### FR4 — Exploração de cenários

O sistema deve suportar múltiplos conjuntos de decisões, comparação de resultados e ranqueamento por score de avaliação. O Scenario Engine deve variar apenas DVs, nunca elementos fixos.

### FR5 — Rastreabilidade

Para cada plano deve ser armazenado e auditável: variáveis de decisão usadas, métricas resultantes, violações de restrições com magnitude, score de avaliação.

### FR6 — Visibilidade de restrições

O sistema deve expor: qual restrição falhou, onde (atividade, período), magnitude da violação, e dica de correção. Implementado via ConstraintViolation.

## Requisitos não-funcionais / arquiteturais

### NFR1 — Separação de camadas

Decision Engine (PlanningLoop), Runtime (skills), Policy Engine (BDI, regulatório) devem permanecer desacoplados e independentemente testáveis.

### NFR2 — Execução idempotente

Mesmos inputs + decisões → mesmos outputs. Sem mutação de estado oculta.

### NFR3 — Evolução incremental

Deve ser possível adicionar novos templates de equipe, novas políticas de indireto e estender o conjunto de restrições sem quebrar execuções existentes.

### NFR4 — Consciência de performance

Deve suportar avaliações repetidas (loops). Deve habilitar cache e recomputação parcial (trabalho futuro).

# Rejeições explícitas

Estas rejeições previnem regressão. São barreiras, não sugestões.

| Código | Rejeição | Por quê |
| --- | --- | --- |
| X1 | Composição livre de equipe — ex.: solver decide número arbitrário de funcionários. | Viola P2 (espaço de decisão delimitado) e P3 (discreto > contínuo). Templates são a única forma válida de composição. |
| X2 | Escalonamento contínuo de indiretos — ex.: indirect_scale = 0.87. | Viola P3. Políticas discretas (lean/standard/robust) são a única forma válida. |
| X3 | BDI como variável de otimização — ex.: aumentar BDI para corrigir margem. | Viola F1. BDI é calculado por regras de jurisdição e política da construtora. Não é palanca de resultado. |
| X4 | Validação de recursos só após agendamento. | Viola o Loop L1 e o hard constraint C3. Verificação de pool deve ocorrer durante a distribuição mensal, não em pós-processa mento. |

## Critério de sanidade (milestone test)

O sistema está alinhado com esta especificação se:

| Ação | Efeito esperado | Falha indica |
| --- | --- | --- |
| Trocar template de equipe (DV1) | Produtividade e custo mudam de forma realista. | Abstração de templates está vazando. |
| Alterar num_equipes (DV2) | Duração e uso de recursos mudam. | Loop L1 não está fechado. |
| Aplicar start_offset (DV3) | Contenções de recurso resolvidas; prazo respeitado. | Skill 00B não está integrada. |
| Trocar indirect_policy (DV4) | Custo indireto muda; indiretos regulatórios inalterados. | DV4 está afetando F2 indevidamente. |
| Nenhuma alteração de regras | BDI nunca muda. | F1 está sendo violado. |

# Decisões e calibrações

## Decisões confirmadas (DEC-01 a DEC-24)

As 24 decisões fundadoras do framework foram preservadas. As mais relevantes para a v2.5:

- DEC-06 — Framework agnóstico de construtora; perfis substituíveis.

- DEC-09 — Equipes múltiplas idênticas: num_equipes_base é sempre 1; multiplicação via cronograma.

- DEC-14 — BDI por 4 categorias. Validado contra Lote 09/10.

- DEC-19 — Horas extras como verba separada. Confirmado na v2.4.

- DEC-22 — Modo Exploração (Scenario Engine). Implementado.

- DEC-23 — Recursos ilimitados na alocação (Fase 1A). Pool explícito entra como novo requisito na v2.5.

## Decisões novas (v2.5)

| Código | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| DEC-25 | Espaço de decisão explicitamente delimitado em quatro DVs. | Sem essa delimitação, qualquer parâmetro pode se tornar alavanca de resultado, comprometendo auditabilidade e validade regulatória. |
| DEC-26 | ConstraintViolation substitui validação binária. | Engenheiro precisa saber quanto e onde um plano viola restrições para corrigir de forma informada, não apenas saber que violou. |
| DEC-27 | PlanningLoop como camada de orquestração acima das skills. | Skills permanecem funções puras; a lógica de iteração e composição de DVs vive em camada separada. |
| DEC-28 | Skills 02 e 05 recebem inputs de pool e indirect_policy respectivamente. | A verificação de recursos deve ocorrer durante o planejamento (X4 rejeitado). DV4 deve ser parâmetro explícito, não hardcoded. |
| DEC-29 | Scenario Engine restrito a variar apenas DV1–DV4. | Cenários com BDI, produtividade ou pool diferentes não são cenários válidos — são configurações diferentes, exigindo nova versão de perfil ou catálogo. |

## Calibrações aplicadas (herdadas da v2.4)

| Item | v2.3 | v2.4 (calibrado, mantido na v2.5) |
| --- | --- | --- |
| Encargos (interpretação) | adicional sobre 100% | multiplicador final do salário |
| Fórmula MO | sal × (1+enc) × (1+HE) | sal × enc + sal × HE |
| Encarregado de frente | horista R$ 4.485 | PJ R$ 7.500 |
| Diesel S10 | R$ 6,20/L | R$ 6,99/L |
| Catálogo AGIS | sintéticos | 140 insumos + 11 CPUs |

# Fase 2 — Scenario Engine e MCP Server

## Scenario Engine (refinado na v2.5)

O Scenario Engine gera N variações de um projeto via deltas multiplicativos e compara resultados. Na v2.5, seu escopo é restrito: somente DV1–DV4 podem ser variados. Elementos fixos (F1–F4) nunca entram como deltas.

runner = ScenarioRunner(runtime, project)

# configs só variam: crew_template, num_equipes, start_offset, indirect_policy

configs = runner.generate_variations(n=5)

results = [runner.run_scenario(cfg) for cfg in configs]

matrix = runner.compare(results)  # inclui ConstraintViolation por cenário

## MCP Server (ferramentas expostas)

| Ferramenta MCP | Operação interna |
| --- | --- |
| listar_contextos | Lista contextos em config/contextos/ |
| listar_projetos | Lista projetos sob projetos_root |
| iniciar_orcamento | ProjectStore.init + skill 00 (escopo) |
| avancar_pipeline | Runtime.run_skill com auto-detecção da próxima skill pendente |
| explorar_alternativas | ScenarioRunner.run_variations + compare (somente DVs) |
| consultar_status | Lê meta + log + canônico + constraint_report |
| aprovar_versao | ProjectStore.approve (irreversível, requer confirmação humana) |

# Governança de artefatos

A v2.5 mantém os mecanismos de governança da v2.4 com dois refinamentos: decision_variables.json e constraint_report.json por versão.

## Modelo de estado: filesystem versionado

- Cada projeto vive em diretório próprio sob projetos_root.

- Cada versão (v1, v2, ...) é subpasta com canônico, log, snapshots, outputs.

- Aprovação marca a versão como read-only (chmod 444).

## Contratos declarativos via manifests TOML

Cada skill declara em skill.toml suas dependências, snapshots consumidos, validações produzidas e inputs requeridos. Novo na v2.5: campo decision_variables_consumed por skill.

## Trilha de auditoria

{"ts": "2026-04-29T10:00:00Z",

"skill": "02-cronograma",

"status": "ERRO",

"duration_ms": 52,

"decision_variables": {"num_equipes": {"ativ_01": 2}, "start_offset": {}},

"violations": [{"code": "VAL-POOL-01", "status": "ERRO",

"magnitude": 1.5, "affected_items": ["periodo_3"],

"remediation_hint": "reduzir num_equipes no período 3"}]}

# Roadmap

## Fase 1A — Núcleo + governança (concluída na v2.3, refinada nas v2.4/v2.5)

Pipeline de skills implementadas, manifests TOML, snapshots, política de aprovação, CLI funcional. testes verdes.

## Fase 1B — Espaço de decisão fechado (alvo pós-v2.5)

- Skill 00B: sequenciamento com grafo de precedências e cálculo de caminho crítico.

- Skill 01A: declaração explícita do pool de recursos.

- Skill 02: extensão para verificação de pool durante distribuição.

- Skill 03: suporte a num_equipes por período.

- Skill 05: aceitar indirect_policy como parâmetro; definir lean/standard/robust para AGIS.

- PlanningLoop: implementação de concilium/optimizer/loop.py.

- ConstraintViolation: substituição da estrutura de validações binárias.

- Milestone test: todos os cinco critérios de sanidade passando.

## Fase 2 — MCP server + modo exploração (entrada na v2.4, refinada na v2.5)

Scenario Engine e MCP Server funcionais. Próximos passos: configuração em Claude Desktop real, calibração de Skill 05 contra abas reais AGIS, adapter Skill 07 (xlsm).

## Fase 3 — Decisão sobre aplicação dedicada

Após validação de uso em produção via Claude Desktop, decidir se vale construir aplicação dedicada com UI custom.

# Apêndice — Métricas da versão 2.5

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Skills implementadas (v2.4, base) | 16 |
| Skills com especificação estendida nesta versão | 5 (00B, 01A, 02, 03, 05) |
| Variáveis de decisão formalizadas | 4 (DV1–DV4) |
| Elementos fixos documentados | 4 (F1–F4) |
| Restrições hard | 5 (C1–C5) |
| Restrições soft | 4 (C6–C9) |
| Loops operacionais | 4 (L1–L4) |
| Requisitos funcionais | 6 (FR1–FR6) |
| Requisitos não-funcionais | 4 (NFR1–NFR4) |
| Rejeições explícitas | 4 (X1–X4) |
| Decisões novas registradas | 5 (DEC-25 a DEC-29) |
| Validações novas | 4 (VAL-SEQ-01/02, VAL-REC-01/02, VAL-POOL-01, VAL-IND-POL-01) |
| Insumos no catálogo AGIS (herdado) | 140 calibrados contra Lote 09/10 |
| CPUs no catálogo AGIS (herdado) | 11 |
| Testes pytest (herdado v2.4) | 43 verdes |
| Ferramentas MCP expostas | 7 operações de negócio |

## Como manter este documento vivo

- Mudanças no núcleo (Parte I) — incrementam minor (ex.: 2.5 → 2.6).

- Mudanças em perfil (Parte II) — incrementam patch (ex.: 2.5.0 → 2.5.1).

- Decisões novas (DEC-N) — adicionar à seção 'Decisões confirmadas' com data e justificativa.

- Calibrações — registrar em 'Calibrações aplicadas' da versão correspondente.

- Milestone test — qualquer PR que afete DV ou F deve passar os cinco critérios de sanidade.