Concilium

Assistente de Planejamento de Obras

Manual do Engenheiro de Planejamento

| Versão | 1.0 — Maio 2026 |
| --- | --- |
| Ferramenta | Claude Desktop + Servidor MCP Concilium |
| Público-alvo | Engenheiros de Planejamento |

# O Que É Este Assistente

O Assistente de Planejamento é uma interface em linguagem natural que permite elaborar, analisar e aprovar orçamentos de obras de infraestrutura diretamente no Claude Desktop. Ele se comunica com o sistema Concilium — que contém o catálogo de CPUs, perfis de custo e regras de cálculo calibradas para as obras — sem que o engenheiro precise conhecer detalhes técnicos do sistema.

Em termos práticos: você conversa com o assistente da mesma forma que conversaria com um colega de escritório. Ele faz as perguntas certas, executa os cálculos, apresenta os resultados e pede confirmação antes de qualquer ação irreversível.

## O Que o Assistente Pode Fazer

| Capacidade | O que significa na prática |
| --- | --- |
| Abrir um orçamento | Cria o projeto a partir do escopo que você descreve |
| Calcular o planejamento | Executa praticabilidade, cronograma, equipes, BDI e indiretos automaticamente |
| Verificar viabilidade | Responde se o cronograma respeita o prazo contratual e onde estão os gargalos |
| Simular alterações | Mostra o impacto de mudanças (equipes, prazo, escopo) antes de aplicar |
| Comparar cenários | Gera e compara variações do orçamento lado a lado |
| Aprovar o orçamento | Congela a versão final com registro de aprovação |

## 1.2 O Que o Assistente NÃO Faz

- Não inventa números. Todos os valores vêm do sistema Concilium ou de dados que você fornece.

- Não aplica alterações sem confirmação. Simulações são descartadas até você dizer "aplica".

- Não aprova orçamentos automaticamente. A aprovação exige sua confirmação explícita.

- Não acessa sistemas externos (SAP, ERP, e-mail). Opera exclusivamente sobre os dados do orçamento em aberto.

# 2. Como Conversar com o Assistente

O assistente entende linguagem natural do dia a dia de obra. Não é necessário usar comandos específicos. As seções abaixo mostram exemplos de frases que funcionam bem para cada situação.

## 2.1 Iniciar um Novo Orçamento

O assistente precisa de quatro informações para abrir um orçamento:

| Informação | Exemplo | Quem fornece |
| --- | --- | --- |
| Tipo de obra | Terraplenagem / Pavimentação / Saneamento | Você |
| Localização | Aracoiaba, CE | Você |
| Datas do contrato | Início: 01/06/2026 — Término: 31/12/2026 | Você |
| Quantitativos dos serviços | Escavação: 80.000 m³ / Compactação: 75.000 m³ | Você (via planilha ou memorial) |

O assistente busca automaticamente as coordenadas geográficas e sugere os serviços típicos para o tipo de obra escolhido. Você confirma ou ajusta antes de continuar.

Exemplos de frases para abrir um orçamento: "Preciso abrir um orçamento de terraplenagem em Aracoiaba, CE." "Quero começar o planejamento do Lote 12 — pavimentação, prazo até dezembro." "Vamos orçar a obra de saneamento em Caucaia. Inicio em junho, término em março do ano que vem."

## 2.2 Avançar o Planejamento

Após abrir o orçamento, o assistente conduz o planejamento por etapas. Você pode deixá-lo avançar automaticamente ou acompanhar etapa por etapa.

| Etapa | O que o assistente calcula |
| --- | --- |
| Praticabilidade climática | Percentual produtivo por mês baseado em dados meteorológicos da localização |
| Cronograma mensal | Distribuição dos serviços ao longo dos meses respeitando a praticabilidade |
| Equipes diretas | Número de pessoas e equipamentos por serviço, com base nas CPUs do catálogo |
| BDI | Bonificação e despesas indiretas por categoria (material, diesel, mão de obra, equipamentos) |
| Indiretos | Topografia, administração, laboratório, QSMS e mobilização |
| Resultado financeiro | Preço de venda, custo total, margem e status (VERDE / AMARELO / VERMELHO) |

Exemplos de frases para avançar o planejamento: "Continua o planejamento." "Calcula as equipes." "Vai até o resultado." "Qual é a margem?"

## 2.3 Verificar Viabilidade

O assistente consegue responder diretamente se o cronograma está dentro do prazo contratual e identificar onde estão os gargalos de recursos.

Exemplos de perguntas de viabilidade: "O cronograma está dentro do prazo?" "Vamos conseguir entregar até dezembro?" "Tem algum gargalo de operadores de máquina?" "Onde estão os picos de demanda?"

## 2.4 Simular Alterações

Antes de aplicar qualquer mudança ao orçamento, o assistente simula o impacto e apresenta um comparativo. Nada é alterado até você confirmar.

| Tipo de simulação | Exemplo de frase |
| --- | --- |
| Adicionar equipes a um serviço | "E se eu usar 3 equipes na pavimentação nas semanas 6 a 8?" |
| Ampliar recursos temporariamente | "O que acontece se eu contratar 2 operadores extras nas semanas 8 a 10?" |
| Estender o prazo contratual | "Quanto custa estender o prazo em 4 semanas?" |
| Reduzir escopo | "E se a gente adiar os serviços de acabamento para a Fase 2?" |
| Comparar cenários amplos | "Me mostra 3 cenários variando custo e equipe." |

✓ Seguro para explorar Simulações nunca alteram o orçamento automaticamente. O assistente apresenta o resultado e pergunta: "Quer aplicar essa alteração?" A mudança só é registrada após sua confirmação.

## 2.5 Aprovar o Orçamento

Quando o orçamento estiver pronto, o assistente apresenta um resumo final e pede confirmação explícita antes de congelar a versão.

⚠ Atenção: ação irreversível Aprovação é uma operação irreversível. Após aprovado, o orçamento fica em modo leitura. Se precisar de ajustes, será necessário criar uma nova versão a partir do arquivo aprovado.

Exemplos de frases para aprovar: "Está aprovado." "Pode fechar esse orçamento." "Congela essa versão."

# 3. Entendendo os Resultados

## 3.1 Status da Margem

O resultado financeiro é apresentado com um dos três status abaixo:

| Status | Significado | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| VERDE ✅ | Margem dentro da faixa esperada (8–10%) | Pode seguir para aprovação |
| AMARELO ⚠ | Margem abaixo do esperado (6–8%) | Analise alternativas para melhorar a margem |
| VERMELHO ❌ | Orçamento deficitário ou margem abaixo de 6% | É necessário rever escopo, equipes ou prazo |

## 3.2 Custos Indiretos

Os custos indiretos são calculados por categoria. Cada categoria tem um comportamento diferente em relação ao prazo:

| Categoria | O que inclui | Como varia | Impacto de prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| TOP | Topógrafos, veículos, instrumentos | Proporcional ao prazo | Aumenta com extensão |
| ADM | Gerente, encarregados, engenheiro, mecânicos, administrativo | Proporcional ao prazo | Maior componente — muito sensível |
| LAB | Laboratoristas, auxiliares, equipamentos de ensaio | Proporcional ao prazo | Aumenta com extensão |
| QSMS | Técnico de segurança, gerente QSMS, EPI, veículos | Proporcional ao prazo | Aumenta com extensão |
| MOB | Infraestrutura temporária, transporte inicial | Custo único (mobilização + desmobilização) | Não muda com prazo |

Pergunte ao assistente: "Quanto aumentam os indiretos se o prazo estender 2 semanas?" — ele apresenta o impacto detalhado por categoria.

## 3.3 Comparativo de Simulações

Quando você solicita uma simulação, o assistente apresenta um quadro comparativo como este:

| Indicador | Situação Atual | Após Simulação |
| --- | --- | --- |
| Término previsto | 14/fev/2027 | 14/fev/2027 |
| Custo total | R$ 4.750.000 | R$ 4.800.000 |
| Margem | 8,65% — VERDE ✅ | 8,03% — VERDE ✅ |
| Conflitos de recurso | 2 semanas com pico | 0 conflitos |
| Custo adicional | — | +R$ 50.000 (+1,1%) |

# 4. Fluxo Completo de um Orçamento

A sequência típica de um orçamento do início à aprovação:

| Passo | Ação | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Abrir o orçamento | Você fornece tipo de obra, localização, datas e quantitativos. O assistente cria o projeto. |
| 2 | Calcular praticabilidade | O sistema consulta dados climáticos da localização e calcula o percentual produtivo por mês. |
| 3 | Gerar cronograma | Os serviços são distribuídos nos meses respeitando a praticabilidade climática. |
| 4 | Dimensionar equipes | O sistema calcula pessoas e equipamentos por serviço com base no catálogo de CPUs. |
| 5 | Calcular BDI e indiretos | BDI por categoria e indiretos (TOP, ADM, LAB, QSMS, MOB) calculados automaticamente. |
| 6 | Verificar resultado | Você consulta margem e status. Se VERDE, pode seguir. Se AMARELO/VERMELHO, explore alternativas. |
| 7 | Simular alterações | Teste mudanças de equipe, prazo ou escopo. O assistente mostra o impacto sem alterar o orçamento. |
| 8 | Aprovar | Após confirmação, o orçamento é congelado com registro de data e aprovador. |

# 5. Situações Comuns e Como Lidar

## 5.1 Cronograma Excede o Prazo Contratual

O assistente informa: "O cronograma previsto termina X semanas após o prazo contratual."

Opções disponíveis:

- Adicionar equipes para acelerar os serviços críticos.

- Contratar recursos temporários nas semanas de pico.

- Adiar serviços não-críticos para uma segunda fase.

- Negociar extensão de prazo com o cliente (o assistente calcula o custo adicional em indiretos).

## 5.2 Conflito de Recursos

O assistente informa: "Há conflito de operadores de máquina nas semanas 8 a 10: precisamos de 5, mas o pool tem 3."

Opções disponíveis:

- Contratar 2 operadores temporários nas semanas em conflito.

- Deslocar uma das atividades conflitantes para semanas adjacentes.

- Reduzir o número de frentes simultâneas.

## 5.3 Margem AMARELA ou VERMELHA

O assistente apresenta margem abaixo do esperado.

Pergunte ao assistente:

- "Quais serviços têm o maior impacto no custo?" — identifica os itens mais críticos.

- "Me mostra 3 cenários com variação de equipe." — compara alternativas.

- "O que acontece se eu reduzir 10% nas equipes diretas?" — simula redução de custo.

## 5.4 Quero Revisar um Orçamento Aprovado

Orçamentos aprovados são somente leitura. Para fazer uma revisão:

- Peça ao assistente: "Quero criar uma revisão do orçamento aprovado."

- O sistema cria uma nova versão com base na aprovada.

- Você faz os ajustes na nova versão e aprova quando estiver pronto.

- O histórico completo (original + revisões) fica registrado.

# 6. Perguntas Frequentes

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O assistente pode errar nos cálculos? | Os cálculos são executados pelo sistema Concilium, que usa as CPUs e perfis calibrados. O assistente apresenta os resultados, não os calcula. Se um resultado parecer inconsistente, pergunte ao assistente: "Mostra o detalhamento desse número." |
| E se eu fornecer um quantitativo errado? | Você pode corrigir a qualquer momento antes da aprovação. Diga ao assistente: "O quantitativo de escavação é 90.000 m³, não 80.000. Recalcula." O sistema atualiza o planejamento. |
| As simulações ficam salvas? | Não. Simulações são descartadas automaticamente. Para que uma alteração seja incorporada ao orçamento, você precisa confirmar explicitamente quando o assistente perguntar. |
| Posso ter mais de um orçamento aberto? | Sim. Cada orçamento é um projeto independente. O assistente lista os projetos existentes quando você pede. |
| O que acontece se o Claude Desktop fechar durante o planejamento? | O progresso é salvo a cada etapa. Quando você retomar, o assistente mostrará em que ponto o planejamento estava. |
| Posso pedir o detalhamento de qualquer número? | Sim. Pergunte: "Detalha os indiretos." ou "Mostra o custo da escavação." O assistente navega os dados do sistema e explica a composição. |

# 7. Configuração Inicial (TI)

Esta seção é destinada ao responsável técnico pela instalação. O engenheiro de planejamento não precisa executar estes passos.

## 7.1 Pré-requisitos

- Claude Desktop instalado e autenticado com conta Anthropic.

- Python 3.12+ instalado na máquina.

- Pacote Concilium instalado: pip install concilium.

- Diretório de configuração acessível na máquina.

## 7.2 Configurar o Servidor MCP

Adicione ao arquivo claude_desktop_config.json:

{ "mcpServers": { "concilium": { "command": "python", "args": ["-m", "concilium.application.mcp_server"], "env": { "CONCILIUM_CONFIG_ROOT": "/caminho/para/config", "CONCILIUM_PROJECTS_ROOT": "/caminho/para/projetos" } } } }

## 7.3 Carregar as Instruções do Assistente

- Abra o Claude Desktop e crie um novo Projeto chamado "Planejamento".

- Cole o conteúdo do arquivo CLAUDE_PROJECT_INSTRUCTIONS_CONCILIUM.md na seção de instruções do projeto.

- Salve e reinicie o Claude Desktop.

- O servidor MCP Concilium deve aparecer na lista de ferramentas disponíveis.

ℹ Suporte técnico Em caso de dúvidas na configuração, contate o suporte técnico. O engenheiro de planejamento não deve precisar alterar nenhuma configuração após a instalação inicial.

# 8. Glossário

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| BDI | Bonificação e Despesas Indiretas — percentual aplicado sobre o custo direto para compor o preço de venda. |
| CPU | Composição de Preço Unitário — define como executar uma unidade de serviço: equipe, equipamentos, produtividade e custo unitário. |
| EAP | Estrutura Analítica do Projeto — lista de serviços com seus quantitativos, que define o escopo da obra. |
| Ponto de equilíbrio | Custo mínimo necessário para não ter prejuízo em cada item da EAP. |
| Praticabilidade | Percentual de dias produtivos por mês na localização da obra, calculado com base em dados climáticos. |
| Perfil | Conjunto de parâmetros de custo, encargos e margens calibrados para a construtora. |
| Replanejo | Ajuste do planejamento quando restrições de prazo ou custo tornam o plano original inviável. |
| Simulação | Cálculo hipotético de uma alteração que não é registrado até confirmação do engenheiro. |
| MCP | Model Context Protocol — protocolo que conecta Claude Desktop ao sistema Concilium. |